## 젠체일정_기간컬럼제거
구분 | 업무 | 담당자 | 실적/계획 (%) | M (12월) |  |  |  | M+1 (1월) |  |  |  |  | M+2 (2월) |  |  |  | M+3 (3월) |  |  |  | M+4 (4월)
|  |  |  | W | W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
전체 |  |  | 53.4 |  |  | 2 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
분석 | 준비 및 분석 (AS-IS 프레임웍/소스/화면/DB) | 강용준, 김기범 | 100 |  |  | W1: 2; W2: 2; M+1 (1월) W3: 1; M+1 (1월) W4: 1; M+1 (1월) W5: 1; M+1 (1월) W6: 1; M+1 (1월) W7: 1; M+2 (2월) W8: 1
| 착수보고 | 최종호 | bar: M+1 (1월) W3
설계 | 시안설계 | 강용준, 윤상훈 | 100 | bar: W2 to M+1 (1월) W3
| 화면설계 | 강용준 | 100 | bar: W2 to M+1 (1월) W4
| DB 설계 | 강용준 | 100 |  |  | M+1 (1월) W4: 0.3; M+1 (1월) W5: 1
| 매뉴얼 | 강용준 | 0 | bar: M+3 (3월) W13 to M+3 (3월) W15
퍼블 | 디자인/퍼블 | 윤상훈 | 100 |  |  | M+1 (1월) W5: 0.3; M+1 (1월) W6: 0; M+1 (1월) W7: 1.5; M+2 (2월) W8: 1.5; M+2 (2월) W9: 1
개발 | To-Be 프레임웍/공통 개발 | 김기범 | 100 |  |  | M+1 (1월) W3: 0.5; M+1 (1월) W4: 1; M+1 (1월) W5: 1; M+1 (1월) W6: 1; M+1 (1월) W7: 0.5
| 회원가입/업체정보/정보관리 | 김기범 | 44.4 |  |  | M+1 (1월) W7: 0.5; M+2 (2월) W8: 1; M+2 (2월) W9: 0.5; M+2 (2월) W10: 1; M+2 (2월) W11: 1; M+3 (3월) W12: 1; M+3 (3월) W13: 1; M+3 (3월) W14: 1; M+3 (3월) W15: 1; M+4 (4월) W16: 1
| 전자입찰 | 이무엽 | 42.9 |  |  | M+1 (1월) W7: 1; M+2 (2월) W8: 1; M+2 (2월) W9: 0.5; M+2 (2월) W10: 1; M+2 (2월) W11: 1; M+3 (3월) W12: 1; M+3 (3월) W13: 1; M+3 (3월) W14: 1; M+3 (3월) W15: 1; M+4 (4월) W16: 1; M+4 (4월) W17: 1
| 메인/공지/통계 | 조동현 | 28.6 | bar: M+2 (2월) W10 to M+4 (4월) W16
| 엑셀/배치 | 조준범 | 16.7 | bar: M+2 (2월) W11 to M+4 (4월) W16
Mig | DB 마이그레이션 | 강용준 | 80 | bar: M+2 (2월) W8 to M+3 (3월) W12
테스트 | 시험항목절차및결과서 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W16: 1; M+4 (4월) W17: 2
| 통합테스트 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W17: 2
오픈 | 오픈준비 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W18: 2.5
| 오픈 | ALL | bar: M+4 (4월) W18
| 안정화 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W18: 2.5

## 젠체일정_실적
구분 | 업무 | 담당자 | 실적/계획 (%) | M (12월) |  |  |  | M+1 (1월) |  |  |  |  | M+2 (2월) |  |  |  | M+3 (3월) |  |  |  | M+4 (4월)
|  |  |  | W | W | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19
전체 |  |  | 53.4 |  |  | 2 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
분석 | 준비 및 분석 (AS-IS 프레임웍/소스/화면/DB) | 강용준, 김기범 | 100 |  |  | W1: 2; W2: 2; M+1 (1월) W3: 1; M+1 (1월) W4: 1; M+1 (1월) W5: 1; M+1 (1월) W6: 1; M+1 (1월) W7: 1; M+2 (2월) W8: 1
| 착수보고 | 최종호 | bar: M+1 (1월) W3
설계 | 시안설계 | 강용준, 윤상훈 | 100 | bar: W2 to M+1 (1월) W3
| 화면설계 | 강용준 | 100 | bar: W2 to M+1 (1월) W4
| DB 설계 | 강용준 | 100 |  |  | M+1 (1월) W4: 0.3; M+1 (1월) W5: 1
| 매뉴얼 | 강용준 | 0 | bar: M+3 (3월) W13 to M+3 (3월) W15
퍼블 | 디자인/퍼블 | 윤상훈 | 100 |  |  | M+1 (1월) W5: 0.3; M+1 (1월) W6: 0; M+1 (1월) W7: 1.5; M+2 (2월) W8: 1.5; M+2 (2월) W9: 1
개발 | To-Be 프레임웍/공통 개발 | 김기범 | 100 |  |  | M+1 (1월) W3: 0.5; M+1 (1월) W4: 1; M+1 (1월) W5: 1; M+1 (1월) W6: 1; M+1 (1월) W7: 0.5
| 회원가입/업체정보/정보관리 | 김기범 | 44.4 |  |  | M+1 (1월) W7: 0.5; M+2 (2월) W8: 1; M+2 (2월) W9: 0.5; M+2 (2월) W10: 1; M+2 (2월) W11: 1; M+3 (3월) W12: 1; M+3 (3월) W13: 1; M+3 (3월) W14: 1; M+3 (3월) W15: 1; M+4 (4월) W16: 1
| 전자입찰 | 이무엽 | 42.9 |  |  | M+1 (1월) W7: 1; M+2 (2월) W8: 1; M+2 (2월) W9: 0.5; M+2 (2월) W10: 1; M+2 (2월) W11: 1; M+3 (3월) W12: 1; M+3 (3월) W13: 1; M+3 (3월) W14: 1; M+3 (3월) W15: 1; M+4 (4월) W16: 1; M+4 (4월) W17: 1
| 메인/공지/통계 | 조동현 | 28.6 | bar: M+2 (2월) W10 to M+4 (4월) W16
| 엑셀/배치 | 조준범 | 16.7 | bar: M+2 (2월) W11 to M+4 (4월) W16
Mig | DB 마이그레이션 | 강용준 | 80 | bar: M+2 (2월) W8 to M+3 (3월) W12
테스트 | 시험항목절차및결과서 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W16: 1; M+4 (4월) W17: 2
| 통합테스트 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W17: 2
오픈 | 오픈준비 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W18: 2.5
| 오픈 | ALL | bar: M+4 (4월) W18
| 안정화 | ALL | 0 |  |  | M+4 (4월) W18: 2.5

## 기능분해
구분 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 화면 | 설명
공통 | 회원가입 | 약관 |  | 회원가입 약관 | 약관동의 화면
|  | 회원가입 |  | 회원가입 | 회사 기본정보와 관리자 정보를 입력하여 가입신청 첨부파일 업로드 기능, 아이디 중복 체크 기능 사용
|  |  | 업체유형 | 업체유형선택 팝업 | 회원가입을 위한 업체유형(품목선택)팝업, 유형은 2개 선택 가능
|  |  | 우편번호 | 우편번호 검색 팝업 | 회원가입을 위한 우편번호 선택 팝업, 다음 우편번호 검색 사용
|  |  |  | 메일발송 | 계열사에 승인을 요청하는 메일 발송
| Quick Link | 공동인증서 | 공동인증서 발급안내 | 공동인증서 발급안내 | 공인인증서 인증서 설명 및 공동인증서 발급URL 링크
|  |  | 공동인증서 제출안내 | 공동인증서 제출안내 | 공동인증서 제출 설명
|  | 매뉴얼 다운 |  | 협력업체 사용자 매뉴얼 | 협력업체 사용자 매뉴얼 다운로드 (본사 매뉴얼은 따로 만들어 배포)
|  | FAQ |  | 가입관련 | 가입관련 FAQ
|  |  |  | 입찰관련 | 입찰관련 FAQ
|  |  |  | 인증서관련 | 인증서관련 FAQ
|  | 원격접속 |  | 원격접속 | 현재 원격접속을 위해서는 Active-X버전임 Html5 버전으로 변경
| 업무등록절차 |  |  | 업무등록절차 | 업무등록절차 설명
| 업무안내 |  |  | 업무안내 | 업무안내 설명
| 공동인증서 |  |  | 공동인증서 | 공인인증서 설명
| 로그인 | 로그인 |  | 로그인/로그아웃 | 회원 로그인/로그아웃
|  |  | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 팝업 | 사업자번호와 회원명, 이메일주소 입력 아이디 찾기 기능
|  |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 팝업 | 사업자번호와 사용자ID, 이메일 주소로 비밀번호 초기화 기능 초기화한 암호를 이메일로 전송
|  |  | 비밀번호 | 비밀번호 이메일 | 초기화한 암호를 이메일에서 보기
| 메인 | 공지사항 |  | 공지사항 | 공지사항 10건 보여주기
|  | LINK |  | LINK | 그룹사 Link
| 개인정보수정 |  |  | 개인정보수정 | 정보 조회 및 비밀번호 수정, 이메일 수정 등
| 메일 |  |  | 업체승인 확인 메일 | 회원 가입 후 본사에서 승인이 이루어질 때 발송되는 이메일
|  |  |  | 업체승인 취소 메일 | 본사에서 폐사에 승인취소를 했을 때 발송되는 이메일
|  |  |  | 입찰공고 메일 | 본사에서 입찰공고 시 지명되었을 때 발송되는 이메일
|  |  |  | 업체선정 메일 | 본사에서 폐사가 업체 선정되었을 때 발송되는 이메일
|  |  |  | 개찰 결과 안내 메일 | 본사에서 업체 선정 시 선정되지 않은 업체에 발송되는 이메일
본사 | 업체정보 | 업체승인 |  | 미승인 업체 목록 | 신규 가입 또는 미승인된 업체 목록
|  |  | 미승인업체 정보 | 미승인업체 정보 상세 | 업체기본정보(우편번호검색), 계열사 관리항목, 관리자 기본정보, 인증서 정보 업체 승인/삭제 처리
|  |  |  | 승인/미승인 업체 메일발송 | 승인 처리시 업체에 승인메일 발송, 미승인 처리시 업체에 미승인 메일 발송
|  | 업체관리 | 조회/수정 | 승인업체 목록 | 승인된 업체를 업체유형, 업체명, 관리단위별로 조회
|  |  |  | 승인업체 상세 | 승인된 업체의 상세정보 및 업체정보 수정, 승인취소
|  |  | 등록 | 업체등록 | 신규업체 및 타계열사 업체를 자사로 등록 타계열사에 기등록된 업체를 선택하여 당사 거래업체로 등록
|  |  |  | 타계열사업체 팝업 | 업체등록을 위한 타계열사업체 선택 팝업
|  |  |  | 업체평가 팝업 | 타계열사업체 팝업에서 업체평가 팝업 Display
| 전자입찰 | 입찰계획 |  | 입찰계획 목록 | 입찰 계획 목록을 조회
|  |  |  | 입찰계획 등록 | 입찰 계획을 등록, (첨부파일), 입찰계획저장
|  |  |  | 사용자조회 팝업 | 입찰 개설자/공고자/입회자1/입회자2을 선택할 수 있는 팝업
|  |  |  | 지명업체선택 팝업 | 입찰이 지명경쟁일 경우 업체 선택 팝업
|  |  |  | 과거입찰가져오기 팝업 | 입찰 계획 등록을 위해 과거 입찰계획을 가져오는 팝업
|  | 입찰계획 (입찰공고/수정/삭제) |  | 입찰계획(입찰공고/수정/삭제) | 입찰계획을 담당자가 수정,삭제하거나 공고자가 입찰 공고 입찰공고/수정/삭제 처리
|  |  |  | 엑셀변환 | 입찰계획을 엑셀로 다운로드 하는 기능
|  |  |  | 입찰공고문 미리보기 | 협력업체에서 보는 입찰공고문 미리보기 팝업
|  | 입찰진행 |  | 입찰진행 목록 | 현재 진행되고 있는 입찰 목록
|  |  |  | 메일발송 | 입찰담당자에게 메일을 발송하는 기능
|  |  |  | 입찰진행 상세 | 입찰의 상세 내용 확인
|  |  |  | 개찰하기 | 개찰자는 입찰의 상세 내용을 확인하고 인증서 암호를 이용하여 개찰처리
|  |  |  | 개찰내용 상세 | 개찰상세 내용을 확인하고 개찰자만 낙찰/선택업체 재입찰/유찰하기 처리
|  |  |  | 재입찰 상세 | 재입찰 사유를 입력 후 재입찰확인을 클릭하면재입찰하기 위한 입찰공고 수정화면
|  |  |  | 견적제출 이력 팝업 | 재입찰일 경우 견적 제출 이력 팝업 Display
|  |  |  | 낙찰 후 입찰화면 | 낙찰 후 입찰상세 화면
|  |  |  | 실제계약금액 입력 | 낙찰시 업체의 견적금액과 달리 계약이 된 경우 이를 입력
|  |  |  | 입찰완료보고서 | 개찰 후 개찰 상세화면에서 팝업으로 보여주는 개찰결과 보고서, 인쇄하기
|  |  |  | 낙찰메일발송 | 낙찰 후 업체에 발송되는 낙찰 통보 메일
|  | 입찰완료 |  | 입찰완료목록 | 입찰 진행 중 유찰 되었거나, 업체 선정되어 입찰이 완료된 목록 화면
|  |  |  | 입찰완료상세 | 입찰 완료 목록에서 입찰명을 클릭하여 상세 내용을 확인
|  |  |  | 견적내역 다운로드 | 각 업체의 세부내역파일을 다운로드
|  |  |  | 입찰완료보고서 | 상세화면에서 팝업으로 보여주는 개찰결과 보고서, 인쇄하기
|  |  |  | 견적제출 이력 팝업 | 재입찰일 경우 견적 제출 이력 팝업 Display
|  | 이력조회 |  | 입찰이력 목록 | 등록일 기준 모든입찰 목록 Display
|  |  |  | 입찰이력 상세 | 선택된 입찰의 모든 입찰 이력 Display(입찰계획등록, 수정, 공고, 투찰, 개찰 등등….)
협력업체 | 업체정보 | 자사정보 |  | 자사정보 상세 | 자사 정보를 조회 및 수정
|  | 이용자관리 |  | 사용자목록 | 업체 사용자목록 조회
|  |  |  | 사용자 상세 | 업체 사용자를 등록/수정/삭제하는 기능
|  | 공동인증서 등록 |  | 공동인증서 등록 | 자사의 공인인증서를 등록
| 전자입찰 | 입찰진행 |  | 입찰진행 목록 | 자사에 해당되는 공고목록 또는 진행되고 있는 입찰목록
|  |  |  | 입찰진행 상세 | 입찰공고의 세부 내용을 조회하고 견적서를 제출하는 화면
|  |  |  | 견적서 제출(엑셀) | 공동인증서 암호입력 견적금액 및 세부내역파일 암호화 저장
|  |  |  | 견적서 제출(내역) | 공동인증서 암호입력 견적금액 및 세부내역 암호화 저장
|  | 입찰완료 |  | 입찰완료 목록 | 자사가 투찰한 입찰 중 입찰이 완료된 목록이 표시되는 화면
|  |  |  | 입찰완료 상세 | 자사가 투찰하여 완료된 입찰의 상세 내용을 조회하고, 낙찰이 되었을 시 낙찰 확인