## 처리절차기준
번호 | 테스트 제목 | 사전 작업 | 테스트 내용 | 확인사항 | 담당자
1 | 입찰계획등록 (지명, 파일등록) (지명, 내역직접등록) (일반, 파일등록) (일반, 내역직접등록) | 각사관리자 로그인 정보 개찰자권한 사용자 정보 낙찰자권한 사용자 정보 | 1. 입찰방식이 지명경쟁이고 내역방식이 파일등록인 입찰을 생성 및 수정 2. 입찰방식이 지명경쟁이고 내역방식이 내역직접등록인 입찰을 생성 3. 입찰방식이 일반경쟁이고 내역방식이 파일등록인 입찰을 생성 4. 입찰방식이 일반경쟁이고 내역방식이 내역직접등록인 입찰을 생성 및 수정 | 입찰계획생성 및 수정처리 공고자에게 보내는 메일발송 확인 | 장동진
2 | 입찰계획 자동삭제 | 각사관리자 로그인 정보 개찰자권한 사용자 정보 낙찰자권한 사용자 정보 | 1. 입찰방식이 지명경쟁이고 내역방식이 파일등록인 입찰을 생성 2. 제출마감일시을 현재일시보다 작게 업데이트 후 스케줄 처리 | 마감일시가 지난 입찰계획 삭제 확인 | 조준범
3 | 입찰공고 | 입찰공고자 로그인 | 1. 등록된 입찰계획을 공고 | 입찰공고 처리 확인 지정 협력업체 공고 메일/문자 발송 확인 | 장동진
4 | 협력사 투찰 (지명, 파일등록) (지명, 내역직접등록) (일반, 파일등록) (일반, 내역직접등록) | 지명된 입찰 협력사 로그인 정보 진행중 입찰정보 | 1. 공고된 입찰 목록 확인 2. 입찰상세에서 투찰처리 | 입찰제출기간내 투찰처리가 잘되는가? 투찰 견적금액이 암호화 되었는가? | 조동현
5 | 입찰진행 개찰처리 (지명, 파일등록) (지명, 내역직접등록) (일반, 파일등록) (일반, 내역직접등록) | 입회자 사용자 로그인 개찰자권한 사용자 로그인 정보 제출마감이 지난 투찰된 입찰 | 1. 진행중이고 마감된 입찰 확인 2. 입회자 입찰 서명처리 3. 개찰자 개찰 처리 | 입회자 입찰 서명확인 개찰자 개찰처리 확인 | 조동현
6 | 입찰진행 낙찰처리 (지명, 파일등록) (일반, 내역직접등록) (일반, 내역직접등록) | 낙찰자 사용자 로그인 | 1. 진행중이고 개찰된 입찰 확인 2. 낙찰자 낙찰 처리 | 낙찰자 낙철처리 확인 낙찰 협력업체 낙찰 메일/문자 발송 확인 | 강민지
7 | 입찰진행 재입찰처리 (일반, 파일등록) | 개찰자 사용자 로그인 | 1. 진행중이고 개찰된 입찰 확인 2. 개찰자 재입찰 처리 | 재입찰 처리 확인 재입찰 지정 협력업체 공고 메일/문자 발송 확인 | 강민지
8 | 담당자 유찰처리 | 각사관리자(담당자) 로그인 정보 지정협력사 사용자 로그인 정보 | 1. 입찰을 생성하고 입찰 공고 2. 지정협력사로 로그인하여 투찰 3. 담당자 유찰처리 | 담당자 유찰처리 확인 지정협력사 유찰 메일 발송 확인 | 강민지
9 | 개찰자 유찰처리 | 각사관리자(담당자) 로그인 정보 지정협력사 사용자 로그인 정보 개찰자로 선택된 사용자 로그인 정보 | 1. 입찰을 생성하고 입찰 공고 2. 지정협력사로 로그인하여 투찰 3. 개찰자 유찰처리 | 개찰자 유찰처리 확인 지정협력사 유찰 메일 발송 확인 | 강민지
10 | 낙찰자 유찰처리 | 각사관리자(담당자) 로그인 정보 지정협력사 사용자 로그인 정보 낙찰자로 선택된 사용자 로그인 정보 | 1. 입찰을 생성하고 입찰 공고 2. 지정협력사로 로그인하여 투찰 3. 낙찰자 유찰처리 | 낙찰자 유찰처리 확인 지정협력사 유찰 메일 발송 확인 | 강민지
11 | 자동 유찰처리 | 각사관리자(담당자) 로그인 정보 | 1. 입찰을 생성하고 입찰 공고 2. 마감일자를 현재일자보다 30일 이전으로 업데이트 3. 스케줄 실행 유찰처리 | 자동 유찰처리 확인 | 조준범
12 | 입찰 완료, 낙찰이력 | 각사관리자(담당자) 로그인 정보 | 1. 낙찰/유찰 된 입찰 확인 2. 입찰 상세 내용 확인 3. 실제 계약금액 처리 4. 낙찰이력 확인 | 재입찰/유찰 사유 확인 실제 계약금액 처리 확인 낙찰 이력 확인 | 이의진
13 | 통계 | 시스템관리자 로그인 정보 감사관리자 로그인 정보 | 1. 회사별 입찰실적 2. 입찰실적 상세내역 3. 입찰현황 4. 입찰상세내역 | 권한에 따른 통계정보 확인 | 이의진