## Slide 1
일진그룹
전자입찰 오픈계획서
2024.04

## Slide 2: 1. 오픈계획 일정
Ⅰ. 업무 처리절차
개요
오픈계획서를 통해 사전 위험요소를 제거하여 서비스를 차질없이 운용될 수 있도록 합니다.
안정적 오픈을 위해 사전에 작업할 수 있는 모든 작업을 완료 후 실 오픈 시 최소한의 작업으로 위험요소를 줄일 수 있도록 합니다.
오픈 일정 및 소요시간
오픈 일정
오픈 예상일 : 2024년 05월 02일
오픈 작업 예상시간 : 4시간
실서버 오픈 사전 작업
소스적용
실서버 환경 Properties 적용 및 확인
DB 마이그레이션 (사전작업일 기준)
Spring SSL 적용
PKI Toolkit 설치
비트큐브
일진 씨앤에스
전자입찰 오픈을 위한 서비스중지 사전 공지
NGINX 설치
첨부파일 이관
NGINX SSL 적용
그룹웨어 SSO 신규전자입찰 작업(?)
오픈전 실서버 테스트
As-Is 전자입찰 서비스 중지
DNS 변경
사전 첨부파일 이관 이후 파일 복사
실서버 오픈
일진 씨앤에스
비트큐브
DB 마이그레이션 (As-Is 서비스 중지 후)
오픈 실서버 테스트
예상시간
1.5시간
2.5시간

## Slide 3: 2. 서버 구성
Ⅰ. 업무 처리절차
개요
전자입찰 서비스를 위한 서버 구성 및 네트웍 구성을 아래와 같이 합니다.
서버 및 네트웍 구성
인터넷
DB
WAS: NGINX
DB: MariaDB
PKI툴킷
방화벽
문자발송
이메일발송
일진그룹웨어(JINI)
계열사 사용자
SSO
DB Connect
DB Connect
Mail Host
인터페이스

## Slide 4: 3. 테스트
Ⅰ. 업무 처리절차
개요
안정적 오픈을 위해 실서버에서 사전 테스트를 진행을 합니다.
오픈 테스트는 기존 서비스의 연속성을 위해 최소한의 테스트를 진행합니다.
오픈전 실서버 테스트
오픈 실서버 테스트
제목
테스트 내용
회원
협력사 회원가입 신청, 승인/반려
타계열사 회원 연결
승인된 사용자 로그인
계열사 사용자 등록/수정
SSO
계열사 SSO 로그인
전자입찰
정방향 입찰(입찰계획~입찰완료 진행) - 지명, 파일등록 - 지명, 직접입력 - 일반, 파일등록 - 일반, 직접입력
입찰예외(입찰수정, 재입찰, 유찰)
문자
모든 문자발송 유형 테스트
이메일
모든 메일발송 유형 테스트
기타
메인, 공지, 통계, 정보관리
협력사 로그인 시 기존 서버로부터 로그인 확인
제목
테스트 내용
전자입찰
이전 전자입찰 정보 확인
회원
기존 회원확인(계열사, 협력사)
SSO
계열사 로그인
개발사 테스트
고객 테스트
시험항목 절차 및 결과서를 토대로 이상유무를 판단합니다. (시험항목 절차서 PASS 성공율이 95% 미만일 경우 오픈 연기)
모든 서비스가 정상적이고
테스트 후 고객은 서비스 오픈
여부를 판단해야 합니다. (오픈 연기 결정 시 반드시
사유가 있어야 함)
OPEN
FAIL