## TO-BE
번호 | 구분 | 화면 | 오류 및 요청내용 | 담당자 | 등록일 | 등록자 | 처리일 | 처리자 | 확인일 | 확인자 | 처리사항
1 | 공통 | 로그인 | 로그인 화면 풋터에 ITHELPDESK 연락처 추가
2 | 협력사 | 메인화면 | 비선정 부분까지 한눈에 보이게 축소
3 | 공통 | 품목검색 팝업 | 1. 코드 검색 불가능 2. 품목선택 팝업창에서 보통 > 버튼은 한페이지씩 이동하고 >> 페이지가 5페이지씩 이동하는것으로 알고 있는데 해당 버튼은 처음이 5페이지씩 넘어가고 >> 가 마지막 페이지 이동 되는거라 해당 이유가 있는지 수정이 가능하다면 가능한 부분인지 요청 드립니다. 3. 또한 해당 농업, 임업 및 어업으로 선택 후 페이지 11에서 > 버튼을 클릭하면 빈 화면이 조회되는 오류가 나타납니다. | 조동현 | [6 empty] | 메시지 허브처럼 해주세요 오류내용도 확인해서 처리
4 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 전자입찰 공고시 제출시작일시 . 마감일시를 현재시간 기준으로 등록되어 있어야 할 것 같음 | 강민지
5 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 시간선택을 분단위 빼고 , 시간단위로 선택가능하도록 수정 요청 ( 오전, 오후 선택 기능도 없었으면 좋겠습니다. ) | 강민지
6 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 6. 일반경쟁입찰에서 지명경쟁입찰 선택 시 나오는 팝업메세지 수정 or 메세지 없애기 ( * 지명경쟁입찰 선택 시 나오는 메세지와 동일한 메세지가 나타나고 있습니다. ) | 강민지
7 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 개찰자 선택시 낙찰자 초기세팅값은 개찰자와 동일하게 들어가고 , 낙찰자를 따로 수정할 경우에 가능하도록 | 강민지
8 | 협력사 | 메인화면 | 업체로그인시 전자입찰 건수 확인X, 공지사항내용 확인X, 입찰완료내역 확인X
9 | 공통 | 모든 그리드 목록 | 데이터 그리드 정보들이 예전 데이터가 1페이지에 나오고 최신 정보가 마지막 페이지에 있는데 반대로 데이터가 확인되어야 할 것 같음 | 이의진 | [6 empty] | 소팅을 최신순으로
10 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 과거입찰 가져오기 입찰 저장할때 제출시작일시 현재시간보다 전 일시로 저장이 되고 있어서 수정 요청 | 강민지
11 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 입찰공고시 입찰담당자명이 공고자명으로 변경되는거 같음 ( 담당자가 이미 고정값으로 되어있기 때문에 입찰공고시 공고자를 처음에는 자동으로 담당자와 동일하게 생성한 후 변경을 할 수 있도록 수정 하는게 좋을 것 같습니다. 그리고 담당자와 공고자가 다르게 저장 될 경우 다르게 저장되어야 할 것 같습니다.) | 강민지
12 | 계열사 | 입찰계획 목록 | 입찰계획 목록 인쇄시 예산금액 빠져있음 | 조동현
13 | 계열사 | 입찰계획 상세 | 세부내역의 실행단가, 합계도 빠져있음 | 조동현 | [6 empty] | 엑셀변환 시
14 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 입찰공고 등록시 - 내역직접등록 선택 후 목록이 as-is 순서와 다름 -품목명 / 규격 / 단위 / 예정단가 / 수량 / 합계로 되어야함 | 강민지
15 | 공통 |  | 메뉴에서 같은 메뉴를 선택 시 리로드가 안됨 ( 입찰진행 메뉴에 조회하고 있을 때, 입찰진행 메뉴 클릭하면 리로드 안됨 )
16 | 협력사 | 입찰상세 | 업체로 견적금액 입력시 한글이 나타나지 않음 | 강민지
17 | 협력사 | 투찰 | 업체 투찰시 공인인증서 만료된걸로 투찰가능함 | 조동현
18 | 계열사 | 공고상세 | 공고화면에서 새로고침시 내용이 다 날라가버림 | 강민지
19 | 계열사 | 입찰완료상세 | 입찰결과보고서에서 계열사공유 내역이 확인됨 | 강민지
20 | 계열사 | 입찰완료상세 | 예산대비 금액이 0원일 경우 투찰내역 예산대비에서 infinity 로 나타남 | 강민지
21 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 제예산금액 저장시 화면 예산금액에 나타나야함 ( 예산금액 오른쪽에 실제예산금액으로 확인되어야함 ) | 강민지
22 | 계열사 | 입찰계획 등록/수정 | 담당자만 실제금액이 입력가능하도록, (지금은 입회자들도 실제계약금액이 보이고 입력이 가능하다) | 강민지
23 | 협력사 | 입찰상세 | 체견적사항에서 as-is 와 동일한 컬럼순서 변경 | 강민지
24 | 계열사 |  | 담당자는 대표자 정보로 변경
25 | 계열사 |  | 유찰하면 메일 발송이 안됨( 메일 테이블에 확인이 안됨 )
26 |  |  | 유찰화면에서 실제계약금액이 보이면 안됨
27 |  |  | 유찰페이지와 입찰완료 페이지 따로 나눌 수 있는지 확인 부탁 드립니다. ( 상태값으로 구분하는거 말고 )
28 |  |  | 제출마감된 입찰은 업체에서 입력이 안되게 막아야 할 것 같습니다
29 |  |  | 메뉴화면에서 페이징하는 버튼( < > ) 클릭 시 데이터 조회가 안됨
30 |  |  | 계열사 유니스크 > 롯데에코월 로 변경
31 |  |  | 입찰내역이 눈에 잘 보이지 않아서 왼쪽 정보입력메뉴에 색깔을 입혀서 구분을 하는 방법을 해주면 안되는지
32 |  |  | 실제계약금액 팝업창에서 실제금액에 숫자입력시 콤마로 구분가능하도록
33
34
35