## WBS
Task No | Task | 도메인 | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
1 | 설계
1-1 | 운영사 화면설계 |  |  | 0% | 0 | 44 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-1-1 | 시스템관리 | AA | 강민지 |  | 0 | 4 | 2025-05-30 | 2025-06-05
1-1-2 | 랜딩, 대시보드 고객관리 승인관리(구매사,공급사) | 조직,고객센터 | 서동욱 |  | 0 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-1-3 | 고객센터 B2C(사용자) | 조직,고객센터 | 조동현 |  | 0 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-1-4 | 주문관리 경영관리 | 주문,예산,정산 | 김은별 |  | 0 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-1-5 | 정산관리 채권채무 B2C(주문관리) 승인관리(매입주문승인) | 주문,예산,정산 | 송주은 |  | 0 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-1-6 | 상품관리 B2C(상품관리,기획전) 승인관리(상품승인, 재고조사승인, 재고조정승인) | 상품,재고,견적 | 이의진 |  | 0 | 8 | 2025-05-30 | 2025-06-12
1-2 | DB설계 | 화면설계서 |  | 27.78% | 5 | 18 | 2025-05-26 | 2025-06-20
1-2-1 | 테이블정의서 | 테이블정의서 | 강용준 | 50% | 5 | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-10
1-2-2 | ERD | ERD | 강용준 | 0% | 0 | 8 | 2025-06-11 | 2025-06-20
2 | 개발
2-1 | 운영사 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2-1-1 | 로그인 | AA | 강민지
2-1-2 | 시스템관리 | AA | 강민지
2-1-3 | 주문관리 | 주문,예산,정산
2-1-4 | 정산관리 | 주문,예산,정산
2-1-5 | 경영관리 | 주문,예산,정산
2-1-6 | 채권채무 | 주문,예산,정산
2-1-7 | 고객관리 | 조직,고객센터
2-1-8 | 고객센터 | 조직,고객센터
2-1-9 | 승인관리 | 조직,고객센터
2-1-10 | B2C | 상품,재고,견적
2-1-11 | 상품관리, Dashboard | 상품,재고,견적
2-2 | 구매사 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1 | 구매사 랜딩, 로그인, 메인, 퀵메뉴 구매사/공급사 회원가입 | 조직,고객센터
2-2-3 | 고객센터 운영관리 | 조직,고객센터
2-2-4 | 상품관리 재고/예산 | 상품,재고,견적
2-2-5 | 상품검색 추천, 인기, 관심상품 | 상품,재고,견적
2-2-6 | 주문관리 | 주문,예산,정산
2-2-7 | 인수/반품 | 주문,예산,정산
2-3 | 공급사 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1 | 로그인, 메인, 퀵메뉴 | 조직,고객센터
2-1-7 | 고객센터 | 조직,고객센터
2-1-3 | 주문/배송 | 주문,예산,정산
2-1-4 | 인수/반품 | 주문,예산,정산
2-1-5 | 정산관리 | 주문,예산,정산
2-1-6 | 상품관리 | 상품,재고,견적
2-4 | WMS |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2-2-1 | 로그인, 메인 | 조직,고객센터
2-1-4 | 출고관리 | 조직,고객센터
2-1-7 | 운영관리 | 조직,고객센터
2-1-3 | 입고관리 | 상품,재고,견적
2-1-5 | 재고관리 | 상품,재고,견적
2-1-7 | 반품관리 | 상품,재고,견적
2-1-5 | 반환관리 | 상품,재고,견적
2-1-6 | 주문관리 | 주문,예산,정산
2-1-6 | 정산관리 | 주문,예산,정산
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H9)
Start = MIN([Start, row below]:[Start, row below])
Finish = MAX([Finish, row below]:I9)
Finish = WORKDAY([Start]-1,[Duration],공휴일!$B1:B19)

## 공휴일
1 | 2025-01-01 | 신정(양력설)
2 | 2025-01-27 | 임시 공휴일
3 | 2025-01-28 | 설날 연휴
4 | 2025-01-29 | 설날
5 | 2025-01-30 | 설날 연휴
6 | 2025-03-01 | 3·1절 | 106
7 | 2025-03-03 | 대체공휴일(3·1절)
8 | 2025-05-05 | 어린이날 | 103
9 | 2025-05-06 | 대체공휴일(부처님 오신날)
10 | 2025-06-03 | 21대 대통령선거
11 | 2025-06-06 | 현충일 | 70
12 | 2025-08-15 | 광복절 | 80
13 | 2025-10-03 | 개천절 | 4357
14 | 2025-10-05 | 추석 연휴
15 | 2025-10-06 | 추석
16 | 2025-10-07 | 추석 연휴
17 | 2025-10-08 | 대체공휴일(추석)
18 | 2025-10-09 | 한글날 | 579
19 | 2025-12-25 | 크리스마스