## 최종 계획서
| 07/13 진행 | [5 empty] | 실 진행 시각
순번 | 시 | 분 | 작업내역 | 예상 소요시간(분) | 담당자 | 비고 | 시 | 분 | 실소요시간(분) | 실진행
1 | 7 | 0 | AS-IS Real Okplaza 서비스 종료 | 30 | 이차원 | 기존 OKPlaza 서비스 종료
2 |  | 0 | AS-IS Real Okplaza 도메인 변경 및 To-Be 도메인으로 연결 | 30 | 인프라팀 | AWS 설정
3 |  | 30 | S3 파일 최신화 | 30 | 이차원
4 |  | 0 | TO-BE WEB서버 /data/apache-2.4.63/conf/extra/httpd-vhosts.conf 파일의 서버 ServerName, ServerAlias 수정(도메인 url 매핑) | 10 | 이의진 | WEB Apache 설정
5 |  | 0 | Framework 파일의 도메인 URL 수정 1. /OKPlaza_Admin/src/main/resources/prod_config/framework.properties 2. /new-bidding/src/main/resources/framework-prod.properties 3. /new-bidding/src/main/java/kr/co/bitcube/bidding/common/controller/LoginController.java 4. /new-okplaza-front/src/main/resources/framework-prod.yml 5. /new-wms/src/main/resources/prod_config/framework.properties | 5 | 서동욱 | 기존 도메인( ex) prodadmin.okplaza.kr > admin.okplaza.kr )으로 변경 혹은 신규 도메인으로 변경
6 |  | 5 | To-Be Bidding DB 클랜징 및 마이그레이션 | 0 | 서동욱 | 선진행 처리함
7 |  | 5 | 기존 TO-BE 상용(prod) 서비스 종료, 비활성화 처리 | 20 | 서동욱 | 1. 운영사 서버 A, C 종료 2. 프론트 서버 A, C 종료 3. 전자입찰 서버 A, C 종료 4. 배치 서버 종료 5. WMS 서버 A, C 종료 6. 검색엔진 스케쥴 전체 비활성화 처리 10.15.45.145:7800/manager ID: admin PW: dlzj!@ajTm34 접속 후 메뉴 > 스케쥴 > ok_dynamic / panta_dynamic 비활성화
8 |  | 10 | AS-IS Real K-Link, AS-IS Real OKPlaza DB Backup | 30 | 이의진 | 원격 테스크톱 연결 AS-IS Real : 10.15.32.234
9 |  | 40 | Backup Data(AS-IS Real OKPlaza/K-Link) => To-Be Real DB 서버로 이동 | 30 | 이의진 | 8에서 백업한 DB 파일 이동
10 | 8 | 10 | To-Be Real DB (OKPlaza, K-Link) Restore | 50 | 이의진 | 기존 4차 진행한 DB 에 복원처리 보안 > 사용자 > bitcube 계정 권한 설정 필요
11 | 9 | 0 | To-Be Real DB(OKPlaza) 신규 테이블 생성, 컬럼/Index 추가 | 60 | 이의진
12 |  |  | Data Migration (첨부/이미지 경로, 코드포함) |  | 이의진
13 |  |  | 메뉴화면-activity-영역-권한 연결 Migration |  | 이의진
14 |  |  | 특정 카테고리 물류상품, 팬타온 상품으로 Migration |  | 이의진 | 공통자재, 비품/관리, 안전(OKplaza) 카테고리의 물류 상품
15 |  |  | IOMS 링크드 DB 세팅 |  | 이의진 | 기존 링크드 DB한 부분이 연결되었는지 확인
16 |  |  | 검색엔진 테이블 Restore |  | 서동욱 | WISE_NEO~ 로 시작되는 테이블 생성 및 인덱스 생성 Dbeaver > 데이터 내보내기 > 테이블 로 진행
17 |  |  | 검색엔진 VIEW 생성 |  | 서동욱 | 검색엔진 관련 DDL 백업.txt 참고
18 |  |  | 기존 트리거 삭제 후, 신규 트리거 추가 |  | 서동욱 | 검색엔진 관련 DDL 백업.txt 참고
19 | 10 | 0 | 검색엔진 전체 색인 | 20 | 서동욱 | 10.15.45.145:7800/manager ID: admin PW: dlzj!@ajTm34 스케줄명 ok_static(10분) / panta_static ( 1분 )
20 |  | 20 | To-Be Real 서비스 구동 | 20 | 서동욱 | 1. 운영사 서버 A, C 시작 2. 프론트 서버 A, C 시작 3. 전자입찰 서버 A, C 시작 4. 배치 서버 시작 5. WMS 서버 A, C 시작
21 |  | 40 | 배치 /schedule/decriptAddress 주소 복호화 처리 | 20 | 서동욱 | 해당 젠킨스 서버 들어가서 구동 IP : 10.15.35.68 계정 : rocky / dlzj!@ajTm34 (이커!@머쓰34) curl http://localhost:8025/schedule/decriptAddress 확인 테이블명 : SMPDELIVERYINFO > SHIPPINGADDRES 복호화 확인
22 |  | 40 | To-Be Real 서비스 구동 2 | 0 | 이의진 | 검색엔진 전체 색인 진행 후 처리 1. 검색엔진 스케쥴 전체 활성화 처리
23 | 11 | 0 | To-Be Real 서비스 확인 | 수시 | 비트큐브 | 오픈 점검 문서 참고
24 |  |  | To-Be Real 서비스 테스트 완료