## Sheet1
구분 | 일정 |  | 실적/계획 (%) | M (8월) |  |  |  | M+1 (9월) |  |  |  | M+2 (10월)
| 시작 | 끝 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
전체 | 2023.08.01 | 2023.10.31 | 31 / 31
분석 / 계획 | 2023.08.01 | 2023.08.16 | 100 / 100 | bar: M (8월) 1주 to M (8월) 2주
프로젝트분리 | 2023.08.07 | 2023.09.08 | 80 / 80 | bar: M (8월) 2주 to M+1 (9월) 1주
Data 클링징 | 2023.09.11 | 2023.09.29 | 0 / 0 | bar: M+1 (9월) 1주 to M+1 (9월) 4주
환경(GIT) 세팅 | 2023.09.18 | 2023.09.29 | 0 / 0 | bar: M+1 (9월) 3주 to M+1 (9월) 4주
실서버 세팅 | 2023.10.02 | 2023.10.13 | 0 / 0 | bar: M+2 (10월) 1주 to M+2 (10월) 2주
테스트 | 2023.10.16 | 2023.10.31 | 0 / 0 | bar: M+2 (10월) 3주 to M+2 (10월) 4주