## Sheet1
작업 | Title | 작업내용 | 주요확인 | 담당자
프로젝트 생성 | Okplaza_Front 서비스 프로젝트 분리 | 프로젝트명 : Okplaza_Front | 프로젝트 생성 시점 부터 운영소스 변경되면 신규 프로젝트에도 소스변경 처리 해야 함 | 조준범 (김은별)
| Okplaza_Admin 서비스 프로젝트 분리 | 프로젝트명 : Okplaza_Admin
| Okplaza Batch/Image 프로젝트 분리 | 프로젝트명 : Okplaza_BI
| WMS, OKSafety, B24Market 프로젝트 생성 | 프로젝트명 - WMS_Cloud - OKSafety_Cloud - B24Market_Cloud
소스정리 | Okplaza_Front 소스 정리 | 안쓰는 package, folder 및 소스 정리
Okplaza_Admin 소스 정리
Okplaza_BI 소스 정리
서버분리개발 | Okplaza_BI 개발 | Image/첨부파일 분리에 대한 개발 - Okplaza_BI 에서 첨부파일 업로드 API 제공 - 파일 API를 통한 업로드 처리 - 업로드 시 [YYYYMMDD] 폴더 생성 후 업로드 |  | 김기범
Okplaza_Front 개발
Admin 개발
WMS 개발
OKSafety 개발
화면개선 | 실적조회 | 화면설계 후 실무자에게 컨펌(스케줄 Batch 테이블 사용 조회) DB 설계 => 스케줄 개발 => 소스 개발
매입실적조회
DB Cleasing | 상품 | 3년동안 사용하지 않은 상품 Backup 및 삭제
| 주문 | 2018년 이전 주문 Backup 및 삭제