## System_공통
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_SYS_001 | 시스템 | 도메인 작동 | 도메인으로 접속이 원활한가? | 1. Web, Was 모두 구동 2. 모든 도메인 접속이 원활한가? | 1. www.okplaza.kr 에 접속되고 로그인 되는가? 2. admin.okplaza.kr 에 접속되고 로그인 되는가? 3. homs.skbroadband.com 에 접속되고 로그인 되는가? 4. wms.pcnieng.com 에 접속되고 로그인 되는가? 5. www.oksafety.kr 에 접속되고 로그인 되는가? 6. b24market.co.kr 에 접속되는가? 7. img.okplaza.kr의 이미지가 정상적으로 나오는가? | 김은별 | 1. www.okplaza.kr 접속 - zz11hh22 / Bitcube#123 로그인 - 문자인증 (DB TBL_SUBMIT_QUEUE 테이블에서 확인) - zz11hh2211 / Bitcube#123 (아이디/암호가 맞지 않는 로그인) 2. admin.okplaza.kr 접속 - agent1 / Bitcube#123 로그인 - zz11hh22 / Bitcube#123 로그인 3. homs.skbroadband.com 접속 - jyb723c / Bitcube#123 로그인 4. wms.pcnieng.com 접속 - agent1 / Bitcube#123 로그인 5. www.oksafety.co.kr 접속 - skb_safe / skb_safe#123 로그인 6. b24market.co.kr 접속 7. img.okplaza.kr 이미지 확인 https://img.okplaza.kr/upload/image/smart/20180502110901_417756472879222047.jpg | 1. FAIL - 없는 아이디를 넣을 때 alert 한글 깨짐 - 암호가 틀릴때 아무반응 없음 2. FAIL - 고객사/공급사는 www.okplaza.kr로만 로그인 가능 And 운영사는 admin.okplaza.kr 로만 로그인 가능 3. PASS 4. PASS 5. PASS 6. PASS 7. PASS
TST_SYS_002 | 시스템 | Web Server 작동 | Web 서버 작동이 원활한가 | 1. Was 2대 구동 (app-prod-a, app-prod-c) 2. Web 2대 구동 (web-prod-a, web-prod-c) 3. Web Server를 교차 중지 | 1. web-prod-a 웹 중지하면 web-app-c 웹으로 접속되는가? 2. web-prod-c 웹 중지하면 web-app-a 웹으로 접속되는가? 3. web 서버 모두 구동하고 web-prod-a, web-prod-c 웹에 접속이 양쪽에 랜덤하게 접속되는가? | 김은별
TST_SYS_003 | 시스템 | Was Server 작동 | Was 서버 작동이 원활한가 | 1. Was 2대 구동 (app-prod-a, app-prod-c) 2. Web 2대 구동 (web-prod-a, web-prod-c) 3. Was Server를 교차 중지 | 1. app-prod-a 웹 중지하면 app-app-c 웹으로 접속되는가? 2. app-prod-c 웹 중지하면 app-app-a 웹으로 접속되는가? 3. app 서버 모두 구동하고 app-prod-a, app-prod-c 웹에 접속이 양쪽에 랜덤하게 접속되는가? | 김은별
TST_SYS_004 | 시스템 | 세션 유지 | 서버의 세션이 유지되는가? | 1. Web, Was 모두 구동 2. web-prod-a에 접속 로그인 후 web-prod-a 서비스를 중지 3. web-prod-c에 접속 로그인 후 web-prod-c 서비스를 중지 4. was-prod-a에 접속 로그인 후 was-prod-a 서비스를 중지 5. was-prod-c에 접속 로그인 후 was-prod-c 서비스를 중지 | 1. Web 서버 중지 시 세션이 유지되는가? 2. Was 서버 중지 시 세션이 유지되는가? | 김은별
TST_SYS_005 | 시스템 | 이미지 작동 | 이미지 Server 작동이 원활한가? | 1. BI 서버 구동 2. admin.okplaza.kr에서 상품 이미지 업로드 3. www.okplaza.kr 접속하여 업로드된 이미지 확인 | 1. 이미지를 업로드 했을 경우 BI 서버에 정상적으로 업로드 되는가? 2. 업로드한 이미지가 OK플라자 Admin 에서 정상적으로 Display 되는가? 3. 업로드한 이미지가 OK플라자 고객사에서 정상적으로 Display 되는가? 4. 업로드한 이미지가 OK플라자 공급사 에서 정상적으로 Display 되는가? 5. 업로드한 이미지가 HOMS 에서 정상적으로 Display 되는가? 4. 업로드한 이미지가 WMS 에서 정상적으로 Display 되는가? 5. 업로드한 이미지가 OKSafety 에서 정상적으로 Display 되는가? | 김은별
TST_SYS_006 | 시스템 | 첨부파일 작동 | 첨부파일 업로드/다운로드가 원활한가? | 1. BI 서버 구동 2. admin.okplaza.kr에서 첨부파일 업로드 3. www.okplaza.kr 접속하여 업로드된 첨부파일 다운로드 | 1. 파일을 업로드 했을 경우 BI 서버에 정상적으로 업로드 되는가? 2. 업로드한 파일이 OK플라자 Admin 에서 정상적으로 다운로드 되는가? 3. 업로드한 파일이 OK플라자 고객사/공급사 에서 정상적으로 다운로드 되는가? 4. 업로드한 파일이 WMS 에서 정상적으로 다운로드 되는가? 5. 업로드한 파일이 OKSafety 에서 정상적으로 다운로드 되는가? | 김은별
TST_SYS_007 | 시스템 | 스케줄링 작동 | BI서버의 스케줄이 작동되는가? | 1. BI 서버 구동 2. 스케줄이 원활히 작동되는가? | 1. 스케줄 로그 확인을 하여 스케줄 작옹이 되는지 확인. 2. 스케줄 처리 작업중 DB Data 처리가 잘되는지 확인 | 김은별
TST_SYS_008 | 시스템 | 메일작동 | BI의 메일구동이 작동하는가? | 1. BI 서버 구동 | 1. 메일은 스케줄을 통한 발송으로 mailinfo 테이블의 sendFlag 을 0으로 변경, receiveMailAddr 도 변경 하여 메일이 정상적으로 발송되는지 확인 | 김은별
TST_SYS_009 | 시스템 | 알림톡 작동 | BI의 알림톡이 작동하는가 | 1. BI 서버 구동 2, kakao/sms agent 구동 | 1. 알림톡 발송이 되는가? | 김은별
TST_SYS_010 | 시스템 | 문자 작동 | BI의 문자발송이 작동하는가? | 1. BI 서버 구동 2. telink agent 구동 | 1. 문자발송이 되는가? | 김은별
TST_SYS_011 | 시스템 | 그레탑 K-Link | BI의 그레탑 K-Link 작동되는가? | 1. BI 서버 구동 2. K-Link 서버 구동 | 1. 업체 신용정보가 업데이트 되는가? | 김은별
TST_SYS_012 | 시스템 | 검색엔진 | BI의 XTEN 구동이 작동되는가? | 1. BI 서버 구동 2. 검색엔진 구동 | 1. www.okplaza.kr에서 검색엔진을 통한 상품검색이 되는가? 2. www.oksafety.kr에서 검색엔진을 통한 상품검색이 되는가? 3. 상품명을 변경하였을 때 변경된 상품명으로 조회가 되는가? | 김은별
TST_SYS_013 | 시스템 | 레포팅툴 | BI의 MySuit Report Server 작동 되는가? | 1. BI 서버 구동 2. Mysuit Server 구동 | 1. www.okplaza.kr 에 레포팅 페이지가 작동되는가? 2. admin.okplaza.kr 에 레포팅 페이지가 작동되는가? 3. homs.skbroadband.com 에 레포팅 페이지가 작동되는가? 4. wms.pcnieng.com 에 레포팅 페이지가 작동되는가? 5. www.oksafety.kr 에 레포팅 페이지가 작동되는가? | 김은별
TST_SYS_014 | 시스템 | 공인인증툴킷 | PKI인증 툴킷이 정상작동되는가? | 1. Web/Was 구동 | 1. 고객사로 접속하여 PKI툴킷을 사용하는 페이지가 작동되는가? 2. 공급사로 접속하여 PKI툴킷을 사용하는 페이지가 작동되는가? | 김은별
TST_SYS_015 | 시스템 | 정산연동 (더존ERP) | OK플라자 더존ERP 연동 정상 작동 | 1. 더존ERP 정산연동 확인 | 1. 운영사로 접속하여 더존 ERP 정산전송이 잘 되는가 - 테스트 방안 강구 | 김은별
TST_SYS_016 | 시스템 | 세금계산서 (트러스빌) | OK플라자 트러스빌 연동 정상 작동 | 1. 트러스빌 세금계산서 연동 확인 | 1. 운영사 접속하여 세금계산서 전송 확인 - 테스트 방안 강구 2. 고객사/운영사 세금계산서 페이지 확인 | 김은별
TST_SYS_017 | 시스템 | 조직이동 | OK플라자 조직이동 작동 확인 | 1. 운영사에서 일반구매사로 조직이동 2. 운영사에서 홈앤서비스로 조직이동 3. 운영사에서 OKSafety로 조직이동 4. 운영사에서 공급사로 조직이동 5. 운영사에서 WMS로 조직이동 | 1. 운영사로 접속하여 일반구매사 사용자조회 후 조직이동 2. 운영사로 접속하여 홈앤서비스 사용자조회 후 조직이동 3. 운영사로 접속하여 OKSafety 사용자조회 후 조직이동 4. 운영사로 접속하여 공급사 사용자조회 후 조직이동 5. 운영사로 접속하여 상단 조직이동 콤보박스 WMS로 조직이동 | 김은별 | 1. 운영사로 접속 => 고객관리 => 구매사조회 => ID: zz11hh22 사용자조회 - A망2군 양진동 선택 후 로그인 클릭 - 구매사 접속 후 다시 운영사로 조직이동 2. 운영사로 접속 => 고객관리 => 구매사조회 => HNS 사업장 클릭 - HNS_Home&Charge_서비스팀의 최준호 선택 후 로그인 - 구매사 접속 후 다시 운영사로 조직이동 - 운영사로 접속 => 고객관리 => 구매사조회 => 사용자명: 최준호 사용자조회 - HNS_Home&Charge_서비스팀의 최준호 선택 후 로그인 - 구매사 접속 후 다시 운영사로 조직이동 3.

## BI
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_BI_001 | [5 empty] | 김은별

## 일반고객사
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_BUY_001 | 고객사 | 페이지접속 | 메인페이지 접속이 원활한가? | 1. 로그인 후 메인화면 접속(배너/퀵메뉴 등) 2. 접속 속도가 원활한가 3. 조직이동이 원활한가 3. 로그아웃 | 1. www.okplaza.kr 접속 2. 메인 배너 확인 3. 퀵메뉴 개수 및 작동 확인 4. 화면로딩이 3초이내 확인 5. 조직이동이 원활한가 6. 로그아웃이 정상작동 되는가 | 조준범 | 1. www.okplaza.kr 접속 - zz11hh22 / Bitcube#123 로그인 - 문자인증 (DB TBL_SUBMIT_QUEUE 테이블에서 확인) 2. SK협력사 특별기획전 배너 클릭 - 안전자재전문몰 배너 클릭 - 고품질 안전모 배너 클릭 - Safety shoes 배너 클릭 3. 장바구니 상품담고 쿽메뉴 개수 확인 - 장바구니 퀵메뉴 클릭 4. 화면로딩 속도 확인 5. ㈜씨제이_텔레콤 조직이동 6. 로그아웃 확인
TST_BUY_002 | 고객사 | 상품조회 | 상품이 정상적으로 조회되는가? | 1. 상품검색 확인 2. 상품상세 확인 3. 장바구니 담기 | 1. 검색엔진을 통한 상품검색이 정상적으로 조회되는가? 2. 상품이미지를 클릭했을 때 상품상세 팝업이 호출되는가? 3. 조회한 상품(단품)이 장바구니에 정상적으로 담기는가? 4. 조회한 상품(옵션)이 장바구니에 정상적으로 담기는가? | 조준범
TST_BUY_003 | 고객사 | 구매요청 (장바구니) | 주문이 정상적으로 되는가? | 1. 주문정보 작성이 되는가 2. 장바구니 상품의 옵션이 작성되는가 | 1. 공사명 및 비고 저장이 정상적으로 작성 되는가? 2. 첨부파일이 등록 되는가? 3. 배송지 관리의 주소 api가 정상적으로 작동 하는가? 4. 엑셀 다운 및 견적서가 정상적으로 출력 되는가? 5. 자재 신용 구매 한도 및, 신용 구매 잔액이 정상적으로 나오는가? 6. 선택 상품 및 전체 상품 주문신청이 되는가? | 조준범
TST_BUY_004 | 고객사 | 주문진척도 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간 별 조회 확인 2. 엑셀 다운로드 확인 | 1. 검색조건을 통한 조회 가 정상적으로 되는가? 2. 주문 상세 조회가 정상적으로 뜨는가? 3. 상품상세가 정상적으로 뜨고, 각 버튼(장바구니 담기, 관심상품 담기, 신규상품 요청, 배송정보)이 정상적으로 작동 하는가 4. 주문서가 UBIFORM으로 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_005 | 고객사 | 구매이력조회 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간 별 조회 확인 2. 엑셀 다운로드 확인 | 1. 검색조건을 통한 조회 가 정상적으로 되는가? 2. 주문 상세 조회가 정상적으로 뜨는가? 3. 주문자 정보 변경이 되는가? 4. 엑셀다운로드가 정상적으로 작동 되는가? | 조준범
TST_BUY_006 | 고객사 | 상품인수 | 조회 및 인수확인, 재고관리 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 인수확인, 재고관리 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 인수확인, 배송추적, 인수증 출력이 정상적으로 작동 하는가 | 조준범
TST_BUY_007 | 고객사 | 반품신청/현황 | 조회 및 반품 요청이 정상적으로 작동 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 반품요청 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 반품 요청 버튼 확인 | 조준범
TST_BUY_008 | 고객사 | 인수이력조회 | 조회 및 인수증 츨력이 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 인수증 출력 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 인수증 출력 버튼늘 눌렀을때 유비폼이 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_009 | 고객사 | 세금계산서 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 엑살 다운로드 확인 | 1. data가 정상적으로 조회 되는가? 2. 엑셀 다운로드가 정상적으로 잘 되는가? 3. 세금 계산서가 잘 열리는가? 4. 거래 명세서가 잘 열리는가? 5. 안전용품 구매증명서가 잘 열리는가? | 조준범
TST_BUY_010 | 고객사 | 거래명세서 | 조회가 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 | 1. 정상적으로 조회가 되는가? 2. 거래명세서가 유비폼으로 잘 열리는가? 3. 선택 및, 선택 거래명세서가 잘 열리는가? | 조준범
TST_BUY_011 | 고객사 | 채무관리 | 조회가 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 | 1. 정상적으로 조회가 되는가? 2. 거래명세서가 유비폼으로 잘 열리는가? | 조준범
TST_BUY_012 | 고객사 | 신규상품요청 | 신규상품 요청 및 이력이 잘 나오는가? | 1. 신규상품요청 2. 신규상품요청 이력 확인 | 1. 신규상품 요청시 첨부파일이 정상적으로 등록 되는가? 2. 신규상품요청 이력이 정상적으로 조회가 되는가? | 조준범
TST_BUY_013 | 고객사 | 자재혁신제안 현황 | 조회 및 제안하기가 정상적으로 잘 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 제안하기 | 1. 정상적으로 조회가 되는가? 2. 자재혁신제안 정보의 제안동의 약관 및 작성가이드가 올바르게 뜨는가? 3. 첨부파일이 정상적으로 업로드 되는가? | 조준범
TST_BUY_014 | 고객사 | 관심상품 | 관심상품이 잘 보이는가? | 1. 관심상품의 데이터 확인 2. 선택상품 장바구니 담기 3. 선택 상품 삭제 | 1. 관심상품이 올바르게 뜨는가? 2. 선택한 상품이 장바구니에 잘 담기는가? 3. 선택한 상품이 삭제가 되는가? | 조준범
TST_BUY_015 | 고객사 | 재고관리 | 재고관리, 재고조회, 재고이동이 올바르게 작동 하는가? | 1. 재고관리의 상품유형별 재고가 올바르게 뜨는가? 2. 재고조회 화면의 조회 및 엑셀다운이 정상적으로 작동하는가? 3. 재고이동 화면의 조회 및 엑셀다운, 승인 및 반려 기능이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 상품유형별 재고가 정상적으로 뜨는가? 2. 재고조회 화면의 조회 및 액셀다운이 정상적으로 작동하는가? 3. 관리물품등록, 인수, 출고, 반납입고, 작업자관리, 물품위치 저장의 각 버튼이 정상적으로 작동 하는가? 4. 재고이동의 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 작동하는가? 5. 재고이동의 승인 및 반려 기능이 정상적으로 작동하는가? | 조준범
TST_BUY_016 | 고객사 | 품질관리 | 조회가 되는가? | 1. 품질관리 조회가 되는가? | 1. 정상적인 조회와, 품질관리 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_017 | 고객사 | 공지사항 | 공지사항 데이터가 정상적으로 조회가 되는가? | 1. 조회 | 1. 조회 및 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_018 | 고객사 | 고객의소리 | 질의응답 데이터 조회 및 등록, 수정, 삭제 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 수정 확인 4. 삭제 확인 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 수정이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_019 | 고객사 | 자유게시판 | 자유게시판 조회 및 등록 및 상세가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 상세 확인 4. 게시글 제목 선택 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 상세 확인이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_020 | 고객사 | 시스템장애/개선요청 | 조회 및 등록, 삭제가 정상적으로 작동하고 첨부파일 및 수정 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 2. 등록 3. 삭제 4. 수정 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 삭제가 잘 되는가? 4. 수정 여부 및 파일 업로드가 잘 되는가? | 조준범
TST_BUY_021 | 고객사 | 카테고리 전체 | 카테고리 각 메뉴를 눌렀을때 상품검색 화면으로 정상적으로 이동 하는가? | 1. 메뉴 클릭 및 이동 확인 | 1. 정상적으로 이동 하는가? | 조준범
TST_BUY_022 | 고객사 | 퀵메뉴 | 장바구니, 관심상품, 구매이력조회, 주문취소요청, 반품처리요청, 신규상품요청이력 화면으로 정상적으로 이동이 되는가? | 1. 장바구니 클릭 2. 관심상품 클릭 3. 구매이력 조회 클릭 4. 주문취소 요청 클릭 5. 반품처리 요청 클릭 6. 신규상품 요청 이력 7. 채널추가 클릭 클릭 | 1. 정상적으로 이동 하는가? | 조준범
TST_BUY_023 | 고객사 | Header | Hader의 menu가 뜨는가? | 1. 담당자 안내 클릭 2. 로그아웃 클릭 3. 사업장관리 클릭 4. 사용자관리 클릭 | 1. 정상적으로 이동 하는가? | 조준범
TST_BUY_024
TST_BUY_025
TST_BUY_026
TST_BUY_027
TST_BUY_007
TST_BUY_007
TST_BUY_007

## HOMS
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_BUY_001 | HOMS | 페이지접속 | 메인페이지 접속이 원활한가? | 1. 로그인 후 메인화면 접속(배너/퀵메뉴 등) 2. 접속 속도가 원활한가 3. 조직이동이 원활한가 3. 로그아웃 | 1. www.homs.skbroadband.com 접속 2. 메인 배너 확인 3. 퀵메뉴 개수 및 작동 확인 4. 화면로딩이 3초이내 확인 5. 조직이동이 원활한가 6. 로그아웃이 정상작동 되는가 | 조준범
TST_BUY_002 | HOMS | 상품조회 | 상품이 정상적으로 조회되는가? | 1. 상품검색 확인 2. 상품상세 확인 3. 장바구니 담기 | 1. 검색엔진을 통한 상품검색이 정상적으로 조회되는가? 2. 상품이미지를 클릭했을 때 상품상세 팝업이 호출되는가? 3. 조회한 상품(단품)이 장바구니에 정상적으로 담기는가? 4. 조회한 상품(옵션)이 장바구니에 정상적으로 담기는가? | 조준범
TST_BUY_003 | HOMS | 구매요청 (장바구니) | 주문이 정상적으로 되는가? | 1. 주문정보 작성이 되는가 2. 장바구니 상품의 옵션이 작성되는가 | 1. 공사명 및 비고 저장이 정상적으로 작성 되는가? 2. 첨부파일이 등록 되는가? 3. 배송지 관리의 주소 api가 정상적으로 작동 하는가? 4. 엑셀 다운 및 견적서가 정상적으로 출력 되는가? 5. 자재 신용 구매 한도 및, 신용 구매 잔액이 정상적으로 나오는가? 6. 선택 상품 및 전체 상품 주문신청이 되는가? | 조준범
TST_BUY_004 | HOMS | 주문진척도 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간 별 조회 확인 2. 엑셀 다운로드 확인 | 1. 검색조건을 통한 조회 가 정상적으로 되는가? 2. 주문 상세 조회가 정상적으로 뜨는가? 3. 상품상세가 정상적으로 뜨고, 각 버튼(장바구니 담기, 관심상품 담기, 신규상품 요청, 배송정보)이 정상적으로 작동 하는가 4. 주문서가 UBIFORM으로 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_005 | HOMS | 구매이력조회 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간 별 조회 확인 2. 엑셀 다운로드 확인 | 1. 검색조건을 통한 조회 가 정상적으로 되는가? 2. 주문 상세 조회가 정상적으로 뜨는가? 3. 주문자 정보 변경이 되는가? 4. 엑셀다운로드가 정상적으로 작동 되는가? | 조준범
TST_BUY_006 | HOMS | 상품인수 | 조회 및 인수확인, 재고관리 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 인수확인, 재고관리 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 인수확인, 배송추적, 인수증 출력이 정상적으로 작동 하는가 | 조준범
TST_BUY_007 | HOMS | 반품신청/현황 | 조회 및 반품 요청이 정상적으로 작동 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 반품요청 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 반품 요청 버튼 확인 | 조준범
TST_BUY_008 | HOMS | 인수이력조회 | 조회 및 인수증 츨력이 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 인수증 출력 버튼 동작 확인 | 1. 주문상세 조회 화면이 정상적으로 나오는가? 2. 상품상세 화면이 잘 나오는가? 3. 상품상세의 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 기능이 잘 작동하는가? 4. 비고란의 인수증 출력 버튼늘 눌렀을때 유비폼이 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_009 | HOMS | 안전(지급) 실적조회 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 기간별 조회 확인 2. 엑셀 다운로드 확인 | 1. 조회가 정상적으로 되는가? 2. 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 조준범
TST_BUY_010 | HOMS | 상품소싱요청 | 신규상품 요청 및 이력이 잘 나오는가? | 1. 신규상품요청 2. 신규상품요청 이력 확인 | 1. 신규상품 요청시 첨부파일이 정상적으로 등록 되는가? 2. 신규상품요청 이력이 정상적으로 조회가 되는가? | 조준범
TST_BUY_011 | HOMS | 공지사항 | 공지사항 데이터가 정상적으로 조회가 되는가? | 1. 조회 | 1. 조회 및 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_012 | HOMS | 자유게시판 | 자유게시판 조회 및 등록 및 상세가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 상세 확인 4. 게시글 제목 선택 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 상세 확인이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_013 | HOMS | 고객의소리 | 질의응답 데이터 조회 및 등록, 수정, 삭제 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 수정 확인 4. 삭제 확인 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 수정이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_BUY_014 | HOMS | 시스템장애/개선요청 | 조회 및 등록, 삭제가 정상적으로 작동하고 첨부파일 및 수정 버튼이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 2. 등록 3. 삭제 4. 수정 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 삭제가 잘 되는가? 4. 수정 여부 및 파일 업로드가 잘 되는가? | 조준범
TST_BUY_015 | HOMS | 재고관리 | 재고관리, 재고조회, 재고이동이 올바르게 작동 하는가? | 1. 재고관리의 상품유형별 재고가 올바르게 뜨는가? 2. 재고조회 화면의 조회 및 엑셀다운이 정상적으로 작동하는가? 3. 재고이동 화면의 조회 및 엑셀다운, 승인 및 반려 기능이 정상적으로 작동 하는가? | 1. 상품유형별 재고가 정상적으로 뜨는가? 2. 재고조회 화면의 조회 및 액셀다운이 정상적으로 작동하는가? 3. 재고품목관리, 자재입고, 자재출고, 자재 반납입고의 각 버튼이 정상적으로 작동 하는가? 4. 재고이동의 조회 및 엑셀 다운(일괄 포함)이 정상적으로 작동하는가? 5. 재고이동의 승인 및 반려 기능이 정상적으로 작동하는가? | 조준범
TST_BUY_016 | HOMS | 부서별 재고이력 | 조회 및 엑셀 다운이 정상적으로 되는가? | 1. 조회(하위조직 조회 포함) 2. 엑셀다운 3. 작업자 관리 클릭 | 1. 기간별 조회가 일반, 하위조직 포함 조회가 되는가? 2. 엑셀 다운이 정상적으로 작동 하는가? 3. 작업자 관리 팝업이 정상적으로 뜨고, 등록, 수정, 삭제, 조회 기능이 작동 하는가? | 조준범
TST_BUY_017 | HOMS | 예산관리 | 예산관리 및 예산증액관리이 정상적으로 작동 되는가? | 1. 예산 증액 요청 2. 엑셀 다운 3. 조회 4. 예산 증액관리의 조회 5. 예산 증액관리의 엑셀 다운 | 1. 예산 증액 요청이 정상적으로 되는가? 2. 액셀 다운이 정상적으로 되는가? 3. 데이터가 정상적으로 조회 되는가? | 조준범
TST_BUY_018 | HOMS | 재고조사 | 재고조사 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 기간 별 조회 확인 2. 재고조사 등록 | 1. 데이터가 정상적으로 조회 되는가? 2. 재고조사 등록이 정상적으로 되는가? 3. 재고조사 등록을 눌렀을때 팝업이 정상적으로 뜨고, 팝업창의 데이터가 올바르게 나오는가? 4. 추가를 눌렀을때 팝업창이 정상적으로 누르고 추가가 되는가? | 조준범
TST_BUY_019 | HOMS | 카테고리 전체 | 카테고리 각 메뉴를 눌렀을때 상품검색 화면으로 정상적으로 이동 하는가? | 1. 메뉴 클릭 및 이동 확인 | 1. 정상적으로 이동 하는가? | 조준범
TST_BUY_020 | HOMS | 퀵메뉴 | 장바구니, 관심상품, 구매이력조회, 주문취소요청, 반품처리요청, 재고관리, 해지선 수거 요청으로 정상적으로 페이지 이동이 되는가? | 1. 장바구니 클릭 2. 관심상품 클릭 3. 구매이력 조회 클릭 4. 주문취소 요청 클릭 5. 반품처리 요청 클릭 6. 재고관리 요청 이력 7. 혜지선 수거요청 클릭 클릭 | 1. 정상적으로 이동 하는가? | 조준범
TST_BUY_021 | HOMS
TST_BUY_022 | HOMS
TST_BUY_020 | HOMS
TST_BUY_021 | HOMS
TST_BUY_022 | HOMS
TST_BUY_023 | HOMS

## 공급사
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_VEN_001 | 공급사 | 페이지접속 | 메인페이지 접속이 원활한가? | 1. 로그인 후 메인화면 접속(배너/퀵메뉴 등) 2. 접속 속도가 원활한가 3. 조직이동이 원활한가 3. 로그아웃 | 1. www.homs.skbroadband.com 접속 2. 메인 배너 확인 3. 퀵메뉴 개수 및 작동 확인 4. 화면로딩이 3초이내 확인 5. 조직이동이 원활한가 6. 로그아웃이 정상작동 되는가 | 조준범
TST_VEN_002 | 공급사 | 주문접수 | 주문접수 정보조회 페이지가 정상적으로 작동하는가? | 1. 주문접수 조회 2. 엑셀 다운 3. 주문 상세 조회 4. 상품정보 조회 5. 납풍 예정일 변경 6. 주문접수 7. 주문거부 | 1. 주문 접수 조회가 정상적으로 되는가? 2. 엑셀 다운로드가 정상적으로 되는가? 3. 조회된 데이터의 주문상세 팝업이 정상적으로 뜨는가? 4. 조회된 데이터의 상품 정보 팝업이 정상적으로 뜨는가? 5. 납품예정일 변경이 정상적으로 되는가? 6. 주문접수가 정상적으로 되는가? 7. 주문거부가 정상적으로 되는가? | 조준범
TST_VEN_003 | 공급사 | 배송처리 | 배송처리 정보조회 페이지가 정상적으로 작동하는가 | 1. 배송처리 조회 2. 엑셀 다운 3. 주문정보 클릭 4. 주문 상품 정보 클릭 5. 출하성적서 클릭 6. 배송지 정보 클릭 7. 임시저장 클릭 8. 송장일괄 입력 클릭 9. 배송처리 클릭 10. 인수증 출력 | 1. 배송처리 조회가 정상적으로 되는가? 2. 액셀 다운로드가 정상적으로 되는가? 3. 주문 정보가 정상적으로 나오는가? 4. 주문 상품 정보가 정상적으로 나오는가? 5. 출하 성적서가 정상적으로 나오는가? 6. 배송지 정보가 정상적으로 나오는가? 7. 임시 저장이 되는가? 8. 송장일괄 입력이 되는가? 9. 배송처리가 되는가? 10. 인수증 출력이 되는가? | 조준범
TST_VEN_004 | 공급사 | 주문이력조회 | 주문이력 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 주문이력 조회 2. 주문이력 엑셀 다운 3. 주문정보 클릭 4. 상품정보 클릭 | 1. 주문이력 조회가 정상적으로 조회 되는가? 2. 엑셀 다운로드가 정상적으로 되는가? 3. 주문 정보가 정상적으로 나오는가? 4. 주문 상품 정보가 정상적으로 나온는가? | 조준범
TST_VEN_005 | 공급사 | 주문 진척도 | 주문진척도 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 주문진척도 조회 2. 주문진척도 엑셀 다운 3. 주문정보 클릭 4. 주문 상품정보 클릭 5. 주문현황의 배송정보 수정 클릭 6. 비고란 배송추적 클릭 | 1. 주문진척도 조회가 정상적으로 조회 되는가? 2. 엑셀 다운로드가 정상적으로 되는가? 3. 주문 정보가 정상적으로 나오는가? 4. 주문 상품정보가 정상적으로 나오는가? 5. 주문현황의 배송정보가 수정이 되는가? 6. 배송 추적 팝업 및 데이터가 정상적으로 나오는가? | 조준범
TST_VEN_006 | 공급사 | 주문내역서 출력 | 주문내역서 출력 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 주문내역서 조회 2. 출력 버튼 클릭 | 1. 주문내역서가 정상적으로 조회 되는가? 2. 유비폼을 통해서 정상적으로 데이터가 나오는가? | 조준범
TST_VEN_007 | 공급사 | 역주문 | 역주문 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 일괄항목의 정보 등록 2. 역주문 상품의 상품 조회 3. 역주문 상품의 전체상품 주문신청 4. 역주문 상품의 선택 상품 주문 신청 | 1. 구매사 검색 및 데이터가 올바르게 등록 되는가? 2. 상품이 정상적으로 조회 되는가? 3. 전체 상품이 정상적으로 주문신청이 되는가? 4. 선택 상품이 정상적으로 주문신청이 되는가? | 조준범
TST_VEN_008 | 공급사 | 통합물류센터 | 통합물류센터 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 재고현황 페이지 조회 2. 재고현황 엑셀 다운 3. 반환현황 조회 4. 반환현황 엑셀다운 5. 반환요청 거부 클릭 6. 반환완료 클릭 | 1. 재고현황의 페이지가 정상적으로 조회 되는가? 2. 재고현황의 엑셀파일이 정상적으로 다운 되는가? 3. 반환현황의 페이지가 정상적으로 조회 되는가? 4. 반환현황의 엑셀파일이 정상적으로 다운 되는가? 5. 반환요청 버튼이 정상적으로 실행 되는가? 6. 반환완료 버튼이 정상적으로 실행 되는가? | 조준범
TST_VEN_009 | 공급사 | 주문인수대기 | 주문인수대기 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 주문인수대기 현황 조회 2. 주문정보 클릭 3. 주문상품정보 클릭 4. 배송추적 클릭 5. 인수증출력 클릭 | 1. 주문인수대기 현황이 정상적으로 조회 되는가? 2. 주문정보가 정상적으로 조회 되는가? 3. 주문상품정보 팝업이 정상적으로 나오는가? 4. 배송추적 팝업과 데이터가 정상적으로 잘 나오는가? 5. 유비폼을 통해 인수증 데이터가 정상적으로 잘 나오는가? | 조준범
TST_VEN_010 | 공급사 | 반품신청/현황 | 반품신청/ 현황 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 반품신청현황 조회 2. 반품신청현황 엑셀다운 3. 반품승인 버튼 클릭 4. 반품반려 버튼 클릭 | 1. 반품신청 현황이 정상적으로 조회 되는가? 2. 반품신청 현황 엑셀이 정상적으로 다운 되는가? 3. 반품승인 버튼이 정상적으로 실행 되는가? 4. 반품반려 버튼이 정상적으로 실행 되는가? | 조준범
TST_VEN_011 | 공급사 | 인수이력/조회 | 인수이력/조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 인수이력 조회 2. 주문정보 클릭 3. 주문상품정보 클릭 4. 배송추적 클릭 5. 인수증출력 클릭 | 1. 인수이력이 정상적으로 조회 되는가? 2. 주문정보가 정상적으로 조회 되는가? 3. 주문상품정보 팝업이 정상적으로 나오는가? 4. 배송추적 팝업과 데이터가 정상적으로 잘 나오는가? 5. 유비폼을 통해 인수증 데이터가 정상적으로 잘 나오는가? | 조준범
TST_VEN_012 | 공급사 | 세금계산서 확인 | 세금계산서 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 기간별 조회 확인 | 1. data가 정상적으로 조회 되는가? 2. 유비폼을 통해 세금 계산서가 잘 열리는가? 3. 유비폼을 통해 거래 명세서가 잘 열리는가? | 조준범
TST_VEN_013 | 공급사 | 채권관리 | 채권관리 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 기간별 조회 확인 | 1. data가 정상적으로 조회 되는가? 2. 유비폼을 통해 거래 명세서가 잘 열리는가? | 조준범
TST_VEN_014 | 공급사 | 상품관리 | 상품관리 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 상품관리 조회 2. 엑셀다운 3. 신규상품등록요청 4. 신규상품등록요청내역 5. 주문상품정보 클릭 6. 주문상품정보에 이미지, 첨부파일 7. 단가변경요청 8. 재고수량변경,이력 | 1. 상품관리의 페이지가 정상적으로 조회 되는가? 2. 상품관리의 엑셀파일이 정상적으로 다운 되는가? 3. 신규상품 등록 요청이 정상적으로 되는가? 4. 신규상품 등록 요청내역이 정상적으로 보이는가? 5. 팝업이 정상적으로 뜨는가? 6. 이미지 및 첨부파일이 정상적으로 업로드 되는가? 7. 단가변경 신청이 정상적으로 되는가? 8. 재고수량 변경 및 이력이 정상적으로 나오는가? | 조준범
TST_VEN_015 | 공급사 | 재고관리 | 재고관리 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 상품관리 조회 2. 엑셀다운 3. 재고품목관리 클릭 4. 입출고처리 클릭 5. 입출고일괄처리 6. 재고초기화 | 1. 재고관리의 페이지가 정상적으로 조회 되는가? 2. 재고관리의 엑셀파일이 정상적으로 다운 되는가? 3. 팝업이 정상적으로 나오는가? 3-1. 관리품목 등록이 정상적으로 되는가? 3-2. 기다태고등록이 정상적으로 되는가? 3-3. 순서저장이 되는가? 4. 입출고처리가 정상적으로 실행되는가? 5. 입출고일괄처리가 정상적으로 실행되는가? 6. 재고초기화가 정상적으로 실행되는가? 7. 재고이력 팝업이 정상적으로 나오는가? 7-1. 재고이력의 데이터가 정상적으로 조회 되는가? 7-2. 재고이력의 엑셀다운이 정상적으로 실행 되는가? | 조준범
TST_VEN_016 | 공급사 | 상품변경 요청조회 | 상품변경요청 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 상품변경요청 조회 | 1. 상품변경 요청 이력이 정상적으로 조회 되는가? | 조준범
TST_VEN_017 | 공급사 | 입찰 | 입찰 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 입찰 조회 | 1. 입찰 이력이 정상적으로 조회 되는가? | 조준범
TST_VEN_018 | 공급사 | 자재혁신제안(상시) | 자재혁신제안(상시) 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 자재혁신제안 현황 2. 제안하기 클릭 | 1. 자재혁신제안이 정상적으로 조회 되는가? 2. 제안하기 팝업이 정상적으로 나오는가? 2-1. 제안동의 약관, 작성가이드가 정상적으로 나오는가? 2-2. 제안기본정보의 첨부파일이 정상적으로 업로드 되는가? 2-3. 제안자재상세정보의 파일등록이 정상적으로 업로드 되는가? | 조준범
TST_VEN_019 | 공급사 | 자재혁신제안 공고 | 자제혁신제안공고 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 지정자재 신규 신청 조회 2. 엑셀 다운 | 1. 지정자재 신규 신청 조회 이력이 정상적으로 조회 되는가? 2. 엑셀다운로드가 정상적으로 실행 되는가? | 조준범
TST_VEN_020 | 공급사 | 공지사항 | 공지사항 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 | 1. 조회 및 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_VEN_021 | 공급사 | 고객의소리 | 고객의소리 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 수정 확인 4. 삭제 확인 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 수정이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_VEN_022 | 공급사 | 자유게시판 | 자유게시판 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 확인 2. 등록 확인 3. 상세 확인 4. 게시글 제목 선택 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 상세 확인이 잘 되는가? 4. 게시글 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_VEN_023 | 공급사 | 지정자재 단가계약서관리 | 지정자재 단가계약서 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 | 1. 조회 및 제목을 눌렀을때 페이지가 정상적으로 열리는가? | 조준범
TST_VEN_024 | 공급사 | 시스템 장애/개선요청 | 조회 페이지가 정상적으로 작동 하는가? | 1. 조회 2. 등록 3. 삭제 4. 수정 | 1. 조회가 잘 되는가? 2. 등록이 잘 되는가? 3. 삭제가 잘 되는가? 4. 수정 여부 및 파일 업로드가 잘 되는가? | 조준범
TST_VEN_025 | 공급사 | 퀵메뉴 | 장바구니, 관심상품, 구매이력조회, 주문취소요청, 반품처리요청, 신규상품요청이력 화면으로 정상적으로 이동이 되는가? | 1. 반품요청 물품 클릭 2. 입찰 클릭 3. 신규상품제안 클릭 4. 재고입고 클릭 5. 주문취소 요청 클릭 6. 신규상품등록요청 클릭 7. 싱규상품등록요청내역 클릭 8. 채널추가 클릭 | 1. 정상적으로 이동 하는가? 2. 정상적으로 이동 하는가? 3. 정상적으로 이동 하는가? 4. 정상적으로 이동 하는가? 5. 정상적으로 이동 하는가? 6. 팝업이 정상적으로 나오는가? 7. 정상적으로 이동 하는가?
TST_VEN_026
TST_VEN_027

## 운영사
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_ADM_001 | [5 empty] | 김기범

## WMS
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_WMS_001 | [5 empty] | 김기범

## OKSafety
시험ID | 시험유형 | 시험항목 | 시험목적 | 시험절차 | 시험내역 | 담당자 | 시험과정 | 시험결과내역 | 시험결과
TST_OKS_001 | [5 empty] | 김기범