## 기타 프로젝트
번호 | 프로젝트명 | 작업구분 | 대분류 | 소분류 | 담당자 | 내용 | 비고 | 공수(M/D) | 진행상황
1 | 전자재료부품사업 | XML분리작업 | /adjust |  | 나용호 |  | 1. agentId 추가 2. 관련 메소드에 파라미터 추가 | 0.3 | 작업완료
2 |  |  | /analysis |  | 나용호 |  |  | 0.3
3 |  |  | /common |  | 나용호 |  |  | 1.8
4 |  |  | /eApproval |  | 나용호 |  |  | 0.3
5 |  |  | /ebill |  | 나용호 |  |  | 0.3
6 |  |  | /evaluate |  | 서동욱 |  |  | 0.3
7 |  |  | /order |  | 서동욱 |  |  | 1.8
8 |  |  | /organ |  | 서동욱 |  |  | 0.6
9 |  |  | /product |  | 나용호 |  |  | 1.8
10 |  |  | /proposal |  | 나용호 |  |  | 0.3
11 |  |  | /quality |  | 서동욱 |  |  | 0.3
12 |  |  | /system |  | 서동욱 |  |  | 1.8
13 |  |  | board_sql.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
14 |  |  | budget.xml |  | 나용호 |  |  | 0.3
15 |  |  | custStock.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
16 |  |  | erpInterface.xml |  | 나용호 |  |  | 0.3
17 |  |  | evaluation.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
18 |  | 전자재료부품사업팀 세금계산서 우선 분리작업 |  |  | 김승주 대리 |  | 전자재료팀에 속한 고객사, 공급사의 매출,매입 세금계산서를 전자재료부품사업 프로젝트 적용전에 구분해서 발행하도록 처리 | 3
19 |  | DB 마이그레이션 작업 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 2
20 |  | DB AGENTID 생성 |  |  | 이의진 |  |  | 0.5
21 |  | 운영사 메뉴 1차 점검 |  |  | 나용호 |  | agentId 추가된 모든 메뉴들 1차 점검 | 1
22 |  | 공급사 메뉴 1차 점검 |  |  | 나용호 |  |  | 1
23 |  | 홈앤서비스 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
24 |  | 고객사 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
25 |  | 물류 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
26 |  | 운영사 메뉴 2차 점검 |  |  | 강용준, 나용호 |  | agentId 추가된 모든 메뉴들 2차 점검 | 1
27 |  | 공급사 메뉴 2차 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
28 |  | 홈앤서비스 메뉴 2차 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
29 |  | 고객사 메뉴 2차 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
30 |  | 물류 메뉴 2차 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
31 |  | 운영사 메뉴 최종 점검 |  |  | 강용준, 나용호 |  | 실사이트 적용 후 최종점검 | 1
32 |  | 공급사 메뉴 최종 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
33 |  | 홈앤서비스 메뉴 최종 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
34 |  | 고객사 메뉴 최종 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
35 |  | 물류 메뉴 최종 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
36 | 공급사 재고관리 | 공급사 메인 자재재고 현황 추가 |  |  | 나용호 |  |  | 1
37 |  | 재고관리 메뉴에 항목추가 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 2
38 |  | 안전재고 조정 기능추가 |  |  | 나용호 |  |  | 2
39 |  | 재고이력 기능 추가 |  |  | 나용호 |  |  | 3
40 |  | 자재순서변경 기능추가 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 1
41 |  | Okplaza 재고 등록 기능 추가 |  |  | 서동욱 |  |  | 4
42 |  | 기타 재고등록 기능 추가 |  |  | 서동욱 |  |  | 2
43 | 구매사 재고관리 | 구매사 메인 자재재고 현황 추가 |  |  | 정아름 |  |  | 1 | 진행중
44 |  | 재고관리 메뉴에 항목추가 | [5 empty] | 2
45 |  | 안전재고 조정 기능추가 | [5 empty] | 2
46 |  | 재고이력 기능 추가 | [5 empty] | 3
47 |  | 자재순서변경 기능추가 | [5 empty] | 1
48 |  | Okplaza 재고 등록 기능 추가 | [5 empty] | 4
49 |  | 기타 재고등록 기능 추가 | [5 empty] | 2
50 | 홈앤서비스 고도화 | 홈앤서비스 재고관리 |  |  | 김승주 정아름 |  |  | 21 | 작업완료
51 |  | 모바일 재고
52 |  | 묶음재고 관리
M/D 합계 | [7 empty] | 82.9
M/M 산정 | [7 empty] | 3.95 | 21

## 구매사 모바일
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 화면명 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 업무협의 및 설계(화면설계, DB설계) |  |  |  |  | 임상건 | 20 | 12/1 ~
2 | 디자인 및 퍼블리싱 |  |  |  |  | 코드아티스트 | 30 | 1/15 ~
| 공통 | 조직이동 |  | 조회 |  | 김승주 | 0.5 | 3/20 ~ 3/20 |  | 60% 진행중
|  | 상단공통 메뉴 |  | 조회 |  | 김승주 | 1 | 3/19 ~ 3/19 |  | 작업완료
|  | 통합검색 |  | 조회 |  | 김승주 | 3
|  | 페이징 |  | 조회 |  | 김승주 | 1
|  | 주문상세팝업 |  | 조회 |  | 김승주 | 1
3 | 구매사 | 로그인 | 로그인 | 조회 | 로그인 페이지 | 김승주 | 2 | 3/20 ~ 3/21 |  | 작업완료
4 |  | 메인 | 메인화면 | 조회 | 대표상품 초기화면 | 나용호 | 1.5 | 3/28~3/29
5 |  | 상품검색 | 상품리스트 | 조회 | 상품리스트 | 서동욱 | 2 | 3/21 ~ 3/22 |  | 90% 진행중
6 |  |  | 상품상세 | 조회 | 상품사진, 규격, 공급사등 상세내역 | 나용호 | 1 | 3/27~3/27
7 |  |  | 카테고리 검색 | 조회 | 카테고리 검색 | 김승주 | 2 | 3/22 ~ 3/23 |  | 작업완료
8 |  |  | 관심상품 | 등록/수정/삭제 | 관심상품 등록, 수정 | 나용호 | 2 | 4/2~4/3
9 |  |  | 바코드 품목조회 | 조회 | 상품을 바코드로 검색 | 나용호 | 2 | 4/4~4/5 | 바코드로 상품의 품질정보를 확인, 품목 확인
10 |  |  | 재고관리 | 조회 | 바코드 입출고등 재고관리 | 나용호 | 2 | 4/6, 4/9
11 |  | 주문 | 장바구니 | 조회/등록/수정/삭제 | 수량변경, 납기희망일변경, 일괄주문, 주문처리, 상품상세 | 서동욱 | 3 | 3/26 ~ 3/28 4/9 ~ | 여신제한, 주문제한 등에 대해서 바로 보여주지 않고 단축아이콘을 통해서 내역이 나오도록 처리해야함. 11번가 하단 버튼 구조 확인 | 70% 진행중
12 |  |  | 배송지관리 | 등록/수정/삭제 | 배송지 리스트 관리 | 서동욱 | 2
13 |  |  | 구매이력조회 | 조회 | 구매이력 리스트 | 서동욱 | 1 | 3/29 ~ 3/29
14 |  |  | 선입금주문내역 | 조회 | 선입금 주문 리스트 | 서동욱 | 2 | 3/26 ~ 3/27
15 |  |  | 주문 진척도 | 조회 | 주문현황, 배송추적, 주문취소요청 | 서동욱 | 2 | 3/29 ~ 3/30
16 |  |  | 주문승인 | 조회/등록/수정 | 피감독자 주문 리스트에 대한 감독자 승인 처리 | 서동욱 | 1 | 4/2 ~ 4/2
17 |  | 인수반품 | 상품인수 | 조회 | 상품 인수처리 | 서동욱 | 1 | 4/3 ~ 4/3
18 |  |  | 반품신청 | 조회/등록/수정 | 반품 신청 및 처리현황 | 서동욱 | 2 | 4/4 ~ 4/5
19 |  |  | 인수이력조회 | 조회 | 인수 히스토리 | 서동욱 | 1 | 4/6 ~ 4/6
20 |  | 정산 | 세금계산서 | 조회 | 세금계산서 리스트 | 나용호 | 0.5 | 4/10~4/10 | 트러스빌 연동 불가능 함
21 |  |  | 채무관리 | 조회 | 채무관리 | 나용호 | 0.5 | 4/10~4/10
22 |  | 고객센터 | 공지사항 | 조회 | 공지사항 | 나용호 | 0.5 | 3/29~3/29
23 |  |  | Q&A | 조회/등록/수정/삭제 | Q&A | 나용호 | 3 | 3/22 ~ 3/23, 3/26 |  | 75% 진행중
24 |  | 테스트(단위, 통합) |  |  |  | ALL | 10
M/D 합계 | [6 empty] | 100.5
M/M 산정 | [6 empty] | 4.79 |  | 21
Note on B3: 임상건:

## 온라인 결제몰(실제공수)
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 기능 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 완료여부 | 비고 | 진행상황
| 공통 | EMAIL/SMS 발송 리스트 정리 | EMAIL/SMS 발송 리스트 정리 |  |  | 임상건 | 1 | 5/10 ~ 5/10 | Y
|  | SMS 발송 개발 | SMS발송 개발 | 등록/수정 | 정리된 SMS 발송리스트 개발 | 강용준 | 1 | 2018-05-14
| 서버작업 | 웹+WAS 서버 세팅
DB 세팅
이중화서버 작업
| 운영사 | DashBoard | DashBoard | 조회 |  | 김기범 |  | ~5/16
|  | 정산관리 | 정산리스트 | 조회/수정 |  | 김기범 | 2 | 5/10 ~ 5/11
|  |  | 매출매입표 | 조회 |  | 김기범 | 1 | 5/14 ~ 5/14
|  | 교환/반품처리 | 교환/반품처리 | 조회/수정 |  | 김기범 | 2 | 5/15 ~ 5/16
| 프론트 | 가입요청메일 | 가입요청메일 | 등록/수정/삭제 | K_LINK, Okplaza에 모두 정보가 없는 사업자 가입요청 메일 | 강용준 | 1 | 05/11 ~ 05/11 | Y
|  | 메인 | 메인화면 | 조회 | 베스트상품, QuickMenu, 공지사항, 상품평 | 강용준 | 1 | 05/10 ~ 05/10 | Y
|  | 주문취소 | 주문취소 | 수정 | 주문취소 프로세스(KCP 연동) | 김승주 | 1 | 05/10 ~ 05/10 | Y
|  | My 페이지 메인화면 | My 페이지 메인화면 | 조회/수정 | My페이지 처리 | 김승주 | 1 | 05/11 ~ 05/11
|  | 구매확정 | 구매확정/상품평 | 등록/수정/삭제 | 상품 구매확정 및 상품평 쓰기 | 서동욱 | 1 | 05/10 ~ 05/10
|  | 교환/반품요청 | 교환/반품요청 | 수정 | 교환/반품 요청 | 서동욱 | 1 | 05/11 ~ 05/11
| Okplaza | Okplaza | 경영정보 | 조회 | 온라인결제몰 매출에 따른 경영정보 통계화면 |  |  |  |  | SK텔레시스 내부 협의중
|  | 테스트(단위, 통합) |  |  |  | ALL
M/D 합계 | [6 empty] | 13
M/M 산정 | [6 empty] | 0.62 |  |  | 21