## b24market 정산 Proc 개발
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 관리자 | 공급사관리 (신규) | 공급사리스트 | 공급사 리스트 페이지 | 강용준 이사님 | 1 | 9/3 ~ 9/3 |  | 완료
2 |  |  | 공급사등록/수정 | 공급사 등록/수정 | 강용준 이사님 | 1 | 9/4 ~ 9/4 |  | 완료
3 |  | 상품관리 | 상품리스트 | 매입구분 검색조건 추가, 공급사등 리스트 항목추가 | 강용준 이사님 | 0.5 | 9/3 ~ 9/3 |  | 완료
4 |  |  | 상품등록/수정 | 매입구분, 과세구분, 공급사 등 항목추가 | 강용준 이사님 | 0.5 | 9/3 ~ 9/3 |  | 완료
5 |  | 재고관리 | 재고조회 | 매입구분 검색조건 추가, 공급사등 리스트 항목추가 | 강용준 이사님 | 0.5 | 9/4 ~ 9/4 |  | 완료
6 |  |  | 자재입출고 레이어 | 공급사, 매입단가, 매입금액 항목 추가 | 강용준 이사님 | 0.5 | 9/4 ~ 9/4 |  | 완료
7 |  |  |  | 입/출고 Proc 변경 처리 | 강용준 이사님 | 2 | 9/5 ~ 9/6 |  | 완료
8 |  |  | 입출고처리 레이어 | 공급사, 매입단가, 매입금액 항목 추가 | 강용준 이사님 | 0.5 | 9/7 ~ 9/7 |  | 완료
9 |  |  |  | 입/출고 Proc 변경 처리 | 강용준 이사님 | 2 | 9/10 ~ 9/11 |  | 완료
10 |  | 정산관리 (신규) | 매출전송 | 주문내역 기준 매출전송 처리, 매출 원가 계산 | 임상건 | 4 | 9/4 ~ 9/7 |  | 완료
11 |  |  |  | 더존 인터페이스 처리 | 임상건 | 4 | 9/10 ~ 9/12, 9/14 | 9/13 사무실 이사
12 |  |  | 매출전송내역 | 매출전송내역 | 임상건 | 2 | 9/17 ~ 9/18
13 |  |  | 선매입확정 | 선매입 및 카드매입 재고입고일 기준으로 조회/확정 | 임상건 | 3 | 9/19 ~ 9/21
14 |  |  | 위탁매입확정 | 매출확정된 위탁매입주문 리스트 조회/확정 | 임상건 | 3 | 9/27 ~ 9/28, 10/1
15 |  |  | 매입전송 | 매입확정된 매입정보 리스트 | 임상건 | 4 | 10/2, 10/4 ~ 10/5, 10/8 | 10/3 개천절 휴무
16 |  |  |  | 매입 더존 인터페이스 | 임상건 | 3 | 10/10 ~ 10/12
17 |  |  |  | 매입 트러스빌 인터페이스 | 임상건 | 3 | 10/15 ~ 10/17
18 |  |  | 매입전송내역 | 매입전송 리스트 | 임상건 | 1 | 10/18 ~ 10/18
19 |  |  |  | 더존, 트러스빌 전송취소 인터페이스 | 임상건 | 4 | 10/19, 10/22 ~ 10/24
20 |  | 테스트 |  |  | ALL | 3
M/D 합계 | [5 empty] | 42.5
M/M 산정 | [5 empty] | 2.02 |  | 21