## 구매사 모바일
번호 | 대분류 | 소분류 | 작업 내역 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 공통 | 공통 | 1. 모든 날짜 항목을 18.05.02 형식으로 변경
2 |  |  | 2. 로딩바 GIF 메뉴 이동시 안나오는 문제점
3 |  |  | 3. 로딩바 GIF 이미지 변경 처리
4 |  |  | 4. 카테고리 메뉴에 '카테고리' 제목 추가
5 |  | 상단 조직이동 | 1. 조직 셀렉트 박스 Width를 줄이고 오른쪽으로 로그아웃 버튼 이동
6 |  |  | 2. 기존 로그아웃 버튼 위치에 삭제한 장바구니 아이콘 다시 추가
7 |  | 메뉴이동 | 1. 로딩속도 개선(모든 메뉴를 3초 이내로 진입 가능하도록 처리)
8 | 통합검색 | 통합검색 | 1. 결과내 검색 글자가 상단에 나오고 검색창이 밑으로 떨어지는 문제점 (현재까지 확인결과, 정연백 매니져님 S9에서만 일어나는 현상)
9 | 로그인 | 로그인 | 1. 세계일류 커뮤니케이션… ~ 달리고 있습니다. 문구의 크기를 줄여야 함 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항
10 |  |  | 2. 최상단에 Okplaza BI를 넣어서 하단 공백부분을 줄임 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항
11 |  |  | 3. 최상단에 홈앤서비스 CI를 넣어서 하단 공백부분을 줄임 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항
12 | 메인 | 메인화면 | 1. 담당자 전화번호에 a href='tel' 연결
13 |  |  | 2. 담당자 메일에 mailto 연결
14 |  |  | 3. 전화번호 아이콘과 전화번호, 이메일 아이콘과 이메일 간격조정
15 |  |  | 4. 홈앤서비스 계정일때 세금계산서 바로가기를 재고관리로 변경 (재고관리 아이콘 코드아티스트 측에 요청)
16 |  |  | 5. 상품인수, 주문진척도, 공지사항, 세금계산서, 장바구니, 관심상품, 마이페이지 버튼 클릭시에 아이콘과 글자만 색상변경되지 않고 전체적으로 버튼 눌리는 느낌이 나도록 처리
17 | 주문 | 상품리스트 | 1. 홈앤서비스 일반권한인데 가격정보가 노출되는 오류 수정 |  |  |  | 오류사항
18 |  |  | 2. 가격 폰트 현재 상품 폰트 px로 줄이기
19 |  |  | 3. 상품명 2px, 규격 1px 키우기 And Bold 처리
20 |  | 상품상세 | 1. 규격, 판매가, 공급사, 제조사, 표준 납기일, 최소구매수량 색상을 파란색으로 변경
21 |  |  | 2. 판매가 폰트 크기 1px 줄임
22 |  | 장바구니 | 1. 홈앤서비스 예산화면 구성 변경(5월24일 회의록 참조)
23 |  |  | 2. 장바구니에 담긴 상품에 대해서 다시 장바구니 담기를 하면 '이미 '상품명'이 담겨져 있습니다. 수량을 추가 하시겠습니까?' 메시지를 띄우고 확인하면 수량 추가 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
24 |  |  | 3. 배송지 추가나 주문정보 입력시 '이동' 버튼을 누르면 다음 칸으로 이동 되도록 처리
25 |  |  | 4. 상품 가격폰트 1px 줄임, 규격 1px 키움
26 |  |  | 5. 규격이 위로 나오고 상품코드가 아래에 나오게 변경
27 |  |  | 6. 주문수량, 금액, 납기 희망일 간격 조정
28 |  |  | 7. 주문수량의 '단위' 항목이 '개'로만 나오는지 확인 (해당 상품의 단위로 나와야 함)
29 |  |  | 8. 주문수량 숫자의 위치를 가운데정렬로 변경
30 |  | 주문진척도 | 1. 처리현황 항목을 글자 크기를 줄여서 처리현황/수량으로 변경
31 |  |  | 2. 주문상세조회 팝업 소제목의 색상 변경
32 |  |  | 3. 주문취소요청시 사유 입력하고 주문취소 버튼 누를 때 Confirm창 나오지 않고 바로 주문취소요청 되도록 처리 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
33 | 재고관리 | 재고관리 | 1. 2Depth메뉴 클릭하지 않고 1Depth메뉴 클릭했을때 바로 메뉴 이동 하도록 처리
34 |  |  | 1. 상품명, 상품코드 텍스트 박스 Height 늘리기
35 |  |  | 2. 검색조건과 입고/출고 버튼 사이 height 줄이기
36 |  |  | 3. 상품정보 1px 줄일것
37 |  |  | 4. 상품명/상품규격의 제목 없애고, 상품명을 굵은 글씨로 변경
38 |  |  | 5. 입고처리 시 작업자 텍스트 박스 height 늘림
39 |  |  | 6. 입고/출고 레이어 팝업 처리유형 자재반납입고와 기타입고 사이 공간 띄우기
40 |  |  | 7. 작업자 라디오버튼 리스트 Height를 더 늘리고 스크롤을 추가
41 | 인수/반품 | 상품인수 | 1. 공급사명/전화번호를 주문정보, 상품정보 항목의 가운데 정렬로 변경
42 |  |  | 2. 체크박스 Width 줄임, 날짜형식 18.05.02 변경, 상품정보 Width 늘림
43 |  | 반품신청/현황 | 1. 인수와 반품요청 버튼 사이에 height 늘림
44 |  |  | 2. 상태 항목 width 줄임
45 |  | 인수이력조회 | 1. 주문정보 왼쪽으로 좀더 이동, 상품정보 width 늘림
46 | 고객센터 | 공지사항 | 1. 2Depth메뉴 클릭하지 않고 1Depth메뉴 클릭했을때 바로 메뉴 이동 하도록 처리
47 | 정산 | 세금계산서 | 1. 공급가액 > 공급가, 세액 > 부가세 명칭 변경 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
48 |  | 채무관리 | 1. 채무잔액을 파란색, 상태에 '관리' 항목을 빨간색으로 변경
M/D 합계 |  |  |  |  | 0
M/M 산정 |  |  |  |  | 0 |  | 21

## 온라인 결제몰
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 공통 | 로그인 | 로그인 | 1. 원격상담 아이콘 추가
2 |  | 관리자 | 관리자 | 1. 모든 검색 조건의 텍스트 박스 Width 크기 늘림 |  |  |  |  | 완료
5 | 관리자 | 대쉬보드 | 대쉬보드 | 전체적인 구조를 왼쪽으로 정렬해서 Width를 줄이도록 처리 (시스템관리 메뉴에서 조금만더 옆으로 늘어나는 정도로) |  |  |  |  | 완료
6 |  | 회원관리 | 회원 목록 | 1. 개인정보 암호화 관련 처리 구현 |  |  |  |  | 완료
7 |  |  |  | 1. 엑셀 다운로드 기능 삭제 |  |  |  |  | 완료
8 |  | 상품관리 | 상품조회 | 1. 할인가 > 대표판매가로 변경, 최소주문수량 항목 추가 |  |  |  |  | 완료
9 |  |  |  | 2. 옵션상품 리스트 기능 추가(Okplaza 참조) |  |  |  |  | 완료
10 |  |  | 상품등록/수정 | 1. 할인율 항목 소수점 삭제 |  |  |  |  | 완료
11 |  | 주문관리 | 주문조회 | 1. 주문금액 삭제, 취소요청사유 Width 늘림 |  |  |  |  | 완료
12 |  |  | 배송처리 | 1. 배송상태 변경 다중으로 할수 있는 기능 추가 |  |  |  |  | 완료
13 |  | 재고관리 | 재고조회 | 1. 상품정보에 상품 이미지 추가 |  |  |  |  | 완료
14 |  |  |  | 2. 규격항목 width 줄임, 재고량/재고금액 분리, 과부족/안전재고율 분리 |  |  |  |  | 완료
15 |  |  |  | 3. 재고이력, 안전재고조정, 자재순서변경등 레이어 팝업 위치 가운데로 변경 |  |  |  |  | 완료
16 |  | 정산관리 | 미정산리스트 | 1. 정산년월 항목에 년월을 지정할수 있도록 처리
17 |  |  |  | 2. 주문과 연관이 없는 임의의 정산을 생성하는 기능 필요(기타 정산)
18 | 온라인결제몰 | 로그인 | 로그인화면 | 검토중
19 |  | 메인 | 메인화면
20 |  | 회원관리 | 약관동의
21 |  |  | 사업자 관리
22 |  |  | 사용자 관리
23 |  | B2B 결제몰 | 상품검색
24 |  |  | 상품리스트
25 |  |  | 상품상세
26 |  |  | 장바구니
27 |  |  | 주문처리
28 |  |  | 주문완료
29 |  | 고객센터 | 공지사항
30 |  |  | FAQ
31 |  | My페이지 | 메인페이지
32 |  |  | 주문/배송조회
33 |  |  | 반품/교환 내역
34 |  |  | 관심상품
35 |  |  | 1:1 문의내역
36 |  |  | 상품평
37 |  |  | 회원정보관리
38 |  |  | 회원탈퇴
39 |  |  | 회원승인
M/D 합계 | [5 empty] | 0
M/M 산정 | [5 empty] | 0 |  | 21