## 기타 프로젝트
번호 | 프로젝트명 | 작업구분 | 대분류 | 소분류 | 담당자 | 내용 | 비고 | 공수(M/D) | 진행상황
1 | 전자재료부품사업 | XML분리작업 | /adjust |  | 나용호 |  | 1. agentId 추가 2. 관련 메소드에 파라미터 추가 | 0.3 | 작업완료
2 |  |  | /analysis |  | 나용호 |  |  | 0.3
3 |  |  | /common |  | 나용호 |  |  | 1.8
4 |  |  | /eApproval |  | 나용호 |  |  | 0.3
5 |  |  | /ebill |  | 나용호 |  |  | 0.3
6 |  |  | /evaluate |  | 서동욱 |  |  | 0.3
7 |  |  | /order |  | 서동욱 |  |  | 1.8
8 |  |  | /organ |  | 서동욱 |  |  | 0.6
9 |  |  | /product |  | 나용호 |  |  | 1.8
10 |  |  | /proposal |  | 나용호 |  |  | 0.3
11 |  |  | /quality |  | 서동욱 |  |  | 0.3
12 |  |  | /system |  | 서동욱 |  |  | 1.8
13 |  |  | board_sql.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
14 |  |  | budget.xml |  | 나용호 |  |  | 0.3
15 |  |  | custStock.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
16 |  |  | erpInterface.xml |  | 나용호 |  |  | 0.3
17 |  |  | evaluation.xml |  | 서동욱 |  |  | 0.3
18 |  | 전자재료부품사업팀 세금계산서 우선 분리작업 |  |  | 김승주 대리 |  | 전자재료팀에 속한 고객사, 공급사의 매출,매입 세금계산서를 전자재료부품사업 프로젝트 적용전에 구분해서 발행하도록 처리 | 3
19 |  | DB 마이그레이션 작업 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 2
20 |  | DB AGENTID 생성 |  |  | 이의진 |  |  | 0.5
21 |  | 운영사 메뉴 1차 점검 |  |  | 나용호 |  | agentId 추가된 모든 메뉴들 1차 점검 | 1
22 |  | 공급사 메뉴 1차 점검 |  |  | 나용호 |  |  | 1
23 |  | 홈앤서비스 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
24 |  | 고객사 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
25 |  | 물류 메뉴 1차 점검 |  |  | 서동욱 |  |  | 1
26 |  | 운영사 메뉴 2차 점검 |  |  | 강용준, 나용호 |  | agentId 추가된 모든 메뉴들 2차 점검 | 1
27 |  | 공급사 메뉴 2차 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
28 |  | 홈앤서비스 메뉴 2차 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
29 |  | 고객사 메뉴 2차 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
30 |  | 물류 메뉴 2차 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
31 |  | 운영사 메뉴 최종 점검 |  |  | 강용준, 나용호 |  | 실사이트 적용 후 최종점검 | 1
32 |  | 공급사 메뉴 최종 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
33 |  | 홈앤서비스 메뉴 최종 점검 |  |  | 김승주, 정아름 |  |  | 1
34 |  | 고객사 메뉴 최종 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
35 |  | 물류 메뉴 최종 점검 |  |  | 서동욱, 이의진 |  |  | 1
36 | 공급사 재고관리 | 공급사 메인 자재재고 현황 추가 |  |  | 나용호 |  |  | 1
37 |  | 재고관리 메뉴에 항목추가 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 2
38 |  | 안전재고 조정 기능추가 |  |  | 나용호 |  |  | 2
39 |  | 재고이력 기능 추가 |  |  | 나용호 |  |  | 3
40 |  | 자재순서변경 기능추가 |  |  | 강용준 이사 |  |  | 1
41 |  | Okplaza 재고 등록 기능 추가 |  |  | 서동욱 |  |  | 4
42 |  | 기타 재고등록 기능 추가 |  |  | 서동욱 |  |  | 2
43 | 구매사 재고관리 | 구매사 메인 자재재고 현황 추가 |  |  | 정아름 |  |  | 1 | 진행중
44 |  | 재고관리 메뉴에 항목추가 | [5 empty] | 2
45 |  | 안전재고 조정 기능추가 | [5 empty] | 2
46 |  | 재고이력 기능 추가 | [5 empty] | 3
47 |  | 자재순서변경 기능추가 | [5 empty] | 1
48 |  | Okplaza 재고 등록 기능 추가 | [5 empty] | 4
49 |  | 기타 재고등록 기능 추가 | [5 empty] | 2
50 | 홈앤서비스 고도화 | 홈앤서비스 재고관리 |  |  | 김승주 정아름 |  |  | 21 | 작업완료
51 |  | 모바일 재고
52 |  | 묶음재고 관리
M/D 합계 | [7 empty] | 82.9
M/M 산정 | [7 empty] | 3.95 | 21

## 구매사 모바일
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 화면명 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 업무협의 및 설계(화면설계, DB설계) |  |  |  |  | 임상건 | 20 | 12/1 ~
2 | 디자인 및 퍼블리싱 |  |  |  |  | 코드아티스트 | 30 | 1/15 ~
| 공통 | 조직이동 |  | 조회 |  | 김승주 | 0.5 | 3/20 ~ 3/20 |  | 60% 진행중
|  | 상단공통 메뉴 |  | 조회 |  | 김승주 | 1 | 3/21 ~ 3/21 |  | 작업완료
|  | 통합검색 |  | 조회 |  | 김승주 | 3 | 3/22 ~ 3/27
|  | 페이징 |  | 조회 |  | 김승주 | 1 | 3/29 ~ 3/29
|  | 주문상세팝업 |  | 조회 |  | 김승주 | 1 | 3/28 ~ 3/28
3 | 구매사 | 로그인 | 로그인 | 조회 | 로그인 페이지 | 김승주 | 2 | 3/19 ~ 3/20 |  | 작업완료
4 |  | 메인 | 메인화면 | 조회 | 대표상품 초기화면 | 나용호 | 3 | 3/21 ~ 3/23
5 |  | 상품검색 | 상품리스트 | 조회 | 상품리스트 | 서동욱 | 2 | 3/26 ~ 3/27 |  | 90% 진행중
6 |  |  | 상품상세 | 조회 | 상품사진, 규격, 공급사등 상세내역 | 나용호 | 1 | 3/28 ~ 3/28
7 |  |  | 카테고리 검색 | 조회 | 카테고리 검색 | 김승주 | 2 | 3/29 ~ 3/30 |  | 작업완료
8 |  |  | 관심상품 | 등록/수정/삭제 | 관심상품 등록, 수정 | 나용호 | 2 | 4/2 ~ 4/3
9 |  |  | 바코드 품목조회 | 조회 | 상품을 바코드로 검색 | 나용호 | 2 | 4/4 ~ 4/5 | 바코드로 상품의 품질정보를 확인, 품목 확인
10 |  |  | 재고관리 | 조회 | 바코드 입출고등 재고관리 | 나용호 | 4 | 4/6 ~ 4/11
11 |  | 주문 | 장바구니 | 조회/등록/수정/삭제 | 수량변경, 납기희망일변경, 일괄주문, 주문처리, 상품상세 | 서동욱 | 5 | 3/19 ~ 3/23 | 여신제한, 주문제한 등에 대해서 바로 보여주지 않고 단축아이콘을 통해서 내역이 나오도록 처리해야함. 11번가 하단 버튼 구조 확인 | 70% 진행중
12 |  |  | 배송지관리 | 등록/수정/삭제 | 배송지 리스트 관리 | 서동욱 | 2 | 3/26 ~ 3/27
13 |  |  | 구매이력조회 | 조회 | 구매이력 리스트 | 서동욱 | 2 | 3/28 ~ 3/29
14 |  |  | 선입금주문내역 | 조회 | 선입금 주문 리스트 | 서동욱 | 2 | 3/30 ~ 4/2
15 |  |  | 주문 진척도 | 조회 | 주문현황, 배송추적, 주문취소요청 | 서동욱 | 4 | 4/3 ~ 4/6
16 |  |  | 주문승인 | 조회/등록/수정 | 피감독자 주문 리스트에 대한 감독자 승인 처리 | 서동욱 | 4 | 4/9 ~ 4/12
17 |  | 인수반품 | 상품인수 | 조회 | 상품 인수처리 | 서동욱 | 3 | 4/13 ~ 4/17
18 |  |  | 반품신청 | 조회/등록/수정 | 반품 신청 및 처리현황 | 서동욱 | 3 | 4/18 ~ 4/20
19 |  |  | 인수이력조회 | 조회 | 인수 히스토리 | 서동욱 | 3 | 4/23 ~ 4/25
20 |  | 정산 | 세금계산서 | 조회 | 세금계산서 리스트 | 나용호 | 2 | 4/12 ~ 4/13 | 트러스빌 연동 불가능 함
21 |  |  | 채무관리 | 조회 | 채무관리 | 나용호 | 3 | 4/16 ~ 4/18
22 |  | 고객센터 | 공지사항 | 조회 | 공지사항 | 나용호 | 2 | 4/19 ~ 4/20
23 |  |  | Q&A | 조회/등록/수정/삭제 | Q&A | 나용호 | 3 | 4/23 ~ 4/25 |  | 75% 진행중
24 |  | 테스트(단위, 통합) |  |  |  | ALL | 10 | 4/26 ~ 5/11
M/D 합계 | [6 empty] | 122.5
M/M 산정 | [6 empty] | 5.83 |  | 21
Note on B3: 임상건:

## 온라인 결제몰
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 기능 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 완료여부 | 비고 | 진행상황
1 | 업무협의 및 설계(화면설계, DB설계) |  |  |  |  | 임상건 | 20 | 12/1 ~
2 | 디자인 및 퍼블리시 |  |  |  |  | 코드아티스트 | 30 | 1/15 ~
3 | 공통 | 모듈 | SMS, 이메일 전송 |  | SMS 모듈, 이메일 전송 | 임상건 | 1 | 3/19 ~ 3/19
4 | 인터페이스 |  | 더존 인터페이스 |  | 정산 인터페이스 | 임상건 | 4 | 5/6 ~ 5 |  | 협의필요
5 |  |  | PG 연동 |  | KCP PG 연동 | 김기범 | 3 | 5/11 ~ 5/15
[5 empty] | 프레임웍 수정 | 김기범 |  | ~ 4/6
6 | 운영사 | 로그인 | 로그인 |  | 관리자 로그인 | 김기범 | 2 | ~ 4/6
7 |  | 대쉬보드 | 대쉬보드 | 조회 | 경영정보/자재유형별/일자별 통계, 고객VOC현황, 공지사항, Quick메뉴 | 김기범 | 2
8 |  | 구매사관리 | 구매사목록 | 조회 | 온라인결제몰 사업자 관리 | 김기범 | 1 | 3/28 |  | 사업자 등록번호 외에 필요한 필수 항목 체크
9 |  |  | 구매사등록/수정 | 등록/수정/삭제 |  | 김기범 | 1 | 3/29
10 |  | 회원관리 | 회원 목록 | 조회 | 온라인결제몰 사업자(법인기준) 회원 관리 | 김기범 | 1 | 3/30 |  | 한 사업자 번호에 여러명의 회원이 등록될수 있어야 함 관리자 계정과 일반계정의 분류가 꼭 필요하다면 두가지 권한에 한해서 개발 가능
11 |  |  | 회훤 등록/수정 | 등록/수정/삭제 | 관리자/일반 회원 등록, 수정, 삭제 | 김기범 | 1 | 4/2 |  | 계약 히스토리가 필요함
12 |  | 상품관리 | 상품조회 | 조회 | 상품검색(카테고리 검색) | 김기범 | 1 | 4/3 |  | 온라인몰 카테고리 정보 전달 요청 카테고리에 해당하는 상품 샘플 전달 요청 검색엔진제외
13 |  |  | 상품등록/수정 | 등록/수정/삭제 | 온라인결제몰용 상품 등록, 수량별 가격관리 기능 | 김기범 | 3 | 4/3 ~ 4/5
14 |  |  | 카테고리 관리 | 등록/수정/삭제 | 상품 카테고리 관리 | 김기범 | 2 | 4/6 ~ 4/9
15 |  | 주문관리 | 주문조회 | 조회/등록/수정 | 주문관리 | 김기범 | 1 | 4/10 |  | 주문 > 배송 > 인수 > 반품 주문 상태에 대해서 전단계로 돌리는 부분이 자유롭게 처리 되었으면 함 결제이후에 전단계로 돌릴때 발생하는 업무에 대해서 어떻게 처리를 진행할것인가?
16 |  |  | 주문상세조회 | 조회/수정 | 주문상세 | 김기범 | 1 | 4/11
17 |  |  | 배송처리 | 조회/등록/수정 | 인수관리 | 김기범 | 2 | 4/12 ~ 4/13
18 |  |  | 교환/반품 요청리스트 | 조회/등록/수정 | 주문예외처리(반품관리) | 김기범 | 3 | 4/16 ~ 4/18
19 |  | 재고관리 | 재고관리 | 조회 | 상품 판매에 따른 재고처리 | 김기범 | 4 | 4/19 ~ 4/24
20 |  | 정산관리 | 정산리스트 | 조회 | 정산관리 | 김기범 | 1 | 4/25 |  | 더존 인터페이스 협의 필요 신용카드 결제 정산관리 화면안 샘플을 정연백 매니져님께서 주시기로 함
21 |  |  | 매출매입표 | 조회 | 세금계산서 관리 | 김기범 | 1 | 4/26
22 |  | 약관관리 | 약관관리 | 조회/등록/수정 | 개인정보 이용 동의, 약관등 관리 메뉴 | 김기범 | 2 | 4/27 ~ 4/30
23 |  | 고객센터 | 공지사항 | 등록/수정/삭제 | 공지사항 | 김기범 | 1 | 5/2
24 |  |  | 1:1 문의관리 | 등록/수정/삭제 | 1:1 문의 게시판 | 김기범 | 1 | 5/3
25 |  |  | FAQ | 등록/수정/삭제 | FAQ | 김기범 | 1 | 5/4 |  | 5/7 어린이날 대체 휴일
26 |  | 시스템관리 | 메뉴화면권한관리 | 등록/수정/삭제 | 메뉴관리, 화면권한관리, 메뉴와 화면권한 연결 | 김기범 | 1 |  | 완료
27 |  |  | 코드관리 | 등록/수정/삭제 | 공통 코드관리 | 김기범 | 1 |  | 완료
28 | 온라인결제몰 | 로그인 | 로그인화면 | 조회 | 구매사 로그인 화면 | 임상건 | 2 | 3/19 ~ 3/20
29 |  | 메인 | 메인화면 | 조회 | 통합검색, 대표상품, 카테고리, QuickMenu, 공지사항 | 임상건 | 3 | 3/21 ~ 3/23
30 |  | 회원관리 | 약관동의 | 조회 | 약관 동의 및 사업자등록번호 확인 | 임상건 | 1 | 3/26 ~ 3/26
31 |  |  | 사업자 관리 | 수정 | 사업자 정보 등록/수정 | 임상건 | 2 | 3/27 ~ 3/28
32 |  |  | 사용자 관리 | 등록/수정/삭제 | 개인정보 등록/수정관리 | 임상건 | 2 | 3/29 ~ 3/30 |  | 최초 로그인 사용자가 Master 가 됨. 구매사 승인 처리 기능 필요
33 |  | B2B 결제몰 | 상품검색 | 조회 | 상품검색(카테고리 검색) | 임상건 | 2 | 4/2 ~ 4/3 |  | 검색엔진제외
34 |  |  | 상품리스트 | 조회 | 상품리스트 | 임상건 | 3 | 4/4 ~ 4/6
35 |  |  | 상품상세 | 조회/등록/수정 | 상품상세 | 임상건 | 3 | 4/9 ~ 4/11
36 |  |  | 장바구니 | 조회/등록/수정/삭제 | 장바구니 | 임상건 | 5 | 4/12 ~ 4/18
37 |  |  | 주문처리 | 조회/등록/수정/삭제 | 상품 주문처리, 택배정보 인터페이스, 상품 PG 결제 | 임상건 | 4 | 4/19 ~ 4/24 |  | 택배정보 인터페이스 : 현재 Okplaza와 동일하게 인터페이스
38 |  |  | 주문완료 | 조회 |  | 임상건 | 5 | 4/25 ~ 5/2
39 |  | 고객센터 | 공지사항 | 조회 | 공지사항 | 강용준 | 2 | 3/19 ~ 3/20
40 |  |  | FAQ | 조회 | FAQ | 강용준 | 1 | 3/21 ~ 3/21
41 |  | My페이지 | 메인페이지 | 조회 | 진행중인 주문, 최근 주문정보, 관심상품, 1:1문의 내역 | 강용준 | 2 | 3/22 ~ 3/23
42 |  |  | 주문/배송조회 | 조회/수정 | 주문 내역, 상품 배송 조회, 주문취소 | 강용준 | 3 | 3/26 ~ 3/28
43 |  |  | 반품/교환 내역 | 조회/수정 | 반품/교환 신청 | 강용준 | 5 | 3/29 ~ 4/4 |  | 전체 취소후에 재결제 하도록 처리 해야 함
44 |  |  | 관심상품 | 조회/등록/삭제 | 관심상품 등록/삭제/주문 | 강용준 | 2 | 4/5 ~ 4/6
45 |  |  | 1:1 문의내역 | 조회 | 1:1 문의내역 | 강용준 | 2 | 4/9 ~ 4/10
46 |  |  | 상품평 | 조회 | 상품평 | 강용준 | 1 | 4/11 ~ 4/11
47 |  |  | 회원정보관리 | 수정 | 회원정보 수정 | 강용준 | 2 | 4/12 ~ 4/13
48 |  |  | 회원탈퇴 | 삭제 | 회원탈퇴 | 강용준 | 1 | 4/16 ~ 4/16
49 |  |  | 회원승인 | 수정/삭제 | 일반회원 승인처리 | 강용준 | 3 | 4/17 ~ 4/19
50 | Okplaza | Okplaza | 경영정보 | 조회 | 온라인결제몰 매출에 따른 경영정보 통계화면 | 강용준 | 5 | 4/20 ~ 4/26 |  | 온라인 결제몰에도 DashBoard 형태로 통계 내용이 들어가면 좋음
51 |  | 테스트(단위, 통합) |  |  |  | ALL | 20 | 5/3 ~ 5/31
M/D 합계 | [6 empty] | 173
M/M 산정 | [6 empty] | 8.24 |  |  | 21
Note on B3: 임상건:

## 온라인 결제몰(김기범)
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 기능 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 완료여부 | 비고 | 진행상황 | 미진행사항
1 | 업무협의 및 설계(화면설계, DB설계) |  |  |  |  | 임상건 | 20 | 12/1 ~
2 | 디자인 및 퍼블리시 |  |  |  |  | 코드아티스트 | 30 | 1/15 ~
3 | 공통 | 모듈 | SMS, 이메일 전송 |  | SMS 모듈, 이메일 전송 | 임상건 | 1 | 3/19 ~ 3/19
4 | 인터페이스 |  | 더존 인터페이스 |  | 정산 인터페이스 | 임상건 | 2 | 5/6 ~ 5 |  | 협의필요
5 |  |  | PG 연동 |  | KCP PG 연동 | 김기범 | 3 | 5/11 ~ 5/15
[5 empty] | 프레임웍 수정 | 김기범 |  | ~ 4/6 | 완료 |  | 100% | URL을 다이렉트로 진입시 처리
6 | 운영사 | 로그인 | 로그인 |  | 관리자 로그인 | 김기범 | 2 | ~ 4/6 | 완료 |  | 100%
7 |  | 대쉬보드 | 대쉬보드 | 조회 | 경영정보/자재유형별/일자별 통계, 고객VOC현황, 공지사항, Quick메뉴 | 김기범 | 3 | 5/8 ~ 5/10 |  |  | 0%
8 |  | 구매사관리 | 구매사목록 | 조회 | 온라인결제몰 사업자 관리 | 김기범 | 1 | 3/28 | 완료 | 사업자 등록번호 외에 필요한 필수 항목 체크 | 100%
9 |  |  | 구매사등록/수정 | 등록/수정/삭제 |  | 김기범 | 1 | 3/29 | 완료 |  | 100% | 사업자 등록번호 체크 수정시 이력정보 등록 처리
10 |  | 회원관리 | 회원 목록 | 조회 | 온라인결제몰 사업자(법인기준) 회원 관리 | 김기범 | 1 | 3/30 | 완료 | 한 사업자 번호에 여러명의 회원이 등록될수 있어야 함 관리자 계정과 일반계정의 분류가 꼭 필요하다면 두가지 권한에 한해서 개발 가능 | 100%
11 |  |  | 회훤 등록/수정 | 등록/수정/삭제 | 관리자/일반 회원 등록, 수정, 삭제 | 김기범 | 1 | 4/2 | 완료 | 계약 히스토리가 필요함 | 100%
12 |  | 상품관리 | 상품조회 | 조회 | 상품검색(카테고리 검색) | 김기범 | 1 | 4/3 | 완료 | 온라인몰 카테고리 정보 전달 요청 카테고리에 해당하는 상품 샘플 전달 요청 검색엔진제외 | 100%
13 |  |  | 상품등록/수정 | 등록/수정/삭제 | 온라인결제몰용 상품 등록, 수량별 가격관리 기능 | 김기범 | 3 | 4/3 ~ 4/5 | 완료 |  | 100%
14 |  |  | 카테고리 관리 | 등록/수정/삭제 | 상품 카테고리 관리 | 김기범 | 2 | 4/6 ~ 4/9 | 완료 |  | 100%
15 |  | 주문관리 | 주문조회 | 조회/등록/수정 | 주문관리 | 김기범 | 1 | 4/10 | 1차 완료 | 주문 > 배송 > 인수 > 반품 주문 상태에 대해서 전단계로 돌리는 부분이 자유롭게 처리 되었으면 함 결제이후에 전단계로 돌릴때 발생하는 업무에 대해서 어떻게 처리를 진행할것인가? | 50%
16 |  |  | 주문상세조회 | 조회/수정 | 주문상세 | 김기범 | 1 | 4/11 | 1차 완료 |  | 50%
17 |  |  | 배송처리 | 조회/등록/수정 | 인수관리 | 김기범 | 2 | 4/12 ~ 4/13 | 1차 완료 |  | 50%
18 |  |  | 교환/반품 요청리스트 | 조회/등록/수정 | 주문예외처리(반품관리) | 김기범 | 3 | 4/16 ~ 4/18 | 1차 완료 |  | 50%
19 |  | 재고관리 | 재고관리 | 조회 | 상품 판매에 따른 재고처리 | 김기범 | 4 | 4/19 ~ 4/24 | 완료 |  | 100%
20 |  | 정산관리 | 정산리스트 | 조회 | 정산관리 | 김기범 | 1 | 4/25 |  | 더존 인터페이스 협의 필요 신용카드 결제 정산관리 화면안 샘플을 정연백 매니져님께서 주시기로 함 | 30%
21 |  |  | 매출매입표 | 조회 | 세금계산서 관리 | 김기범 | 1 | 4/26 |  |  | 30%
22 |  | 약관관리 | 약관관리 | 조회/등록/수정 | 개인정보 이용 동의, 약관등 관리 메뉴 | 김기범 | 2 | 4/27 ~ 4/30 | 완료 |  | 100%
23 |  | 고객센터 | 공지사항 | 등록/수정/삭제 | 공지사항 | 김기범 | 1 | 5/2 | 완료 |  | 100%
24 |  |  | 1:1 문의관리 | 등록/수정/삭제 | 1:1 문의 게시판 | 김기범 | 1 | 5/3 | 완료 |  | 100%
25 |  |  | FAQ | 등록/수정/삭제 | FAQ | 김기범 | 1 | 5/4 | 완료 | 5/7 어린이날 대체 휴일 | 100%
26 |  | 시스템관리 | 메뉴화면권한관리 | 등록/수정/삭제 | 메뉴관리, 화면권한관리, 메뉴와 화면권한 연결 | 김기범 | 1 |  | 완료 |  | 100%
27 |  |  | 코드관리 | 등록/수정/삭제 | 공통 코드관리 | 김기범 | 1 |  | 완료 |  | 100% | 공통코드 일괄엑셀 업로드 처리
28 | 온라인결제몰 | 로그인 | 로그인화면 | 조회 | 구매사 로그인 화면 | 임상건 | 2 | 3/29 ~ 3/30
29 |  | 메인 | 메인화면 | 조회 | 통합검색, 대표상품, 카테고리, QuickMenu, 공지사항 | 임상건 | 3 | 4/30, 5/2 ~ 5/3
30 |  | 회원관리 | 약관동의 | 조회 | 약관 동의 및 사업자등록번호 확인 | 강용준 | 1 | 4/3 ~ 4/3
31 |  |  | 사업자 관리 | 수정 | 사업자 정보 등록/수정 | 강용준 | 2 | 4/4 ~ 4/5
32 |  |  | 사용자 관리 | 등록/수정/삭제 | 개인정보 등록/수정관리 | 강용준 | 1 | 4/6 ~ 4/6 |  | 최초 로그인 사용자가 Master 가 됨. 한국신용평가정보 K_LINK DB 활용해서 인증처리
33 |  | B2B 결제몰 | 상품검색 | 조회 | 상품검색(카테고리 검색) | 임상건 | 1 | 4/9 ~ 4/9 |  | 검색엔진제외
34 |  |  | 상품리스트 | 조회 | 상품리스트 | 임상건 | 2 | 4/10 ~ 4/11
35 |  |  | 상품상세 | 조회/등록/수정 | 상품상세 | 임상건 | 2 | 4/12 ~ 4/13
36 |  |  | 장바구니 | 조회/등록/수정/삭제 | 장바구니 | 김승주 | 4 | 4/17 ~ 4/20
37 |  |  | 주문처리 | 조회/등록/수정/삭제 | 상품 주문처리, 택배정보 인터페이스, 상품 PG 결제 | 김승주 | 5 | 4/23 ~ 4/27 |  | 택배정보 인터페이스 : 현재 Okplaza와 동일하게 인터페이스
38 |  |  | 주문완료 | 조회 |  | 김승주 | 1 | 4/30 ~ 4/30
39 |  | 고객센터 | 공지사항 | 조회 | 공지사항 | 서동욱 | 1 | 4/10 ~ 4/10 | 작업 완료
40 |  |  | FAQ | 조회 | FAQ | 서동욱 | 1 | 4/11 ~ 4/11 | 작업 완료
41 |  | My페이지 | 메인페이지 | 조회 | 진행중인 주문, 최근 주문정보, 관심상품, 1:1문의 내역 | 서동욱 | 2 | 5/15 ~ 5/16 | 30% 완료 | 관심상품, 1대1 문의사항 리스트 출력 처리 완료
42 |  |  | 주문/배송조회 | 조회/수정 | 주문 내역, 상품 배송 조회, 주문취소 | 서동욱 | 5 | 5/2 ~ 5/4, 5/8 ~ 5/9
43 |  |  | 반품/교환 내역 | 조회/수정 | 반품/교환 신청 | 서동욱 | 3 | 5/10 ~ 5/11, 5/14 | 90% 완료 | 주문 정보 상세 보기 택배 연동 제외 완료
44 |  |  | 관심상품 | 조회/등록/삭제 | 관심상품 등록/삭제/주문 | 서동욱 | 2 | 4/26 ~ 4/27 | 완료
45 |  |  | 1:1 문의내역 | 조회 | 1:1 문의내역 | 서동욱 | 2 | 4/12 ~ 4/13 | 완료
46 |  |  | 상품평 | 조회 | 상품평 | 서동욱 | 1 | 4/16 ~ 4/16 | 완료
47 |  |  | 회원정보관리 | 수정 | 회원정보 수정 | 서동욱 | 2 | 4/17 ~ 4/18 | 완료
48 |  |  | 회원탈퇴 | 삭제 | 회원탈퇴 | 서동욱 | 1 | 4/19 ~ 4/19 | 완료
49 |  |  | 회원승인 | 수정/삭제 | 일반회원 승인처리 | 서동욱 | 2 | 4/23 ~ 4/24 | 완료
50 | Okplaza | Okplaza | 경영정보 | 조회 | 온라인결제몰 매출에 따른 경영정보 통계화면 | 서동욱 | 1 | 5/17 ~ 5/17 |  | 온라인 결제몰에도 DashBoard 형태로 통계 내용이 들어가면 좋음
51 |  | 테스트(단위, 통합) |  |  |  | ALL | 11 | 5/16 ~ 5/31
M/D 합계 | [6 empty] | 149
M/M 산정 | [6 empty] | 7.1 |  |  | 21
Note on B3: 임상건: