## Sheet1
구 분 |  | 유지보수번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
개인정보보안과제 | 1 |  | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 '- 특수문자, 숫자 및 문자 조합 '- 암호 변경주기 설정 | 3 | 2016-09-13 | 이정훈 | Y | Y | 변경주기 180일, 특수문자, 숫자 조합되게 로그인시 암호체계가 MD5인지 SHA-256인지를 체크해서 MD5인 경우 암호를 새로 지정하도록 처리 해야 함.
| 2 |  | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 '- 5년간 보관 관리 체계 확립 | 3 |  | 임상건 |  |  | 접근계정 권한부여, 변경, 삭제등에 대한 History
| 3 |  | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 '- 6개월간 보관 관리 체계 확립 | 3 |  | 임상건 |  |  | 개인정보 접근 기록에 대한 History(사용자 관리 화면만)
| 4 |  | 모의 해킹 결과에 따른 취약점 변경 추진 | 2 | 2016-08-26 | 이정훈 | Y | Y | 1. 고객사, 공급사 사용자 상세 페이지 개인정보 조회 가능성 수정
| 5 |  | 1년 이상 미사용자 대상으로 안내 메일 보내기 | 2 | 2016-09-06 | 이정훈 | Y | Y | 1. 11개월동안 로그인을 안한 고객을 대상으로 계정정보가 삭제될수 있음을 알리는 메일 전송 2. 메일 내용 화면 구성안 정연백 과장에게 요청
| 6 |  | 1년 이상 미사용자에 대한 인증처리 1년 이상 미사용자에 대한 활성화 프로스세 이전에는 별도 요청에 의해 재사용 처리 | 2 | 2016-09-13 | 김승주 | Y | Y | 1. 1년이상 미사용자 다시 사이트 로그인 시에 인증처리 하는 부분 처리 2. 기존 이메일 정보나 마스킹한 정보를 살려야 한다고 했는데, 그러면 고객 정보가 삭제된게 아니고 저장했던거 아니냐고 클레임이 들어올 가능성이 있을텐데 괜찮은지?
| 7 |  | 회원탈퇴는 메인 상단에 구성하되, 탈퇴시 안내 멘트 삽입 | 5 | 10월 중 | 임상건 |  |  | 1. 회원 탈퇴 기능 추가
| 8 |  | 회원 DB와 거래내역간에 인터페이스 검토 회신 à 5년이상 거래 건에 대해서는 DB에게 개인정보 (휴대폰 번호 삭제 처리) | 5 | 10월 중 | 임상건
| 9 |  | 구매사, 공급사에서 사용자 등록시 인증 절차 검토 후 시스템 개발 추진 검토 | 5 | 10월 중 | 임상건 |  |  | 1. 구매사, 공급사 사용자 등록시 '개인정보 수집 동의서'를 보고 가입을 할수 있도록 처리 2. 개인정보 수집 동의서는 가입하는 본인이 봐야 하는 정보인데, 구매사, 공급사 로그인 후에 사용자 등록하는 화면은 본인이 등록하는 화면이 아닌데 이게 꼭 필요한건지?
| 10 |  | 사업장(구매사 + 공급사) 종료시 회계담당자 성명, 연락처 삭제(DB삭제) | 2 | 2016-09-20 | 이의진 | Y | Y
유지보수사항 | 1 | 266 | 비이용 회원, 사업장에 대한 관리 Process 적용 | 2 | 2016-09-13 | 김승주 | Y | Y | 개인정보보호와 연계하여 추진(개인정보 보호 1번사항과 같이 추진 해야 함)
| 2 | 288 | 추가구성 상품에 대한 부분 배송처리 구현 | 8 | 2016-09-30 | 김승주 |  |  | 추가구성 상품이 분할 출고, 입고 처리가 가능토록 구현
| 3 | 321 | 공급사에서 주문서 접수 후.. | 4 | 2016-09-06 | 이의진 | Y | Y | 배송처리 대기 -> 주문접수 이전 단계로 변경이 가능토록 구현
| 4 | 347 | 사업장 관리 화면에 세금계산서 이메일 발행 체크 | 2 | 2016-09-26 | 임상건 | Y | Y | 세금계산서 발송여부 체크 및 발송처리가 가능토록 구현 1. 정확한 화면 메뉴명 필요 2. 매출전송하는 화면이 필요하신건지?
| 5 | 566 | 운영사 추가구성상품 주문 취소 처리 권한 부여 | 4 | 2016-09-19 | 임상건 | Y | Y | 운영사 파워 유저에게만 주문 처리가 가능토록 구현 -> 배송중지 상태로 …
| 6 | 568 | 운영사 자동주문처리 구현 | 6 | 2016-09-23 | 김승주 | 협의중 |  | 주문 단위별로 물량 배분 처리 -> 협의중
| 7 | 587 | 구매사 감독 승인 정보 문자 발송 및 Quick Menu | 2 | 2016-09-08 | 임상건 | Y | Y | 감독승인 건에 대한 확인 Quick 메뉴 개발
| 8 | 556 | 운영사 수발주 관리에서 조회 조건 추가 설정 | 2 | 2016-09-22 | 이의진 | Y | Y | 검색 조건 개선 추진 -> 실적조회 취소요청상태 추가 -> 반품요청 상태 추가는 취소
| 9 | 594 | 운영사 수발주관리>주문관리>물량배분 발주처리, 선입금 주문처리 | 3 | 2016-09-22 | 임상건 | Y | Y | 기본 조회 조건 수정 요청 1. 기간 일주일로 조정으로 완료
| 10 | 596 | 품질관리 BMT관리현황, 품질관리현황(테스트서버, 개발중) | 3 | 2016-09-27 | 이의진 | Y |  | 품질관리 화면 수정 요청 3. 품질검사 실적이 등록되면 '등록'이 아닌 '완료'로 다른 표시 구분필요 > 정확히 어떤 상태에서 완료 표시를 해야 하는지 알아야 함.