## Sheet1
구 분 |  | 유지보수번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
개인정보보안과제 | 1 |  | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 '- 특수문자, 숫자 및 문자 조합 '- 암호 변경주기 설정 | 3 | 2016-09-13 | 이정훈 | 3 | 2016-09-13 | 강용준 | Y | Y | 변경주기 180일, 특수문자, 숫자 조합되게 로그인시 암호체계가 MD5인지 SHA-256인지를 체크해서 MD5인 경우 암호를 새로 지정하도록 처리 해야 함.
| 2 |  | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 '- 5년간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-21 | 이의진 | 2 | 2016-09-21 | 이의진 | Y |  | 접근계정 권한부여, 변경, 삭제등에 대한 History
| 3 |  | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 '- 6개월간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-26 | 이정훈 | 1 | 2016-09-22 | 강용준 | Y |  | 개인정보 접근 기록에 대한 History(사용자 관리 화면만)
| 6 |  | 1년 이상 미사용자에 대한 인증처리 1년 이상 미사용자에 대한 활성화 프로스세 이전에는 별도 요청에 의해 재사용 처리 | 2 | 2016-09-13 | 김승주 | 1 | 2016-09-13 | 강용준 | Y | Y | 1. 1년이상 미사용자 다시 사이트 로그인 시에 인증처리 하는 부분 처리 2. 기존 이메일 정보나 마스킹한 정보를 살려야 한다고 했는데, 그러면 고객 정보가 삭제된게 아니고 저장했던거 아니냐고 클레임이 들어올 가능성이 있을텐데 괜찮은지?
유지보수사항 | 1 | 266 | 비이용 회원, 사업장에 대한 관리 Process 적용 | 2 | 2016-09-13 | 김승주 | 1 | 2016-09-13 | 강용준 | Y | Y | 개인정보보호와 연계하여 추진(개인정보 보호 1번사항과 같이 추진 해야 함)
| 2 | 288 | 추가구성 상품에 대한 부분 배송처리 구현 | 8 | 2016-09-30 | 김승주 | 2 | 2016-09-30 | 강용준,임상건 |  |  | 추가구성 상품이 분할 출고, 입고 처리가 가능토록 구현
| 4 | 347 | 사업장 관리 화면에 세금계산서 이메일 발행 체크 | 협의필요 |  |  | 협의필요 |  |  |  |  | 세금계산서 발송여부 체크 및 발송처리가 가능토록 구현 1. 정확한 화면 메뉴명 필요 2. 매출전송하는 화면이 필요하신건지?
| 6 | 568 | 운영사 자동주문처리 구현 | 6 | 2016-09-23 | 김승주 | 2 |  | 강용준 | 협의중 |  | 주문 단위별로 물량 배분 처리 -> 협의중
| 10 | 596 | 품질관리 BMT관리현황, 품질관리현황(테스트서버, 개발중) | 3 | 2016-09-27 | 이의진 | 2 | 2016-09-13 | 이의진, 임상건 | Y | Y | 품질관리 화면 수정 요청 3. 품질검사 실적이 등록되면 '등록'이 아닌 '완료'로 다른 표시 구분필요 > 정확히 어떤 상태에서 완료 표시를 해야 하는지 알아야 함.
| 11 | 253 | 운영사 수발주관리>주문관리>선입금주문처리 | 3 | 2016-09-23 | 이의진 | 1 | 2016-09-22 | 이의진 | Y | Y
| 12 | 258 | 장기 미결건에 대한 주문 취소 처리 | 2 | 2016-09-23 | 임상건 | 1 | 2016-09-23 | 임상건 | Y | Y
| 13 | 593 | 구매사 상품리스트 정보 표시 | 3 | 2016-09-26 | 이의진 | 2 | 2016-09-23 | 이의진 | Y | Y
| 14 | 583 | 공급사에서 역발주건에 대한 주문내역 확인 조회 | 3 | 2016-09-28 | 임상건 | 2 | 2016-09-27 | 임상건
| 15 | 609 | 운영사 수발주관리>물량배분발주처리>주문번호 클릭 | 1 | 2016-09-23 | 이의진 | 1 | 2016-09-26 | 이의진 | Y | Y
| 16 | 626 | 구매사 장바구니 견적서 출력 | 2 | 2016-09-30 | 이의진 | 1 | 2016-09-28 | 임상건
| 17 | 632 | 메인 홈페이지 설정 변경 | 3 | 2016-09-29 | 이의진 | 1 | 2016-09-28 | 이의진