## Sheet1
구 분 |  | 유지보수번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
개인정보보안과제 | 1 |  | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 '- 5년간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-21 | 이정훈 | 2 | 2016-09-21 | 이의진, 임상건 |  |  | 접근계정 권한부여, 변경, 삭제등에 대한 History
| 2 |  | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 '- 6개월간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-26 | 이정훈 | 1 | 2016-09-22 | 이의진, 이정훈 |  |  | 개인정보 접근 기록에 대한 History(사용자 관리 화면만)
유지보수작업 | 1 | 288 | 추가구성 상품에 대한 부분 배송처리 구현 | 8 | 2016-09-30 | 김승주 | 2 | 2016-09-30 | 강용준,임상건 | Y |  | 추가구성 상품이 분할 출고, 입고 처리가 가능토록 구현 10번 서버에 적용해서 테스트 요청
| 2 | 568 | 운영사 자동주문처리 구현 | 6 | 2016-09-30 | 김승주 | 2 | 2016-09-30 | 강용준 | Y |  | 주문 단위별로 물량 배분 처리 10번 서버에 적용해서 테스트 요청
| 4 | 647 | 통계화면에 대한 오류 수정 | 1 | 2016-10-05 | 임상건 | 1 | 2016-10-05 | 임상건 | Y | Y | 지정자재 통계화면 오류에 대한 수정 1) 거래/유지 기간 > 공급 기간 2) 누적 전체 > 당해 공급 실적 (1월 ~ 현재) 3) 신규 전체 > 누적 공급 실적 (계약일 ~ 현재) 4) 신규 발주 금액 > 자재BP사별 누적 공급 실적 (계약일~ 현재) | 1순위
| 5 | 632 | 메인페이지 정보 변경 | 1 | 2016-10-04 | 이의진 | 1 | 2016-10-04 | 이정훈,이의진 | Y | Y | 메인페이지 문구 변경 및 공급사 리스트 제공 첨부파일내역 제외하고 요청내용에 있는 항목은 완료됨 | 2순위
| 6 | 607 | 구매사에서 구매확정 절차 구현 | 2 | 2016-10-11 | 임상건 | 2 | 2016-10-11 | 임상건 | Y | Y | 세금계산서 발행 전 체크 표시 정산을 생성하고 매출확정을 했을때, 고객사에서 확인을 할수 있는 페이지가 필요함. 고객사에서 확인을 하면 운영사 '매출전송' 메뉴에서 고객사 확인 체크 표시를 보고 세금계산서를 발송함 단, 해당 내역은 'SKT전송선로(광케이블)' 공사유형만 해당함. | 3순위
| 7 | 264 | 운영사 수발주관리>주문관리>물량배분발주처리 | [8 empty] | 물량배분 화면에서 일괄 발주처리가 가능토록 구현
| 8 | 284 | 상품 Code 연계 문의 건 | 1 | 2016-09-29 | 이정훈 | 1 | 2016-09-29 | 이정훈 | Y | Y | 상품리스트에서 상품명 수정시 실적 조회 화면에서 동일하게 변경 적용 적용이 잘 되고 있음 다시 확인 요청중 | 기능 확인
| 9 | 290 | 옵션 상품을 상품조회 화면에서 조회가능 요청 | [8 empty] | 옵션 상품 세부 내역을 엑셀 다운, 조회가 가능토록 구현 (선택시)
| 10 | 347 | 사업장 관리 화면에 세금계산서 이메일 발행 체크 | 1 | 2016-09-30 | 이의진 | 1 | 2016-09-30 | 임상건 | Y | Y | 세금계산서 발송여부 체크 및 발송처리가 가능토록 구현 | 기능 확인
| 11 | 386 | 운영사 상품관리 | [8 empty] | 매출 목표 이익율 이하, 설정 값이상 등록시 승인 등록이 가능토록 구현
| 12 | 387 | 운영사 통계 화면 구현 | [8 empty] | 주간단위, 품목별 실적 조회 화면
| 13 | 395 | 사업장 관리, 채권관리 History 설정 | [8 empty] | 사업장 정보, 채권 제한 정보, 선입금 여부 관리 수정시 이력 관리 기능 구현
| 14 | 458 | 운영사 상품조회>상품상세 화면 | [8 empty] | 동의어 입력을 상품 기본정보로 변경, 상품일괄변경시 등록 절차 반영
| 15 | 459 | 구매사 Quick Memu > 주문취소 요청 | [8 empty] | 주문취소리 리스트 재생성 오류 , 일괄 주문취소, 주문취소 버튼 생성
| 16 | 461 | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 | [8 empty] | 주문제한, 여신한도, 선입금 여부를 표시 | ~12월
| 17 | 473 | 시스템관리>조직관리>운영사 관리 | [8 empty] | 공사 유형을 사용/미사용처리가 가능로톡 구현
| 18 | 485 | 구매사/공급사에서 상품 등록 요청 시 | [8 empty] | 공급사에서 상품등록 요청시 담당자를 선택하도록 구현
| 19 | 575 | 일우텍 역주문 처리 건에 대한 확인 조치 | [8 empty] | 역주문시 주문승인, 선입금 업체인 경우 안내 팝업, 주문접수 대기, 주문진척도 상에 대기 상태로 표시
| 20 | 577 | 주문서 상태 변경 권한 생성 요청의 건 | [8 empty] | 주문접수중지, 배송중지 등 '주문 취소' 행위가 있었을 때, '주문 취소' 한 것을 원복하는 기능/권한 구현
| 21 | 583 | 공급사에서 역발주건에 대한 주문내역 확인 조회 | [8 empty] | 575번과 연계 과제
| 22 | 598 | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 | [8 empty] | 운영사 채권관리 화면에서 선입금 정보 확임 및 변경 조치가 가능토록 구현
| 23 | 599 | 공급자 주문진척도 화면 | 2 | 2016-10-10 | 이의진 | 2 | 2016-10-10 | 임상건 | Y | Y | 추가구성 상품에 대한 정보 표시 추가
| 24 | 601 | 상품등록제안 요청화면 개선 | [8 empty] | 업무처리 단계, 조치 내용 F/B 강화
| 25 | 603 | 추가 구성 상품에 대한 구현 요청 | 2 | 2016-10-10 | 이의진 | 2 | 2016-10-10 | 임상건 | Y | Y | 화면, 엑셀 다운로드시 정보 표시 추가 구현
| 26 | 613 | 구매사 견적서 출력시 오류 수정 | [8 empty] | 구매사에서 견적서 출력시 회사명, 줄간격 오류
| 27 | 615 | 계약서 서명 일자 관리 화면 구현 | [8 empty] | 계약서별 계약서 서명이력 관리 체계 확립
| 28 | 619 | 구매사 사업장 삭제 요청의 건 | 1 | 2016-09-30 | 임상건 | 1 | 2016-09-30 | 임상건 | Y | Y | 비활활성화 조직 삭제 | 간단처리건??
| 29 | 620 | 공급사 역주문시 안내 팝업 구현 | [8 empty] | 583번과 연계 추진
| 30 | 621 | 사업장별 ID 미사용 처리가 가능토록 구현 | [8 empty] | 미사용 조직에 대한 관리 체계 구현
| 31 | 626 | 구매사 견적서 엑셀 출력 제한 | [8 empty] | 구매사에서 견적서에 대하여 엑셀 출력 제한
| 32 | 630 | 조회시 날짜 조건 기능 추가 | 1 | 2016-10-07 | 이의진 | 1 | 2016-10-07 | 이의진 | Y | Y | 날짜 조회시 "금일" "최근 1개월" " 3개월" 기능 추가 | 간단처리건??
| 33 | 631 | 개인정보처리 동의서 관리 절차 구현 | [8 empty] | 개인정보보호 관련 | ~11월
| 34 | 637 | 채권관리 화면 | [8 empty] | 채권 금액이 없는 경우에도 조회 될 수 있도록 구현
| 35 | 645 | 주문서 상태 변경 권한 생성 요청의 건 | [8 empty] | 배송 중 -> 배송 대기 상태로 변경 처리가 가능토록 구현
| 36 | 648 | 공급사 역주문 화면에서 대한 개선 | [8 empty] | 역주건에 대한 임시 저장 기능 구현 | 추후 검토
| 37 | 649 | 구매사, 공급사 사용자 정보 관리 강화 | [8 empty] | 사용자 정보 클릭시 암호 확인 후 진입토록 구현
| 38 | 658 | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 | [9 empty] | 문의요청