## 작업
구 분 |  | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
개인정보보안과제 | 1 |  |  |  | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 '- 5년간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-21 | 이정훈 | 2 | 2016-09-21 | 이의진, 임상건 | Y | Y | 접근계정 권한부여, 변경, 삭제등에 대한 History
| 2 |  |  |  | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 '- 6개월간 보관 관리 체계 확립 | 3 | 2016-09-26 | 이정훈 | 1 | 2016-09-22 | 이의진, 이정훈 | Y | Y | 개인정보 접근 기록에 대한 History(사용자 관리 화면만)
유지보수작업 | 1 | 운영사 -수발주관리>주문관리>물량배분발주처리 | 264 |  | 운영사 수발주관리>주문관리>물량배분발주처리 -> 체크박스 일괄발주 처리 | [8 empty] | 1. 일괄체크 표시 생성 2. 체크된 항목에 대하여 일괄 발주처리가 가능토록 구현 ** 공급사 변경이 필요한 경우에는 해당 주문건별로 처리 예정 입니다.
| 2 |  | 284 |  | 상품 Code 연계 문의 건 | 5 | 2016-10-05 | 이의진 | 3 | 2016-10-05 | 이의진 | Y | Y | 예전에는 상품 Code 값을 기준으로 상품명과 규격이 함께 따라 다녔는데, 지금은 그렇지 않네요 확인 부탁 드립니다. 확인 예) GEN1403280046-2 위 주문 번호 안에 상품 규격과 현존하는 상품 규격이 다름 상품 Code: 7000100059
| 3 |  | 288 |  | 추가구성 상품에 대한 부분 배송처리 구현 | 8 | 2016-09-30 | 김승주 | 5 | 2016-09-30 | 임상건 | Y | Y | 추가구성 상품에 대하여 부분 배송처리가 가능토록 구현 요청 드립니다. ex) A상품 500개 --> B상품 500개 -> 구매사 Case1) A상품 250개, 250개 --> B상품 250, 250개으로 배송차수 분할 처리 Case2) B상품 250개, B상품 250개 분할시 A상품도 250개, B상품도 250개으로 분할 => A상품이 배송 처리 여부와 관계 없이 구현되도록 구현 분할된 상품으로 재 결함는 불가능 이상입니다.
| 4 |  | 290 |  | 옵션 상품을 상품조회 화면에서 조회가능 요청 | 1 | 2016-10-13 | 이의진 | 1 | 2016-10-13 | 이의진 | Y | Y | 옵션 상품을 상품조회 화면에서 조회가능토록 요청드립니다.
| 5 |  | 386 |  | 운영사 상품관리 -> 판매가가 상품의 기준이익율과 맞지 않고 수동으로 변경시 상품가격승인 프로세스를 태움 -> 상품등록, 상품수정, 상품등록요청, 상품단가변경요청 -> 상품일괄등록처리시 어떻게 할까요? | [8 empty] | 상품 등록, 수정 저장시 기준이익율 이하, 이상인 경우에는 승인 처리 가 될 수 있도록 화면 구성 승인관리 화면에 상품등록 승인 화면 구현 * 기준이익율 이하, 이상의 범위가 설정/변경 등록이 가능토록 구현
| 6 |  | 387 |  | 운영사 통계 화면 구현 -> 화면안 받아야 함 | [8 empty] | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면.
| 7 | 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 395 | 598 637 | 사업장 관리, 채권관리 History 설정 -> 법인, 사업장, 채권현황 주문제한여부를 수동으로 변경시 History 입력 -> 법인, 사업장 선입금여부를 수동으로 변경시 History 입력 | [8 empty] | 1. 주문제한 설정/해제시 설정일, 설정자, 사유 입력이 가능토록 변경 2. 사업장 관리에서 종료, 수정시 해당일, 변경자 정보가 남을 수 있도록 변경 3. 선입금 설정/해제시 사입 입력이 가능토록 설정
| 8 |  | 458 |  | 운영사 상품조회>상품상세 화면 -> 상품마이그레이션 , DB설계 및 프론트 상품검색과 관련된 모든 로직변경 | [8 empty] | 1. 동의어 필드를 "상품공급사 정보 --> 상품기본정보"로 변경 설정 2. 상품일관 변경 화면에서 "동의어" 수정 가능토록 구현
| 9 |  | 459 |  | 구매사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 | [8 empty] | 1. 주문취소 요청 클릭 후 해당화면으로 이동 이후개별 건에 대하여 확인 처리 이후 주문 취소 리스트가 재생성 안됨 2. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 예외에 대한 처리는 일괄로 처리가 안되게 해야하지 않을까요? 3. 주문번호 클릭시 상세 화면으로 이동이 가능토록 구현 4. 반품요청 화면도 해당 로직에 대하여 확인 조치 필요
| 10 | 구매사 -Default 페이지 | 461 |  | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 | [8 empty] | 1) 표시 위치 : 구매사 메인화면 우측 (Quick Menu 하단) 2) 내용 - 주문제한 : 해당 사업장이 주문제한 상태인 경우 - 선금결제 : 해당 사업장이 선입금 여부에 “Y”인 경우 (추후 여신초과인 자동 전환 적용 검토) - 여신초과 : 여신한도가 없는 경우 (추후 주문금액, 채권을 고려하여 자동 Setting 구현) ** 여신 잔액 필드에 대하여 추가 구현 요청 드립니다. 총 여신 금액 . 잔여 금액 : 00원 (채권, 주문 발주 금액 제외)
| 11 |  | 473 |  | 시스템관리>조직관리>운영사 관리 -> 공사유형의 사용/미사용 처리는 리스크가 다분히 높음 | [8 empty] | 1. 공사 유형을 사용/미사용 할 수 있도록 설정 값 반영 -> 상품, 주문, 정산 모든부분에 영향도가 높음(리스크 다분히 높음) 2. 공사 유형별 진열 관리 필드 생성 -> 처리완료
| 12 | 구매사 -상품제안>상품소싱요청 -상품제안>상품소싱요청>신규상품요청이력(상세) 공급사 -상품관리>신규상품등록요청 팝업 -상품관리>시규상품등록요청내역(상세팝업) 운영사 -상품관리>상품등록요청조회>구매사상품등록요청조회(상세팝업) -상품관리>상품등록요청조회>공급사상품등록요청조회(상세팝업, 승인시 상품상세팝업) | 485 |  | 구매사/공급사에서 상품 등록 요청 시 -> 구매사 신규상품요청 담당자 추가(상세 화면에도 추가) -> 공급사 상품등록요청 담당자 추가(상세 화면에도 추가, 승인시 상품등록페이지로 넘어갈때 담당자 자동세팅) | [8 empty] | 담당자를 지정할 수 있게 구현 부탁 드립니다.
| 13 |  | 568 |  | 운영사 자동주문처리 구현 | 6 | 2016-09-30 | 김승주 | 2 | 2016-09-30 | 강용준 | Y | Y | 운영사 자동주문처리 개선 구현 - 주문건별로 자동 배분처리가 가능토록 구현
| 14 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 575 | 583 620 648 | 일우텍 역주문 처리 건에 대한 확인 조치 -> 583 참조 | [8 empty] | BUY1608160021-1~18 까지 역주문 건에 대한 주문접수 처리 및 배송처리 화면에서 조회가 안되는 이유늘 확인 요청 드립니다. => 역주문 건에 대하여 공급사 주문접수, 주문진척도 상에 표시 되도록 구현 요청 드립니다. (역주문 완료 시 안내 팝업 " 역주문 처리가 완료 되었습니다. 상세 내역은 주문진척도 화면에서 확인하여 주시길 바랍니다") 감사합니다.
| 15 |  | 577 |  | 주문서 상태 변경 권한 생성 요청의 건 | [8 empty] | 운영사(SK텔레시스)에서는 주문서의 상태를 변경할 수 있는 권한 생성 요청 드립니다. 주문서의 상태 변경 권한이라 함은, 주문접수중지, 배송중지 등 '주문 취소' 행위가 있었을 때, '주문 취소' 한 것을 원복하는 기능/권한입니다.
| 16 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 583 | 575 620 648 | 공급사에서 역발주건에 대한 주문내역 확인 조회 | [8 empty] | 김기범 차장님과의 미팅 시 공유했던 내용입니다. 2. 운영사 - 수발주 관리 - 주문관리 - 선입금 주문관리 -> 처리완료 - 주문유형 추가 - 납품일자 두컬럼 삭제 처리 3. 공급사 - 주문진척도에서 역주문에 대해서 보였으면 함. - (선입금X)역주문 -> 선입금 -> 주문접수 주문접수대기 (선입금O)역주문 -> 선입금 - 자재BP 사에서는 확인이 불가. - 비고란에 역주문, 선입금확인건 => 역주문 건에 대하여 공급사 주문접수, 주문진척도 상에 표시 되도록 구현 요청 드립니다. -> 공급사 역주문 페이지에서 역주문이력(탭메뉴 추가, 역주문을 하고 나면 바로 역주문 이력페이지로 이동)을 볼수 있게 제안 (역주문 완료 시 안내 팝업 " 역주문 처리가 완료 되었습니다. 상세 내역은 주문진척도 화면에서 확인하여 주시길 바랍니다")
| 17 | 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 598 | 395 637 | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 -> 업체별채권현황 팝업에서 선입금을 수정저장하기 기능(채권관리History에 저장) | [8 empty] | 채권관리>업체별채권 현황 관리 창에서 법인 전체 조직에 대한 선입금 "Y/N" 변경 처리 저장이 가능토록 구현 요청 드립니다. (변경 히스토리 포함 ) --> 변경 처리시 업체별 채권현황 화면 하단에 채권관리 리스트에 표시 되도록 구현 하시면 될 듯 합니다.
| 18 |  | 601 |  | 운영사 개발개선 화면 수정 개발의 건 -> 601번상세내용 시트 참조 | [8 empty] | 구매사 상품등록 요청 화면에 대한 Process 보완 (처리 단계별 분류 코드, 처리 내용 댓글 기능 구현) 상세한 내용은 첨부 참조하여 주시길 바랍니다. ** 기존 244번인데.. 삭제처리 되어 재공유합니다.
| 19 |  | 615 |  | 운영사 > 고객사관리 -> 시스템관리 > 계약서관리의 서명/미서명에 대한 기능화면 추가 | [8 empty] | 1. 구매사 사업장관리, 공급사 관리 화면에서 윤리서약서 서명 버젼 및 서명 일자 표시 2. 계약서, 계약 버젼 별로 계약 현황을 조회 할 수 있는 종합 화면 구현 -> 시스템관리>계약서관리에서 각계약서에 대한 서명과 미서명 업체정보 Display(해당페이지를 사용하면 되지 않을까요?) * 검색 조건 : 계약서, 계약 버변,, 법인명. 년/월 * 표시 필드 : 법인명/사업장/계약명/계약버젼/서명일/서명자
| 20 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 620 | 575 583 648 | 공급사 역주문시 처리 | [8 empty] | 공급사 역주문시 아래와 같은 조건인 경우에도 주문 처리 될 수 있도록 구현 1. 구매사가 주문제한 업체인 경우 -> 안내 팝업 운영 " ooo" 는(은) 주문제한 업체 입니다. 구매사 담당자 또는 SK텔레시스 채권 담당자에게 문의해 주시길 바랍니다. ( 송태리 대리 02-2129-2049) 2. 선입금 업체인 경우 - 제한 없이 주문 진행 - 기존에 정의한 바와 같이 주문진척도, 주문접수 대기(비활성화) 상태로 표시
| 21 |  | 621 |  | 구매사 사업장별 사용자 관리 | [8 empty] | 강용준 팀장님과 미팅시 Review한 사항 입니다. 구매사 사업장별로 사용자가 주문 실적 있는 경우에는 사업장 관리에서 삭제 또는 종료 처리 불가 (종료 처리시 타 사업장까지 종료 처리) -> 이해가 안됨(해당 사업장을 종료하는데 타사업장을 종료한다는 말이 무슨말인지…..?) => 사업장별 사용자 ID에 대하여 종료 처리가 가능토록 구현 -> 미로그인 사용자는 자동종료처리
| 22 |  | 631 |  | 개인정보동의 절차 구현 및 메인페이지 개선 | [6 empty] | 유지보수로 처리할 부분은 완료 |  | 강팀장님 미팅시 Reivew한 내용입니다. Okplaza에서 개인정보 동의 절차에 대한 구현 방향 입니다. 고도화 추진시 개발 진행 요청 드립니다.
| 23 | 운영사 -채권채무>채권관리 | 637 | 395 598 | 채권채무>채권관리 -> 법인별 Left 조인 처리 | [8 empty] | 채권관리 화면에서 매출 실적 "0"이 이라도 조회 되어 실직적인 실적이 없도록 표시 처리
| 24 |  | 645 |  | 배송중 --> 배송 대기 상태로 변경 권한 | [8 empty] | 주문 건 중에서 배중 중 --> 배송 대기 상태로 변경이 가능토록 설정 부여 요청 드립니다. -> 주문의 상태를 새로 추가하게 되면 모든 주문정보를 살펴보아야 합니다.(주문의 상태에 대해 CASE 처리), 많은 시간과 리스크가 따름), 대기상태가 왜 필요한 것인지 의도를 알면 다른 방법을 강구해야 할것으로 보임
| 25 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 648 | 575 620 | 공급사 역주문 화면 개선 -> DB설계 및 개발추진 | [8 empty] | 공급사 역주문 화면에서 임시 저장 기능 개발 검토.. 추후 단계적으로 검토 추진 .. 자세한 사항은 추후 논의 토록 하겠습니다.
| 26 |  | 658 |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 10월 안에 구현해 달라고 요청한 건 | [8 empty] | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다.
| 27 | 로그인페이지 | 668 |  | 주문화면 이중 오픈시 공사유형과 상관없이 교차 주문 오류 수정 요청 -> 이중 로그인시 Alert 및 기존 세션정보 화면 이동(G마케 로그인 참조) | [5 empty] | 이의진 |  |  | GEN1610170040-1 주문자는 SKT A망 1군으로 접속하여 SKT A망 부대물자 공사유형의 급전선을 구매되어 시공사의 요청으로 해당 주문번호는 취소 되었습니다. 다른 공사유형으로 이중으로 윈도우을 열고 로그인시 다른 공사유형의 자재가 보이지 않도록 조치 바랍니다.
| 28 |  | 670 |  | 운영사>고객사관리>사업장 조회 | [8 empty] | B2B운영자 권한 중에서 선입금 여부가 아래와 같이 경우에 따라 활성화/ 비활성화 되고 있습니다. 확인 부탁 드립니다. 1. 비활성화 : (주)아이티지_SKB가입자망장비공사 2. 활성화 : 보은케이블방송(주)_B2B
| 29 |  | 671 |  | 구매사 전환 요청 드립니다. | [8 empty] | 첨부 파일과 같이 구매사 전환 요청 드립니다.

## 601번상세내용
1. 요청자, 연락처 필드 추가 반영
2. 검토 의건 F/B 처리를 위한 의견 기입 필드 추가  요청자가 내용 확인이 가능토록 (SMS 통보)
- 접수/ 처리 내역을 Q&A 화면에 통합 표시 (요청 사항 / 조치 답글 내용 ) -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현
 “신규 등록/변경 상품코드” 필드 추가 -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현
- 조치일 관리
3. 요청 접수시 자재 담당자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] OOO 구매사에서 신규 상품 등록 요청 건이 접수되었습니다.
확인 조치해 주시길 바랍니다. (발신자 : 02-2090-2722)
4. 조치 완료시 요청자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록처리 되었습니다.
자세한 내용은 Okplaza>고객센터>Q&A에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : 자재 담당자)”
5. 기상품코드 조회시 상품 내용이 운영사 상품조회 화면 내용과 동일하게 구성
- 옵션 세부 상품이 조회 되지 않도록 수성
- 과세구분, 배분여부 필드 삭제
- 공급사, 판매가, 공급가 필드 추가
- 결과 내/외 검색 기능 추가
- 명칭 변경 “기상품코드”  “상품 코드” (글씨 색깔 빨강색으로 변경)
6. 버튼 명칭 변경
- 기품목처리  상품 신규/변경 등록 (명칭변경 및 종결 처리)