## 작업
우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
1 |  | 686 |  | 운영사>수발주관리>주문관리>선입금/여신 관리 선입금/여신관리 화면에서 여신 관리 Process에 대하여 점검 요청 드립니다. 자세한 사항은 메일 및 유선으로 안내 드리겠습니다. 감사합니다. |  |  |  | 1 |  |  | Y | Y | 메일 Okplaza 여신설정 관련 확인 및 조치 요청의 건 참조 여신한도를 초과하였으나 주문이 진행 됨. 1. 여신 금액의 기준은 VAT 포함 기준임 2. 세금계산서 발행전의 모든 금액을 기준으로 함
2 |  | 701 |  | 운영자 권한 추가 구현 1. 부여자 1) 문상돈 ID moonsangdon 휴대폰 : 010-9002-2002 이메일 : moonsangdon@sk.com 2) 한정희 ID : jhhan-a 휴대폰 : 010-5385-9934 이메일 : jhhan-a@sk.com 2. 부여 권한 1) 수발주관리> 실적조회> * 단, 공사 유형이 "SKT 전송선로(광케이블)"에 한하여 제공, 상세화면 링크는 안됨(SKT,B 매니져 참조) 2) 상품관리>상품 조회 * SKT/B 매니져 권한과 동일하게 구성 3) 고객센터> 공지사항, 게시판, Q&A |  |  |  | 1 |  | 임상건 | Y | Y | 도급사 관리 권한 수발주관리 > 실적조회 SKT/B 매니져와 동일하게 나오게 처리 메인화면은 빈공간으로 처리
3 |  | 698 |  | 입찰관련 SMS 문자 미 발송 처리 * 내용 : [OK플라자] 입찰참여요청 [OK플라자] 낙찰되었습니다 |  |  |  | 0.5 | 2016-10-26 | 임상건 | Y | Y
4 |  | 700 |  | 입찰 생성후 종료 처리 기능 구현 - 가능 시점 : 입찰 생성 ~ 입찰 시작 일시 이전까지 - 처리 가능자 : 담당자 : 파워 유져 - 처리 가능 사유 입력이 가능토록 필드 구현 |  |  |  | 1 |  | 이의진 | Y | Y
5 |  | 699 |  | 운영사 고객사관리>사업장 조회, 공급사 조회 파일 업로드는 가능하나 삭제처리가 안되고 있습니다. 파일 삭제 처리가 가능토록 구현해 주시길 바랍니다. * 경로 : 운영사 고객사관리>사업장 조회, 공급사 조회 운영사 고객사관리 > 구매사등록 요청, 공급사 등록 요청 |  |  |  | 1 |  | 이의진 | Y | Y
6 |  | 689 |  | 자동물량배분 오류에 따른 확인 조치 수동물량 > 자동물량 배분 처리 : 물량배분처리 and 자동물량 배분일 경우에만 되도록 처리 자동물량 배정 관련 오류 확인 : 일괄 주문 확인 필요 .. 자동물량 배정표 활성화 여부 구현 |  |  |  | 3 |  | 강용준 | Y | Y
7 |  | 690 |  | 상품 조회 화면에서 일괄엑셀다운 파일이나, 일반엑셀다운 파일을 받았을 때 표기되는 규격이 다릅니다. 일반엑셀다운 파일 기준으로 맞춰 주시길 요청 드립니다. 차이는 첨부 파일을 참조하여 주시길 바랍니다. |  |  |  | 2 |  | 이의진 임상건 | Y | Y | 마스터 규격에서 저장시 서브의 마스터 항목에 저장(김철 과장님 상품 제외) 김철 과장님 상품 제외하고 나머지 상품들 마스터 규격이 서브의 마스터 항목에 저장되도록 마이그레이션처리
8 |  | 691 |  | Okplaza 메인화면에 원격제어 아이콘 생성 |  |  |  | 0.5 |  |  | Y | Y | 메인 화면에 원격제어 아이콘 생성 요청 드립니다..
9 | 운영사 -수발주관리>주문관리>물량배분발주처리 | 264 |  | 운영사 수발주관리>주문관리>물량배분발주처리 -> 체크박스 일괄발주 처리 |  |  |  | 2 |  | 김승주 | Y | Y | 1. 일괄체크 표시 생성 2. 체크된 항목에 대하여 일괄 발주처리가 가능토록 구현 ** 공급사 변경이 필요한 경우에는 해당 주문건별로 처리 예정 입니다.
10 |  | 386 |  | 운영사 상품관리 -> 판매가가 상품의 기준이익율과 맞지 않고 수동으로 변경시 상품가격승인 프로세스를 태움 -> 상품등록, 상품수정, 상품등록요청, 상품단가변경요청 -> 상품일괄등록처리시 어떻게 할까요? |  |  |  | 4 |  | 김성환 | Y | Y | 상품 등록, 수정 저장시 기준이익율 이하, 이상인 경우에는 승인 처리 가 될 수 있도록 화면 구성 승인관리 화면에 상품등록 승인 화면 구현 * 기준이익율 이하, 이상의 범위가 설정/변경 등록이 가능토록 구현 일괄등록이든, 개별등록이든 승인대기 상태로 입력이 되고, 따로 메뉴화면이 나와서 팀장님 승인처리(파워 운영자도 포함) 1단계 코드관리에서 최소, 최대 기준이익율을 잡아야 함.(일반인지 지정자재인지로만 구분 되면 됨) 승인대기, 반려 기능이 필요 메인화면 Quick Menu에 반려된 상품갯수를 보여줘야함(공급사 항목 제일 밑에, 상품 담당자 별로 갯수, 파워운영자 권한은 전체갯수)
11 | 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 395 | 598 637 | 사업장 관리, 채권관리 History 설정 -> 법인, 사업장, 채권현황 주문제한여부를 수동으로 변경시 History 입력 -> 법인, 사업장 선입금여부를 수동으로 변경시 History 입력 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 1. 주문제한 설정/해제시 설정일, 설정자, 사유 입력이 가능토록 변경 2. 사업장 관리에서 종료, 수정시 해당일, 변경자 정보가 남을 수 있도록 변경 3. 선입금 설정/해제시 사입 입력이 가능토록 설정
12 |  | 459 |  | 공급사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 |  |  |  | 3 |  | 김승주 |  |  | 1. 주문취소 요청 클릭 후 해당화면으로 이동 이후개별 건에 대하여 확인 처리 이후 주문 취소 리스트가 재생성 안됨 2. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 예외에 대한 처리는 일괄로 처리가 안되게 해야하지 않을까요? -> 고객사가 아니고 공급사임 3. 주문번호 클릭시 상세 화면으로 이동이 가능토록 구현 4. 반품요청 화면도 해당 로직에 대하여 확인 조치 필요
13 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 575 | 583 620 648 | 일우텍 역주문 처리 건에 대한 확인 조치 -> 583 참조 |  |  |  | 1 |  | 김성환 | Y | Y | BUY1608160021-1~18 까지 역주문 건에 대한 주문접수 처리 및 배송처리 화면에서 조회가 안되는 이유늘 확인 요청 드립니다. => 역주문 건에 대하여 공급사 주문접수, 주문진척도 상에 표시 되도록 구현 요청 드립니다. (역주문 완료 시 안내 팝업 " 역주문 처리가 완료 되었습니다. 상세 내역은 주문진척도 화면에서 확인하여 주시길 바랍니다") 감사합니다.
14 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 583 | 575 620 648 | 공급사에서 역발주건에 대한 주문내역 확인 조회 |  |  |  | 2 |  | 김성환 | Y | Y | 김기범 차장님과의 미팅 시 공유했던 내용입니다. 2. 운영사 - 수발주 관리 - 주문관리 - 선입금 주문관리 -> 처리완료 - 주문유형 추가 - 납품일자 두컬럼 삭제 처리 3. 공급사 - 주문진척도에서 역주문에 대해서 보였으면 함. - (선입금X)역주문 -> 선입금 -> 주문접수 주문접수대기 (선입금O)역주문 -> 선입금 - 자재BP 사에서는 확인이 불가. - 비고란에 역주문, 선입금확인건 => 역주문 건에 대하여 공급사 주문접수, 주문진척도 상에 표시 되도록 구현 요청 드립니다. -> 공급사 역주문 페이지에서 역주문이력(탭메뉴 추가, 역주문을 하고 나면 바로 역주문 이력페이지로 이동)을 볼수 있게 제안 (역주문 완료 시 안내 팝업 " 역주문 처리가 완료 되었습니다. 상세 내역은 주문진척도 화면에서 확인하여 주시길 바랍니다")
15 |  | 601 |  | 운영사 개발개선 화면 수정 개발의 건 -> 601번상세내용 시트 참조 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 구매사 상품등록 요청 화면에 대한 Process 보완 (처리 단계별 분류 코드, 처리 내용 댓글 기능 구현) 상세한 내용은 첨부 참조하여 주시길 바랍니다. ** 기존 244번인데.. 삭제처리 되어 재공유합니다.
16 | 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 620 | 575 583 648 | 공급사 역주문시 처리 |  |  |  | 2 |  | 김성환 | Y | Y | 공급사 역주문시 아래와 같은 조건인 경우에도 주문 처리 될 수 있도록 구현 1. 구매사가 주문제한 업체인 경우 -> 안내 팝업 운영 " ooo" 는(은) 주문제한 업체 입니다. 구매사 담당자 또는 SK텔레시스 채권 담당자에게 문의해 주시길 바랍니다. ( 송태리 대리 02-2129-2049) 2. 선입금 업체인 경우 - 제한 없이 주문 진행 - 기존에 정의한 바와 같이 주문진척도, 주문접수 대기(비활성화) 상태로 표시
17 |  | 621 |  | 구매사 사업장별 사용자 관리 |  |  |  | 1 |  | 김승주 | Y | Y | 강용준 팀장님과 미팅시 Review한 사항 입니다. 구매사 사업장별로 사용자가 주문 실적 있는 경우에는 사업장 관리에서 삭제 또는 종료 처리 불가 (종료 처리시 타 사업장까지 종료 처리) -> 이해가 안됨(해당 사업장을 종료하는데 타사업장을 종료한다는 말이 무슨말인지…..?) => 사업장별 사용자 ID에 대하여 종료 처리가 가능토록 구현 -> 미로그인 사용자는 자동종료처리, 사용자 자체 종료가 아니라 해당 사업장에서 사용자가 안되도록 처리 하면 됨. 사업장조회에서 사용자를 종료할수 있는 기능 필요(사용자가 종료 되는게 아니고, 사업장에서만 종료가 처리 되어야 함)
18 |  | 658 |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 10월 안에 구현해 달라고 요청한 건 |  |  |  | 3 |  | 김승주 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다.
19 | 구매사 -Default 페이지 | 461 |  | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 1) 표시 위치 : 구매사 메인화면 우측 (Quick Menu 하단) 2) 내용 - 주문제한 : 해당 사업장이 주문제한 상태인 경우 - 선금결제 : 해당 사업장이 선입금 여부에 “Y”인 경우 (추후 여신초과인 자동 전환 적용 검토) - 여신초과 : 여신한도가 없는 경우 (추후 주문금액, 채권을 고려하여 자동 Setting 구현) ** 여신 잔액 필드에 대하여 추가 구현 요청 드립니다. 총 여신 금액 . 잔여 금액 : 00원 (채권, 주문 발주 금액 제외)
|  | 387 |  | 운영사 통계 화면 구현 -> 화면안 받아야 함 | [8 empty] | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면.
| 구매사 -상품제안>상품소싱요청 -상품제안>상품소싱요청>신규상품요청이력(상세) 공급사 -상품관리>신규상품등록요청 팝업 -상품관리>시규상품등록요청내역(상세팝업) 운영사 -상품관리>상품등록요청조회>구매사상품등록요청조회(상세팝업) -상품관리>상품등록요청조회>공급사상품등록요청조회(상세팝업, 승인시 상품상세팝업) | 485 |  | 구매사/공급사에서 상품 등록 요청 시 -> 구매사 신규상품요청 담당자 추가(상세 화면에도 추가) -> 공급사 상품등록요청 담당자 추가(상세 화면에도 추가, 승인시 상품등록페이지로 넘어갈때 담당자 자동세팅) | [5 empty] | 김성환 |  |  | 담당자를 지정할 수 있게 구현 부탁 드립니다.
|  | 577 |  | 주문서 상태 변경 권한 생성 요청의 건 | [8 empty] | 운영사(SK텔레시스)에서는 주문서의 상태를 변경할 수 있는 권한 생성 요청 드립니다. 주문서의 상태 변경 권한이라 함은, 주문접수중지, 배송중지 등 '주문 취소' 행위가 있었을 때, '주문 취소' 한 것을 원복하는 기능/권한입니다.
| 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 598 | 395 637 | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 -> 업체별채권현황 팝업에서 선입금을 수정저장하기 기능(채권관리History에 저장) | [8 empty] | 채권관리>업체별채권 현황 관리 창에서 법인 전체 조직에 대한 선입금 "Y/N" 변경 처리 저장이 가능토록 구현 요청 드립니다. (변경 히스토리 포함 ) --> 변경 처리시 업체별 채권현황 화면 하단에 채권관리 리스트에 표시 되도록 구현 하시면 될 듯 합니다.
| 운영사 공급사 고객사 | 599 |  | 운영사, 공급자 주문진척도/엑셀다운로드 화면 -> 현재 작업중 거의 마무리 됨 | [6 empty] | Y | Y | 추가구성 상품의 경우 from / To 정보를 표시하게 되어 있는데.. 갑자기 해당 정보가 표시 안되고 있습니다. 긴급 확인 요청 드립니다.
|  | 615 |  | 운영사 > 고객사관리 -> 시스템관리 > 계약서관리의 서명/미서명에 대한 기능화면 추가 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 1. 구매사 사업장관리, 공급사 관리 화면에서 윤리서약서 서명 버젼 및 서명 일자 표시 2. 계약서, 계약 버젼 별로 계약 현황을 조회 할 수 있는 종합 화면 구현 -> 시스템관리>계약서관리에서 각계약서에 대한 서명과 미서명 업체정보 Display(해당페이지를 사용하면 되지 않을까요?) * 검색 조건 : 계약서, 계약 버변,, 법인명. 년/월 * 표시 필드 : 법인명/사업장/계약명/계약버젼/서명일/서명자
|  | 631 |  | 개인정보동의 절차 구현 및 메인페이지 개선 | [6 empty] | 유지보수로 처리할 부분은 완료 |  | 강팀장님 미팅시 Reivew한 내용입니다. Okplaza에서 개인정보 동의 절차에 대한 구현 방향 입니다. 고도화 추진시 개발 진행 요청 드립니다.
| 운영사 -채권채무>채권관리 | 637 | 395 598 | 채권채무>채권관리 -> 법인별 Left 조인 처리 | [8 empty] | 채권관리 화면에서 매출 실적 "0"이 이라도 조회 되어 실직적인 실적이 없도록 표시 처리
| 공급사 -주문/배송관리>역주문 | 648 | 575 620 | 공급사 역주문 화면 개선 -> DB설계 및 개발추진 | [8 empty] | 공급사 역주문 화면에서 임시 저장 기능 개발 검토.. 추후 단계적으로 검토 추진 .. 자세한 사항은 추후 논의 토록 하겠습니다.
|  | 673 |  | 추가구성상품에 대한 이력관리 체계 확립 기존 주문번호 , 수량" --> 변경 주문번호, 수량, 변경 주문번호, 수량 표시 ->현재 분리되는 번호에 원주문에 관한 정보를 나타내고 있음 | [6 empty] | Y | Y
|  | 678 |  | 운영사>수발주관리>물량배분 발주처리 1. 물량배분 대상 실적만 별도 리스트업하여 조회 속도를 높일수 있도록 검토 요청 드립니다. 2. 물량배분 화면과 운영사 메인페이지에서 실적이 상이합니다. 동일하게 Setting 요청 드립니다.
|  | 680 |  | 상품 종료 시 1) 상품관리 - 상품조회 에서 상품 종료하면 매출/매입 가격은 그대로 유지된채 공급사만 종료가 되는데 2) 공급사상품종료요청조회 에서 상품 종료하면 매출/매입 가격이 사라집니다. 위 1항처럼 매출/매입 가격은 유지된 채 공급사만 종료되게 수정 부탁 드립니다. | [5 empty] | Y | Y
|  | 681 |  | 추가구성상품에 대한 원주문 번호 체계 확립 * 추가 구성상품이 분리 출하시 원 주문번호에 대하여 필드 추가 구현 - 엑셀 다운로드 구현 - 대상 : 구매사, 공급사 주문진척도, 실적조회 화면, 운영사 실적조회 | [5 empty] | Y | Y
|  | 693 |  | 개인정보 암호 변경 의무 적용 | [5 empty] | Y | Y |  | 개인정보 암호에 대하여 강제적으로 변경 조치 되도록 설정 11/10일부터 ~ 3개월에 한정 3개월 이후에는 선택적으로 변경/추후 수정 되도록 구현

## 601번상세내용
1. 요청자, 연락처 필드 추가 반영
2. 검토 의건 F/B 처리를 위한 의견 기입 필드 추가  요청자가 내용 확인이 가능토록 (SMS 통보)
- 접수/ 처리 내역을 Q&A 화면에 통합 표시 (요청 사항 / 조치 답글 내용 ) -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현
 “신규 등록/변경 상품코드” 필드 추가 -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현
- 조치일 관리
3. 요청 접수시 자재 담당자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] OOO 구매사에서 신규 상품 등록 요청 건이 접수되었습니다.
확인 조치해 주시길 바랍니다. (발신자 : 02-2090-2722)
4. 조치 완료시 요청자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록처리 되었습니다.
자세한 내용은 Okplaza>고객센터>Q&A에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : 자재 담당자)”
5. 기상품코드 조회시 상품 내용이 운영사 상품조회 화면 내용과 동일하게 구성
- 옵션 세부 상품이 조회 되지 않도록 수성
- 과세구분, 배분여부 필드 삭제
- 공급사, 판매가, 공급가 필드 추가
- 결과 내/외 검색 기능 추가
- 명칭 변경 “기상품코드”  “상품 코드” (글씨 색깔 빨강색으로 변경)
6. 버튼 명칭 변경
- 기품목처리  상품 신규/변경 등록 (명칭변경 및 종결 처리)