## 작업
우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
11 | 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 395 | 598 637 | 사업장 관리, 채권관리 History 설정 -> 법인, 사업장, 채권현황 주문제한여부를 수동으로 변경시 History 입력 -> 법인, 사업장 선입금여부를 수동으로 변경시 History 입력 |  |  |  | 2 |  | 김승주 | Y |  | 1. 주문제한 설정/해제시 설정일, 설정자, 사유 입력이 가능토록 변경 2. 사업장 관리에서 종료, 수정시 해당일, 변경자 정보가 남을 수 있도록 변경 3. 선입금 설정/해제시 사입 입력이 가능토록 설정
12 |  | 459 |  | 공급사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 |  |  |  | 3 |  | 김승주 | 협의해야함 |  | 1. 주문취소 요청 클릭 후 해당화면으로 이동 이후개별 건에 대하여 확인 처리 이후 주문 취소 리스트가 재생성 안됨 2. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 예외에 대한 처리는 일괄로 처리가 안되게 해야하지 않을까요? -> 고객사가 아니고 공급사임 3. 주문번호 클릭시 상세 화면으로 이동이 가능토록 구현 4. 반품요청 화면도 해당 로직에 대하여 확인 조치 필요 다시 문의 해야 함.
19 | 구매사 -Default 페이지 | 461 |  | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 1) 표시 위치 : 구매사 메인화면 우측 (Quick Menu 하단) 2) 내용 - 주문제한 : 해당 사업장이 주문제한 상태인 경우 - 선금결제 : 해당 사업장이 선입금 여부에 “Y”인 경우 (추후 여신초과인 자동 전환 적용 검토) - 여신초과 : 여신한도가 없는 경우 (추후 주문금액, 채권을 고려하여 자동 Setting 구현) ** 여신 잔액 필드에 대하여 추가 구현 요청 드립니다. 총 여신 금액 . 잔여 금액 : 00원 (채권, 주문 발주 금액 제외)
| 공급사 -상품관리>신규상품등록요청 팝업 -상품관리>시규상품등록요청내역(상세팝업) 운영사 -상품관리>상품등록요청조회>구매사상품등록요청조회(상세팝업) -상품관리>상품등록요청조회>공급사상품등록요청조회(상세팝업, 승인시 상품상세팝업) | 485 |  | 공급사에서 상품 등록 요청 시 -> 공급사 상품등록요청 담당자 추가(상세 화면에도 추가, 승인시 상품등록페이지로 넘어갈때 담당자 자동세팅) |  |  |  | 2 |  | 김성환 | Y | Y | 담당자를 지정할 수 있게 구현 부탁 드립니다.
| 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 598 | 395 637 | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 -> 업체별채권현황 팝업에서 선입금을 수정저장하기 기능(채권관리History에 저장)
15 |  | 601 |  | 운영사 개발개선 화면 수정 개발의 건 -> 601번상세내용 시트 참조 |  |  |  | 2 |  | 김성환 |  |  | 구매사 상품등록 요청 화면에 대한 Process 보완 (처리 단계별 분류 코드, 처리 내용 댓글 기능 구현) 상세한 내용은 첨부 참조하여 주시길 바랍니다. ** 기존 244번인데.. 삭제처리 되어 재공유합니다.
|  | 615 |  | 운영사 > 고객사관리 -> 시스템관리 > 계약서관리의 서명/미서명에 대한 기능화면 추가 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 1. 구매사 사업장관리, 공급사 관리 화면에서 윤리서약서 서명 버젼 및 서명 일자 표시 2. 계약서, 계약 버젼 별로 계약 현황을 조회 할 수 있는 종합 화면 구현 -> 시스템관리>계약서관리에서 각계약서에 대한 서명과 미서명 업체정보 Display(해당페이지를 사용하면 되지 않을까요?) * 검색 조건 : 계약서, 계약 버변,, 법인명. 년/월(년/월 검색조건이 어떤걸 말하는건지 파악 해야 함) * 표시 필드 : 법인명/사업장/계약명/계약버젼/서명일/서명자
| 운영사 -채권채무>채권관리 | 637 | 395 598 | 채권채무>채권관리 -> 법인별 Left 조인 처리 | [5 empty] | 김성환 |  |  | 채권관리 화면에서 매출 실적 "0"이 이라도 조회 되어 실직적인 실적이 없도록 표시 처리 매
18 |  | 658 |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 10월 안에 구현해 달라고 요청한 건 |  |  |  | 3 |  | 강팀장님 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. 쿼리설계를 구현해야 함
|  | 678 |  | 운영사>수발주관리>물량배분 발주처리 1. 물량배분 대상 실적만 별도 리스트업하여 조회 속도를 높일수 있도록 검토 요청 드립니다. 2. 물량배분 화면과 운영사 메인페이지에서 실적이 상이합니다. 동일하게 Setting 요청 드립니다.
|  | 695 |  | 운영사>고객사괸리>구매사조회>사업장 조회, 사용자 조회 사업장 조회, 사용자 조회 화면에서 "권한 부여 화면"에 대한 삭제 처리 | [5 empty] | 김성환 | Y | Y
|  | 702 |  | 운영사 통계 화면 구현(추가) -> 화면안 받아야 함 | [8 empty] | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면.
|  | 704 |  | 구매사, 공급사 거래명세서 보완 설정 구매사, 공급사 거래명세서에서 VAT 금액 및 총계 (공급금액+VAT)가 없습니다. 거래명세서 맨 마지막 라인에 추가 반영하여 주시길 바랍니다. | [5 empty] | 이의진 | Y | Y
|  | 708 |  | 운영사>상품관리>상품일괄변경 상품일괄 변경에서 상품의 "종료 /정상" 처리 기능 구현 | [5 empty] | 이의진 | Y | Y
|  | 710 |  | 추가구성 상품 주문 누락 및 장바구니 오류 건에 확인 조치 -> 장바구니 추가구성상품 분리 처리 작업을 진행하면서 추가구성상품의 정보를 토대로 해당오류가 나지 않도록 처리할 예정(이정훈 과장 작업중) | [5 empty] | 이정훈 | Y | Y
|  | 711 |  | 운영사>수발주관리>실적조회 1. "지역 구분" 조회 조건, 필드 추가 구현 | [5 empty] | 임상건 | Y

## 601번상세내용
1. 요청자, 연락처 필드 추가 반영
2. 검토 의건 F/B 처리를 위한 의견 기입 필드 추가  요청자가 내용 확인이 가능토록 (SMS 통보)
- 접수/ 처리 내역을 Q&A 화면에 통합 표시 (요청 사항 / 조치 답글 내용 ) -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
 “신규 등록/변경 상품코드” 필드 추가 -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
- 조치일 관리
3. 요청 접수시 자재 담당자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] OOO 구매사에서 신규 상품 등록 요청 건이 접수되었습니다.
확인 조치해 주시길 바랍니다. (발신자 : 02-2090-2722)
4. 조치 완료시 요청자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록or반려처리 되었습니다.
자세한 내용은 Okplaza>상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : 자재 담당자)”
-> 해당 내용은 상단 리스트 메뉴로 따로 빼면 변경처리 해야함(퀵메뉴에 만들건지 OR 상단 메뉴로 만들건지 알아서 결정)
5. 기상품코드 조회시 상품 내용이 운영사 상품조회 화면 내용과 동일하게 구성
- 옵션 세부 상품이 조회 되지 않도록 수성(옵션 마스타만 나오고 옵션상품들의 리스트는 나오지 말아야 함)
- 과세구분, 배분여부 필드 삭제
- 공급사, 판매가, 공급가 필드 추가
- 결과 내/외 검색 기능 추가
- 명칭 변경 “기상품코드”  “상품 코드” (글씨 색깔 빨강색으로 변경)
6. 버튼 명칭 변경
- 기품목처리  상품 신규/변경 등록 (명칭변경 및 종결 처리)
7. 고객사 > 상품제안 > 상품소싱요청
- 상품코드 항목 추가(별도의 컬럼 생성) > 기능은 고객사상품등록/제안요청 기상품코드와 동일하게 구성(주의점. 해당 고객사에 진열된 상품만 나와야 합니다.)