## 작업
우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
|  | 395 |  | 사업장 관리, 채권관리 History 설정 |  |  |  | 3 |  | 김승주 | Y | Y | 1. 주문제한 설정/해제시 설정일, 설정자, 사유 입력이 가능토록 변경 2. 사업장 관리에서 종료, 수정시 해당일, 변경자 정보가 남을 수 있도록 변경 3. 선입금 설정/해제시 사입 입력이 가능토록 설정
|  | 459 |  | 공급사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 |  |  |  | 3 |  | 이의진 | 협의해야함 |  | 1. 주문취소 요청 클릭 후 해당화면으로 이동 이후개별 건에 대하여 확인 처리 이후 주문 취소 리스트가 재생성 안됨 2. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 예외에 대한 처리는 일괄로 처리가 안되게 해야하지 않을까요? -> 고객사가 아니고 공급사임 3. 주문번호 클릭시 상세 화면으로 이동이 가능토록 구현 4. 반품요청 화면도 해당 로직에 대하여 확인 조치 필요 다시 문의 해야 함.
| 구매사 -Default 페이지 | 461 |  | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 1) 표시 위치 : 구매사 메인화면 우측 (Quick Menu 하단) 2) 내용 - 주문제한 : 해당 사업장이 주문제한 상태인 경우 - 선금결제 : 해당 사업장이 선입금 여부에 “Y”인 경우 (추후 여신초과인 자동 전환 적용 검토) - 여신초과 : 여신한도가 없는 경우 (추후 주문금액, 채권을 고려하여 자동 Setting 구현) ** 여신 잔액 필드에 대하여 추가 구현 요청 드립니다. 총 여신 금액 . 잔여 금액 : 00원 (채권, 주문 발주 금액 제외)
| 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 598 | 395 | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 -> 업체별채권현황 팝업에서 선입금을 수정저장하기 기능(채권관리History에 저장) | [5 empty] | 김승주 |  |  | 채권관리>업체별채권 현황 관리 창에서 법인 전체 조직에 대한 선입금 "Y/N" 변경 처리 저장이 가능토록 구현 요청 드립니다. (변경 히스토리 포함 )
|  | 601 |  | 운영사 개발개선 화면 수정 개발의 건 -> 601번상세내용 시트 참조 |  |  |  | 2 |  | 김성환 |  |  | 구매사 상품등록 요청 화면에 대한 Process 보완 (처리 단계별 분류 코드, 처리 내용 댓글 기능 구현) 상세한 내용은 첨부 참조하여 주시길 바랍니다. ** 기존 244번인데.. 삭제처리 되어 재공유합니다. ->현재 해당 고객사의 공사유형 담당자에게 SMS가 나가고 있는데 자재 담당자에게도 보내도록 추가 해야 하나요? 안나가도 됨.
|  | 615 |  | 운영사 > 고객사관리 -> 시스템관리 > 계약서관리의 서명/미서명에 대한 기능화면 추가 | [5 empty] | 이의진 | Y | Y | 1. 구매사 사업장관리, 공급사 관리 화면에서 윤리서약서 서명 버젼 및 서명 일자 표시 2. 계약서, 계약 버젼 별로 계약 현황을 조회 할 수 있는 종합 화면 구현 -> 시스템관리>계약서관리에서 각계약서에 대한 서명과 미서명 업체정보 Display(해당페이지를 사용하면 되지 않을까요?) * 검색 조건 : 계약서, 계약 버변,, 법인명. 년/월(서명일자를 기준으로 검색하는 기능을 추가 하면 됨) * 표시 필드 : 법인명/사업장/계약명/계약버젼/서명일/서명자
| 운영사 -채권채무>채권관리 | 637 | 395 598 | 채권채무>채권관리 -> 법인별 Left 조인 처리 | [5 empty] | 김성환 |  |  | 채권관리 화면에서 매출 실적 "0"이 이라도 조회 되어 실직적인 실적이 없도록 표시 처리 -> 작업이 불가능 함, 매출실적이라는 자체가 SAP 번호가 생성된 자료만 불러와야 하는데, 그냥 고객사만 불러와서 SAP 번호가 생성된자료가 없는 정보를 뿌려줄수가 없습니다.
|  | 658 |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 10월 안에 구현해 달라고 요청한 건 |  |  |  | 3 |  | 강팀장님 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. 쿼리설계를 구현해야 함
|  | 678 |  | 운영사>수발주관리>물량배분 발주처리 1. 물량배분 대상 실적만 별도 리스트업하여 조회 속도를 높일수 있도록 검토 요청 드립니다. 2. 물량배분 화면과 운영사 메인페이지에서 실적이 상이합니다. 동일하게 Setting 요청 드립니다. | [5 empty] | 김성환
|  | 702 |  | 운영사 통계 화면 구현(추가) -> 화면안 받아야 함 | [8 empty] | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면.
|  | 717 |  | 운영사>상품가격변동 승인 화면 상품 관리 승인 화면 보완 개발.pptx 참조
|  | 718 |  | 운영사 선입금/여신초과 주문처리 (Okplaza 고도화 추진 과제) 여신관리 체계 확립.pptx 참조 | [8 empty] | 선입금/여신초과 주문처리 화면에서 여신금액, 채권, 주문 금액 확인 처리 화면 구현의 건 상세한 내용은 첨부를 참조해 주시길 바랍니다. ** 추가적으로 "주문번호으로 검색할 수 있도록 조건 추가 요청 드립니다."
|  | 722 |  | 운영사 고객사 관리>구매사조회>사업장조회/ 공급사조회(Okplaza2.0 고도화 추진 과제) | [8 empty] | 사업장 종료 처리 시 아래와 같이 조치 되도록 요청 드립니다. 1. 안내 팝업 : "사업장 종료 처리 시 회계 담당자, 대금 결재 정보 및 사용자 등록 정보가 삭제 처리 됩니다." " 확인 " or "취소": 2. 사업장 종료 시 처리 내용 1) 회계담당자 및 연락처 삭제 저장 2) 대금정산 정보 삭제 은행, 계좌번호, 예금주 3) 소속 사용자 정보 삭제 처리 ** 공급사 조회 화면에 대해서도 동일하게 적용
|  | 723 |  | 운영사 고객사 관리> 구매사/공급사 사용자 정보 조회 (Okplaza2.0 과제) | [5 empty] | 김승주 | Y | Y | 1. 1년 이상 미사용으로 사용자 명, 정보 등이 삭제된 경우에는 조회 처리 되지 않도록 조치 (구매사, 공급사 사용자 조회 화면) 2. 사업장이 종료된 경우에 소속된 사용자(정상, 종료 여부 관계 없이) 일괄 삭제 처리 (사업자 조회 화면) ->이미 종료된 사업장의 경우 DB 작업을 진행 해야 되나요? ->법인을 종료했을때 사업장도 종료되는데 마찬가지로 사업장의 모든 사용자를 삭제해야 하나요?
|  | 733 |  | 입찰 생성후 종료 처리시 | [5 empty] | 이의진 | Y | Y | 입찰 생성후 종료 처리 시 아래와 같은 정보가 기록 관리 될 수 있도록 구현 요청 드립니다. 1. 종료 처리 자 2. 종료 처리 사유 3. 종료 처리 일시
|  | 734 |  | 운영사>상품관리>상품가격변경승인 상품 관리 승인 화면 보완 개발 V1.0.pptx 참조 | [8 empty] | 1. SMS 발송 처리 (발신번호 : 02-2090-2722) 1) 반려 처리시 (담당자) "Okplaza) 상품등록 승인 요청 건이 반려 되었습니다." 2. 기타 추가 사항은 첨부 파일 참조하여 수정 조치 요청 드립니다.

## 601번상세내용
1. 요청자, 연락처 필드 추가 반영
2. 검토 의건 F/B 처리를 위한 의견 기입 필드 추가  요청자가 내용 확인이 가능토록 (SMS 통보)
- 접수/ 처리 내역을 Q&A 화면에 통합 표시 (요청 사항 / 조치 답글 내용 ) -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
 “신규 등록/변경 상품코드” 필드 추가 -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
- 조치일 관리
3. 요청 접수시 자재 담당자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] OOO 구매사에서 신규 상품 등록 요청 건이 접수되었습니다.
확인 조치해 주시길 바랍니다. (발신자 : 02-2090-2722) -> 현재 해당 고객사의 공사유형 담당자에게 SMS가 나가고 있는데 자재 담당자에게도 보내도록 추가 해야 하나요? 추가안함.
4. 조치 완료시 요청자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록or반려처리 되었습니다.
자세한 내용은 Okplaza>상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : 자재 담당자)”
-> 해당 내용은 상단 리스트 메뉴로 따로 빼면 변경처리 해야함(퀵메뉴에 만들건지 OR 상단 메뉴로 만들건지 알아서 결정)
5. 기상품코드 조회시 상품 내용이 운영사 상품조회 화면 내용과 동일하게 구성
- 옵션 세부 상품이 조회 되지 않도록 수성(옵션 마스타만 나오고 옵션상품들의 리스트는 나오지 말아야 함)
- 과세구분, 배분여부 필드 삭제
- 공급사, 판매가, 공급가 필드 추가
- 결과 내/외 검색 기능 추가
- 명칭 변경 “기상품코드”  “상품 코드” (글씨 색깔 빨강색으로 변경)
6. 버튼 명칭 변경
- 기품목처리  상품 신규/변경 등록 (명칭변경 및 종결 처리)
7. 고객사 > 상품제안 > 상품소싱요청
- 상품코드 항목 추가(별도의 컬럼 생성) > 기능은 고객사상품등록/제안요청 기상품코드와 동일하게 구성(주의점. 해당 고객사에 진열된 상품만 나와야 합니다.)