## 작업
우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 고도화과제 | 내 용 | 공수(일) | 완료일 | 담당자 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
|  | 459 |  |  | 공급사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 |  |  |  | 3 |  | 임상건 |  |  | 1. 주문취소 요청 클릭 후 해당화면으로 이동 이후개별 건에 대하여 확인 처리 이후 주문 취소 리스트가 재생성 안됨 2. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 예외에 대한 처리는 일괄로 처리가 안되게 해야하지 않을까요? -> 고객사가 아니고 공급사임 3. 주문번호 클릭시 상세 화면으로 이동이 가능토록 구현 4. 반품요청 화면도 해당 로직에 대하여 확인 조치 필요
| 구매사 -Default 페이지 | 461 |  |  | 구매사 사업장 현황 Dashboard 구현 |  |  |  | 2 |  | 김승주 |  |  | 1) 표시 위치 : 구매사 메인화면 우측 (Quick Menu 하단) 2) 내용 - 주문제한 : 해당 사업장이 주문제한 상태인 경우 - 선금결제 : 해당 사업장이 선입금 여부에 “Y”인 경우 (추후 여신초과인 자동 전환 적용 검토) - 여신초과 : 여신한도가 없는 경우 (추후 주문금액, 채권을 고려하여 자동 Setting 구현) ** 여신 잔액 필드에 대하여 추가 구현 요청 드립니다. -> 장바구니에 구현 총 여신 금액 . 잔여 금액 : 00원 (채권, 주문 발주 금액 제외)
| 운영사 -채권채무>채권관리(업체별 채권현황 팝업) | 598 | 395 |  | 운영사 채권채무>채권관리.업체별채권현황 -> 업체별채권현황 팝업에서 선입금을 수정저장하기 기능(채권관리History에 저장) | [5 empty] | 김승주 | Y |  | 채권관리>업체별채권 현황 관리 창에서 법인 전체 조직에 대한 선입금 "Y/N" 변경 처리 저장이 가능토록 구현 요청 드립니다. (변경 히스토리 포함 )
| 운영사 -채권채무>채권관리 | 637 | 395 598 |  | 채권채무>채권관리 -> 법인별 Left 조인 처리 | [5 empty] | 김성환 |  |  | 채권관리 화면에서 매출 실적 "0"이 이라도 조회 되어 실직적인 실적이 없도록 표시 처리 -> 작업이 불가능 함, 매출실적이라는 자체가 SAP 번호가 생성된 자료만 불러와야 하는데, 그냥 고객사만 불러와서 SAP 번호가 생성된자료가 없는 정보를 뿌려줄수가 없습니다.
|  | 658 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 10월 안에 구현해 달라고 요청한 건 |  |  |  | 3 |  | 강팀장님 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. 쿼리설계를 구현해야 함
|  | 678 |  |  | 운영사>수발주관리>물량배분 발주처리 1. 물량배분 대상 실적만 별도 리스트업하여 조회 속도를 높일수 있도록 검토 요청 드립니다. 2. 물량배분 화면과 운영사 메인페이지에서 실적이 상이합니다. 동일하게 Setting 요청 드립니다. | [5 empty] | 김승주 | Y
|  | 702 |  |  | 운영사 통계 화면 구현(추가) -> 화면안 받아야 함 | [8 empty] | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면.
|  | 717 | 734 |  | 운영사>상품가격변동 승인 화면 상품 관리 승인 화면 보완 개발.pptx 참조 | [8 empty] | 상품가격변동 승인 화면에 대하여 첨부와 같이 보완 개발 요청 드립니다. 1. 상품 신규 등록/변동 승인 화면으로 이동해야 하는 경우는 1. 판매가/매입가의 변경이 있는 경우 2. 지정 -> 일반, 일반 -> 지정자재로 변경이 있는 경우 3. 신규상품 등록인 경우에 한하여 -> 해당 변경건이 있을때만, 승인대기 프로세스를 타야 함.(일괄상품등록, 상품조회 > 상품일괄변경시에도 작업 해야함) 2. 상품 신규 등록 요청 건에 대하여 승인 처리 이전에는 공급사 메인 화면에서 신규상품 등록 건수가 표시 되지 않도록 구현 -> 공급사 메인화면 > 상품현황에 승인대기, 반려인 상태인 상품은 갯수처리가 되면 안됨.
|  | 718 |  | 고도화 | 운영사 선입금/여신초과 주문처리 (Okplaza 고도화 추진 과제) 여신관리 체계 확립.pptx 참조 | [8 empty] | 선입금/여신초과 주문처리 화면에서 여신금액, 채권, 주문 금액 확인 처리 화면 구현의 건 상세한 내용은 첨부를 참조해 주시길 바랍니다. ** 추가적으로 "주문번호으로 검색할 수 있도록 조건 추가 요청 드립니다."
|  | 722 |  | 고도화 | 운영사 고객사 관리>구매사조회>사업장조회/ 공급사조회(Okplaza2.0 고도화 추진 과제) | [8 empty] | 사업장 종료 처리 시 아래와 같이 조치 되도록 요청 드립니다. 1. 안내 팝업 : "사업장 종료 처리 시 회계 담당자, 대금 결재 정보 및 사용자 등록 정보가 삭제 처리 됩니다." " 확인 " or "취소": 2. 사업장 종료 시 처리 내용 1) 회계담당자 및 연락처 삭제 저장 2) 대금정산 정보 삭제 은행, 계좌번호, 예금주 3) 소속 사용자 정보 삭제 처리 ** 공급사 조회 화면에 대해서도 동일하게 적용
|  | 734 | 717 |  | 운영사>상품관리>상품가격변경승인 상품 관리 승인 화면 보완 개발 V1.0.pptx 참조 | [8 empty] | 1. SMS 발송 처리 (발신번호 : 02-2090-2722) 1) 반려 처리시 (담당자) "Okplaza) 상품등록 승인 요청 건이 반려 되었습니다." 2. 기타 추가 사항은 첨부 파일 참조하여 수정 조치 요청 드립니다. - 상품 관리 승인 화면 보완 개발 V1.0.pptx 파일 추가 사항 1. 2페이지는 작업사항 없음 2. 3페이지 공급사상품등록요청 > 승인버튼 클릭 > 상품 등록/변경 사유 팝업창을 띄우는게 아니고 공급사상품등록요청 > 승인버튼 클릭 > 상품등록 페이지에서 상품공급사 저장시 사유 입력할수 있도록 3. 3페이지 상품종료(단가변경)요청조회 > 승인,반려시 상품 등록/변경 사유 남기도록 처리(승인대기와 별개임)
|  | 735 |  | 고도화 | 운영사>고객사관리>법인조회 정보 삭제 요청 (Okplaza 고도화 추진 과제) | [8 empty] | 구매사 법인 정보 및 사용자 정보에 대하여 삭제 처리 요청 드립니다. 1. 삭제 처리 대상 기준 1) 법인 조직 사용여부 : N 2. 삭제처리 요청 Data 1) 사업장별 사업자 등록증 첨부 문서 2) 소속사용자 삭제 3) 대표샵 메일 삭제 4) 회계담당자 및 연락처 5) 대금정산정보 "은행 및 계좌번호" 6) 대표이메일
|  | 736 |  | 고도화 | 아래와 같은 조건에 해당하면 데이터 삭제 처리 요청 드립니다. 1. 대상 (아래 1~2항이 모두 만족하는 경우) 1) 사업장 상태 : 종료 2) 해당 사업장에 주문 실적 없음 : O건 (해당 실적 전무.) 2. 데이터 삭제처리 기준 1) 해당 사업장에 대한 삭제 처리 2) 해당 사업장에 사용자 삭제 처리
|  | 737 |  | 고도화 | 구매사의 법인 사용 종료 및 공급사이 종료 처리시 아래와 같은 정보에 대하여 삭제 처리 Process에 대하여 구현 드립니다. 1. 종료 처리 안내 팝업 운영 " 법인 미사용(종료) 처리 시 대금결제 정보, 사용자 정보 등이 삭제처리 됩니다" "확인" or " 닫기" 2. 정보 사제 처리 기준 1) 구매사 법인 종료 시 정보 삭제 처리 내용 - 소속된 사업장의 사업장별 사업자 등록증 등 첨부 문서 - 소속사용자 삭제 - 대표샵 메일 삭제 - 회계담당자 및 연락처 - 대금정산정보 "은행 및 계좌번호" 2) 공급사 종료 처리 시 정보 삭제처리 내용 - 회사이메일 - 회사샵메일 - 팩스번호 - 사업장등록증 등 첨부 - 결제정보 - 전자세금계산서 정보
|  | 738 |  | 고도화 | 공급사가 종료처리된 경우 아래와 같은 정보를 삭제처리 요청 드립니다. 1) 공급사 종료 처리 시 정보 삭제처리 내용 - 회사이메일 - 회사샵메일 - 팩스번호 - 사업장등록증 등 첨부 문서 - 결제정보 - 전자세금계산서 정보
|  | 740 |  |  | 상품진열 이력조회에서 "어떤 공급사"의 진열 정보가 변경 되었는지 조회가 안되고 있습니다. 필드 추가 구현 요청 드립니다.
|  | 741 |  |  | 구매사, 공급사 등록 요청 화면 11/17일 회의시 논의된 사항입니다. 1. 사용자 정보가 수정 가능토록 변경 2. 필드 간격 확대를 통해 Hidden 처리 되지 않도록 구현 3. 전화번호는 자동 국번 처리 "-" 되도록 구성 4. 구매사 요청 화면에서 결재 정보 필드 삭제 처리 - 사용처 확인 후....
|  | 742 |  | 고도화 | 사용자 비밀번호 관리 체계 확립 11/17일 회의시 논의된 내용에 재 공유 합니다. 1. 사용자 비밀번호 변경은 별도의 팝업을 통해 진행토록 구현 - "기본 비밀번호 + 변경 비밀번호 변경 비밀번호" 입력 처리 - 비밀번호 구성 기준 적용 2. 정보 변경은 기존 비밀번호 입력 없이 변경 처리 가능토록 구현 (변경) - 사용자 정보 진입시 인증 처리 하고 있음 3. 구매사, 공급사에서 "회원탈퇴" 아이콘 추가 - 회원 탈퇴시 KEY, 셩명 등을 제외한 개인 정보 즉시 삭제처리 - 단, 주문 진행 건이 있는 경우에 처리 방향 재 검토 (1명만 등록 되어 있는 경우) - 사용자 상태는 비 활성화 4. 운영사 관리 화면에도 "회원탈퇴" 기능 추가 5. 운영사에서 사용자 정보 조회시 본인의 로그인 ID 비밀번호 인증 후 진입 (변경) - 사용자 정보 수정 저장 처리 가능토록 구현

## 601번상세내용
1. 요청자, 연락처 필드 추가 반영
2. 검토 의건 F/B 처리를 위한 의견 기입 필드 추가  요청자가 내용 확인이 가능토록 (SMS 통보)
- 접수/ 처리 내역을 Q&A 화면에 통합 표시 (요청 사항 / 조치 답글 내용 ) -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
 “신규 등록/변경 상품코드” 필드 추가 -> 신규상품상세 페이지에서 확인가능하게 구현(상품제한 > 상품소싱요청에서 볼수 있게)
- 조치일 관리
3. 요청 접수시 자재 담당자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] OOO 구매사에서 신규 상품 등록 요청 건이 접수되었습니다.
확인 조치해 주시길 바랍니다. (발신자 : 02-2090-2722) -> 현재 해당 고객사의 공사유형 담당자에게 SMS가 나가고 있는데 자재 담당자에게도 보내도록 추가 해야 하나요? 추가안함.
4. 조치 완료시 요청자에게 SMS 통보
“ [Okplaza] 신규 등록 요청하신 상품이 등록or반려처리 되었습니다.
자세한 내용은 Okplaza>상품제안>상품소싱요청>신규상품요청 이력에서 확인해 주시길 바랍니다. (발신자 : 자재 담당자)”
-> 해당 내용은 상단 리스트 메뉴로 따로 빼면 변경처리 해야함(퀵메뉴에 만들건지 OR 상단 메뉴로 만들건지 알아서 결정)
5. 기상품코드 조회시 상품 내용이 운영사 상품조회 화면 내용과 동일하게 구성
- 옵션 세부 상품이 조회 되지 않도록 수성(옵션 마스타만 나오고 옵션상품들의 리스트는 나오지 말아야 함)
- 과세구분, 배분여부 필드 삭제
- 공급사, 판매가, 공급가 필드 추가
- 결과 내/외 검색 기능 추가
- 명칭 변경 “기상품코드”  “상품 코드” (글씨 색깔 빨강색으로 변경)
6. 버튼 명칭 변경
- 기품목처리  상품 신규/변경 등록 (명칭변경 및 종결 처리)
7. 고객사 > 상품제안 > 상품소싱요청
- 상품코드 항목 추가(별도의 컬럼 생성) > 기능은 고객사상품등록/제안요청 기상품코드와 동일하게 구성(주의점. 해당 고객사에 진열된 상품만 나와야 합니다.)