## 작업
번호 | 우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 고도화과제 | 내 용 | 예상완료 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
1 | ! |  | 459 |  |  | 공급사 Quick Memu > 주문취소 요청 -> 주문진척도 와 반품신청/현황 페이지에서 해당 요구사항 처리 | 2016-12-16 | 3 |  | 이의진 |  |  | 1. 일괄 승인, 반려 버튼 생성 -> 주문취소 승인/미승인만 처리
2 | ! |  | 658 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 |  | 협의필요 |  | 강팀장님 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. 쿼리설계를 구현해야 함 어느 메뉴에 개발해야 하는지?, 전체적인 내역에 대해서 협의 필요
3 | ! |  | 702 |  |  | 운영사 통계 화면 구현(추가) -> 화면안 받아야 함 |  | 협의필요 |  |  |  |  | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면. 화면안이 필요함
4 |  |  | 736 |  |  | 아래와 같은 조건에 해당하면 데이터 삭제 처리 요청 드립니다. 1. 대상 (아래 1~2항이 모두 만족하는 경우) 1) 사업장 상태 : 종료 2) 해당 사업장에 주문 실적 없음 : O건 (해당 실적 전무.) 2. 데이터 삭제처리 기준 1) 해당 사업장에 대한 삭제 처리 2) 해당 사업장에 사용자 삭제 처리 | 2016-12-16 | 1 |  | 임상건 |  |  | 1. 미매출로 일부로 등록한 업체가 존재하는데 같이 다 삭제처리 해야 하는지? 2. 매출이 없는 업체 리스트 송부완료
5 | ! |  | 742 |  | 개인정보 고도화 | 사용자 비밀번호 관리 체계 확립 11/17일 회의시 논의된 내용에 재 공유 합니다. 1. 사용자 비밀번호 변경은 별도의 팝업을 통해 진행토록 구현 - "기본 비밀번호 + 변경 비밀번호 변경 비밀번호" 입력 처리 - 비밀번호 구성 기준 적용 2. 정보 변경은 기존 비밀번호 입력 없이 변경 처리 가능토록 구현 (변경) - 사용자 정보 진입시 인증 처리 하고 있음 3. 구매사, 공급사에서 "회원탈퇴" 아이콘 추가 - 회원 탈퇴시 KEY, 셩명 등을 제외한 개인 정보 즉시 삭제처리 - 단, 주문 진행 건이 있는 경우에 처리 방향 재 검토 (1명만 등록 되어 있는 경우) - 사용자 상태는 비 활성화 4. 운영사 관리 화면에도 "회원탈퇴" 기능 추가 5. 운영사에서 사용자 정보 조회시 본인의 로그인 ID 비밀번호 인증 후 진입 (변경) - 사용자 정보 수정 저장 처리 가능토록 구현 | 2016-12-21 |  |  | 김승주 |  |  | 1. 현행유지 2. 현행 유지 3. 고도화 수행 4. 고도화 수행 5. 고도화 수행
9 |  |  | 780 |  |  | 운영사>경영관리>일자별>엑셀다운로드 엑셀다운로드시 입금액 필드에 대하여 소숫점 반영 및 텍스트 오류 수정 조치 |  |  |  | 이의진
11 |  |  | 783 |  |  | 고객정보보호 관련 화면별 조치 요청 사항 (고도화 과제) |  |  |  | 이의진 |  |  | 1. 운영사 1) SMS보내기 : 이동전화 리스트에서 전화번호 일부 Hidden 처리 2) 사용자명 : 클릭시 비밀번호 재확인 후 진입토록 수정 3) 발주접수 : 주문자 전화번호 필드 삭제 (엑셀 다운로드에서도 삭제) 4) 배송처리 : 인수자 연락처 필드 삭제 (엑셀 다운로드에서도 삭제) 5) 구매사등록요청 : 대표 전화번호 필드 삭제 6) 공급사등록요청 : 대표 전화번호 필드 삭제 7) 구매사승인 : 대표 전화번호 필드 삭제 8) 공급사승인 : 대표 전화번호 필드 삭제 9) 상품변경이력 조회 화면 : 미사용 처리 10) 신규자재제안 : SKTS 검토자 연락처 필드 삭제 11) 권한 사용자 조회 : ID에 대한 일부 hIdden 처리 12) 운영사 관리 : 사용자 ID, 전화번호 일부 hIdden 처리 13) 공급사 사용자 조회 : 사용자 ID 일부 Hideen 처리 2. 공급사 1) 사용관리 : 사용자 ID 일부 Hideen 처리
13 |  |  | 786 |  |  | 운영사>상품관리>상품조회 1. 상품 조회시 첨부 1과 같이 FIMS 코드 입력 및 수정 저장이 되도록 구현 2. 엑셀업로드시 등록/수정이 가능토록 구현 3. 상품 코드 검색 시 "FIMS" 코드도 검색이 가능토록 지원 - 운영사 화면, 구매사 화면에 한정 4. 운영사 실적조회 화면에서 엑셀다운로드시 "FIMS코드" 필드 추가 구현 |  |  |  | 임상건
14 |  |  | 787 |  |  | SMS 발송 리스트 업데이트 및 일괄 발송 처리 SMS에 대하여 아래와 같이 변경 운영 처리 요청 드립니다. 1. 주문대상 건수 안내 (54행) - 구매사에 인수 대상 건별로 안내에서 --> 일괄 1회 안내로 변경 2. SMS 발송 리스트에 대하여 지속적으로 업데이트 관리 요청 드립니다. SMS전송내역 리스트 V2.5.xlsx 파일 관리 해야 함 |  |  |  | 임상건
16 |  |  | 793 |  |  | 운영사>승인관리> 상품등록/변경 승인 상품 변경 등록시 기존 변경 이전 가격이 표시 안 되고 있습니다. 확인 조치 요청 드립니다. 상품번호 : 10000003303
17 |  |  | 794 |  |  | 운영사 상품등록/변경 승인 절차 1. 상품코드 : 10000000947 2. 공급사 : 신라안전 3. 오류 내용 1) 매입단가를 변경 저장시 처리 안됨. 2) 매입가 변경 창을 닫고, "상품공급사 저장" 처리시 매입가 변경 처리 4. 개선 요청 내용 1) 매입단가 변경 저장시 처리 되도록 수정 2) 승인 상태에서 판매가 변경 저장 처리 되도록 로직 수정
18 |  |  | 795 |  |  | 운영사>상품관리>상품조회 1. 운영사 상품 조회에서 "비활성화" 필드 추가 ("정상 여부" 다음 필드) 2. 최근 18개월 이내에 거래 실적이 없는 경우에 비활성화 필드에 "Y"으로 표시 - 단, 18개월이내 등록 건인 경우 제외 - 일일단위로 스케즐 반영 3. 엑셀 다운로드시 필드 추가 반영 4. 검색 조건 추가 반영