## 작업
번호 | 우선순위 | 작업유형 | 유지보수번호 | 연관번호 | 고도화과제 | 내 용 | 예상완료 | 실제공수(일) | 실제완료 | 실제담당자 | 완료 여부 | Open | 비 고
1 | ! |  | 658 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현의 건 |  | 협의필요 |  | 협의중 |  |  | 지정자재 통계 엑셀 다운로드 화면 구현 관련하여 8월초에 Review하였으나, 다른 우선과제로 인하여 지연된 건 입니다. * 내용 : 지정자재, 구축사별, 지역별 통계 집계 --> 엑셀 다운로드만 구현 * 구현 요청일 : ~'16.10월 기존에 설계 검토 되었건 것으로 알고 있습니다. 감사합니다. 쿼리설계를 구현해야 함 어느 메뉴에 개발해야 하는지?, 전체적인 내역에 대해서 협의 필요
2 | ! |  | 702 |  |  | 운영사 통계 화면 구현(추가) -> 화면안 받아야 함 |  | 협의필요 |  | 협의중 |  |  | 자재BP사, 품목별, 공사 유형별로 실적 조회가 가능토록 구현 ==> 주간별 통계 구현 화면. 658번에 대한 설명을 한걸로 예상, 다시 물어봐야함. 통계쪽에 다른 화면으로 생각됨
3 |  |  | 736 |  |  | 아래와 같은 조건에 해당하면 데이터 삭제 처리 요청 드립니다. 1. 대상 (아래 1~2항이 모두 만족하는 경우) 1) 사업장 상태 : 종료 2) 해당 사업장에 주문 실적 없음 : O건 (해당 실적 전무.) 2. 데이터 삭제처리 기준 1) 해당 사업장에 대한 삭제 처리 2) 해당 사업장에 사용자 삭제 처리 | 2016-12-16 | 1 |  | 임상건 |  |  | 1. 정산이 생성 안된 업체는 대부분 SKTS 관리여부가 '아니오'인 삭제해도 되는 업체임. 확인해서 삭제처리
4 | ! |  | 742 |  | 개인정보 고도화 | 사용자 비밀번호 관리 체계 확립 11/17일 회의시 논의된 내용에 재 공유 합니다. 1. 사용자 비밀번호 변경은 별도의 팝업을 통해 진행토록 구현 - "기본 비밀번호 + 변경 비밀번호 변경 비밀번호" 입력 처리 - 비밀번호 구성 기준 적용 2. 정보 변경은 기존 비밀번호 입력 없이 변경 처리 가능토록 구현 (변경) - 사용자 정보 진입시 인증 처리 하고 있음 3. 구매사, 공급사에서 "회원탈퇴" 아이콘 추가 - 회원 탈퇴시 KEY, 셩명 등을 제외한 개인 정보 즉시 삭제처리 - 단, 주문 진행 건이 있는 경우에 처리 방향 재 검토 (1명만 등록 되어 있는 경우) - 사용자 상태는 비 활성화 4. 운영사 관리 화면에도 "회원탈퇴" 기능 추가 5. 운영사에서 사용자 정보 조회시 본인의 로그인 ID 비밀번호 인증 후 진입 (변경) - 사용자 정보 수정 저장 처리 가능토록 구현 | 2016-12-21 |  |  | 김승주 |  |  | 1. 현행유지 2. 현행 유지 3. 고도화 수행 4. 고도화 수행 5. 고도화 수행
5 |  |  | 787 |  |  | SMS 발송 리스트 업데이트 및 일괄 발송 처리 SMS에 대하여 아래와 같이 변경 운영 처리 요청 드립니다. 1. 주문대상 건수 안내 (54행) - 구매사에 인수 대상 건별로 안내에서 --> 일괄 1회 안내로 변경 2. SMS 발송 리스트에 대하여 지속적으로 업데이트 관리 요청 드립니다. SMS전송내역 리스트 V2.5.xlsx 파일 관리 해야 함 |  |  |  | 임상건 |  |  | 안내 문구중에 어떤건지 다시 한번 확인
6 |  |  | 794 |  |  | 운영사 상품등록/변경 승인 절차 1. 상품코드 : 10000000947 2. 공급사 : 신라안전 3. 오류 내용 1) 매입단가를 변경 저장시 처리 안됨. 2) 매입가 변경 창을 닫고, "상품공급사 저장" 처리시 매입가 변경 처리 4. 개선 요청 내용 1) 매입단가 변경 저장시 처리 되도록 수정 2) 승인 상태에서 판매가 변경 저장 처리 되도록 로직 수정 | [6 empty] | 승인요청 상태에서 판매가 변경하면 어떤 문제점이 있을지 김성환 과장이랑 상의 해야함.
10 |  |  | 828 |  |  | 공급사 이미지 등록 화면 (Okplaza 고도화 과제 보완) 1. 원본 이미지 축소 등록 (기존 이미지 삽입과 동일한 기능) 2. 이미지가 선택 되지 않은 영역은 "검정 -> 흰색"으로 보완 구현 3. 운영사 화면에서 이미지 Tool 구현 오류 확인 조치 4. 이미지 등록 조건 변경 운영 - 기본형 : 정사각형 - 옵션 : 세로형, 가로형 - 구매사에서도 이미지 등록 조건에 따라 이미지 확대 서비스 제공
10 |  |  | 830 |  |  | 옵션상품 최소 구매 수량 필드 구현 요청 1. 기본 수량 : 1 2. 구현 내용 ex) 최소 구매 수량 10개인 경우 옵션별 10개 이상인 구매가 가능토록 구 | [6 empty] | 1. 장바구니 담을때 까지는 그냥 담으면 됨 2. 주문이 나갈때 체크박스 선택한 상품중에 옵션 상품이 있다면 해당 마스터 상품의 최소구매수량에 맞지 않으면 주문 못나가게 처리