## WBS
OK플라자 통합검색 고도화 작업 일정표 사업기간 : 2019년 06월 24일 - 2019년 07월 31일
구 분 기 간 |  |  |  | 담당자 | 월 | 6월 | [9 empty] | 7월
[5 empty] | 주 | W4 | [6 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W1
[6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 1주
[5 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
[5 empty] | 일 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
마일 스톤 | 착수 | bar: 4주 월
통합시험 | bar: 4주 금
최종오픈 | bar: 1주 월
안정화 | bar: 1주 월 to 1주 수
사업 내용 | 분석, 설계
|  | 티티엠소프트 |  | 개발팀
|  | 1 | 요구사항 정의 | 개발팀 | bar: 4주 월 to 4주 금
|  | 2 | 전체 모듈 설계/정리 | 개발팀 | bar: 4주 월 to 4주 금
구현
|  | 티티엠소프트 |  | 개발팀
|  | 1 | 검색제안어 기능개선 | 개발팀 | bar: 1주 월 to 1주 금
|  | 2 | 자동완성 기능개선 | 개발팀 | bar: 1주 월 to 1주 금; 2주 월 to 2주 목
|  | 3 | 검색 성공/실패 로그 통계 개발 | 개발팀 | bar: 2주 목 to 2주 금; 3주 월 to 3주 수
|  | 4 | 연관검색어 기능개선 | 개발팀 | bar: 3주 수 to 3주 금; 4주 월 to 4주 목
|  | 비트큐브 |  | 개발팀
|  | 1 | 화면 개발 | 개발팀
시험
|  | 통합시험 수행 |  | 개발팀 | bar: 4주 금
전개
|  | 최종오픈 |  | 개발팀 | bar: 1주 월
안정화 작업
|  | 안정화 |  | 개발팀 | bar: 1주 월 to 1주 수
※ 상기 일정은 프로젝트 진행과정에서 주관기관과 협의를 통해 변경될 수 있음