## 추진일정
프로젝트 추진과제/인력 일정
기간 |  | Role | M (5월) |  |  |  | M+1 (6월) |  |  |  | M+2 (7월) |  |  |  | M+3 (8월)
과제 |  |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
설계/개발(비트큐브) | 프로젝트관리 | 강용준 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1
| 기능분해도/요건정의 | 강용준 | M (5월) 3주: 0.5; M (5월) 4주: 0.5; M+1 (6월) 1주: 0.5
| WBS 작성 | 강용준 | M+1 (6월) 2주: 0.7
| 운영사 화면설계/DB설계 | 강용준 | M+1 (6월) 3주: 0.7; M+1 (6월) 4주: 0.7
| 개발 프레임웍 구축 | 오지훈 | bar: M (5월) 4주 to M+1 (6월) 2주
| IF 송신/수신 개발 | 오지훈 | bar: M+1 (6월) 3주 to M+1 (6월) 4주
| 운영사 송신(조직, 상품, 주문등) | 강민지 | bar: M+2 (7월) 1주
| 운영사 수신(일 추천상품) | 강민지 | bar: M+2 (7월) 2주
| 운영사 수신(공사유형별 연관상품) | 강민지 | bar: M+2 (7월) 3주
| 운영사 수신(품목별 연관상품) | 강민지 | bar: M+2 (7월) 4주
| 구매사 Homepage/메인 | 오지훈 | bar: M+2 (7월) 1주
| 구매사 주문관리 | 오지훈 | bar: M+2 (7월) 2주 to M+2 (7월) 3주
| 구매사 인수/반품 | 오지훈 | bar: M+2 (7월) 4주
| 구매사 정산관리 | 서동욱 | bar: M+2 (7월) 1주
| 구매사 상품관리 | 서동욱 | bar: M+2 (7월) 2주
| 구매사 고객센터 | 서동욱 | bar: M+2 (7월) 3주
| 구매사 Homs 실적 | 서동욱 | bar: M+2 (7월) 4주
| 테스트/디버깅 | ALL | M+3 (8월) 1주: 2; M+3 (8월) 2주: 2
기획/디자인(IDR) | 디자인 시안 | 기획/디자인 | bar: M (5월) 4주 to M+1 (6월) 2주
| 디자인 가이드 | 디자이너 | M+1 (6월) 3주: 0.1
| 서브페이지 디자인 제작/수정 | 디자이너 | bar: M+1 (6월) 4주 to M+2 (7월) 2주
| HTML 페이지 개발(퍼블리시) | 퍼블리셔 | bar: M+2 (7월) 2주 to M+2 (7월) 4주
추천/연관 IF(애자일소다) | AS-IS 분석 | 개발자 | M+1 (6월) 1주: 0.5
| 분석서버 FTP설치/설정, IF정의서 | 개발자 | M+1 (6월) 2주: 0.5; M+1 (6월) 3주: 0
| IF 송신/수신 개발 | 개발자 | M+1 (6월) 3주: 0; M+1 (6월) 4주: 1
검색엔진(인사이드정보) | AS-IS 분석 | bar: M+1 (6월) 3주 to M+1 (6월) 4주
| 검색제안어 |  | M+2 (7월) 1주: 1; M+2 (7월) 2주: 0.5
| 자동완성 |  | M+2 (7월) 2주: 0.5; M+2 (7월) 3주: 0.5
| 연관어관리 |  | M+2 (7월) 3주: 0.5; M+2 (7월) 4주: 1
검색로그관리(성공, 실패) | bar: M+2 (7월) 1주 to M+2 (7월) 4주
합계 |  |  | 0.3 | 0.4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 5 | 6.3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0
0.4375
46

## 구매사기능분해
서비스 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 화면 | 설명 | 구분
고객사 | Homepage | 로그인페이지 | 로그인페이지 | 로그인페이지 | URL : www.okplaza.kr
|  |  |  | 로그인 승인 레이어팝업 | 로그인 승인번호 송신 레이어팝업
|  |  |  | 공지사항 팝업 | 초기팝업 공지
|  |  |  | 아이디찾기 팝업 | SMS발송
|  |  |  | 비밀번호찾기 팝업 | SMS발송
|  |  | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 팝업
이전 개인정보처리방침 팝업
|  |  | 이메일무단수집거부 | 이메일무단수집거부 팝업
|  | 홈앤서비스 로그인 | 홈앤서비스 로그인페이지 | 홈앤서비스 로그인페이지 | 참조URL : http://homs.skbroadband.com | Homs
|  | 회사소개 | 회사개요 | 회사개요 | SK텔레시스 홈페이지로 새창 (http://www.sktelesys.com/sub01/sub01_01.php)
|  |  | CEO Message | CEO Message
|  |  | 사업장안내 | 사업장안내
|  | 사업소개 |  | 사업소개
|  | 이용안내 |  | 이용안내
| 메인 | 메인페이지 |  | 메인페이지 | 공지사항, 세금계산서, 자재대금 정보 조회 추천상품 뷰/클릭(상세뷰) 로그 | 추천/연관
|  | 홈앤서비스 메인페이지 |  | 홈앤서비스 메인페이지 | 구매사 카테고리, 공지사항, 문의게시판 추천상품 뷰/클릭(상세뷰) 로그 | Homs 추천연관
|  | 담당자안내 |  | 담당자안내 팝업
|  | 사업장관리 | 사업장리스트 | 사업장리스트 | 법인의 하위사업장 조회
|  |  | 사업장상세 팝업 | 사업장상세 팝업 | 사업장 등록/수정
|  |  |  | 사용자추가 레이어팝업 | 법인의 타사업장 사용자 추가/삭제
|  | 사용자관리 | 사용자리스트 | 사용자리스트 | 사업장 사용자 등록/수정
|  |  | 사용자상세 팝업 | 사용자상세 팝업 | 사용자 등록/수정
|  |  |  | 비밀번호변경 팝업 | SMS발송
|  |  |  | 초기화SMS전송 팝업 | SMS발송
개인정보상세 팝업
|  | 계약서동의 팝업 |  | 계약서동의 팝업
|  | 세금계산서 팝업 |  | 세금계산서 팝업 | 트러스빌 제공
|  | 거래내역서 팝업 |  | 거래내역서 팝업 | 레포팅
|  | 안전용품 구매증명서 |  | 안전용품 구매증명서 팝업 | 레포팅
|  | 공지사항 팝업 |  | 공지사항 팝업
|  | 계약서보기 팝업 |  | 계약서보기 팝업
|  | 고객의소리 팝업 |  | 고객의소리 팝업
|  | 관심상품 |  | 관심상품 리스트 | 우측 퀵메뉴 관심상품 클릭을 통해 접근, 관심상품 삭제, 장바구니 담기 공사유형/품목별(?) 연관상품 뷰/클릭(상세뷰) 로그 | 추천/연관
|  | 상품검색 자동완성 |  | 상품검색 자동완성 | 상품검색 자동완성을 레이어로 표현
| 주문관리 | 상품리스트 |  | 상품리스트 | 검색엔진을 이용한 상품검색, 장바구니담기, 관심상품등록 공사유형/품목별(?) 연관상품 뷰/클릭(상세뷰) 로그 | 추천/연관
|  |  | 상품상세 팝업 | 상품상세 팝업 | 장바구니담기, 관심상품담기, 신규상품요청 품목별 연관상품 뷰/클릭(상세뷰) 로그 | 추천/연관
|  |  | 옵션선택 레이어팝업 | 옵션선택 레이어팝업 | 옵션상품의 옵션선택을 위한 페이지
|  |  |  | 신규규격요청 레이어팝업 | 옵션선택 레이어팝업에서 신규규격을 요청하기 위한 레이어 팝업
|  |  | 추가상품선택 레이어팝업 | 추가상품선택 레이어팝업 | 추가상품을 선태하기 위한 레이어팝업
|  | 홈앤서비스 상품리스트 |  | 홈앤서비스 상품리스트 | 검색엔진을 이용한 상품검색, 장바구니담기, 관심상품등록, 구매사 카테고리 | Homs
|  | 구매요청(장바구니) |  | 구매요청(장바구니) | 주문신청, 주문정보저장, 선택상품삭제, 수량변경 공사유형/품목별(?) 연관상품 뷰/클릭(상세뷰)/주문 로그 | 추천/연관
|  |  | 견적서출력 | 견적서출력 | 레포팅
|  |  | 배송지관리 | 배송지관리 레이어팝업 | 배송지 등록, 기본배송지변경, 수정, 삭제, 선택
|  |  |  | 우편번호 팝업 | 다음 우편번호 팝업
|  |  |  | 배송지수정 레이어팝업 | 기존 배송지를 수정하는 레이어 팝업
|  |  | 첨부파일등록 레이어팝업 | 첨부파일등록 레이어팝업
|  | 홈앤서비스 구매요청 |  | 홈앤서비스 구매요청 |  | Homs
|  | 선입금주문내역 |  | 선입금주문내역 | 선입금주문리스트, 주문취소(일괄포함),주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출
|  |  | 주문상세 팝업 | 주문상세 팝업 | 주문취소, 주문정보변경
|  |  | 주문취소 레이어팝업 | 주문취소 레이어팝업
|  | 주문진척도 |  | 주문진척도 리스트 | 조회, 엑셀다운, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출, 주문취소 레이어팝업 호출
|  |  | 주문서 | 주문서 | 레포팅
|  |  | 배송추적팝업 | 배송추적팝업
|  | 구매이력조회 |  | 구매이력조회 | 조회, 엑셀다운, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출
|  | 주문승인 |  | 주문승인조회 | 승인/반려처리, 조회, 엑셀다운, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출
| 인수/반품 | 상품인수 |  | 상품인수조회 | 조회, 인수처리, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출, 배송추적 팝업호출
|  |  | 인수증출력 | 인수증출력 | 레포팅
|  | 반품신청/현황 |  | 반품신청/현황 | 조회, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출
|  |  | 반품요청 레이어팝업 | 반품요청 레이어팝업 | 반품요청처리
|  | 인수이력조회 |  | 인수이력조회 | 조회, 주문상세 팝업 호출, 상품상세 레이어팝업 호출, 인수증출력
| 정산관리 | 세금계산서 |  | 세금계산서 리스트 | 법인의 세금계산서 리스트, 엑셀다운, 세금계산서/거래명세서/안전용품 구매증명서 팝업호출
|  | 거래명세서 |  | 거래명세서 리스트 | 법인의 거래명세서 리스트, 거래명세서 팝업호출
|  |  | 선택거래명세서 레이어팝업 | 선택거래명세서 레이어팝업 | 선택거래명세서 레이어팝업, 거래명세서 레포팅팝업 호출
|  | 채무관리 |  | 채무관리 | 채무리스트
|  |  | 거래명세서팝업 | 거래명세서팝업 | 트러스빌 제공
| 상품관리 | 신규상품요청 |  | 신규상품요청 | 신규상품요청정보 입력, 첨부파일 레이어팝업
|  |  | 신규상품요청이력 | 신규상품요청이력 리스트 | 신규상품요청이력 리스트
|  |  | 신규상품요청상세 | 신규상품요청상세 | 신규상품요청상세
|  | 신규상품제안 |  | 신규자재 제안목록 | 제안리스트
|  |  | 제안하기 레이어팝업 | 제안하기 레이어팝업 | 제안정보입력, 첨부파일 레이어팝업
|  | 관심상품 |  | 관심상품 리스트 | 관심상품 리스트, 삭제, 장바구니담기, 상품상세 레이어팝업 호출
|  | 재고관리 |  | 재고리스트 | 구매사 관리 재고리스트, 엑셀다운, 인수페이지링크, 물품위치저장, 상품상세 레이어팝업호출
|  |  | 관리물품등록 레이어팝업 | 관리물품등록 레이어팝업 | 관리물품 리스트, 최상단저장, 최하단저장, 삭제, 순서저장, 재고품목조회/추가
|  |  |  | 기타재고 레이어팝업 | 기타재고 등록
|  |  | 출고 레이어팝업 | 출고 레이어팝업 | 출고처리
|  |  |  | 작업자조회 레이어팝업 | 작업자 선택 리스트
|  |  | 반납입고 레이어팝업 | 반납입고 레이어팝업 | 반납입고 처리, 작업자조회 레이어팝업 호출
|  |  | 작업자관리 레이어팝업 | 작업자관리 레이어팝업 | 작업자 리스트, 작업자 삭제
|  |  |  | 작업자 일괄등록 레이어팝업 | 작업자 일괄등록, 작업자 일괄업로드
|  |  |  | 작업자등록 레이어팝업 | 작업자 등록, 수정 처리
|  |  | 재고이력 레이어팝업 | 재고이력 레이어팝업 | 재고정보 및 재고이력 리스트 조회, 엑셀다운
|  |  | 적정재고 변경 레이어팝업 | 적정재고 변경 레이어팝업 | 적정재고 저장처리
|  | 재고이동 |  | 재고이동 리스트 | 재고이동 대상 리스트/엑셀다운, 승인/반려 처리
|  | 품질관리 |  | 품질관리 리스트
|  |  | 품질관리 팝업 | 품질관리 팝업
| 고객센터 | 공지사항 |  | 공지사항
|  |  | 공지사항 상세팝업 | 공지사항 상세팝업
|  | 질의응답 |  | 질의응답 | 질의응답 리스트/삭제처리
|  |  | 질의응답 상세팝업 | 질의응답 상세팝업 | 질의응답 등록/수정 처리
|  | 자유게시판 |  | 자유게시판 | 자유게시판 리스트
|  |  | 자유게시판 상세팝업 | 자유게시판 상세팝업 | 자유게시판 상세/등록
|  |  | 자유게시판 답글팝업 | 자유게시판 답글팝업 | 자유게시판 답글 등록
|  | 시스템장애/개선요청 |  | 시스템장애/개선요청 | 시스템장애/개선요청 리스트, 삭제처리
|  |  | 유지보수 요청 레이어팝업 | 유지보수 요청 레이어팝업 | 유지보수 요청처리
| 실적 | 예산관리 |  | 예산리스트 | 예산리스트, 엑셀다운 | Homs
|  |  | 예산 일괄업로드 레이어팝업 | 예산 일괄업로드 레이어팝업 | 예산 일괄업로드 처리 | Homs
|  |  | 예산등록 레이어팝업 | 예산등록 레이어팝업 | 예산등록 | Homs
|  |  |  | 센터조회 레이어팝업 | 센터조회 | Homs
|  |  | 예산수정 레이어팝업 | 예산수정 레이어팝업 | 예산수정 | Homs
|  |  | 예산이력 레이어팝업 | 예산이력 레이어팝업 |  | Homs
|  | 예산증액관리 |  | 예산증액리스트 | 예산증액 리스트/액셀다운, 예산증액 승인/반려 | Homs
|  |  | 예산증액 상세보기 레이어팝업 | 예산증액 상세보기 레이어팝업 |  | Homs
|  | 재고관리 |  | 재고관리 | 재고조회/엑셀다운 | Homs
|  |  | 바코드 입출고처리 레이어팝업 | 바코드 입출고처리 레이어팝업 |  | Homs
|  |  |  | 바코드활성화 레이어팝업 |  | Homs
|  |  | 상품코드 바코드출고 레이어팝업 | 상품코드 바코드출고 레이어팝업 |  | Homs
|  | 센터별 재고이력 |  | 센터별 재고이력 | 재고이력 조회/엑셀다운 | Homs
|  | 재고종합현황 |  | 재고종합현황 | 재고종합현황 조회/엑셀다운 | Homs
|  |  | 재고조회 레이어팝업 | 재고조회 레이어팝업 |  | Homs

## 운영사기능분해
서비스 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 화면 | 설명 | 구분
운영사 | 상품관리 | 추천연관상품 | 송신 | 업체정보 송신 | 업체정보 송신 리스트, 재송신
|  |  |  | 상품정보 송신 | 상품정보 송신 리스트, 재송신
|  |  |  | 주문정보 송신 | 주문정보 송신 리스트, 재송신
|  |  |  | 공사유형정보 송신 | 공사유형정보 송신 리스트, 재송신
|  |  | 수신 | 일 추천상품 수신 | 일 추천상품 수신 리스트, 재수신, 추천상품 등록/수정(순위조정)/삭제
|  |  |  | 공사유형별 연관상품 수신 | 공사유형별 연관상품 수신 리스트, 재수신, 공사유형별 연관상품 등록/수정(순위조정)/삭제
|  |  |  | 품목별 연관상품 수신 | 품목별 연관상품 수신 리스트, 재수신, 품목별 연관상품 등록/수정(순위조정)/삭제
|  |  | 통계 | 추천상품 클릭통계 | 기간설정에 따른 추천상품 클릭통계 그리드(1~100위) / 클릭통계 그래프(1~10위)
|  |  |  | 추천상품 주문통계 | 기간설정에 따른 추천상품 주문통계 그리드(1~100위) / 주문통계 그래프(1~10위)
|  |  |  | 연관상품 클릭통계 | 기간설정에 따른 연관상품 클릭통계 그리드(1~100위) / 클릭통계 그래프(1~10위)
|  |  |  | 연관상품 주문통계 | 기간설정에 따른 연관상품 주문통계 그리드(1~100위) / 주문통계 그래프(1~10위)

## IF기능분해
서비스 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 화면/내용 | 설명 | 구분
I/F | I/F | 정의서 |  | 송신 I/F정의서 | 송신 인터페이스 정의서(업체 상품, 주문 등) | 애자일소다
|  |  |  | 수신 I/F정의서 | 수신 인터페이스 정의서(일일추천, 공사유형 연관자재, 품목 연관자재) | 애자일소다
|  | FTP |  | FTP 송신(조직, 상품, 주문 등) | 전날 OK플라자 정보를 송신, 재송신 포함 | 비트큐브
|  |  |  | FTP 수신(일추천) | 일추천 IF 수신, 재수신 포함 | 비트큐브
|  |  |  | FTP 수신(공사유형별 연관자재) | 공사유형별 연관자재 IF 수신, 재수신 포함 | 비트큐브
|  |  |  | FTP 수신(품목별 연관자재) | 품목별 연관자재 IF 수신, 재수신 포함 | 비트큐브

## 검색엔진기능분해
서비스 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴 | 화면/내용 | 설명 | 구분
검색엔진 | 검색엔진 | 검색제안어 |  | 제안어관리 | 검색 시 결과가 안나오면 추천해 주는 제안어를 관리 | 인사이드
|  |  |  | 제안어Display | 제안어는 로그인한 사용자의 조직과 관련있게 | 인사이드
|  | 자동완성 |  | 자동완성 | 검색 시 자동완성텍스트는 로그인 사용자의 조직과 관련있게 | 인사이드
|  | 연관어관리 |  | 연관어관리 | 동의어 관리를 할수 있는 화면제공 또는 자동연관정보 등록 | 인사이드
|  | 검색로그관리(성공/실패) |  | 검색로그관리(성공/실패) | 검색 시 성공 및 실패 단어관리 및 통계정보 제공 | 인사이드