## OK Plaza 리뉴얼 페이지 검수
[11 empty] | Open | Close
번호 | 구분 | 중요도 | 상태 | 내용 | 테스트방법 | 조치사항 | 예상 적용일 | 발생일 | 작성자 | 비고
1 | UX/UI | 하 | Open | 상품 상세 다이얼로그 - 공급사 라디오버튼이 여러 개 일 때 정렬이 안됨 - [지정] 표시가 불필요 하게 2개 출력 - 페이지 처음 팝업 시(팝업 후 다른조작 전) 재고수량이 - 로 나옴 - 상세내용 출력 불편 - 추천 상품이 없을 때 상품정보와 위쪽 영역 분리 필요 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(1)
추천 상품을 클릭해 상품 상세 다이얼로그 나왔을 때
2 | UX/UI | 중 | Close | 상품 상세 다이얼로그 - 최소구매수량 이하로 입력 후 담기 했을 시 뜨는 다이얼로그 창에 ip 내용: 이라는 제목이 출력 - 공급사 정보에 개인 전화번호 출력 |  | 문제 없음 |  | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(2)
3 | UX/UI | 하 | Open | 장바구니 담기 팝업창 - 취소버튼과 닫기버튼 기능 중복 - [같이 많이 구매하는 상품] 문구 수정 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(3)
4 | UX/UI | 하 | Open | 장바구니 페이지 - 납기희망일 날짜 선택 박스 우측 잘림 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(4)
5 | 기능 | 중 | Close | 상품상세 다이얼로그 - 주문 수량 문자 입력 될 수 있음 - [처리중 문제가 발생하였습니다] 팝업 알림을 어떤 문제인지 자세히 출력해주면 좋겠음 | 문자와 숫자를 연속으로 막 누르게 되면 입력됨 | 문제 없음 |  | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(5)
주문하기 눌렀을때 팝업창
6 | 기능 | 중 | Open | 추천 연관 페이지별 통계 - 그래프 막대에 커서 올렸을 때 횟수와 상품명, 규격이 같이 나와야 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(6)
7 | 기능 | 중 | Open | 추천 연관 페이지별 통계 - 엑셀로 통계를 받을 때 파일명에 받은 날짜 입력되면 좋겠음 - 화면으로는 TOP10만 나오지만 엑셀로 받았을 때는 더 많이 나오면 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | 김동수 | Chrome 에서 확인
8 | UX/UI | 하 | Open | 각종 버튼 및 텍스트 정렬 | 추가 확인 필요 | 추가 확인 필요 |  | 2019-09-02 | 최수영
9 | 추천서버연동 | 상 | Close | 일일 추천 상품 수신 - 8월 26일까지의 데이터는 나오는데 27일부터의 데이터가 안나옴 |  | 문제 없음 |  | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인
10 | UX/UI | 하 | Open | 카테고리 제목 중 텍스트 마지막에 /가 붙어있는 오타 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(10)
11 | UX/UI | 하 | Close | 상품상세 다이얼로그 - 판매가의 기준이 몇 단위당 가격인지 알려주면 좋겠음(ex. 6420 / 1m당) |  | 문제 없음 |  | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(11)
12 | UX/UI | 하 | Close | 추천상품 - 추천상품 선택 시 추천상품에서의 이미지와 다르게 나오는 경우가 종종 있음 | 추천 하는 부분에서의 이미지와 추천상품을 눌러서 상세 다이얼로그 들어갔을때 이미지 다름 | 문제 없음 |  | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(12)
13 | UX/UI | 하 | Open | 상품상세 다이얼로그 - 관심상품 담기도 장바구니처럼 팝업창을 통일하는게 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(13)
14 | UX/UI | 중 | Open | 장바구니 - 장바구니에 많은 상품이 담겼을 시 주문을 했을때 Notice가 페이지에서 안보임 - 장바구니에 한 페이지 이상의 상품이 담기고, 한페이지 이상 아래에 있는 상품의 주문 버튼을 눌렀을 때 Notice는 해당 상품위치인 아래쪽에 출력이 되지만 포커스는 페이지의 top으로 이동이 돼 Notice 팝업이 안보임 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(14)
15 | UX/UI | 하 | Open | 관심상품등록 - 관심상품으로 등록하면 관심상품도 몇 개가 등록 되었는지 표시가 되면 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(15)
16 | 기능 | 상 | Open | 장바구니 - 첨부파일을 등록하면 수정은 가능하지만 삭제가 안됨 - 용량이 큰 파일을 넣었을 때 아무 알람 없이 완료가 안됨 | 첨부파일 등록 후 확인 제한 용량보다 큰 파일 등록(약 62MB) | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인
17 | 기능 | 하 | Open | 장바구니 - 장바구니 안에서 선택된 개수와 장바구니 내에 몇 개의 상품이 들어 있는지 알려주면 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 최수영 | Chrome 에서 확인
18 | 기능 | 하 | Open | 장바구니 - 주문완료 했을 때의 팝업창도 어떤상품이 얼마나 주문 됐는지 내용이 나오면 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 최수영 | Chrome 에서 확인
19 | 기능 | 상 | Open | 주문 취소요청, 주문진척도 - 주문 취소요청과 주문 진척도의 페이지에서 엑셀다운, 조회버튼 작동하지 않음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인
20 | UX/UI | 하 | Open | 각종 팝업 및 다이얼로그 디자인 통일이 필요함 | 추가 확인 필요 | 추가 확인 필요 |  | 2019-09-04 | 최종섭
21 | UX/UI | 중 | Close | 장바구니 - 수량변경에서 변경 버튼을 누르지 않아도 적용됨( 변경버튼 필요성 확인 ) |  | 문제 없음 |  | 2019-09-04 | 박소영 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(21)
22 | UX/UI | 하 | Open | 장바구니 - 전체상품 주문신청, 선택상품 주문신청 <-> 전체선택, 선택상품삭제 위치 변경하는게 좋겠음 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 박소영 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(21)
23 | 기능 | 상 | Close | 반품 처리 요청 - 알람이 1개 있지만 내용이 없는 경우가 있었음 - 기능 테스트가 필요 할 듯 | 다시 확인 필요 | 문제 없음 |  | 2019-09-04 | 박소영 | Chrome 에서 확인 참고 이미지(23)
24 | UX/UI | 중 | Open | 카테고리 제목 가장 우측 아래에 있는 카테고리는 선택하기 너무 어려움 |  | 수정 완료 | 2019-09-16 | 2019-09-04 | 김동수 | Chrome 에서 확인
25 | 기능 | 하 | Open | 주문진척도에 날짜 선택 우측에 당일, 1주일, 1개월전 선택 버튼 추가 (change시 자동 조회 X) |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-09 | 정연백

## 14
캡처가 불가능해 설명을 덧붙입니다.
옆 이미지의 Noticer가 페이지 아래쪽에있는 상품의 주문버튼을 클릭하면
Notice는 아래쪽에 있는 상품 옆에 출력되지만
화면은 포커스가 최상단으로 이동해 화면이 살짝 어두워진 상태에서 Notice는 보이지 않는 상태가 됨