## 표지
통합테스트 결과서
OK플라자 추천알고리즘 적용 구축
Version 1.0

## 제개정이력
통합테스트 결과서
|  | 프로젝트 | OK플라자 추천알고리즘 적용 구축 | 단계 | 테스트
|  | 문서번호 | TS_190826 | Version | 1
제·개정 이력
제·개정일 | 버전 | 제·개정 내용 |  | 작성자 | 검토자 | 승인자
2019.08.26 | 0.1 | 초안 제정 |  | 강용준

## 작성가이드
작성 가이드
No. | 필드 | 설명 | 예시
1 | 테스트 시나리오 ID | 해당 테스트 케이스에 해당하는 테스트 시나리오 ID
2 | 테스트 케이스 ID | 각 테스트 케이스 식별자
3 | 테스트 케이스 | 테스트 수행을 위한 수행 절차나 방법에 대해 기술
4 | 사전조건 | 해당 테스트 케이스를 실행하기 위해 필요한 사전 조건 기술
5 | 테스트 데이터 | 해당 테스트 케이스 실행 시 필요한 테스트 데이터
6 | 예상결과 | 해당 테스트 케이스 실행 후 예상되는 결과값
7 | 수행결과 | 해당 테스트 케이스 실행 후 실제 나타는 결과값
8 | PASS / FAIL | 해당 테스트 케이스 실행에 대한 판정 | PASS, FAIL, NOT EXECUTED
9 | 비 고 | 해당 테스트 케이스 실행 시 발견된 특이사항 기록
통합테스트 케이스
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
OK플라자 추천알고리즘 적용 구축
OK플라자
강용준
설계
2019-08-26

## 테스트시나리오
테스트시나리오 OK플라자 추천 알고리즘 적용 구축
시나리오 ID | 시나리오명 | 상세설명(흐름도) | 검증포인트
TS-01 | 추천상품확인 |  | -연계된 추천상품정보를 구매사에게 정확히 전달하고 있는지 확인 -구매사에서 추천상품을 클릭하여 상품이 제대로 주문되는지 확인
TS-02 | 추천상품수정 |  | -연계된 추천상품을 수정 시 구매사에 반영되어 보여지는지 확인
TS-03 | 연관상품확인 |  | -연계된 연관상품정보를 구매사에게 정확히 전달하고 있는지 확인 -구매사에서 연관상품을 클릭하여 상품이 제대로 주문되는지 확인
TS-04 | 연관상품수정 |  | -연계된 연관상품을 수정 시 구매사에 반영되어 보여지는지 확인
<Title> for <Project Name/ Program Name>
Form no.: QPTEUTLOG.xls Controlled Copy
Last updated by <name > on <date>
사업장 추천상품확인
(운영사)
메인 추천상품 확인
(구매사)
품목별 연관상품확인
(운영사)
상품검색 연관상품 확인
(구매사)
상품상세 연관상품 확인
(구매사)
장바구니담기
연관상품 확인
(구매사)
장바구니
연관상품 확인
(구매사)
관심상품
연관상품 확인
(구매사)
사업장 추천상품 스코어, 삭제여부 수정
(운영사)
메인 추천상품 수정반영 확인
(구매사)
추천상품 장바구니담기
(구매사)
연관상품 스코어, 삭제여부 수정
(운영사)
상품검색 연관상품 수정반영 확인
(구매사)
Note on A3: 시나리오를 구분할 수 있는 식별자로 정해진 규칙에 의해 일련적으로 작성함. 예) TS-시스템명-01 TS-시스템명-02
Note on B3: 시나리오를 대표할 수 있는 이름 예) 상품구매
Note on C3: 시나리오의 흐름 표시 예) 쇼핑몰 로그인 → 상품검색 → 장바구니 담기 → 결재 → 상품 구매
Note on D3: 시나리오를 통해 검증하고자 하는 내용 기술

## 추천상품확인
서브시스템/모듈 | 추천상품확인 | 테스트 회수 | 1
테스터 | 강용준 | 테스트 수행일 | 2019-08-26
테스트 사전요구사항
테스트 시나리오 ID | TS-01
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스(절차) | 사전조건 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 수행결과 | PASS / FAIL | 비 고
TS-01_01 | 운영사 로그인 - ID/PWD 입력 후 로그인 버튼 클릭 |  | ID: agent1 PWD:1111 | 운영사 로그인
TS-01_02 | 사업장별 추천수신 페이지 이동 - 상품관리 > 사업장별추천수신 메뉴 클릭 | 수신일을 2019-08-26 로 세팅 |  | - 수신된 추천상품 DISPLAY - 테스트고객사(1)의 추천상품을 메모장에 적어둠
TS-01_03 | 테스트고객사(1) 사용자로 로그인 |  | ID: ar_test PWD:1111 | 정아름 사용자로 로그인
TS-01_04 | 메인의 추천상품 확인 |  |  | 운영사에서 확인한 추천상품과 Display되는 추천상품이 맞는지 확인 (진열이 안되어 있는 추천상품은 나오지 않음)
TS-01_05 | 추천상품클릭 |  | 렉(허브랙) | 상품상세 Display
TS-01_06 | 장바구니담기 클릭 |  |  | 해당 상품 장바구니에 담김
TS-01_07
TS-01_08
TS-01_09
TS-01_10
<Title> for <Project Name/ Program Name>
Form no.: QPTEUTLOG.xls Controlled Copy
Last updated by <name > on <date>
통합테스트 케이스
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
OK플라자 추천알고리즘 적용 구축
OK플라자
강용준
설계
2019-08-26

## 추천상품수정
서브시스템/모듈 | 추천상품수정 | 테스트 회수 | 1
테스터 | 강용준 | 테스트 수행일 | 2019-08-26
테스트 사전요구사항
테스트 시나리오 ID | TS-02
테스트 케이스 ID | 테스트 케이스(절차) | 사전조건 | 테스트 데이터 | 예상결과 | 수행결과 | PASS / FAIL | 비 고
TS-02_01 | 운영사 로그인 - ID/PWD 입력 후 로그인 버튼 클릭 |  | ID: agent1 PWD:1111 | 운영사 로그인
TS-02_02 | 사업장별 추천수신 페이지 이동 - 상품관리 > 사업장별추천수신 메뉴 클릭 | 수신일을 2019-08-26 로 세팅 |  | - 수신된 추천상품 DISPLAY
TS-02_03 | 순위가 11위 아래에 있는 상품중 하나를 선택하여 스코어를 수정하여 순위를 조정함 | 수정한 상품은 사업장에 진열된 상품이여야 함 |  | 스코어를 수정하면 스코어가 높은 순으로 순위가 조정됨
TS-02_04 | 테스트고객사(1) 사용자로 로그인 |  | ID: ar_test PWD:1111 | 정아름 사용자로 로그인
TS-02_05 | 메인의 수정한 추천상품 확인 | 수정한 상품은 사업장에 진열된 상품이여야 함 |  | 운영사에서 수정한 추천상품이 Display
TS-02_06
TS-02_07
TS-02_08
TS-02_09
TS-02_10
통합테스트 케이스
프로젝트
시스템
작성자
단계
문서번호
작성일자
OK플라자 추천알고리즘 적용 구축
OK플라자
강용준
설계
2019-08-26