## Sheet1
| 내용 | 작업자
1 | 가. 홈앤서비스 사업자상세의 사업자명을 길게 | 정아름, 송주은
1 | 나. 고객관리>HNS사업장에서 “특정조직 선택시” 사용자 등록이 가능토록 기능 활성화 | 정아름, 송주은
1 | 다. 고객관리>HNS사업장에서 다중선택 “권역, 주문제한, 상태 값” 변경이 가능토록 구현 | 안됨
1 | 라. 고객관리>HNS사업장에서 신규 사업장 등록시 - 사업장코드 필드는 비활성화 처리 - 팝업이 이동 가능토록 설정값 변경 - 사업장명에 “ HNS_”가 자동 반영(수정되지 않도록)되도록 구성 Ex) HNS_”신규사업장 명칭” | 정아름, 송주은
1 | 마. 고객관리>HNS사업장에서 특정 사용사 클릭시 “로그인” 기능 활성화 | 정아름, 송주은
1 | 바. 고객관리>HNS사업장에서 현재 선택된 사업장에 대한 색깔 표시 | 정아름, 송주은
1 | 사. 고객관리>HNS사업장에서 “사업장명”을 클릭시 “하위 조직 오픈” “사업장”에 대한 상세 정보는 해당 조직을 “선택”하고 “상세정보/수정(추가 구현)” 아이콘 클릭시 활성화 | 안됨
2 | 가. 운영관리>조직관리>사업장 화면 1) 사업장 등록시 - 사업장코드 필드는 비활성화 처리 - 팝업이 이동 가능토록 설정값 변경 - 사업장명에 “ HNS_”가 자동 반영(수정되지 않도록)되도록 구성 Ex) HNS_”신규사업장 명칭” 2) 현재 선택된 사업장에 대한 색깔 표시 3) “사업장명”을 클릭시 “하위 조직 오픈” “사업장”에 대한 상세 정보는 해당 조직을 “선택”하고 “상세정보/수정(추가 구현)” 아이콘 클릭시 활성화---> 안됨 4) “특정조직 선택시” 사용자 등록이 가능토록 기능 활성화 | 정아름, 송주은
2 | 나. 운영관리>조직관리>사업자 화면 1) 일괄등록/수정 기능에서 사용자에 대한 “전화번호, 휴대폰번호, 이메일 정보” 입력 필드 미 구현 2) 일괄등록/수정 기능에서 일괄 업로드 실행시 “파일 일괄업로드 성공 ? 건, 실패 ?건” 확인 팝업 구현-> 성공 ? 건 처리하였습니다 .(실패사유....) - 상세보기 클릭시 “실패 내역” KEY 필드 정보 제공 -> 실패 메시지로 대체 3) 사용자 “등록” 이이콘 클릭시 - “사업장” 명칭에 소속 조직이 먼저 표시 되는 현상 제외 - 법인 명칭은 고정이므로 해당 필드 삭제 -> Disabled 처리 - 사업장명 옆에 돋보기 표시 구현 4) 사용자 “등록” 이이콘 클릭 > 사업장 “돋보기” 조회시 - 조직유형 > 그룹선택이 가능토룩 변경 -> Hidden 처리 - 구매사 > “사업장”으로 명칭 변경 - 조직유형 필드 삭제 - 사업장명에서 “홈앤서비스㈜” 필드 히든 처리 5) SKTS 회사 주소 정보, 개인정보처리 방침이 계속 표시 되어야 하나요? - 법적인 사유로 .??? | 정아름, 송주은
2 | 다. 운영관리>실적관리>재고종합현황 1) 상품코드 필드 축소, 금액 필드 확대 등을 통하여 가로축 스크롤이 생기지 않도록 구성 2) 처리 속도 개선을 위하여 기본 조회 값 “30개”으로 추가 설정 3) 그룹별 세부 현황 화면에서 그룹명 필드을 “왼쪽 정렬” 4) 엑셀 다운로드시 상세 내역이 확인 될 수 있도록 구성 (기존 요청 사항) | 서동욱
2 | 라. 운영관리>실적관리>세금계산서 1) 안전용품구매증명서에 대한 활성화 여부, 발급이력 확인 요청 à SKT/B 구매 협력사 포함 ð 정상적인 기능 구현 여부와 SKT/B에는 안전용품 구매 전담 조직이 없어진 상태 입니다. ð 실효적인 서비스가 아닌 경우에는 삭제 처리 검토 예정 -> 안전용품일 경우만 안전용품구매증명서 아이콘 보이게 | 서동욱
2 | 마. 운영관리>예산> 1) 사업장명을 클릭시 하위 조직이 오픈 되도록 구현 -> 안됨 2) 사업장 합산 필드는 별도의 색상 표시 3) 예산이력 필드는 전체 삭제하고 “사업장명별로 예산이력 현황” 아이콘 생성 à 클릭시 팝업으로 활성화 4) 엑셀다운시 사업장 합산 필드는 별도의 색상 표시 -> 공통이라 불가 | 서동욱
2 | 바. 운영관리>상품진열 (추후 과졔 포함) 1) 특별관리 상품 필드 표시 및 수정 가능토록 구현 2) 진열사업장에 대한 그룹별 표시 및 특정사업장 표시 2) 진열사업장에 대한 선택 및 변경 기능 구현 | 추후과제
2 | 사. 운영관리>상품승인 1) 신규 등록인 경우 “기존가격 필드”에 “0 à - “으로 표시 2) “상품명/규격” 필드 확대하고, 다른 필드는 세로측 간격 최소화 -> 안됨 | 오지훈
3 | 가. 운영관리>조직관리 사업장 1) 사업장 종료시 “사업장에 자재 미인수 실적 및 재고를 보유한 사업장” 이라고 팝업 표시 필요 - 엑셀다운로드시에도 동일한 기능 구현 -> ???? | 정아름, 송주은
2
2
2
2
2
2
2