## 흐름도
로그인
CASE 1
홈앤서비스 일반 상품등록
상품승인
자산관리 본사관리자 로그인
상품1차 승인
경영관리 본사관리자 로그인
상품2차 승인
상품진열 확인
로그인
CASE 2
홈앤서비스 안전상품 단가 수정
상품승인
안전관리 본사관리자 로그인
상품1차 승인
경영관리 본사관리자 로그인
상품2차 승인
상품진열 공급가 확인

## 상품 승인 진열
상품 승인/진열(HNS_05)
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
|  | 오지훈 | 2020-03-18 | 이의진 | 2020-03-31
테스트 대상 상세 :
* 운영사에서 등록한 신규 상품의 승인 및 진열 확인 1. 신규상품등록 2. 신규상품승인 3. 신규상품진열확인
테스트 시나리오 목적 :
신규등록한 상품이 제대로 승인절차를 밟고 진열이 되는가?
가정 및 필요사항 :
1. 로그인 사용자는 홈앤서비스 본사관리자 권한을 가지고 있어야 함 2. 2차 승인은 경영관리팀에서만 가능해야 함 3. ID/PW : homsadmin/1111(자산관리팀), homsadmin2/1111(경영관리팀)
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 비고
HNS-05-01 | 운영사로 로그인 (테스트서버의 경우 비밀번호 1111로 통일) 상단의 [상품관리] > [상품조회] 메뉴 클릭 |  | [상품조회] 페이지 이동 |  | [상품조회] 페이지 이동
HNS-05-02 | 중단의 [상품등록] 버튼 클릭 후 상품 등록 (진열정보에 SKB 개통공사(HNS)를 선택) |  | [상품등록] 팝업페이지에서 신규 상품 등록 |  | 0331 테스트 이의진 상품 등록함
HNS-05-03 | 상단의 [승인관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 등록한 상품 승인 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 선택한 상품의 등록 승인 |  | 승인 처리함
HNS-05-04 | URL : http://175.125.15.82/homeAndService.jsp 접속 ID/PW = homsadmin/1111 로그인 상단의 [운영관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 승인할 상품 조회 |  | 조회됨
HNS-05-05 | 승인할 상품을 선택 후 [승인]버튼 클릭 |  | 승인할 상품을 선택 후 1차 승인 |  | 1차 승인됨
HNS-05-06 | URL : http://175.125.15.82/homeAndService.jsp 접속 ID/PW = homsadmin2/1111 로그인(경영관리팀) 상단의 [운영관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 승인할 상품 조회 |  | 조회됨
HNS-05-07 | 승인할 상품을 선택 후 [승인]버튼 클릭 |  | 승인할 상품을 선택 후 2차 승인 |  | 2차 승인됨
HNS-05-08 | 상단의 [운영관리] > [상품진열] 메뉴 클릭 조회버튼 클릭 |  | 승인한 상품의 진열정보가 전체인것을 확인 |  | 조회됨

## 상품 승인 진열2
상품 승인/진열(HNS_05)
Test Scenario Specification Form
|  | 작성자 | 작성일 | 수행자 | 수행일
|  | 오지훈 | 2020-03-18 | 이의진 | 2020-03-31
테스트 대상 상세 :
* 운영사에서 변경한 단가 수정 상품의 승인 및 진열 확인 1. 상품 단가 변경 2. 단가 변경 상품 승인 3. 상품 진열 공급가 확인
테스트 시나리오 목적 :
단가 변경된 상품이 제대로 승인절차를 밟고 가격이 변경 되었는가?
가정 및 필요사항 :
1. 로그인 사용자는 홈앤서비스 본사관리자 권한을 가지고 있어야 함 2. 2차 승인은 경영관리팀에서만 가능해야 함 3. ID/PW : homssafe/1111(안전관리팀), homsadmin2/1111(경영관리팀)
STEP (ID) | 테스트 항목 |  | 기대결과 |  | 실제결과 | 비고
HNS-05-01 | 운영사로 로그인 (테스트서버의 경우 비밀번호 1111로 통일) 상단의 [상품관리] > [상품조회] 메뉴 클릭 |  | [상품조회] 페이지 이동 |  | [상품조회] 페이지 이동
HNS-05-02 | 상품구분을 [안전]으로 변경 후 조회 홈앤서비스에 등록 된 상품 클릭 |  | 상품 조회 후 [상품수정] 팝업페이지에서 판매가 변경 |  | 변경처리됨
HNS-05-03 | 상단의 [승인관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 판매가 변경한 상품 승인 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 선택한 상품의 변경 승인 |  | 승인처리됨
HNS-05-04 | URL : http://175.125.15.82/homeAndService.jsp 접속 ID/PW = homssafe/1111 로그인 상단의 [운영관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 승인할 상품 조회 |  | 조회됨
HNS-05-05 | 승인할 상품을 선택 후 [승인]버튼 클릭 |  | 승인할 상품을 선택 후 1차 승인 |  | 1차 승인됨
HNS-05-06 | URL : http://175.125.15.82/homeAndService.jsp 접속 ID/PW = homsadmin2/1111 로그인(경영관리팀) 상단의 [운영관리] > [상품승인] 메뉴 클릭 |  | [상품승인] 페이지로 이동하고 승인할 상품 조회 |  | 조회됨
HNS-05-07 | 승인할 상품을 선택 후 [승인]버튼 클릭 |  | 승인할 상품을 선택 후 2차 승인 |  | 2차 승인됨
HNS-05-08 | 상단의 [운영관리] > [상품진열] 메뉴 클릭 조회버튼 클릭 |  | 승인한 상품의 판매가 변경여부 확인 |  | 변경처리됨