## Sheet1
구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면/기능 | 내용 | 작업자 | 공수(M/D) | 완료 | 일정 | 비고
구매사 | 고객센터 | 해지선 수거현황 | 해지선 수거 이력 | 수거이력 조회 | 해지선 수거 이력 조회 / 취소 | 이의진 | 1
|  |  |  | 해지선 수거 등록/수정 | 해지선 수거 등록 / 수정 팝업 | 이의진 | 1
운영사 |  |  | 해지선 수거 이력 | 수거이력 조회 | 해지선 수거 이력 조회 | 정아름 | 0.5
|  |  |  | 출고이력 조회 팝업 | 해지선 출고 이력 조회 | 정아름 | 0.5
WMS | 해지선관리 | 수거접수 | 수거접수 | 수거접수 조회/접수 | 해지선 수거 신청이 들어온 리스트 조회 및 접수 | 서동욱 | 1
|  | 수거완료 | 수거완료 | 수거완료 조회/접수 | 해지선 수거 접수가 된 리스트 조회 및 완료처리 | 서동욱 | 1
|  | 수거이력 | 수거이력 | 수거이력 조회 | 해지선 수고 이력 조회 | 오지훈 | 1
|  |  |  | 출고처리 | 해지선 수거 완료된 물량에 대해 출고 처리 | 오지훈 | 1
|  |  |  | 출고이력 | 해지선 출고 이력 조회 | 오지훈