## Sheet1
구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면/기능 | 내용 | 작업자 | 공수(M/D) | 완료 | 일정 | 비고
구매사 | 운영관리 | 조직관리 | 사업장 | 사업장조회 | 트리구조 HNS사업장 조회, 사용자 조직이동 | 정아름 | 2 | ㅇ
|  |  |  | 사업장등록/수정 | HNS 사업장등록/수정 | 정아름 | 1 | ㅇ
|  |  | 사용자 | 사용자조회 | HNS 사용자 조회 | 송주은 | 1 | ㅇ
|  |  |  | 사용자등록/수정 | 사용자 등록/수정 | 송주은 | 0.5 | ㅇ
|  |  |  | 사용자조직일괄수정 | HNS 사용자조직일괄수정 | 송주은 | 2 | ㅇ
|  | 실적관리 | 세금계산서 | 세금계산서 조회 |  | 송주은 | 3 | ㅇ
|  |  |  | 세금계산서팝업 |  | 송주은 |  | ㅇ
|  |  |  | 거래명세서팝업 |  | 송주은 |  | ㅇ
|  |  |  | 안전용품구매증명서 |  | 송주은 |  | ㅇ
|  |  | 채무관리 | 채무관리 조회 |  | 송주은 |  | ㅇ
|  |  | 재고종합현황 | 재고종합현황조회 | 본부/팀의 취합 재고, 지점의 취합 재고, 분점의 취합 재고 현황을 보여줌 | 서동욱 | 3 | ㅇ
|  | 상품관리 | 상품승인 | 상품승인조회 | 홈앤서비스 상품을 등록 또는 판매가 변경 시 승인요청 리스트 또는 이력 | 오지훈 | 2 | o
|  |  |  | 상품승인/반려 처리 | 승인 시 검색엔진 색인 동기화, 반려 시 반려사유 입력 | 오지훈 | 1 | o
|  |  | 상품진열 | 상품진열조회 | 홈앤서비스 진열사업장 정보 | 오지훈 | 2 |  |  | 3/6 완료
|  | 예산관리 |  | 예산조회 | 예산 사업장과 예산이력 조회 | 서동욱 | 2 | o |  | 2/25 start
|  |  |  | 예산등록/수정 | 사업장의 예산을 등록,수정 | 서동욱 | 2 | o
|  |  |  | 일괄업로드 | 예산 일괄업로드 | 서동욱 | 1 | o |  | 3/3 완료
| 주문승인 |  |  | 주문승인라인 | 감독관의 개념은 없어지고 주문 시 각 지점의 지점장에게 승인요청 (안전용품, 공구용품, 특정상품은 승인라인 동일) | 정아름
| 상품승인 |  |  | 트리거 생성, 색인뷰수정 | 트리거 생성, 색인뷰수정 | 오지훈, 강용준
| 예산 |  |  | 예산항목테이블 추가 | 기존에 코드에 있던 예산항목을 예산항목 테이블(BUDGET_ITEM) 생성에 따른 소스변경 | 서동욱
| 주문 |  |  | 주문리스트 | 기존 홈앤서비스 사업장묶음(HNS_GROUP)코드에 따른 그룹관리자의 주문조회를 하위지점으로 수정 | 송주은
운영사 | 고객관리 | 구매사조회 | HNS 사업장 | 사업장조회 | 트리구조 HNS사업장 조회, 사용자 조직이동 | 송주은 | 0.5 | o
|  |  |  | 사업장등록/수정 | HNS 사업장등록/수정 | 송주은 |  | o
| 상품관리 | 상품조회 | 상품상세 | 단일상품상세 | 상품진열 홈앤서비스 추가 시 홈앤서비스 상품등록요청 | 오지훈 | 1 | o
|  |  |  | 옵션상품상세 | 상품진열 홈앤서비스 추가 시 홈앤서비스 상품등록요청 | 오지훈 |  | o
| 승인관리 | 상품승인 |  | 상품승인처리 | 홈앤서비스 상품승인처리 시 홈앤서비스 상품등록 또는 판매가 변경승인 요청 | 오지훈 |  | o
|  | HNS 상품승인 |  | HNS 상품승인 조회 | 홈앤서비스 상품등록 및 판가변경 승인요청 및 이력 조회 | 오지훈 | 1