## 공수계산
구분 |  |  | 서비스 | 화면명/기능명 | 기능 및 내용 | 신규 | M/D | M/M | 시작일 | 종료예상일 | 완료일 | 지연일 | 담당자 | 대기 | 진행 | 완료 | 착수율
1.물류관리 | 1-1. | 물류창고 재고 현황 | 공급사 | 물류 창고 재고 조회 | 물류창고에 보관중인 재고 내역에 대해 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 재고 납품처리 - 상품추적 팝업 - 배송내역 팝업 - 배송처리 팝업 - 바코드 출력(프린트) - 인수증 출력(렉스퍼트) | O |  |  | 2017-02-06 70% | 2017-02-16 |  |  | 임상건 이의진 |  |  |  |  | 렉스퍼트포함
| 1-2. | 물류창고 반환 현황 | 공급사 | 물류 창고 반환 내역 조회 | 물류창고에서 요청한 반환 요청에 대해 처리하는 화면 - 반환완료 처리 - 내용 및 원인분석 팝업 | O | [6 empty] | 임상건 이의진
| 1-8. | 입고관리 | 물류창고(PC) | 입고관리 | 물류창고 입고 대상에 대한 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 입고대기 처리 - 바코드 출력 | O | [6 empty] | 임상건 이의진
| 1-3. | 단품상품상세 | 운영사(PC) | 단품상품관리상세 | 단품상품의 상세 정보 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 | [7 empty] | 이정훈
| 1-4. | 옵션상품상세 | 운영사(PC) | 옵션상품관리상세 | 옵션상품의 상세 정보 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 | [7 empty] | 이정훈
| 1-5. | 재고조사승인 | 운영사(PC) | 재고조사 승인 | 재고조사 내역에 대해 조회 및 승인을 처리할 수 있는 화면 - 승인처리 | O |  |  | 2017-02-06 80% | 2017-02-15 |  |  | 박해선
| 1-6. | 재고조회 | 물류창고(PC) | 재고조회 | 물류창고에서 보관중인 재고 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 공급사 반환 처리 - 재고이력 팝업 - 반환이력 팝업 - 반환인수증 출력(렉스퍼트) | O | [6 empty] | 박해선
| 1-7. | 재고조사 | 물류창고(PC) | 재고조사 | 재고조사 내역 조회 및 업무를 처리할 수 있는 화면 - 재고조사 등록/삭제 처리 - 재고조사 팝업 - 재고실사 팝업 - 조사이력 팝업 - 완료정보 팝업 | O | [6 empty] | 박해선
| 1-9. | 배송준비 | 물류창고(PC) | 배송준비 | 고객사에서 요청한 주문건에 대한 조회 및 배송준비를 처리할 수 있는 화면 - 배송준비 처리(발주 분기처리) - 인수증 출력(렉스퍼트) | O |  |  | 2017-02-06 25% | 2017-02-14 |  |  | 김승주 |  |  |  |  | 렉스퍼트포함
| 1-10. | 배송처리 | 물류창고(PC) | 배송처리 | 배송준비된 건들 중 고객사에 배송처리할 대상 조회 및 배송처리를 처리하는 화면 - 배송처리 - 배송수량 바코드 매핑 팝업 - 배송지 정보(공급사 화면 이용) | O | [6 empty] | 김승주
| 1-11. | 배송이력 | 물류창고(PC) | 배송이력 | 배송처리 된 이력에 대해 조회하는 화면 | O | [6 empty] | 김승주
| 1-12. | 반품승인/입고 | 물류창고(PC) | 반품승인/입고 | 고객사에서 요청한 반품 요청건에 대해 처리하는 화면 - 반품요청서 출력(렉스퍼트) - 승인/반려 처리 - 반품 입고 바코드 수량 입력 팝업(입고처리) | O |  |  | 2017-02-06 85% | 2017-02-10 |  |  | 김성환
| 1-13. | 품질검사 | 물류창고(PC) | 품질검사 | 품질검사와 관련된 내역 조회 및 처리하는 화면(입고품질/반품품질 팝업) - 품질검사(입고)팝업 - 품질검사(반품)팝업 | O | [6 empty] | 김성환
| 1-14. | 로그인 | 물류창고(Mobile) | 로그인 | 모바일사용자 로그인 | O | [6 empty] | 이정훈
| 1-15. | 메인메뉴 | 물류창고(Mobile) | Default 페이지 | 모바일 버튼화면(Default 페이지) | O | [6 empty] | 이정훈
| 1-16. | 바코드상품조회 | 물류창고(Mobile) | 바코드상품조회 | 바코드를 통한 상품 상세 정보 조회 화면 | O | [6 empty] | 김성환
| 1-17. | 바코드입고처리 | 물류창고(Mobile) | 바코드입고처리 | 바코드를 통한 상품 입고 정보 조회 및 입고처리 화면 | O | [6 empty] | 임상건 이의진
| 1-18. | 배송(바코드 매핑)처리 | 물류창고(Mobile) | 배송(바코드 매핑)처리 | 배송처리를 대상 목록을 조회하는 화면 | O | [6 empty] | 김승주
| 1-19. | 주문 상제 정보 | 물류창고(Mobile) | 주문상세 정보 | 배송처리 화면 - 수량매핑 화면 - 배송완료 화면 | O | [6 empty] | 김승주
| 1-20. | 재고조사 | 물류창고(Mobile) | 재고조사 | 재고조사를 처리할 수 있는 화면 - 재고조사 상태별 버튼 화면 - 재고실사 화면 | O | [6 empty] | 박해선
| 합 계 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 56 | 0 | 0 | 0%
2.여신관리 | 2-1. | 구매사 승인요청 | 운영사(PC) | 구매사 승인요청 | 구매사 승인 요청 상세 화면 신용정보 내용 추가 |  | 1 | [5 empty] | 김성환
| 2-2. | 공급사 승인요청 | 운영사(PC) | 공급사 승인요청 | 공급사 승인 요청 상세 화면 신용정보 내용 추가 |  | 1 | [5 empty] | 김성환
| 2-3. | 고객사 메인 화면 | 고객사 | 메인화면 | 사업장 상태 내용 추가 |  | 1 | [5 empty] | 임상건
| 2-4. | 고객사장바구니 | 고객사 | 장바구니 | 여신관리 업체의 신용구매한도 및 구매 잔액 표시와 안내 팝업 |  | 1
| 2-5. | 고객사선입금주문내역 | 고객사 | 선입금주문내역 | 선입금주문내역확인 및 주문 취소 | O | 3 | [5 empty] | 박해선
| 2-6. | 채권여신종합현황 | 운영사(PC) | 채권여신종합현황 | 채권여신종합현황 정보 조회 | O | 5
| 2-7. | 재권관리 | 운영사(PC) | 채권관리 | 채권관리 정보에 신용등급관련정보 추가 | O | 3 | [5 empty] | 김성환
| 2-8. | 업체별채권현황 | 운영사(PC) | 업체별채권현황 | 채권관련 정보 조회 및 조치 | O | 5 | [5 empty] | 김성환
| 2-9. | 고객사 정보 조회 | 운영사(PC) | 고객사 정보 조회 | 고객사 정보조회에 신용정보 추가 |  | 1
| 2-10. | 공급사 정보 조회 | 운영사(PC) | 공급사 정보 조회 | 공급사 정보조회에 신용정보 추가 |  | 1
| 2-11. | 고객사 등록 요청 | 고객사(Index) | 고객사 등록 요청 | 고객사 등록 요청시 결제조건 삭제 | O | 1
| 2-12. | 공급사현황 | 운영사(PC) | 공급사 현황 | 공급사 현황 목록에 신용등급 이력 조회 추가 | O | 1
| 합 계 | [5 empty] | 24 | 1.0909 | [5 empty] | 0 | 0 | 24 | 100%
3.주문관리 | 3-1. | 동일상품 주문 | 고객사 | 장바구니 | 동일상품의 추가 주문 가늗하도록 수정 | O | 5 | [5 empty] | 이정훈
| 3-2. | 동일상품 주문 | 공급사 | 주문대행 | 동일상품의 추가 주문 가늗하도록 수정 | O | 5 | [5 empty] | 이정훈
| 3-3. | 동일상품 주문 | 운영사(PC) | 역주문 | 동일상품의 추가 주문 가늗하도록 수정 | O | 5 | [5 empty] | 이정훈
| 3-4. | 자동물량배문 | 운영사(PC) | 물량배분 | 자동물량배분 기능 추가 | O | 5 | [5 empty] | 강용준
| 3-5. | 인수확인 | 운영사(PC) | 인수확인 | 인수확인 목록 송장번호 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 3-6. | 인수내역 | 운영사(PC) | 인수내역 | 인수내역 목록 송장번호 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 3-7. | 주문인수대기 | 공급사 | 주문인수대기 | 주문인수대기 목록 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 3-8. | 인수이력 | 공급사 | 인수이력 | 인수이력 목록 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 3-9. | 상품인수 | 고객사 | 상품인수 | 상품인수 목록 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 3-10. | 인수이력조회 | 고객사 | 인수이력조회 | 인수인력조회 목록 배송추적 | O | 1 | [5 empty] | 김성환
| 합 계 | [5 empty] | 26 | 1.1818 | [5 empty] | 0 | 0 | 26 | 100%
4.이미지관리 | 4-1. | 이미지관리 툴 | 운영사(PC) | 이미지 관리 | 이미지 관리 화면 추가 |  | 5 | [5 empty] | 홍웅기
| 합 계 | [5 empty] | 5 | 0.22727 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 100%
5.개인동의 | 5-1. | 개인정보동의확인 | Index | 개인정보동의안내 | 개인정보 미동의 사용자에 대해 동의 안내 팝업창 호출 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 5-2. | 계약서 관리 | 운영사(PC) | 계약서 관리 | 계약서 목록에 개인정보 취급 동의서 추가 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 5-3. | 고객사 사용자 상세 | 고객사 | 고객사 사용자 상세 | 고객사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 5-4. | 공급사 사용자 상세 | 공급사 | 공급사 사용자 상세 | 공급사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 5-5. | 사용자 상세 | 운영사(PC) | 사용자 상세 | 사용자 상세페이지 접근시 자신의 비밀번호 재확인 화면 | O | 1 | [5 empty] | 김승주
| 5-6. | 고객사 사용자 상세 | 운영사(PC) | 고객사 사용자 상세 | 고객사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 5-7. | 공급사 사용자 상세 | 운영사(PC) | 공급사 사용자 상세 | 공급사 상세 페이지내 상태 수정 변경 불가 및 탈퇴버튼 추가 |  | 3 | [5 empty] | 김승주
| 합 계 | [5 empty] | 19 | 0.86364 | [5 empty] | 0 | 0 | 19 | 100%
6.보안강화 | 6-1. | 암호화주기설정 | 고객사 | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경 | O | 1 | [5 empty] | 임상건 |  |  | 1
| 6-2. | 암호화주기설정 | 공급사 | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경 | O | 1 | [5 empty] | 임상건 |  |  | 1
| 6-3. | 암호화주기설정 | 운영사(PC) | 암호화 주기 설정 | 암호화 주기에 맞춰 비밀번호 변경 | O | 1 | [5 empty] | 임상건 |  |  | 1
| 6-4. | 권한이력설정 | 운영사(PC) | 권한이력등록 | 권한 설정 시 이력 등록 | O | 3 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 3
| 6-5. | 개인정보이력 | 운영사(PC) | 개인정보이력 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 이력 등록 | O | 5 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 5
| 6-6. | 화면별개인정보표시 | 운영사(PC) | 개인정보표시 | 사용 화면별 새인정보 표시 수정 | O | 5 | [5 empty] | 이의진
| 6-7. | 사용자정보암호화 | 운영사(PC) | 사용자정보암호화 | 사용자 정보 암호화 처리 | O | 10 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 10
| 6-8. | 첨부파일암호화 | 운영사(PC) | 첨부파일암호화 | 첨부파일암호화처리 | O | 10 | [5 empty] | 이의진 |  |  | 10
| 합 계 | [5 empty] | 36 | 1.6364 | [5 empty] | 0 | 0 | 36 | 100%
7.연동 | 7-1. | 신용등급연동 | SYSTEM | 신용등급연동 |  | O | 10
| 7-2. | 배송정보연동 | SYSTEM | 배송정보연동 |  | O | 3 | [5 empty] | 김성환
| 7-3. | 바코드출력연동 | SYSTEM | 바코드출력연동 |  | O | 3
| 7-4. | 바코드 조회(모바일) | SYSTEM |  |  | O | 10
| 합 계 | [5 empty] | 26 | 1.1818 | [5 empty] | 13 | 10 | 3 | 50%
8.전체 | 합 계 | [5 empty] | 136 | 6.1818 | [5 empty] | 69 | 10 | 113 | 90.44%

## 작업일정(미수정)
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.물류관리 |  | 물류상세프로세스구성 |  |  | 물류ER논리구성
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리 |  | 이미지관리툴 개발 진행
5.개인동의
6.보안강화 |  | 개인정보 암호화작업
7.연동 |  | 배송추적API검토 |  | 배송추적화면설계 | 7-2.배송정보연동
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1.물류관리 |  | 프로세스상세보완 |  | 물류ER물리구성 | 화면설계서초안
2.여신관리 |  | 프로세스구성 |  | 화면설계서수정 | 화면설계서확정 | 검색엔진검토
3.주문관리 |  | 7-2.배송정보연동 | 3-5. 인수확인 | 3-6. 인수내역 | 3-7. 주문인수대기 | 3-8. 인수이력
4.이미지관리 |  | 이미지관리툴 개발 진행
5.개인동의 |  | 프로세스구성 |  |  | 화면설계서초안
6.보안강화 |  | 개인정보 암호화 작업
7.연동 |  | 신용평가 연동 방식 확인
| 27 | 28 | 29 | 30 | 2016-12-01 | 2 | 3
1.물류관리 |  | 설계 예비 기간 |  |  | 1-1.재고관리
2.여신관리 |  | 설계 예비 기간 |  |  | 2-1.구매사 승인요청 | 2-2.공급사 승인요청
3.주문관리 |  | 3-9. 상품인수 | 3-10. 인수이력조회 | 배송추적테스트 | 배송추적반영
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화 |  | 개발 예비 기간 |  |  | 6-6.화면별개인정보표시
7.연동 |  | 신용평가 연동 검토
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.물류관리 |  | 1-1.재고관리 | 1-2.물류창고 재고 조회 | 1-3.재고불량리스트
2.여신관리 |  | 2-3.고객사 메인 화면 | 2-4.고객사장바구니 | 2-5.고객사선입금주문내역
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화 |  | 6-6.화면별개인정보표시 |  |  | 6-8.첨부파일암호화
7.연동 |  | 7-3.바코드출력요청
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1.물류관리 |  | 1-4.원인분석 | 1-5.재고파기 | 1-24.불량재고출고 | 1-7.입고처리
2.여신관리 |  | 2-6.채권여신종합현황
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화 |  | 6-8.첨부파일암호화
7.연동
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.물류관리 |  | 1-7.입고처리 | 1-8.품질검사 조회 |  |  | 1-9.품짊검사 처리
2.여신관리 |  | 2-7. 재권관리 |  |  | 2-8.업체별채권현황
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화 |  | 6-8.첨부파일암호화
7.연동
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.물류관리 |  | 1-11.수거이력 | 1-12.출고처리리스트 |  |  | 1-13.출고처리
2.여신관리 |  | 2-8.업체별채권현황 |  |  | 2-9.고객사 정보 조회 | 2-10.공급사 정보 조회
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 2016-01-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.물류관리 |  | 2: 1-14.반품처리리스트; 5: 1-15.반품처리; 6: 1-16.재고조회리스트
2.여신관리 |  | 2: 2-11.고객사 등록 요청; 3: 2-12.공급사현황
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.물류관리 |  | 1-16.재고조회리스트 |  | 1-17.재고이력 | 1-18.모바일로그인 | 1-19.품목조회
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.물류관리 |  | 2: 1-19.품목조회; 4: 1-20.품목조회(바코드); 5: 1-21.입고처리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1.물류관리 |  | 2: 1-21.입고처리; 3: 1-25.입고처리(바코드); 4: 1-22.출고처리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 29 | 30 | 31 | 2016-02-01 | 2 | 3 | 4
1.물류관리 |  | 3: 1-26.출고처리(바코드); 4: 1-23.재고조사
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 26 | 27 | 28 | 2016-03-01 | 2 | 3 | 4
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1.물류관리
2.여신관리
3.주문관리
4.이미지관리
5.개인동의
6.보안강화
7.연동