## 표지
SKTelesys 2차 고도화 요구사항정의서
2016.12.28

## 0)개요
요구사항 개요
요구사항 유형 | 정의 | 요구사항수
1.물류관리 | 물류 관리 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 51
2.여신관리 | 여신 및 관련 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 10
3.주문관리 | 주문 및 관련 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 2
4.이미지관리 | 이미지 툴 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 1
5.개인동의 | 개인정보 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 3
6.보안강화 | 보안관련 프로세스에 대한 요구사항을 기술함 | 2
7.연동 | 연동 시스템에 대한 요구사항을 기술함 | 0
총 합 |  | 69

## 1)물류관리
물류관리
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
1 - 1 | 재고 종류 분류 | 재고 종류에 따른 프로세스 흐름 처리 요청 ~. 정산여부 !. 위탁재고 : 공급사로부터 입고받아 창고 보관 후 고객사에서 주문 요청이 오는 경우 창고에서 납품처리, 공급사에게는 창고에서의 납품정보 전달 !. SKTS 재고 : SK 텔레시스에서 공급사로부터 매입처리한 재고 ~. 반품여부 !. A급 : 공급사로부터 전달받아 고객사에 전달되지 않은 재고 !. B급 : 고객사로부터 반품된 재고 | 정연백 | 2016년 8월 25일 업무회의 | 이정훈 | 부분 수용 | 1-3에서 위탁재고만 처리
1 - 2 | 재고관리 화면 생성 요청 | ~. A급에서 B급으로 변경 기능 요청 ~. 위탁재고의 납품 정보 중 정산 및 미정산 정보 확인 기능 필요 | 정연백 | 2016년 8월 25일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 3 | 재고종류 | 위탁재고만 처리 | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 4 | 매입기준 | 매입기준은 주문 인수 시점 | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 5 | 적정재고 | 적정재고량에 대해서는 시스템으로 제공하나 과부족 알림은 오프라인으로 처리 | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 미수용 | 1-20으로 변경
1 - 6 | 재고조사 | 재조조사 기능이 필요하며 바코드와 키인으로 처리가능하도록 요청 | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 7 | 공급사 수거 요청 거부 | 공급사에서 불량 수거 요청을 거부할 수 없음 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 8 | 양불량여부 수정 | A급에서 B급으로 변경 및 B급에서 A급으로 변경이 가능하며 변경 히스토리 내역이 남아야함 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 9 | 파기 처리 요청 | 공급사에서 불량 수거 후 파기 처리가 가능해야 함 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 10 | 운영사 회수 처리 요청 | 공급사 수거 처리 전 운영사에서 수거 요청한 건에 대해 회수 처리 할 수 있는 기능이 있어야 함 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 11 | 물류관리 추가상품 사용 여부 | 추가 상품의 경우 물류 처리시 예외 사항이 발생하므로 프로세스에서 제외 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 12 | 고객사 재고량 노출 | 고객사에서 주문시 물류관리 품목의 재고량은 물류창고 기준으로 노출되어야 함 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 13 | 재고요청 기능 | 창고 관리자가 공급사에 시스템상으로 재고요청하는 기능은 없음 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 14 | 공급사 출고 | 재고가 없는 경우에는 공급사에서 직접 출고 가능하도록 처리 요청 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 미수용 | 데이터 관리에 어려움
1 - 15 | 반품승인 주체 | 물류관리 품목인 경우 반품 승인을 창고관리자가 관리 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 16 | 품질검사 항목 지정 | 상품명 품질테스트수량 품질검사항목 품질검사내용 첨부파일 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 17 | 품질검사 부적합 사유 관리 | 품질검사 부적합 처리시 사유 관리 필요 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 18 | 화면통합요청 | 운영사 입고처리와 품질검사 화면 통합 요청 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 19 | 운영사 배송처리 화면 수정 | 인수증 출력 버튼 추가 요청 분납처리 기능 추가 요청 출하정지 기능 추가 요청 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 20 | 안전재고 알림 | 물류창고내 안전재고 부족발생시 공급사에 알림 필요 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 21 | 공급사 창고 입고 | 전체 입고처리 기능 필요 옵션 상품은 옵션별로 리스트 출력 필요 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 22 | 공급사 반품 처리 | 종결처리 버튼 필요 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 23 | 공급사 원인분석 팝업 | 불량현상은 운영사에서 입력할 수 있어야 함 원인분석과 개선대책은 공급사에서 입력 가능해야함 첨부파일은 2개까지 업록드 가능해야함 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 24 | 운영사 품질검사 | 품질검사 부적합 사유 제거 요청 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 25 | 배송유형 | 배송유형은 직배송을 기본값으로 요청 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 26 | 가출고 상태 | 가출고(출고대기) 상태 관리가 필요하며 상차처리를 진행하는 화면 필요 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 27 | 운영사 반품처리 | 전체 처리 기능 필요 품질검사 기능 추가 요청 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 28 | 바코드 처리 | 바코드 기계를 이용하여 PC에서 처리할 수 있도록 요청 | 정연백 | 2016년 12월 8일 업무회의 | 이정훈 | 대기 | 바코드 기계 확인 필요
1 - 29 | 바코드 부착 | 바코드 부착 후 품질검사 진행으로 프로세스 구성 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 30 | 공급사 불량 처리 | 불량은 공급사 처리 후 종료 처리 재입고 진행시 바코드 신규 생성 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 31 | 운영사 입고처리 | 바코드 출력된 데이터에 대해서는 배경색을 다르게 보이도록 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 32 | 운영사 바코드 출력 | 바코드 재출력 기능 필요 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 33 | 공급사 반품현황 | 반품입고 버튼만 표시 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 34 | 공급사 재고이력 | 처리일자 사유 증감구분 수량 재고수량정보 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 35 | 공급사 원인분석 팝업 | 폐기수량, 재입고수량, 잔량 항목 추가 문구변경 : 불량현상 -> 반품내용 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 36 | 운영사 인수증 출력 | 인수증 출력 기능을 주문 접수 화면에서 할 수 있도록 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 37 | 운영사 반품처리 | 바코드 출력버튼 추가 요청 문구변경 : 불량현상 -> 반품내용 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 38 | 운영사 재고조사 | 목록화면에 등록, 종료 버튼 추가 요청 문구 변경 생성일 -> 조사일 생성자 -> 담당자 목록변경 : 번호, 재고조사일, 진행여부, 담당자. 승인자(승인일) | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 39 | 운영사 재고조회 | 입고대기, 출하대기, 안전대기 차이 칼럼 추가 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 40 | 운영사 모바일 입고처리 | 입고기능은 모바일에서 처리하되, 품질검사 기능은 제외 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 41 | 운영사 모바일 바코드 리더 | 입고, 출고, 재고조사는 버튼 클릭이 아닌 리스트 데이터 클릭시 바코드 리더 기능 활성화 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 42 | 운영사 모바일 재고조사 | 재고조사 상세 화면 제거 요청 | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 43 | 운영사 모바일 이력조회 | 출고수량, 입고수량 표시 요청 출고 상세 리스트 제공 요청(구매사명, 수량) | 정연백 | 2016년 12월 15일 업무회의 | 이정훈 | 수용
1 - 44 | 바코드형식 | 상품코드 - 공급사아이디 - 입고번호(6자리) : 총 26자리 구성 | 정연백 | 2016년 12월 29일 물류회의 | 강용준 | 수용
1 - 45 | 품질검사 | 입고되는 모든 상품에 대해 품질검사 실시 요청 | 정연백 | 2016년 12월 29일 물류회의 | 강용준 | 수용
1 - 46 | 수거처리 | 운영사에서 수거요청시 품질검사 정보가 동반되도록 요청 | 정연백 | 2016년 12월 29일 물류회의 | 강용준 | 수용
1 - 47 | 상태 수량 표시 | 공급사 출고 화면에서 배송중 상태 수량 표시 추가 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 강용준 | 수용
1 - 48 | 권한부여 요청 | 물류창고 재고조사 관련 화면에 김형진 메니저에게 승인자 권한 부여 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 강용준 | 수용
1 - 49 | 용어변경 요청 | 화면내 용어 변경 요청 공급사 수거 -> 공급사 반환 납품, 출고 -> 배송 반품인수증 -> 반품요청서 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 강용준 | 수용
1 - 50 | 반품요청서 출력 | 물류창고 반품 처리시 반품요청서 상태 관계없이 출력가능하도록 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 강용준 | 수용
1 - 51 | 출고완료 처리 | 모바일내 출고처리는 목록에서 처리가능하도록 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 강용준 | 수용

## 2)여신관리
여신관리
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
2 - 1 | 여신한도금액 | 여신한도금액 = 여신관리기준금액 * 월평균매출액(3개월 또는 12개월) | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 미수용 | 2-4로 대체
2 - 2 | 여신관리단위 | 여신은 법인 단위로 관리 | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
2 - 3 | 주문가능금액 | 주문가능금액 = 여신한도금액 - (반제대상금액 + 주문금액) | 정연백 | 2016년 11월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
2 - 4 | 여신한도금액 | 고객사 최초 등록시에는 임시한도 등록 등록후 3개월 이후에는 신용등급별 한도 및 매출액기준 금액으로 조정 여신한도 수정시 수정 이력 관리 요청 여신한도 관련 코드 제공 예정 i. 등록일로부터 3개월 내 사용할 임시등급 ii. 등록일로부터 3개월 후 사용할 정규등급 분기마다 고객사 여신한도 조정 필요 : 이전 분기 주문실적 평균 금액 기준 * 임시 등급에서 정규 등급으로 변경되는 시점에도 여신한도 계산 필요 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
2 - 5 | 여신변경 SMS 발송 | 여신 배치 처리시 임시등급에서 정규 등급으로 변경시 변경 대상에 대해 SMS 발송 요청(대상 : 회계담당자) | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 6 | 문구변경 요청 | 고객사 장바구니 화면 내 문구 변경 요청 송태리 -> 송태리 메니저 선입금내역 -> 선입금대상내역 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 7 | 선입금 화면 변경 요청 | 고객사 선입금 화면 변경 요청 페이지 진입시 체크박스 전체 체크 되도록 요청 체크박스 선택 여부에 따라 화면 상단의 주문 총계 재계산 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 8 | 채권관리 화면 수정 | 운영사 채권관리 화면 수정 요청 여신한도 초과업체 그리드 하단 스크롤 발생하지 않도록 수정 요청 여신변동 내역이 있는 업체에 대해서는 여신상세 버튼의 색깔을 달리하여 보이도록 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 9 | 칼럼순서변경 요청 | 운영사 여신채권 리스트 칼럼 선입금여부, 채권이관, 최초등록일, 최종등록일, 칼럼 순서 변경 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 10 | 고객사 등록 요청 화면 수정 | 운영사 고객사 등록 요청 화면 수정 신용등급 정보는 담당자 등록 요청시 조회값으로 고정 사용 요청 여신 한도는 변경가능하도록 수정 요청 | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 11 | 고객사 선입금 화면 수정 | 고객사 선입금 화면 진입시 테이블 헤더 체크박스 선택될 수 있도록 요청 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 12 | 여신/채권관리 화면 수정 | 운여사 채권관리 화면 수정 요청 신용정보 변경건만 조회 가능하도록 조회조건 추가 요청 신용정보 변경 건수는 그리드 상단 우측에 빨간색으로 표시되도록 요청 신용정보 변경 여부는 변경일로부터 7일까지만 표시되도록 요청 신용정보 변경 데이터에 대해서는 빨간 상세 버튼 대신 변경날짜(MM/DD)으로 표시되도록 요청 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김성환 | 수용
2 - 13 | 운영사 DashBoard 수정 | 운영사 DashBoard에 신용평가 변경 업체(고객사/공급사)카운트 표시 요청 고객사 카운트 클릭시 채권관리 페이지로 이동 공급사 카운트 클릭시 채무관리 페이지로 이동 | 정연백 | 2017년 2월 7일 메일 | 김성환 | 수용

## 3)주문관리
주문관리
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
3 - 1 | 배송추적 작업 대상 페이지 | 운영사 수발주관리 > 인수반품관리 > 인수확인 리스트 송장번호 수발주관리 > 인수반품관리 > 인수내역 / 반품신청 리스트 송장번호 공급사 인수반품 > 주문인수대기 > 리스트 배송추적 인수반품 > 인수이력 > 리스트 배송추적 고객사 인수반품 > 상품인수 > 리스트 배송추적 인수반품 > 인수이력조회 > 리스트 배송추적 | 정연백 | 2016년 11월 17일 업무회의 | 이정훈 | 수용
3 - 2 | 배송추적 화면 수정 | 처리일시 초정보는 제거 요청 상태값은 한줄로 표시 요청 전화번호는 배송기사 연락처를 표시하되 없는 경우 업체 번호 표시 요청 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용

## 4)이미지관리
이미지관리
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
4 - 1 | 화면 수정 | 등록이미지 미리보기 영역에 타이틀 및 테두리 추가 요청 | 정연백 | 2016년 12월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용

## 5)개인동의
개인동의
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
5 - 1 | 개인탈퇴 기능 생성 | 개인회원이 사이트 탈퇴를 진행할 수 있는 기능 생성 요청 : 회원 탈퇴시 회원정보 삭제 처리 요청 | 정연백 | 2016년 8월 25일 업무회의 | 이정훈 | 수용
5 - 2 | 개인 사용자별 개인정보 동의 기능 생성 | 개인 사용자별 동의 여부 처리 및 히스토리 관리 진행 요청 ~. 상요자 등록시 개인정보 동의 여부 체크 프로세스 추가 필요 ~. 사용자 상세 페이지에 개인정보 동의 확인 영역 필요 | 정연백 | 2016년 8월 25일 업무회의 | 이정훈 | 수용
5 - 3 | 개인정보 동의 절차 | 로그인시 사용자 개인정보 동의를 SMS 모듈을 통해 처리 | 정연백 | 2016년 11월 25일 업무회의 | 이정훈 | 수용
5 - 4 | 운영사 고객사 상세 페이지 수정 | 운영사 고객사 상세 페이지 수정 요청 법인번호, 공사계약서 항목은 법인 정보와 같이 관리 개인정보 미동의시 팩스번호, 홈페이지 번호 삭제 처리 요청(동의 처리시 사용자 재입력 가능하도록 요청) | 정연백 | 2017년 1월 25일 리뷰회의 | 이정훈 | 수용
5 - 5 | 계약서 문구 수정 | 계약서 내용 중 누락된 문구 추가 요청 계약서 내용 중 법인번호, 공사계약서 항목은 필수 계약서에 포함될 수 있도록 요청 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김승주 | 수용
5 - 6 | 모바일 인증 제외 요청 | 계약서 하단 모바일 인증 관련 내용 보이지 않도록 요청 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김승주 | 수용
5 - 7 | 계약서 버튼 문구 수정 | 계약서 하단 버튼 문구 수정 요청 : 취소 / 확인 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김승주 | 수용
5 - 8 | 사용자 상세 페이지 수정 | 고객사 사용자 상세 페이지 수정 버튼 문구 수정 : 동의내역보기 선택 계약서 비활성화시 사용자 상세 발송 내용 수정되지 않도록 요청 필수 계약서 상세 페이지는 닫기 버튼만 나올 수 있도록 요청 | 정연백 | 2017년 2월 3일 리뷰회의 | 김승주 | 수용

## 6)보안강화
보안강화
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용 | 요청자 | 요청근거 | 처리자 | 수용여부 | 비고
6 - 1 | 관리자 계정 권한 이력 보관 | 관리자 계정에 대한 권한부여 이력 보관기간은 5년으로 요청 | 정연백 | 2016년 9월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용
6 - 2 | 개인정보 이력 보관 | 개인정보 접속 기록, 처리 이력 보관기간은 6개월로 요청 | 정연백 | 2016년 9월 1일 업무회의 | 이정훈 | 수용

## 7)연동
연동
요구사항 ID | 요구사항 이름 | 요구사항 내용