## Slide 1: 비트큐브
June 2016
OKPlaza 마켓플레이스
2016년 2차 고도화 범위 및 일정계획

## Slide 2
2016년 고도화 업무별 예상일정
구분 |  | 16년 10월 |  | 16년 11월 |  |  |  | 16년 12월 |  |  |  | 17년 1월 |  |  |  | 17년 2월 |  |  |  | 17년 3월 | 
기획 | 사용자요구 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 화면설계 리뷰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | DB설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 디자인 및 Html 코딩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 보안강화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 검색기능강화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 물류관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 여신관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기타항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
안정화 | 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Open
고도화 항목을 크게 보안강화(개인동의 포함), 검색기능강화(검색엔진), 물류관리, 여신관리 및 기타항목 5가지 로 구분하였습니다.
- 기타항목(장바구니 및 주문 프로세스 변경, 이미지관리 Tool)

## Slide 3
2차 고도화 프로젝트 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
물류관리 | 물류센터 관리 | 설계중 | 
 | 물류 수탁입고 | 설계중 | 
 | 물류 수탁출고 | 설계중 | 
 | 물류 수탁상품 현황 | 설계중 | 
 | 물류 서비스관리 | 설계중 | 
 | 수탁상품 주문(주문 프로세스) | 설계중 | 
 | 재고관리(A급, B급 자재관리) | 설계중 | 
 | 평균 소요량 산출 및 현재 적정 재고량 제시 | 설계중 | 
 | 안전재고 관리 | 설계중 | 
 | 바코드 관리 | 설계중 | 
 | 재고입출고(바코드) 인터페이스 | 설계중 | 
 | 모바일 바코드(안드로이드) 인식 App 개발 | 설계중 | 
 | 모바일 입출고 로그인 | 설계중 | 
 | 모바일 입/출고, 재고상세정보 | 설계중 | 
여신관리 | 법인 등록 시 여신한도/평가정보 관리체계 | 설계중 | 
 | 법인정보(여신금액, 미납채권, 미정산금액 ) | 설계중 | 
 | 업체별 여신관리 | 설계중 | 
 | 주문실적 | 설계중 | 
 | 업체별 여신 잔여한도 정보 | 설계중 | 
장바구니 및 주문프로세스 변경 | 동일상품코드 주문, 발주, 취소, 발주, 접수, 출하, 입고, 반품 처리 | 적용완료 | 
 | 상품군에 따른 자동물량배분 구현 | 적용완료 | 
 | 택배정보 실시간조회(Open-API 활용한 택배 정보 제공) | 테스트 | 12월 13일 적용 예정

## Slide 4
장바구니(동일상품코드 주문, 발주, 취소, 발주, 접수, 출하, 입고, 반품 처리)
실운영 서버에 적용 완료

## Slide 5
장바구니(상품군에 따른 자동물량배분 구현)
실운영 서버에 적용 완료

## Slide 6
장바구니(택배정보 실시간조회(Open-API 활용한 택배 정보 제공))
실운영 서버에 적용 예정

## Slide 7
2차 고도화 프로젝트 범위
구분 | 기능/내용 | 진행상태 | 비고
검색엔진 | 검색엔진 유사어 동의어 관리 | 설계중 | 
 | 검색어 제안어 검색 | 설계중 | 
이미지 관리 Tool | 이미지 첨부 시 이미지를 편집할 수 있는 기능 제공 | 테스트 | 12월 13일 적용 예정
개인동의 | OK플라자 Index 페이지 변경 | 설계중 | 
 | 사용자등록(index페이지) | 설계중 | 
 | 구매사,공급사 회원등록 및 탈퇴 | 개발중 | 
 | 계약서 개인 정보처리방침 관리 | 개발중 | 
보안강화 | Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정 | 적용완료 | 
 | 관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요 | 적용완료 | 
 | 개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요 | 적용완료 | 
 | 사용 화면별 개인정보 표시 현황 파악 및 수정 조치 | 대기중 | 작업 리스트 선별 중
 | 전화번호, 핸드폰번호, 사업자등록번호, 법인번호, 이메일, 상세주소 DB 암호화 - AES Encrypt/Decrypt) - 기존 보안정보 마이그레이션 - 법인, 사업장, 공급사, 운영사, 각서비스 사용자, 주문정보, 발주정보, 출고정보, 입고정보, 정산정보, 매출/매입정보, 세금계산서정보, 장바구니 | 테스트 | 12월 13일 적용 예정
 | 첨부파일 암호화,복호화(Open API 사용) - AES 블록암호 알고리즘 - 기존 첨부파일 암호화 마이그레이션 | 테스트 | 12월 13일 적용 예정

## Slide 8
이미지 관리 Tool(이미지 첨부 시 이미지를 편집할 수 있는 기능 제공)
실운영 서버에 적용 예정

## Slide 9
보안강화(Okplaza 암호화 변경 주기 설정 및 구성 체계 설정)
실운영 서버에 적용 완료

## Slide 10
보안강화(관리자 계정에 대한 권한부여 History 체계 구현 필요)
작업대상 | DB작업결과캡쳐
권한영역이력 | 
권한이력 | 
메뉴이력 | 
메뉴화면권한이력 | 
사용자조직역활이력 | 
영역메뉴권한이력 | 
영역이력 | 
실운영 서버에 적용 완료

## Slide 11
보안강화(개인 정보의 접속 기록, 처리에 대한 History 체계 구현 필요)
실운영 서버에 적용 완료
개인정보접근 기록 이력 DB 작업 결과 캡쳐

## Slide 12
보안강화(주요 식별 가능 정보 대상 암호화 작업)
작업대상 | DB작업결과캡쳐
고객의소리 | 
공급사 | 
공급사요청 | 
메일관리 | 
비회원 | 
사업장 | 
사업장요청 | 
실운영 서버에 적용 예정

## Slide 13
보안강화(첨부파일 암호화,복호화)
실운영 서버에 적용 예정
서버에 첨부된 파일 오픈 결과 캡쳐

## Slide 14
주소
TEL
FAX
: 서울시 광진구 능동로 31길 12-8 3층 301호
: 070-8119-3760
: 02-512-3736
www.bitcube.co.kr
  최고가 되겠습니다.