## Slide 1: [ 2016년 12월 1주차 ] (2016. 12. 05 ~ 2016. 12. 09)
보고 : 2016년 12월 09일
OKplaza 2차 고도화 구축 주간업무보고

## Slide 2: 세부실적 및 계획
금주 실적 (‘16.12.05 ~‘16.12.09 ) | 완료 여부 | 차주 계획 (‘16.12.12 ~‘16.12.16 )
물류 상세 프로세스 보완 물류 화면설계서 수정 작성 물류 DB 신규 테이블 구성 수정 보완 여신관리 화면 설계서 수정 및 프로세스 구성 여신관리 신용등급 연동 프로세스 확인 개인정보 동의 화면 설계 수정 개인정보 동의 관련 DB 테이블 설계 수정 개인정보 동의 관련 개발 작업 이미지 관리 툴 개발 및 테스트 진행 | 완료 진행 중 진행 중 진행 중 진행 중 완료 완료 진행 중 완료 | 물류 화면설계서 수정 작성 물류 DB 신규 테이블 구성 수정 보완 여신관리 화면 설계서 수정 및 프로세스 구성 여신관리 신용등급 연동 프로세스 확인 여신관리 거래처 승인 요청 프로세스 개발 개인정보 동의 관련 개발 작업