## 진척상세
n 개발 진척률 상세 (SKTS 더존 ERP 관련 전자결재 구축)
분류 |  |  |  | 계획 |  | 담당자 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 검토 완료 | 비고
|  |  |  | 시작일 | 종료일 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SKTS 더존 ERP 연동 | 분석 | 연동정의서 분석 | 연동 정의서 분석 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 이재윤과장 | bar: 8 5
| 설계 | 연동 개발 설계 | OK Plaza <-> 더존 ERP 연동 설계 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 이재윤과장 | bar: 9 1
| 개발 | 업체연동 | 업체등록(기등록 업체 확인 및 등록) | 2016-09-07 | 2016-09-08 | bar: 9 1
|  | 매입세금계산서 개발 | 매출회계전송 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 최광현대리 | bar: 9 1 to 9 2
|  |  | 매출회계전송취소 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 최광현대리 | bar: 9 2 to 9 3
|  |  | 매입회계전송 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 최광현대리 | bar: 9 3
|  |  | 매입회계전송취소 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 최광현대리 | bar: 9 3
|  |  | 매출반제 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | bar: 9 4
|  |  | 매입반제 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | bar: 9 4
| 테스트 및 안정화 | 테스트 | 단위 테스트 및 결합 테스트 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 이재윤과장 | bar: 9 4 to 10 1
|  | 서비스 안정화 | 운영서버 반영 및 안정화 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 이재윤과장 | bar: 10 2
|  | 서비스 오픈 | 서비스 오픈 | 미정 |  | 이재윤과장