## 구매사 모바일
모듈 및 CASE | 프로세스 | 테스트 데이터 항목 | 테스트 데이터 | 결과 | Flow-Up | 비고 | 담당자
공통 프로세스
공통 | 조직이동 | 상단 조직이동 확인
| 상단 메뉴 | 메뉴 이동 확인
| 통합검색 | 검색엔진 확인
| 주문상세팝업 | 주문정보, 상품이미지, 주문변경정보 |  |  | 1. 공사명 추가. 2. 스크롤이 있는지 알기 힘들다. 3. 주문상세 팝업이 켜졌을 때 뒤 화면이 안움직이면 좋을 것 같다. 스크롤할 때 주문상세 팝업이 아닌 뒤쪽만 움직이는 경우가 있음.
| 모든 메뉴의 검색조건 | 검색조건 확인 |  |  | 1. 검색 조건 주문일 ~ 가 input박스로 되어있음. 2. 상품코드 검색 시 숫자패드가 뜨도록.
로그인 프로세스
공통 | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디/ 비밀번호 찾기 |  |  | 1. 휴대전화 숫자패드
| 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침
| 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 | 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 경고 메시지 창
| 비밀번호 변경 | 180일이상 비밀번호 미변경시 비밀번호 변경 처리
| 사이트 미사용자 | 1년 이상 미사용자, 2년 이상 미사용자 경고 메시지 창
| 공인인증 로그인 업체 로그인 확인 | 공인인증 로그인 업체 로그인 확인
메인화면 프로세스
일반권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 상품인수/주문진척도/공지사항/세금계산서
감독권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 주문승인/주문진척도/공지사항/세금계산서
상품/주문 프로세스
상품 | 상품리스트 | 결과내 검색 기능
PC사이트와 진열순서, 상품구분
| 상품상세 | 공급사
옵션상품
|  | 관심상품, 바로구매, 장바구니 |  |  | 1. 추가 상품 체크박스가 있는 td를 합쳐서 표시. 추가 상품임을 알기 힘들다.
주문 | 선입금주문내역 | 선입금 주문 총계 계산
주문취소 프로세스(DB 값 확인)
| 주문진척도 | 배송추적
주문취소요청 프로세스(DB 값 확인)
구매이력조회
| 주문승인 | 승인 프로세스(DB값 확인) |  |  | 1. 다른 화면은 주문 번호 조회 시 LIKE 조회인데 주문 승인 화면은 LIKE 조회가 아님.
반려 프로세스(DB값 확인)
인수반품 프로세스
품목관리 | 상품인수 | 인수확인 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 추가 상품 인수 시 체크박스가 있는 td를 합쳐서 표시. 추가 상품 주문이 함께 인수된다는 것을 알기 힘들다
| 반품신청/현황 | 반품요청 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 추가 상품 체크박스가 있는 td를 합쳐서 표시. 2. 반품 요청 수량 숫자 키패드
인수이력조회
정산 프로세스
정산 | 세금계산서
채무관리
재고관리 프로세스
재고 | 재고관리 | 앱을 이용한 바코드 상품검색 |  |  | 1. 상품코드 조회 시 숫자 키패드 2. 작업자 목록 스크롤이 있는것을 알기 힘듬
자재반납입고, 기타입고 프로세스(DB 값 확인)
자재출고, 기타출고 프로세스(DB 값 확인)
게시판 프로세스
공지사항 | 공지사항 | 공지사항 상세내역 확인 |  |  | 1. 공지사항 상세 이전글/다음글이 잘못되어있음. 아마 모든 게시글이 나오는 듯.