## 구매사 모바일
모듈 및 CASE | 프로세스 | 테스트 데이터 항목 | 테스트 데이터 | 결과 | Flow-Up | 비고 | 담당자
공통 프로세스
공통 | 조직이동 | 상단 조직이동 확인
| 상단 메뉴 | 메뉴 이동 확인
| 통합검색 | 검색엔진 확인
| 주문상세팝업 | 주문정보, 상품이미지, 주문변경정보
| 모든 메뉴의 검색조건 | 검색조건 확인
로그인 프로세스
공통 | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디/ 비밀번호 찾기 |  | Fail | 1. 아이디 찾기 시 오류 나면서 사용자정보가 존재하지 않는다고 나옴 - not exist login user info 2. 비밀번호 찾기시 문제는
| 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 |  | Pass
| 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 | 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 경고 메시지 창 |  | Pass
| 비밀번호 변경 | 180일이상 비밀번호 미변경시 비밀번호 변경 처리
| 사이트 미사용자 | 1년 이상 미사용자, 2년 이상 미사용자 경고 메시지 창
| 공인인증 로그인 업체 로그인 확인 | 공인인증 로그인 업체 로그인 확인
메인화면 프로세스
일반권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자 |  | Pass
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 상품인수/주문진척도/공지사항/세금계산서
감독권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자 |  | Pass
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 주문승인/주문진척도/공지사항/세금계산서 |  | Pass
상품/주문 프로세스
상품 | 상품리스트 | 결과내 검색 기능 |  | Pass | 1. 안전도색판 을 검색하려할떄 안전 , 도 로 검색하면 안나옴
|  | PC사이트와 진열순서, 상품구분 |  | Fail | 1. 사이트와 진열순서 다름
| 상품상세 | 공급사 |  | Pass
|  | 옵션상품 |  | Pass
|  | 관심상품, 바로구매, 장바구니 |  | Fail | 1. 관심상품에서 장바구니 담기 기능 없음
주문 | 선입금주문내역 | 선입금 주문 총계 계산 |  | Pass
|  | 주문취소 프로세스(DB 값 확인) |  | Pass
| 주문진척도 | 배송추적 |  | Fail | 1. 직배일떄만 배송추적 팝업 보이는듯함
|  | 검색 |  | Fail | 1. 주문진척도 - 주문 상세에서 판매단가가 밀림 2. 주문진척도 검색조건에 주문상태가 초기에 공백으로 보임
|  | 주문취소요청 프로세스(DB 값 확인) |  | Pass
| 구매이력조회 | 조회 |  | Pass
| 주문승인 | 승인 프로세스(DB값 확인) |  | Fail | 리스트부터 안보임
|  | 반려 프로세스(DB값 확인) |  | Fail
인수반품 프로세스
품목관리 | 상품인수 | 인수확인 프로세스(DB 값 확인)
|  | 조회 |  | Pass | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임
| 반품신청/현황 | 반품요청 프로세스(DB 값 확인) |  | Fail | 1. 반품요청시 반품요청 수량 공백으로 해도 처리됨( 외 내부 벨리데이션 X ) 2. 반품 하고 다시 반품 창 누르면 사유가 그대로 남아있음( 초기화 안됨 ) 3. 반품 사유가 디비에 안들어감 ( 파라미터 부분에서 부터 안가져감, 수량 파라미터를 넣는듯함)
|  | 조회 |  | Pass | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임 2. 수량 정보가 안보이는게 원래 맞는지? 웹에서는 보임
| 인수이력조회 | 조회 |  | Pass | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임
정산 프로세스
정산 | 세금계산서 | 조회 |  | Pass
| 채무관리 | 조회 |  | Pass
재고관리 프로세스
재고 | 재고관리 | 앱을 이용한 바코드 상품검색 |  | Fail | 1. 바코드 안켜짐
|  | 자재반납입고, 기타입고 프로세스(DB 값 확인) |  | Pass
|  | 자재출고, 기타출고 프로세스(DB 값 확인) |  | Fail | 1. 기타출고 시 사유가 안들어감
게시판 프로세스
공지사항 | 공지사항 | 공지사항 상세내역 확인 |  | Pass
배송지 추가할 때 인풋박스 border 가 짤림
주문정보에서도 인풋박스 보더 짤림
주문상세조회에서 판매단가가 밀림, 배송지 주소가 안보임
주문상세조회에서 주문 히스토리가 길어질 경우 히스토리가 짤려보임( 스크롤이 안됨 )