## 구매사 모바일
모듈 및 CASE | 프로세스 | 테스트 데이터 항목 | 테스트 데이터 | 결과 | Flow-Up | 비고 | 담당자
공통 프로세스
공통 | 조직이동 | 상단 조직이동 확인
| 상단 메뉴 | 메뉴 이동 확인 |  |  | 1. 고객사 카테고리를 사용하고 있는 사업장은 카테고리가 뜨지않는다. 2. blockUI 뒷배경이 반 잘려있음. 3. 홈앤서비스 - 카테고리 위에 OK plaza 로고. 4. 로그인 후 메인화면에서 담당자가 있는데 담당자가 뜨지않는 경우가 있음. ex)테스트 고객 5. 로그인 후 메인화면에 담당자가 없는 경우 회색 공간을 없애는게 좋을 것 같음.
| 통합검색 | 검색엔진 확인
| 주문상세팝업 | 주문정보, 상품이미지, 주문변경정보 |  |  | 1. 공사명이 들어가면 좋을 듯. 2. 구매이력조회, 반품신청/현황, 인수이력조회 - 주문 상세가 길어질 경우 스크롤이 생기지 않는다.
| 모든 메뉴의 검색조건 | 검색조건 확인 |  |  | 1. 조회 조건 주문일 디자인 > 조회 시작일과 종료일의 사이가 너무 큼. 2. input, textarea의 선이 부분적으로 보이지않음.
로그인 프로세스
공통 | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디/ 비밀번호 찾기 |  |  | 1. 이름과 휴대폰 번호가 같은 경우 에러(PC도)
| 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 |  |  | 1. 개인정보 처리방침 내용과 닫기버튼 사이의 공간이 너무 큼.
| 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 | 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 경고 메시지 창
| 비밀번호 변경 | 180일이상 비밀번호 미변경시 비밀번호 변경 처리
| 사이트 미사용자 | 1년 이상 미사용자, 2년 이상 미사용자 경고 메시지 창 |  |  | 1. 패스워드가 틀렸을 경우 2년 이상 미사용자라고 뜸. 2. 백업 사용자인데 아이디, 패스워드를 확인하라고 뜸.
| 공인인증 로그인 업체 로그인 확인 | 공인인증 로그인 업체 로그인 확인
메인화면 프로세스
일반권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 상품인수/주문진척도/공지사항/세금계산서
감독권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 주문승인/주문진척도/공지사항/세금계산서
상품/주문 프로세스
상품 | 상품리스트 | 결과내 검색 기능 |  |  | 1. 결과내 검색시 바로 blockUI가 뜨지않는다.
|  | PC사이트와 진열순서, 상품구분 |  |  | 1. DB검색 상품 순서가 다르게 나옴.
| 상품상세 | 공급사 |  |  | 1. 상품상세에 이미지가 들어갈 때 화면 크기 보다 이미지가 큰 경우 어떻게 처리해야 할지
옵션상품
|  | 관심상품, 바로구매, 장바구니 |  |  | 1. 장바구니 - 최소구매수량 개행 수정. 2. 장바구니 - 배송지 저장이 되지않음. 3. 장바구니 - 주문 수량 입력 박스를 눌렀을 때 숫자만 나오는 것이 좋을 것 같음. 4. 관심상품 - 장바구니에 넣기 기능이 없음. 5. 장바구니 - 주문 시 주문정보에 배송지 정보가 들어가지 않음. 6. HOMS장바구니 - 주문사유만 (*) 표시를 해둬서 주문사유만 필수인 것 같음.
주문 | 선입금주문내역 | 선입금 주문 총계 계산
주문취소 프로세스(DB 값 확인)
| 주문진척도 | 배송추적 |  |  | 1. 핌스코드 조회가 되지않음.
|  | 주문취소요청 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 주문 취소 사유를 적지 않아도 주문 취소가 됨.
| 구매이력조회 |  |  |  | 1. 상품코드 조회가 되지않음.
| 주문승인 | 승인 프로세스(DB값 확인) |  |  | 1. 주문승인, HOMS감독 주문승인 - 조회가 되지않음. 2. HOMS법인의 경우 모든 센터의 주문을 승인해야하므로 센터명 정보가 필요할 것으로 예상됨. 3. HOMS 공구 상품의 경우 homsadmin에서 승인하면 센터장 승인으로 넘어가야하는데 그냥 주문 승인이 됨.
반려 프로세스(DB값 확인)
인수반품 프로세스
품목관리 | 상품인수 | 인수확인 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. HOMS의 경우 안전상품 주문이 목록에 뜨지않아야 함.
| 반품신청/현황 | 반품요청 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 반품 사유가 저장되지않음. 대신 반품 개수가 들어감.
인수이력조회
정산 프로세스
정산 | 세금계산서 |  |  |  | 1. 조회가 되지않음.
| 채무관리 |  |  |  | 1. 사업장 조회가 되지않음.
재고관리 프로세스
재고 | 재고관리 | 앱을 이용한 바코드 상품검색 |  |  | 1. 일반 고객사의 경우 조회가 안됨. 2. 재고관리 조회 시 '조회된 재고관리 목록이 없습니다.' 가 중첩됨. 3. 상품제안 > 재고관리가 아니고 상픔 > 재고관리. 4. 재고 입출고 수량 입력시 키패드 숫자만 나오도록.
자재반납입고, 기타입고 프로세스(DB 값 확인)
자재출고, 기타출고 프로세스(DB 값 확인)
게시판 프로세스
공지사항 | 공지사항 | 공지사항 상세내역 확인 |  |  | 1. 검색 - 돋보기 이미지가 input과 겹침.