## 구매사 모바일
모듈 및 CASE | 프로세스 | 테스트 데이터 항목 | 테스트 데이터 | 결과 | Flow-Up | 비고 | 담당자
공통 프로세스
공통 | 조직이동 | 상단 조직이동 확인 |  |  | 1. 조직이동 SELECT BOX 가로 길이가 IOS와 안드로이드가 다름 (임상건)
| 상단 메뉴 | 메뉴 이동 확인 |  |  | 1. 고객사 카테고리를 사용하고 있는 사업장은 카테고리가 뜨지않는다. 2. blockUI 뒷배경이 반 잘려있음. 3. 홈앤서비스 - 카테고리 위에 OK plaza 로고. 4. 로그인 후 메인화면에서 담당자가 있는데 담당자가 뜨지않는 경우가 있음. ex)테스트 고객 5. 로그인 후 메인화면에 담당자가 없는 경우 회색 공간을 없애는게 좋을 것 같음. (정아름)
| 통합검색 | 검색엔진 확인 |  |  | 1. 돋보기 아이콘으로 검색 안됨 (임상건)
| 주문상세팝업 | 주문정보, 상품이미지, 주문변경정보 |  |  | 1. 공사명이 들어가면 좋을 듯. - 작업하지 마세요. 2. 구매이력조회, 반품신청/현황, 인수이력조회 - 주문 상세가 길어질 경우 스크롤이 생기지 않는다. (정아름)
| 모든 메뉴의 검색조건 | 검색조건 확인 |  |  | 1. 모든 검색조건 날짜조건 시작일, 종료일 퍼블리싱 변경처리
로그인 프로세스
공통 | 아이디/ 비밀번호 찾기 | 아이디/ 비밀번호 찾기 |  |  | 1. 레이어 팝업 height 줄임 2. 아이디 찾기 오류(동일한 성명, 휴대폰번호인데 아이디가 두개일때 오류) 사용여부와 TOP1 걸어야 함 (임상건) | 아이디찾기오류 보류
| 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 |  |  | 1. 개인정보 처리방침 내용과 닫기버튼 사이의 공간이 너무 큼. (정아름)
| 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 | 각종 계약서 및 개인정보 수집.이용동의서 경고 메시지 창
| 비밀번호 변경 | 180일이상 비밀번호 미변경시 비밀번호 변경 처리
| 사이트 미사용자 | 1년 이상 미사용자, 2년 이상 미사용자 경고 메시지 창 |  |  | 1. 패스워드가 틀렸을 경우 2년 이상 미사용자라고 뜸. 2. 백업 사용자인데 아이디, 패스워드를 확인하라고 뜸. (정아름)
| 공인인증 로그인 업체 로그인 확인 | 공인인증 로그인 업체 로그인 확인
메인화면 프로세스
일반권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 상품인수/주문진척도/공지사항/세금계산서
감독권한 | 메인 전시 상품 | 메인 전시 상품
| 공사유형별 담당자 | 공사유형별 담당자
| 즐겨찾기 메뉴 확인 | 주문승인/주문진척도/공지사항/세금계산서
상품/주문 프로세스
상품 | 상품리스트 | 결과내 검색 기능 |  |  | 1. 검색버튼을 누르면 바로 Block UI가 나오지 않음 2. 상품이미지에 Line이 안보임 3. 페이지 이동 작동 안함 4. 안전도색판 을 검색하려할떄 안전 , 도 로 검색하면 안나옴 (1~3 임상건), (4 이의진)
|  | PC사이트와 진열순서, 상품구분 |  |  | 1. DB검색 상품 순서가 다르게 나옴 (정아름) | 타입으로 정렬하고 주문수량 순위로 정렬되는데 주문수량이 같을경우 랜덤으로 표시가 되서 순서가 달리 보여지는 현상이므로 문제 없음
| 상품상세 | 공급사 |  |  | 1. 상품정보에 입력된 내용이 나올때 문제가 발생할 소지가 있음(스마트 에디터 사용) (임상건, 정아름) | 상품정보 이미지/표등 스마트에디터 삽입내용 관련 처리 -> 후순위
옵션상품
|  | 관심상품, 바로구매, 장바구니 |  |  | 1. 장바구니 - 최소구매수량 개행 수정. 2. 장바구니 - 배송지 저장이 되지않음. 3. 장바구니 - 주문 수량 입력 박스를 눌렀을 때 숫자만 나오는 것이 좋을 것 같음. 4. 관심상품 - 장바구니에 넣기 기능이 없음. -작업 안함 5. 장바구니 - 주문 시 주문정보에 배송지 정보가 들어가지 않음. 6. HOMS장바구니 - 주문사유만 (*) 표시를 해둬서 주문사유만 필수인 것 같음. 7. 배송지 추가할때 textbox border 짤림 (정아름) | 6. (*) 빼고, 항목명 좌측정렬 (처리)
주문 | 선입금주문내역 | 선입금 주문 총계 계산
주문취소 프로세스(DB 값 확인)
| 주문진척도 | 배송추적 |  |  | 1. 검색해서 나오는 조건이 하나도 없을때 Null 에러발생 '조회된 데이터가 없습니다.' 처리 2. 주문일 검색조건 종료일 직접수정이 안되도록 처리 3. 세션이 없을때 페이징 처리시 로그아웃이 안됨 4. 핌스코드 조회 안됨 5. 직배가 아닌 택배사 연동일때 조회오류 (1~3 임상건), (4 정아름), (5 이의진) | 5. 디비에서 찾아서 목록 잘 나오나 확인
|  | 검색 |  |  | 1. 주문진척도 - 주문 상세에서 판매단가가 밀림 2. 주문진척도 검색조건에 주문상태가 초기에 공백으로 보임 (이의진)
주문취소요청 프로세스(DB 값 확인)
| 구매이력조회 |  |  |  | 1. 상품명, 상품코드 검색안됨 | 상품코드 검색가능. (LIKE가 아닌 =''임) 상품코드 검색조건 그냥 둘 것(임상건 차장님)
| 주문승인 | 승인 프로세스(DB값 확인) |  |  | 1. 승인할 리스트가 PC사이트에서는 나오는데 모바일에서는 보이지 않음(쿼리가 다른 이유??) 2. 주문승인, HOMS감독 주문승인 - 조회가 되지않음. 3. HOMS법인의 경우 모든 센터의 주문을 승인해야하므로 센터명 정보가 필요할 것으로 예상됨. 4. HOMS 공구 상품의 경우 homsadmin에서 승인하면 센터장 승인으로 넘어가야하는데 그냥 주문 승인이 됨. (1 임상건), (2~4 정아름) | 3. 센터명 정보 공급사정보 오른쪽에 한줄로 표시
반려 프로세스(DB값 확인)
인수반품 프로세스
품목관리 | 상품인수 | 인수확인 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. HOMS의 경우 안전상품 주문이 목록에 뜨지않아야 함. (정아름)
|  | 조회 |  |  | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임 (이의진)
| 반품신청/현황 | 반품요청 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 날짜검색조건 아이콘이 너무 큼 2. 반품 사유가 저장되지않음. 대신 반품 개수가 들어감. 3. 반품요청시 반품요청 수량 공백으로 해도 처리됨( 외 내부 벨리데이션 X ) 4. 반품 하고 다시 반품 창 누르면 사유가 그대로 남아있음( 초기화 안됨 ) 5. 반품 사유가 디비에 안들어감 ( 파라미터 부분에서 부터 안가져감, 수량 파라미터를 넣는듯함) (1 임상건), (2 정아름), (3~4 이의진)
|  | 조회 |  |  | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임 2. 수량 정보가 안보이는게 원래 맞는지? 웹에서는 보임 (이의진) | 2. 수량 미표시 처리하기로 함
| 인수이력조회 |  |  |  | 1. 조회조건중 배송일 조건의 칸이 작게보임 (이의진)
정산 프로세스
정산 | 세금계산서 |  |  |  | 1. 조회가 되지않음.
| 채무관리 |  |  |  | 1. 사업장 조회가 되지않음.
재고관리 프로세스
재고 | 재고관리 | 앱을 이용한 바코드 상품검색 |  |  | 1. 일반 고객사의 경우 조회가 안됨. 2. 재고관리 조회 시 '조회된 재고관리 목록이 없습니다.' 가 중첩됨. 3. 상품제안 > 재고관리가 아니고 상픔 > 재고관리. 4. 재고 입출고 수량 입력시 키패드 숫자만 나오도록. (1~4 정아름)
자재반납입고, 기타입고 프로세스(DB 값 확인)
|  | 자재출고, 기타출고 프로세스(DB 값 확인) |  |  | 1. 기타출고 시 사유가 안들어감 (이의진)
게시판 프로세스
공지사항 | 공지사항 | 공지사항 상세내역 확인 |  |  | 1. 검색 - 돋보기 이미지가 input과 겹침. (1 정아름)
1. 주문정보에서 인풋박스 보더 짤림 2. 주문상세조회에서 판매단가가 밀림, 배송지 주소가 안보임 3. 주문상세조회에서 주문 히스토리가 길어질 경우 히스토리가 짤려보임( 스크롤이 안됨 ) (이의진)
[5 empty] | IOS환경에서 input박스 넓이가 OVER됨 | 보류
[5 empty] | 상품리스트 조회시간이 너무 오래걸림 | 검색엔진조건으로 속도 비교해볼 것
재고관리, 인수이력조회 센터명 검색조건 공백일 때 전체사업장 검색하게 되야함
상품인수에서 상품정보가 없는 주문은 상품정보가 없다는 안내문구 출력해야함