## 구매사 모바일
번호 | 대분류 | 소분류 | 작업 내역 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 공통 | 공통 | 1. 모든 날짜 항목을 18.05.02 형식으로 변경 |  |  |  | 검색조건은 미진행 리스트에서 호출하는 날짜값 변경
2 |  |  | 2. 로딩바 GIF 메뉴 이동시 안나오는 문제점 |  |  |  | 아이폰에서 메뉴 이동시 로딩바처리가 안먹힘 |  | 처리
3 |  |  | 3. 로딩바 GIF 이미지 변경 처리
4 |  |  | 4. 카테고리 메뉴에 '카테고리' 제목 추가 | [5 empty] | 모바일은 적용이 되었으나
5 |  | 상단 조직이동 | 1. 조직 셀렉트 박스 Width를 줄이고 오른쪽으로 로그아웃 버튼 이동 |  |  |  | ..으로 넘어가면 자른다. |  | 웹에서 작업이 필요한 항목
6 |  |  | 2. 기존 로그아웃 버튼 위치에 삭제한 장바구니 아이콘 다시 추가 |  |  |  | 검색아이콘이랑 장바구니아이콘 라인마출것
7 |  | 메뉴이동 | 1. 로딩속도 개선(모든 메뉴를 3초 이내로 진입 가능하도록 처리) | [5 empty] | 처리는 했으나 확인이 필요
8 | 통합검색 | 통합검색 | 1. 결과내 검색 글자가 상단에 나오고 검색창이 밑으로 떨어지는 문제점 (현재까지 확인결과, 정연백 매니져님 S9에서만 일어나는 현상) |  |  |  | 패스
9 | 로그인 | 로그인 | 1. 세계일류 커뮤니케이션… ~ 달리고 있습니다. 문구의 크기를 줄여야 함 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항 |  | 처리전 확인이 필요
10 |  |  | 2. 최상단에 Okplaza BI를 넣어서 하단 공백부분을 줄임 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항
11 |  |  | 3. 최상단에 홈앤서비스 CI를 넣어서 하단 공백부분을 줄임 |  |  |  | 코드 아티스트 요청 사항 |  | 미진한 항목(보수가 필요한 항목)
12 | 메인 | 메인화면 | 1. 담당자 전화번호에 a href='tel' 연결
13 |  |  | 2. 담당자 메일에 mailto 연결 |  |  |  | 안드로이드에서 Err. 수정해야함
14 |  |  | 3. 전화번호 아이콘과 전화번호, 이메일 아이콘과 이메일 간격조정
15 |  |  | 4. 홈앤서비스 계정일때 세금계산서 바로가기를 재고관리로 변경 (재고관리 아이콘 코드아티스트 측에 요청) |  |  |  | 아이콘변경해야 함
16 |  |  | 5. 상품인수, 주문진척도, 공지사항, 세금계산서, 장바구니, 관심상품, 마이페이지 버튼 클릭시에 아이콘과 글자만 색상변경되지 않고 전체적으로 버튼 눌리는 느낌이 나도록 처리
17 | 주문 | 상품리스트 | 1. 홈앤서비스 일반권한인데 가격정보가 노출되는 오류 수정 |  |  |  | 오류사항 웹에서도 주문승인, 구매이력조회, 장바구니에는 홈스일반/감독도 금액표기함
18 |  |  | 2. 가격 폰트 현재 상품 폰트 px로 줄이기
19 |  |  | 3. 상품명 2px, 규격 1px 키우기 And Bold 처리
20 |  | 상품상세 | 1. 규격, 판매가, 공급사, 제조사, 표준 납기일, 최소구매수량 색상을 파란색으로 변경 |  |  |  | 아직 적용하지 않은 항목 ('장바구니 추가로 담기'작업으로 인한-)
21 |  |  | 2. 판매가 폰트 크기 1px 줄임 |  |  |  | 아직 적용하지 않은 항목 ('장바구니 추가로 담기'작업으로 인한-)
3. 옵선선택 항목 타이틀 고정
4. 단가에 콤마가 나오도록 처리
5. 수량을 넣으면 체크박스가 체크되도록 처리
6. 수량 가운데 정렬
7. 상품코드, 규격, 단가, 재고 1px 줄이고, 왼쪽으로 길이 줄여서 수량 TextBox Width를 늘림
22 |  | 장바구니 | 1. 홈앤서비스 예산화면 구성 변경(5월24일 회의록 참조) |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가 웹에선 아직 작업이루어지지 않음.
23 |  |  | 2. 장바구니에 담긴 상품에 대해서 다시 장바구니 담기를 하면 '이미 '상품명'이 담겨져 있습니다. 수량을 추가 하시겠습니까?' 메시지를 띄우고 확인하면 수량 추가 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
24 |  |  | 3. 배송지 추가나 주문정보 입력시 '이동' 버튼을 누르면 다음 칸으로 이동 되도록 처리
25 |  |  | 4. 상품 가격폰트 1px 줄임, 규격 1px 키움
26 |  |  | 5. 규격이 위로 나오고 상품코드가 아래에 나오게 변경
27 |  |  | 6. 주문수량, 금액, 납기 희망일 간격 조정
28 |  |  | 7. 주문수량의 '단위' 항목이 '개'로만 나오는지 확인 (해당 상품의 단위로 나와야 함) |  |  |  | 웹상에서는 단위표시를 안함. 단위 쿼리에서 가져와서 표시할 지? -> 일단 빼기 로 처리
29 |  |  | 8. 주문수량 숫자의 위치를 가운데정렬로 변경
30 |  | 주문진척도 | 1. 처리현황 항목을 글자 크기를 줄여서 처리현황/수량으로 변경
31 |  |  | 2. 주문상세조회 팝업 소제목의 색상 변경 |  |  |  | 주문상세조회 타이틀 스크롤생김현상
32 |  |  | 3. 주문취소요청시 사유 입력하고 주문취소 버튼 누를 때 Confirm창 나오지 않고 바로 주문취소요청 되도록 처리 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
33 | 재고관리 | 재고관리 | 1. 2Depth메뉴 클릭하지 않고 1Depth메뉴 클릭했을때 바로 메뉴 이동 하도록 처리
34 |  |  | 1. 상품명, 상품코드 텍스트 박스 Height 늘리기 |  |  |  | 더 넓히기
35 |  |  | 2. 검색조건과 입고/출고 버튼 사이 height 줄이기
36 |  |  | 3. 상품정보 1px 줄일것
37 |  |  | 4. 상품명/상품규격의 제목 없애고, 상품명을 굵은 글씨로 변경
38 |  |  | 5. 입고처리 시 작업자 텍스트 박스 height 늘림
39 |  |  | 6. 입고/출고 레이어 팝업 처리유형 자재반납입고와 기타입고 사이 공간 띄우기
40 |  |  | 7. 작업자 라디오버튼 리스트 Height를 더 늘리고 스크롤을 추가
41 | 인수/반품 | 상품인수 | 1. 공급사명/전화번호를 주문정보, 상품정보 항목의 가운데 정렬로 변경
42 |  |  | 2. 체크박스 Width 줄임, 날짜형식 18.05.02 변경, 상품정보 Width 늘림
43 |  | 반품신청/현황 | 1. 인수와 반품요청 버튼 사이에 height 늘림
44 |  |  | 2. 상태 항목 width 줄임
45 |  | 인수이력조회 | 1. 주문정보 왼쪽으로 좀더 이동, 상품정보 width 늘림 |  |  |  | td3케이스
46 | 고객센터 | 공지사항 | 1. 2Depth메뉴 클릭하지 않고 1Depth메뉴 클릭했을때 바로 메뉴 이동 하도록 처리
|  | 질의응답 | 1. 질의응답 출력
47 |  | 질의응답 | 2. 웹/모바일 구분자추가, 수정버튼 CASE추가
48 | 정산 | 세금계산서 | 1. 공급가액 > 공급가, 세액 > 부가세 명칭 변경 |  |  |  | Okplaza Web에도 동일하게 기능 추가
49 |  | 채무관리 | 1. 채무잔액을 파란색, 상태에 '관리' 항목을 빨간색으로 변경
M/D 합계 |  |  |  |  | 0
M/M 산정 |  |  |  |  | 0 |  | 21
| 추가항목! | 상품리스트 | 결과내 검색[X]눌렀을때 로딩바 출력해야 함.
|  | 상품상세 | 레이어팝업의 포지션 정의 수정이 필요함. (가운데 출력되게)
재고관리
|  | 장바구니 | 추가메인/서브상품 상품코드가 꼬여있는 것 같음.
|  | 상품상세 | 추가상품(서브) 상세보기의 경우 footerBar 제거필요

## 온라인 결제몰
번호 | 구분 | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 공수(M/D) | 일정 | 비고 | 진행상황
1 | 공통 | 로그인 | 로그인 | 1. 원격상담 아이콘 추가
2 |  | 관리자 | 관리자 | 1. 모든 검색 조건의 텍스트 박스 Width 크기 늘림
5 | 관리자 | 대쉬보드 | 대쉬보드 | 전체적인 구조를 왼쪽으로 정렬해서 Width를 줄이도록 처리 (시스템관리 메뉴에서 조금만더 옆으로 늘어나는 정도로)
6 |  | 회원관리 | 회원 목록 | 1. 개인정보 암호화 관련 처리 구현
7 |  |  |  | 1. 엑셀 다운로드 기능 삭제
8 |  | 상품관리 | 상품조회 | 1. 할인가 > 대표판매가로 변경, 최소주문수량 항목 추가
9 |  |  |  | 2. 옵션상품 리스트 기능 추가(Okplaza 참조)
10 |  |  | 상품등록/수정 | 1. 할인율 항목 소수점 삭제
11 |  | 주문관리 | 주문조회 | 1. 주문금액 삭제, 취소요청사유 Width 늘림
12 |  |  | 배송처리 | 1. 배송상태 변경 다중으로 할수 있는 기능 추가
13 |  | 재고관리 | 재고조회 | 1. 상품정보에 상품 이미지 추가
14 |  |  |  | 2. 규격항목 width 줄임, 재고량/재고금액 분리, 과부족/안전재고율 분리
15 |  |  |  | 3. 재고이력, 안전재고조정, 자재순서변경등 레이어 팝업 위치 가운데로 변경
16 |  | 정산관리 | 미정산리스트 | 1. 정산년월 항목에 년월을 지정할수 있도록 처리
17 |  |  |  | 2. 주문과 연관이 없는 임의의 정산을 생성하는 기능 필요(기타 정산)
18 | 온라인결제몰 | 로그인 | 로그인화면 | 검토중
19 |  | 메인 | 메인화면
20 |  | 회원관리 | 약관동의
21 |  |  | 사업자 관리
22 |  |  | 사용자 관리
23 |  | B2B 결제몰 | 상품검색
24 |  |  | 상품리스트
25 |  |  | 상품상세
26 |  |  | 장바구니
27 |  |  | 주문처리
28 |  |  | 주문완료
29 |  | 고객센터 | 공지사항
30 |  |  | FAQ
31 |  | My페이지 | 메인페이지
32 |  |  | 주문/배송조회
33 |  |  | 반품/교환 내역
34 |  |  | 관심상품
35 |  |  | 1:1 문의내역
36 |  |  | 상품평
37 |  |  | 회원정보관리
38 |  |  | 회원탈퇴
39 |  |  | 회원승인
M/D 합계 | [5 empty] | 0
M/M 산정 | [5 empty] | 0 |  | 21