## 3차고도화 (구매사 모바일)
구매사 모바일 테스트 ( 2018-05-11 ~ ing )
| 메뉴명 | 발생문제 ! | 발생원인 | (마지막)테스트 일자 | 테스트 계정 | TO-DO | DOING | DONE | 비고 | 메모장
COMMON | 장바구니 | 추가SUB상품을 눌렀을 때 추가 MAIN상품상세를 보여줘야 하는데 추가SUB상품상세를 보여주고 있는 문제 | 파라미터값 잘못 지정 | 2018-05-11 | testna19 |  |  |  |  | 실서버에서 일어나는 작업들 확인 할 것. * 공인인증처리 (모바일에선 생략하기로) * 계약서 서명 (모바일에선 생략하기로) * 아이피스 실/테스트서버 구분 (IFFICE 사용x) * UB폼 실/테스트서버 구분 (문서 사용x) 추가상품이 표시되는 페이지 상품리스트 ( 메인 ) 장바구니 ( 메인/서브 ) 관심상품 ( 메인 ) 선입금주문내역 ( 메인 ) 주문진척도 ( 메인/서브 ) 구매이력조회 ( 메인/서브 ) 주문승인 ( 메인/서브 ) 상품인수 ( 메인/서브 ) 반품 신청/현황 ( 메인/서브 ) 승인이력조회 ( 메인 ) 재고관리 ( 메인 ) 실서버에서 추가상품 무엇이 있는가? 추가상품 ( 광탭 ) 추가sub상품 ( 광스플리터 )
| 공지사항 | 공지사항 상세페이지에서 '표' 혹은 '이미지' size가 화면보다 클경우 overFrame 현상이 일어남 |  | 2018-05-18 | testna19 |  |  |  | 우선 보류하기로 함
| 선입금주문내역 주문진척도 구매이력조회 주문승인 상품인수 반품신청/현황 인수이력조회 | 공급사 Tel 연결이 되지 않음 | 웹과 처리방식이 다름 | 2018-05-15 | testna19 |  |  |  | ANDROID 김기범 차장님 IOS 김흥국 매니저님
| 반품신청/현황 | 반품 시, 반품가능수량 값 설정 오류 | 반품가능수량 처리관련 조건프로세스 누락 | 2018-05-11 | testna19
| 주문승인 재고관리 장바구니 공지사항 구매이력조회 주문진척도 | 검색조건 공백들어 갔을때 검색이 안되는 것, trim함수 적용 누락사항 | $.trim 함수 미적용 | 2018-05-15 | homsadmin
| 반품신청/현황 | 반품요청 수량값에 문자 혹은 특수문자가 있어도 로직진행이 됨 | 숫자 정규식 유효성검사 누락 | 2018-05-15 | testna19
| 상품상세 | 추가상품 주문수량 nvarchar오류 | replace로 콤마제거 누락 | 2018-05-14 | testhns19
| 주문승인 | 승인이력' 상태일 때 [반려], [승인]버튼이 보여짐. 감춰져야 함 | 승인이력관련 조건프로세스 누락 | 2018-05-11 | homsadmin
| 상품상세 | 옵션상품의 경우 체크된 옵션에 수량을 입력안했을 때 뜨는 경고(alert)창이 체크된 개수만큼 발생 및 최소구매수량에 대한 처리오류 | each문내에 return설정 누락 및 오타 | 2018-05-14 | testna19
| 장바구니 | 배송지 추가 작성영역 늦은 반응 | 해당 영역에 대한 Style문제 스타일 변경 | 2018-05-15 | testna19
| 메인화면 | 메인전시상품 이미지 디바이스 넓이에 따라 공백이 생김 | 메인전시상품 이미지넓이 고정 px값으로 지정, %로 개선 | 2018-05-15 | testna19
| 상품상세 | 추가상품 목록 position 이상문제 | 스타일 추가적용 필요 | 2018-05-15 | testna19
| 전체 | 날짜 검색조건 사이 ~물결표시 input으로 되어있음 | inputbox형태, 변경필요 | 2018-05-16 | ar_* |  |  |  | 아름선배 catch목록
| 전체 | 전체적으로 스크롤여부를 알기 어려움. 스크롤 할 때 팝업이 아닌 뒤쪽이 움직이는 경우가 있음 | CSS 작업필요 | 2018-05-18 | ar_*
| 주문상세 팝업 | 공사명 추가가 필요할 것 같다. |  | 2018-05-15 | ar_* | 작업하지 않기로 협의
| 로그인화면 | 아이디/비밀번호 찾기시 휴대전화입력란 숫자패드로 해야 할 것 같다. | inputbox type=text | 2018-05-16 | ar_*
| 재고관리 | 상품코드 조회 시 숫자 키패드 | inputbox type=text | 2018-05-16 | ar_*
| 상품인수 반품신청/현황 장바구니 | 추가 메인상품과 서브상품이 한 세트인지 구분하기가 어려움 | 메인과 서브로 묶여있음에도 구분지어 출력 | 2018-05-17 | ar_*
| 공지사항 | 공지사항 상세 [이전글/다음글] 이 잘못 되어있음 | 검색쿼리 확인 | 2018-05-16 | ar_*
| 장바구니 | 주소검색 (다음 우편번호 서비스)를 한번 더 검색시도했을 때 화면 가장밑에 출력는 문제 |  | 2018-05-18 | testna19
| 재고관리 | 재고관리화면에서 헤더에 있는 상품검색이벤트가 이루어지지 않음 | 바코드 스캔관련 jsp파일 Include 선언 순서가 꼬여서 문제 발생 | 2018-05-11 | testna19
ANDROID | 장바구니 | 배송지 추가-'다음 우편번호 서비스' 검색값 return이 되지 않음 | 팝업형태를 지원안하는 곳에서 문제가 있음 | 2018-05-14 | testna19 |  |  |  | 모바일용API 알아볼 것
| 메인 | 헤더 상품검색창에서 왼쪽에 '상품검색'폰트가 잘려있음 | CSS 디테일한 부분 어긋남 | 2018-05-11 | testna19
IOS | 재고관리 | 바코드 스캔 이벤트가 곳곳에서 일어남 (입고Btn, 출고Btn, 페이지이동, 대메뉴클릭) |  | 2018-05-14 | testna19
| 메인 | 헤더 상품검색창에서 '검색어를 입력하세요.' text-align이 bottom을 향해 있음 | CSS 디테일한 부분 어긋남 | 2018-05-11 | testhns19
| 전체 | 아이폰 INPUTBOX 가로길이가 설정값보다 OVER되어 표시됨 -> 구성틀에서 벗어남 |  | 2018-05-18 | testhns19 |  |  |  | navigator.userAgent로 ipon여부확인을 통해 아이폰의 경우 width 조절
| 재고관리 | 재고관리페이지 내에서 공통헤더에 '검색어를 입력하세요.'폰트 정렬이 바뀜 | barcode관련 jsp파일 include하는 과정에서 Style 충돌에 의해 발생 | 2018-05-14 | testhns19