## Action Item
● SK TNS 사급자재관리 시스템 구축_요구사항 및 Action Item
순번 | 시스템 구분 | 업무구분 | 기능구분 | 기능구분 | 사용자 구분 | 요구 사항 | 검토 사항 | 적용 여부 | 의견 제시자 | 구분 | 의사결정 담당자 | 개발 담당자 | Issue 일자 | 계획종료일 | 완료일 | 상태 | 비고
1 | uTOMS | 자재 관리 | 구매내역 조회 | 자재 구매내역 조회 I/F(Okplaza) | SK TNS | - 자재구매내역 자동 I/F (from OK Plaza) - 주문번호, 상품코드, 발주BP, 수량,단가, 주문일자, 승인일자, 배송일자, 발송업체 - 단, 인수 완료 자재에 대한 데이터만 I/F 됨. | - OK Plaza 연동 규격 조기 확보 필요 . 구매내역 속성 목록 : 입고 관리 양식(엑셀)에 정의된 항목과 비교 . 주문번호 1개에 상품코드는 여러 개 |  |  | 요구사항 | [6 empty] | Okplaza 반품처리 포함(마이너스 수량)
2 | uTOMS | 자재 관리 | 구매내역 조회 | 자재 구매내역 조회 I/F(Okplaza) | BP | - 자재구매내역 자동 I/F (from OK Plaza) - 주문번호, 상품코드, 발주BP, 수량,단가, 주문일자, 승인일자, 배송일자, 발송업체 - 단, 인수 완료 자재에 대한 데이터만 I/F 됨. |  |  |  | 요구사항
3 | uTOMS | 자재 관리 | 구매내역 조회 | 인수증 관리 | SK TNS | - 납품자재 인수증 자동 서명 Process (인수완료된 구매 내역만 I/F 되는 것을 전제로 지사 담당자가 구매내역 확인 후 주문번호 별 인수처리 시 인수증 자동 서명 처리) | - 인수증 확인(서명)은 OK Plaza 시스템에서 처리하고, 자재관리 시스템에서는 결과(처리 상태)만 조회함 . 자재 구매내역 I/F 시 인수증 정보(인수증 URL) 포함 |  |  | 요구사항 | [6 empty] | okplaza 인수증서명 시스템 처리는 없음
4 | uTOMS | 자재 관리 | 구매내역 조회 | 인수증 관리 | BP | - 납품자재 인수증 조회 |  |  |  | 요구사항
5 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 입출고 현황 | SK TNS | - 지사별/BP별/국소별/유형별 자재 입/출/재고 현황 조회 Report | - 입출고 현황(내역), 재고 현황 분리 |  |  | 요구사항
6 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 입출고 현황 | BP | - 국소별/유형별 자재 입/출/재고 현황 조회 Report | - 입출고 현황(내역), 재고 현황 분리 |  |  | 요구사항
7 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 입고 관리 | BP | - 인수된 사급자재 자동 입고 처리 로직 구현 (신품입고처리, 구품입고처리, 전출입고처리) - 입고 및 내역 조회 | - 인수된 사급자재 구매 내역이 자동으로 입고 처리됨 . 수동 입고 관리가 필요한 경우가 있는지? - 입고 속성 : 사업년도, 업체명, 공구번호?, 담당자, 날짜, 사유?, 프로젝트코드?, 통합시설코드?, 발생대상명(국소명)?, 자재코드(명), 자재구분, 수량(신품/구품(양호)/구품(불량))?, 메모 - 여러 자재를 한 번에(구매번호 1개) 구매 - 이관 처리 완료 시 인수 업체에서는 자동 입고 처리 |  |  | 요구사항
8 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 자재 이관 | BP | - 자재 이관 Process 구현 - 자재이관 신청, 인수/반려처리 (반려 시 사유 입력) | - 입출고와 통합 관리할 경우 이관출고/이관입고 구분 - 이관 내역 별도 테이블로 관리할 필요 있음 - 여러 자재를 한 번에(이관번호 1개) 이관 가능 - 전출? 이관? 용어 : 이관으로 통일 - 이관 처리 완료 시 인계 업체에서는 자동 출고, 인수 업체에서는 자동 입고 처리 |  |  | 요구사항
9 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 출고 관리 | BP | - PJT/국소별 자재 출고 처리 로직 구현 - 자재 출고 내역 조회 - 구품 상태변경 처리Process 구현(신청→승인/반려) - FIMS Upload용 양식 추출 기능(신품/구품/출고) | - 구품 기준? 상태 변경 자재 범위? ex. 구매일자가 기준일 초과된 구매 건의 자재 - 출고 속성 : 사업년도, 업체명, 공구번호, 담당자, 날짜, 사유, 프로젝트코드, 통합시설코드, 발생대상명(국소명), 자재코드(명), 자재구분, 수량(신품/구품(양호)/구품(불량))?, 메모 - 여러 자재를 한 번에(출고번호 1개) 출고 가능? - 구품 상태변경 처리 대상 정의? 수량만 지정? 자재를 특정할 수 없음 - 이관 처리 완료 시 인계 업체에서는 자동 출고 처리 - FIMS 업로드 양식 확인 필요 |  |  | 요구사항
10 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 재고 관리 | BP | - 자재 입출고에 따른 자동 재고 현황 처리 로직 구현 - 장기 재고 관리 Process 구현 | - 장기 재고 기준? 구품과의 차이? |  |  | 요구사항
11 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 자재별 현황 | SK TNS | - Summary/입고상세/출고상세 Report(장기재고 여부 체크) | - 입출고 내역, 재고 현황 조회 |  |  | 요구사항
12 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 구매 대비 사용 및 재고 현황 | SK TNS | - 사급자재 구매 대비 사용현황 Report(Summary/상세) | - 위 재고 현황과 통합 가능한 지 검토 |  |  | 요구사항
13 | uTOMS | 자재 관리 | 재고 관리 | 자재별 입/출고/재고 현황 | BP | - 자재별 입고,출고,재고,장기재고 조회 Report |  |  |  | 요구사항
14 | uTOMS | 자재 관리 | 정산 관리 | 구매내역 정산 관리 I/F(Okplaza) | SK TNS | - OK Plaza 월별 정산신청 내역 I/F 하여 조회 - 정산내역 승인Process 구현 - 정산내역 승인결과 송부(uTOMS → OK Plaza) (단, 정산신청내역에 대한 세금계산서 발행/대금지급 Process는 정합성 체크를 하지 않음) | - OK Plaza 연동 규격 조기 확보 필요 - 정산내역 승인 -> OK Plaza 에 전송(EAI?) |  |  | 요구사항
15 | uTOMS | 자재 관리 | 정산 관리 | 도급 정산 관리 | SK TNS | - FIMS 정산내역 Upload 기능 구현 - 정산여부 자동 Check로직 구현 - 신품기준 자재별 입고,출고,정산 현황 조회(Summary/상세) | - FIMS에서 다운받은 엑셀을 업로드 . FIMS 양식 확인 필요 |  |  | 요구사항
16 | uTOMS | 코드 관리 | BP 관리 | BP사 관리 | SK TNS | - 지사별 BP 조회 - 조직단위별 BP 정보 I/F(uTOMS->OK Plaza) | - BP사 코드 매핑? |  |  | 요구사항
17 | uTOMS | 코드 관리 | BP 관리 | BP 사용자 관리 | BP | - OK Plaza 조직별 BP코드 맵핑 기능 |  |  |  | 요구사항
18 | uTOMS | 코드 관리 | 자재코드 관리 |  | SK TNS | - 사급자재/지급자재 별 코드 관리 - OK Plaza 자재코드 내역 수신 후 조회 처리 - 자재코드체계는 상품코드+상품별규격코드 2가지 계층구조로 관리됨. | - 자재코드 생성 및 관리 주체? OK Plaza? . uTOMS에서 추가, 수정, 삭제 등의 관리가 필요한 지? - OK Plaza 자재코드 동기화 프로세스(배치?) 필요 |  |  | 요구사항
19 | uTOMS | 코드 관리 | 공통코드 관리 |  | SK TNS | - 자재 유형, 입고유형, 출고유형, 자재Status 등 공통 코드 등록/관리 | - 공통코드 목록 . 자재 유형 : . 입고 유형 : 이월, 벤더?, 인수, 철거, 양호로변경, 불량으로변경 . 출고 유형 : 양호로변경, 불량으로변경, 사용, 인계 . 자재 Status : |  |  | 요구사항
20 | uTOMS | 데이터 | 양식 | 양식 통일 | SK TNS | - 지사, 협력사 별 사용하는 양식 통일 |  |  |  | 요구사항
21 | uTOMS | 데이터 | Data Migration | 기존 데이터 등록 | BP | - 입출고 관리 화면에서 일괄 등록 가능하게 - 가능 여부 검토 필요 -> 엑셀 파일의 영역 선택하여 복사 -> 자재관리 화면 붙여넣기 |  |  |  | 요구사항
22 | uTOMS
23 | uTOMS
24 | uTOMS
25 | uTOMS
26 | uTOMS
27 | uTOMS
28 | uTOMS
29 | uTOMS