## 산출물(OKPlaza)
OKPlaza 산출물 목록
25/06/23일 기준
업무 | 세부 업무 | 사이트 구분 | 산출물 (WBS 기준) | 산출물 (비트큐브 작성 기준) | 산출물 (Jira 업로드 기준) | 비고
기획 | AS-IS 분석 | OKPlaza | AS-IS 기능 정의서, AS-IS 업무 Flow | 주문_업무흐름도_v1.1.pptx 조직_업무흐름도_v1.0.pptx 정산_업무흐름도_v1.0.pptx 상품_업무흐름도_v1.0.pptx OKStore_기능분해도.xlsx OKplaza_통합_기능분해도.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-9
| 요구사항 정의 | OKPlaza | 요건정의서 | 요구사항_V0.9.1.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-10 | 24.11.11 이메일 공유 (염경묵님, 박소윤님, 조윤지님, 강용준님)
| 업무 Flow 정의 | OKPlaza > 운영사 > 신규 기능 | 업무 Flow | OK플라자_상품전시.pptx OK플라자_예산.pptx OK플라자_재고.pptx OK플라자_주문.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-13 | 250617 추가 업로드
| IA 설계 | OKPlaza | 메뉴 구조도 | IA(메뉴구조도)_20250109.pptx OK플라자통합_권한메뉴구조_20241231.xlsx HOMS_권한별_업무정리.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-11
| 기능 정의 | OKPlaza | TO-BE 기능 정의서 | OKplaza_통합_기능정의서.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-13
| 디자인 시안 설계 | OKPlaza | 디자인 시안 화면 설계서 | 디자인시안(메인페이지_상품전지_업무현황) 241015.pptx 시안용_화면설계(메인페이지_A안B안).pptx 시안용_화면설계(상품검색_상세_장바구니_랜딩페이지).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-12
| 화면 설계 | OKPlaza > 구매사 | 상품검색 | 화면설계_OK플라자_상품검색_상품상세(250107).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-185
|  |  | 주문관리 | 화면설계_OK플라자_주문관리(250107).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-186
|  |  | 인수/반품 | 화면설계_OK플라자_인수반품(20241118).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-187
|  |  | 상품관리 | 화면설계_OK플라자_상품관리(20241202).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-188
|  |  | 재고/예산 | 화면설계_OK플라자_재고예산(20241231).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-189
|  |  | 운영관리 | 화면설계_OK플라자_운영관리_조직관리 250120.pptx 운영관리_재고조회.pptx 화면설계_OK플라자_운영관리_재고관리(20250214).pptx 화면설계_OK플라자_운영관리_예산운영.pptx 화면설계_OK플라자_운영관리_실적관리.pptx 화면설계_OK플라자_운영관리_상품관리.pptx 화면설계_OK플라자_운영관리_산업안전보건관리비.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-190 | 250616 운영관리_재고조회.pptx 추가 업로드
|  |  | 고객센터 | 화면설계_OK플라자_고객센터(250107).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-191
|  |  | 메인 | 화면설계_OK플라자_메인(250107).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-192
|  |  | SK통신자재 | 화면설계_OK플라자_SK통신자재오픈소싱_250214.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-193
|  |  | 추가기획 | 화면설계_OK플라자_장바구니(250204).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-200
|  |  |  | 화면설계_OK플라자_랜딩(로그인)_250214.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-193
|  |  | 공통 레이아웃 및 기능 정의 | 화면설계_OK플라자_구매사_공통.pptx OK플라자_footer 20250205.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-207
|  | OKPlaza > 공급사 | 주문/배송 | 주문배송.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-54
|  |  | 인수/반품 | 인수반품.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-201
|  |  | 정산관리 | 정산관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-202
|  |  | 상품관리 | 상품관리.pptx 상품관리_자재혁신제안공고 20250205.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-203
|  |  | 고객센터 | 고객센터.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-204
|  |  | 메인 | 메인_자사및사용자관리 20250528.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-205 | 250617 업데이트
|  |  | 추가기획 | 공통팝업.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-210
|  | OKPlaza > 운영사 > 신규 메뉴 | 구매사 카테고리 | 상품관리_구매사카테고리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-55
|  |  | 지정자재 | 지정자재_품종코드.xlsx 상품관리_지정자재_품종관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-55
|  |  | 구매사 사이트관리 | 고객관리_구매사사이트관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-199
|  |  | 상품상세 | 상품관리_상품등록_250325.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-55 | 250617 업데이트
|  |  | 팬타온 사용자 관리 | 팬타온_구매자.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-196
|  |  | 팬타온 주문관리 | 팬타온_주문관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-196
|  |  | 추가기획 | 팬타온_기획전.pptx 팬타온_사이트관리.pptx 팬타온_상품관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-196
|  |  |  | 주문관리_역주문.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-214
|  |  |  | 정산관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-213
|  |  |  | 시스템관리_조직관리.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-212
|  |  |  | 상품관리_상품일괄등록.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-55
|  |  |  | 고객센터.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-211
|  |  |  | 고객관리_구매사조회.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-199
|  |  |  | 고객관리_공급협력사모집.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-199
|  |  |  | 고객관리_공급사조회_250225.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-199
| 메뉴얼 작성 | OKPlaza > 일반구매사 | 메뉴얼 | OK PLAZA_구매사매뉴얼.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-15
|  | OKPlaza > 홈앤서비스 |  | OK PLAZA_홈앤서비스매뉴얼.pptx
|  | OKPlaza > OKSafety |  | OK PLAZA_OK Safety 매뉴얼.pptx
|  | OKPlaza > 공급사 |  | OK PLAZA_공급사 매뉴얼.pptx
|  | OKPlaza > 운영사 > 신규 메뉴 |  | OK PLAZA_운영사 매뉴얼(신규기능).pptx
|  | 검색엔진 |  | 검색엔진 색인 수동 동기화 메뉴얼.pptx 오케이플라자_운영자메뉴얼.docx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-216
디자인/퍼블리싱 | 디자인 | OKPlaza | 디자인 벤치마킹 보고서 | 디자인 벤치마킹_240729.pdf | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-16
|  |  | 디자인 기획서 | 240826_디자인기획.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-17
|  |  | 디자인 시안 | O | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-19
|  |  | 디자인 스타일 가이드 | 오케이플라자 디자인 가이드.pdf | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-230
|  |  | 디자인 원본 | 오케이플라자 디자인 산출물_250620.xd | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-20
| 퍼블리싱 |  | HTML 가이드 | OK플라자 HTML CSS 가이드_v0.2.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-21
|  |  | HTML 파일 | 250605_okplaza.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-22
|  |  | HTML 페이지 | URL 로 제공 | https://idrint.cafe24.com
개발 | 공통 프레임워크 | 공통 | 개발 가이드 | E-Commerce_개발자가이드_v1.0.docx E-Commerce_DB 명명규칙 가이드_v0.8.docx E-Commerce_SQL 작성 표준정의서_v1.0.doc | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-163
| DB 설계 | 공통 | ERD | OKPlaza_v4.2.5.erwin | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223
|  |  |  | ERWIN to PDF (Logical, Physical) | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223
테스트 | 테스트 | OKPlaza | 단위테스트 결과서 | 단위테스트_OK플라자.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-31
|  | OKPlaza | 테스트 시나리오 결과서 | 통합테스트 결과서 | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-158
보안 점검 업체 | 웹 취약점 보안 점검 | OKPlaza | 웹 취약점 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬택에서 진행. 250620 모의해킹 결과보고서 수신 예정
| 서버, OS 보안 점검 | OKPlaza | 서버, OS 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬텍에서는 해당 보안 점검 실시하지 않음

## 산출물(팬타온)
팬타온 산출물 목록
25/06/23일 기준
업무 | 세부 업무 | 사이트 구분 | 산출물 (WBS 기준) | 산출물 (비트큐브 작성 기준) | 산출물 (Jira 업로드 기준) | 비고
기획 | 요구사항 정의 | 팬타온 | 요건정의서 | 요구사항_V0.9.1.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-10 | 공통문서
| IA 설계 |  | 메뉴 구조도 | IA(팬타온).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-209
| 기능 정의 |  | 기능 정의서 | 팬타온 기능정의서 v1.1.0.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-95
| 디자인 시안 설계 |  | 디자인 시안 화면 설계서 | 화면설계안(OK스토어).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-89
| 화면 설계 |  | 화면설계서 | 화면설계 팬타온_20250610.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-97
| 메뉴얼 작성 |  | 메뉴얼 | 팬타온_사용자매뉴얼.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-100
디자인/퍼블리싱 | 디자인 | 팬타온 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 디자인 벤치마킹_240729.pdf | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-16
|  |  | 디자인 기획서 | 240826_디자인기획.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-17
|  |  | 디자인 시안 | 디자인시안_팬타온.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-106
|  |  | 디자인 스타일 가이드 | 팬타온 디자인 가이드.pdf | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-231
|  |  | 디자인 원본 | 오케이플라자 디자인 산출물_250620.xd | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-20
| 퍼블리싱 |  | HTML 가이드 | OK플라자 HTML CSS 가이드_v0.2.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-21
|  |  | HTML 파일 | 250605_okplaza.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-22
|  |  | HTML 페이지 | URL 로 제공 | https://idrint.cafe24.com
개발 | 공통 프레임워크 | 공통 | 개발 가이드 | E-Commerce_개발자가이드_v1.0.docx E-Commerce_DB 명명규칙 가이드_v0.8.docx E-Commerce_SQL 작성 표준정의서_v1.0.doc | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-163 | 공통 문서
| ER 설계 |  | ERD | OKPlaza_v4.2.5.erwin | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223 | 공통문서
|  |  |  | ERWIN to PDF (Logical, Physical) | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223 | 공통문서
테스트 | 테스트 | 공통 | 단위테스트 결과서 | 단위테스트_팬타온.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-121
|  |  | 테스트 시나리오 결과서 | 통합테스트 결과서 | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-158
보안 점검 업체 | 웹 취약점 보안 점검 | 팬타온 | 웹 취약점 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬택에서 진행. 250620 모의해킹 결과보고서 수신 예정
| 서버, OS 보안 점검 |  | 서버, OS 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬텍에서는 해당 보안 점검 실시하지 않음

## 산출물(전자입찰)
전자입찰 산출물 목록
25/06/23일 기준
업무 | 세부 업무 | 사이트 구분 | 산출물 (WBS 기준) | 산출물 (비트큐브 작성 기준) | 산출물 (Jira 업로드 기준) | 비고
기획 | 요구사항 정의 | 전자입찰 | 요건정의서 | 요구사항_V0.9.1.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-10 | 공통문서
| IA 설계 |  | 메뉴 구조도 | IA(전자입찰).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-132
| 기능 정의 |  | 기능 정의서 | 전자입찰_기능정의서 v1.2.0.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-134
| 디자인 시안 설계 |  | 디자인 시안 화면 설계서 | 시안용_화면설계(전자입찰_입찰등록).pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-133
| 화면 설계 |  | 화면설계서 | 화면설계_전자입찰 20250509.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-135
| 메뉴얼 작성 |  | 메뉴얼 | 전자입찰_계열사 매뉴얼.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-136
|  |  | 메뉴얼 | 전자입찰_협력사 매뉴얼.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-136
디자인/퍼블리싱 | 디자인 | 전자입찰 | 디자인 벤치마킹 보고서 | N/A | N/A
|  |  | 디자인 기획서 | N/A | N/A
|  |  | 디자인 시안 | 디자인시안 (전자입찰) 241014.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-143
|  |  | 디자인 원본 | 오케이플라자 디자인 산출물_250620.xd | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-20
| 퍼블리싱 |  | HTML 가이드 | OK플라자 HTML CSS 가이드_v0.2.pptx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-21
|  |  | HTML 파일 | 250605_okplaza.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-22
|  |  | HTML 페이지 | URL 로 제공 | https://idrint.cafe24.com
개발 | 공통 프레임워크 | 공통 | 개발 가이드 | E-Commerce_개발자가이드_v1.0.docx E-Commerce_DB 명명규칙 가이드_v0.8.docx E-Commerce_SQL 작성 표준정의서_v1.0.doc | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-163 | 공통 문서
| DB 설계 |  | ERD | OKPlaza_v4.2.5.erwin | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223 | 공통문서
|  |  |  | ERWIN to PDF (Logical, Physical) | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-223 | 공통문서
테스트 | 테스트 | 공통 | 단위테스트 결과서 | 단위테스트_전자입찰.zip | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-157
|  |  | 테스트 시나리오 결과서 | 통합테스트 결과서 | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-158
보안 점검 업체 | 웹 취약점 보안 점검 | 전자입찰 | 웹 취약점 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬택에서 진행. 250620 모의해킹 결과보고서 수신 예정
| 서버, OS 보안 점검 |  | 서버, OS 보안 점검 보고서 (모의해킹결과서) | N/A | N/A | 팬텍에서는 해당 보안 점검 실시하지 않음

## 산출물(추가)
추가 산출물 목록
25/06/18일 기준
업무 | 세부 업무 | 사이트 구분 | 산출물 (WBS 기준) | 산출물 (비트큐브 작성 기준) | 산출물 (Jira 업로드 기준) | 비고
추가 | 메시지 템플릿 | 공통 | N/I | SMP_TEMPLATE_MNG_20250526.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-217
|  |  |  | SMS_TEMPLATE_20250610.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-217
| 스케쥴러 | 공통 |  | OKPlaza 스케쥴러.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-224
|  |  |  | 전자입찰 스케쥴러.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-225
| 리포팅 서식 | 공통 | N/I | OKplaza_유비폼_250402_V2.xlsx | https://pcni.atlassian.net/browse/EC-227