## Dashboard
E-Commerce 통합 플랫폼
전체 진행률 | 99.15% | 현재 상태 | 다소 안정적
구분 |  | OK플라자 통합 |  |  | 팬타온 |  |  | 전자입찰
소계 |  | 99.83% | 99.15% | -0.6822% | 100% | 99.23% | -0.7654% | 100% | 99.07% | -0.9259%
파트 |  | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발 | 기획 | 디자인 | 개발
계획 | 99.94% | 100% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
실행 | 99.15% | 98% | 100% | 99.45% | 98.68% | 100% | 99.02% | 97.22% | 100% | 100%
진행상태 |  | OK플라자 | 기획 | 변경사항을 매뉴얼에 작성중입니다.
|  | OK플라자 | 디자인/퍼블리싱 | 추가 요청사항 수시로 처리 중입니다.
|  | OK플라자 | 개발 | 1차 통합테스트 완료되었습니다. 차주는 2차 통합테스트 예정입니다.
|  | 팬타온 | 기획 | 변경사항을 매뉴얼에 작성중입니다.
|  | 팬타온 | 디자인/퍼블리싱 | 추가 요청사항 수시로 처리 중입니다.
|  | 팬타온 | 개발 | 1차 통합테스트 완료되었습니다. 차주는 2차 통합테스트 예정입니다.
|  | 전자입찰 | 기획 | 변경사항을 매뉴얼에 작성중입니다.
|  | 전자입찰 | 디자인/퍼블리싱 | 추가 요청사항 수시로 처리 중입니다.
|  | 전자입찰 | 개발 | 1차 통합테스트 완료되었습니다. 차주는 2차 통합테스트 예정입니다.
* 음영처리된 부분은 함수가 입력되어 있습니다. (작성하지 말아주세요.)

## OK플라자통합
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 94.78% | 858.7 | 906 |  |  | 시안 확정 지연에 따라 WBS 3차 현행화 (시안과 연관된 task 및 추가 페이지 반영)
1-1 | OK플라자 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 98% | 191.1 | 195 | 2024-07-01 | 2025-04-30
1-1-1 | As-Is OK플라자,홈앤서비스,OKSafety 기능분해도,업무Flow 작성 | As-Is 기능분해도,업무Flow | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-05
1-1-2 | OK플라자를 분석하자 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-1-3 | OK플라자 요건정리 | 요건정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
1-1-4 | OK플라자 IA작성 | IA설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-26
1-1-5 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안 화면설계서 | 김민기,박동혁 | 100% | 18 | 18 | 2024-07-24 | 2024-08-19
1-1-5-1 | 메인페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-30
1-1-5-1-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-24
1-1-5-1-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-25
1-1-5-1-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-26
1-1-5-1-4 | 공급사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2024-07-29
1-1-5-1-5 | 운영사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-07-30 | 2024-07-30
1-1-5-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-31 | 2024-08-02
1-1-5-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-1-5-4 | 장바구니 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-14
1-1-5-4-1 | 일반구매사 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-1-5-4-2 | 홈앤서비스 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-1-5-4-3 | OKSafety |  | 김민기,박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-1-5-5 | 랜딩페이지 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19
1-1-6 | OK플라자 To-Be 기능분해도 작성 | To-Be 기능분해도 | 김민기,박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-02
1-1-7 | 스토리보드 |  | 김민기,박동혁 | 100% | 103 | 103 | 2024-09-02 | 2025-01-10
1-1-7-1 | 구매사 스토리보드 |  | 김민기 | 100% | 58 | 58 | 2024-10-14 | 2025-01-10
1-1-7-1-1 | 상품검색 | 상품검색 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-1-7-1-2 | 주문관리 | 주문관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-23
1-1-7-1-3 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-25
1-1-7-1-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-29
1-1-7-1-5 | 재고/예산 | 재고/예산 화면설계서 | 김민기 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-30 | 2024-11-04
1-1-7-1-6 | 운영관리 | 운영관리 화면설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-11
1-1-7-1-6-1 | 운영관리 > 산업안전보건관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-2 | 운영관리 > 재고관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-3 | 운영관리 > 조직관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-4 | 운영관리 > 예산운영 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-5 | 운영관리 > 실적관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-6-6 | 운영관리 > 상품관리 (수정 및 보완 작업) |  | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-7 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 김민기 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 운영관리 (수정 및 보완)
1-1-7-1-8 | 메인 | 메인 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | WBS 3차 일정 변경 (시안과 연관된 task)
1-1-7-1-9 | SK통신자재 오픈소싱 | SK통신자재 화면설계서 | 김민기 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | WBS 3차 일정 변경 (랜딩페이지와 연관된 task로, 시안 확정후에 완료 예정입니다.)
1-1-7-1-10-1 | 공통 페이지 layout - 상품목록, 상품검색, 상품상세, 장바구니 - 업무메뉴 > 조회, 재고관리 chart, 게시판 |  | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-03 | 2024-12-04
1-1-7-1-10-2 | 공통 요소 기능정의 - (utility 메뉴, 헤더, 푸터, LNB, SNB) |  | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05
1-1-7-1-10-3 | popup, alert layout 및 버튼명 정의 |  | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-12-06 | 2024-12-06
1-1-7-1-11 | 추가 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 7 | 7 | 2024-12-04 | 2024-12-13
1-1-7-1-11-1 | 로그인/회원가입 페이지 (홈앤서비스, OKSafety) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-12-09 | 2024-12-11
1-1-7-1-11-2 | 회원탈퇴 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-12 | 2024-12-13
1-1-7-1-11-3 | 관심상품/인기상품/추천상품 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-04 | 2024-12-05
1-1-7-2 | 공급사 스토리보드 |  | 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-11-01 | 2024-12-06
1-1-7-2-1 | 주문/배송 | 주문/배송 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-04
1-1-7-2-2 | 인수/반품 | 인수/반품 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 2 | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-06
1-1-7-2-3 | 정산관리 | 정산관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07
1-1-7-2-4 | 상품관리 | 상품관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-12
1-1-7-2-5 | 고객센터 | 고객센터 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13
1-1-7-2-6 | 메인 | 메인 화면설계서 | 김민기 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | WBS 3차 일정 변경 (시안과 연관된 task)
1-1-7-3 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 100% | 34 | 34 | 2024-09-02 | 2024-10-31
1-1-7-3-1 | 상품관리 > 구매사 카테고리 | 구매사 카테고리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 신규 task (스토리보드 팬타온 사이트 관리) 가 추가되었습니다.
1-1-7-3-2 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 | 지정자재 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-1-7-3-3 | 상품관리 > 지정자재 입찰 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-27
1-1-7-3-4 | 상품관리 > 지정자재 품종실적 |  | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-11
1-1-7-3-5 | 고객관리 > 구매사 사이트관리 | 구매사 사이트관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-1-7-3-6 | 상품관리 > 상품조회 > 상품상세 | 상품상세 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-21
1-1-7-3-7 | 고객관리 > 펜타ON 사용자관리 | 펜타온 사용자관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-24
1-1-7-3-8 | 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 펜타온 주문관리 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-25 | 2024-10-31
1-1-8 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 | 90% | 35.1 | 39 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 03/10 개발서버 일정이 지연되어 매뉴얼 작업 일정 변경 예정 03/12 개발서버 이슈로 매뉴얼 작업은 4월1주차 - 5월 2주차 예정
1-1-8-1 | 일반구매사 | 일반구매사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 | 90% | 9 | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-30
1-1-8-2 | 홈앤서비스 | 홈앤서비스 매뉴얼 | 김민기,박동혁 | 90% | 9 | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-30
1-1-8-3 | OKSafety | OKSafety 매뉴얼 | 김민기,박동혁 | 90% | 8.1 | 9 | 2025-04-01 | 2025-04-30
1-1-8-4 | 공급사 | 공급사 매뉴얼 | 김민기,박동혁 | 90% | 9 | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-30
1-2 | OK플라자 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 210 | 210 | 2024-07-01 | 2025-01-31
1-2-1 | 디자인 벤치마킹 | 디자인 벤치마킹 보고서 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-26
1-2-2 | UI 디자인 전략 | 디자인 기획서 | 윤상훈 | 100% | 5 | 5 | 2024-07-29 | 2024-08-02
1-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 19 | 19 | 2024-08-05 | 2024-08-30
1-2-3-1 | 1)랜딩페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-09
1-2-3-2 | 2)메인페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-20
1-2-3-2-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-12 | 2024-08-13
1-2-3-2-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-14 | 2024-08-14
1-2-3-2-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-16
1-2-3-2-4 | - 공급사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19
1-2-3-2-5 | - 운영사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-20
1-2-3-3 | 3)상품검색 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-23
1-2-3-4 | 4)상품상세 페이지 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-26 | 2024-08-28
1-2-3-5 | 5)장바구니 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-1 | - 일반구매사 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 1 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-29
1-2-3-5-2 | - 홈앤서비스 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-29 | 2024-08-30
1-2-3-5-3 | - OKSafety |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 0.5 | 0.5 | 2024-08-30 | 2024-08-30
1-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 중간 보고 일정 메모
1-2-5 | 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 100% | 30 | 30 | 2024-10-07 | 2024-11-15 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 디자인 task를 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정) , 11/29 완료 예정 | 기획 또는 개발팀에서 요청사항을 반영 중입니다.
1-2-6-1 | HTML/CSS 가이드 초안 제작 | HTML 가이드 초안 | 김환진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 시안 확정 지연으로 11/18 부터 2안으로 HTML/CSS 진행합니다. (1안으로 확정시, 다른 task와 병행 진행 예정) , 11/29 완료 예정
1-2-6-2 | HTML/CSS 가이드 내부검토 및 반영 | HTML 가이드 | 김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | CSS 가이드 및 공통 정의 문서는 수시로 항목 추가 중입니다.
1-2-7 | HTML 개발 | 운영사/공급사/구매사 HTML | 김환진 | 100% | 101 | 101 | 2024-10-21 | 2025-01-31
1-2-7-1 | 구매사 (Task단위 기획이 완료되면 퍼블진행 후 개발 전달) |  | 김환진 | 100% | 30 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 12/6 완료 예정 , 시안 확정 지연으로 HTML/CSS 가이드 일정 변경에 따른 일정 변경
1-2-7-3 | Admin (개발에서 필요한 퍼블화면 요청) |  | 김환진 | 100% | 30 | 30 | 2024-10-21 | 2024-11-29 | 구매사/공급사 task를 뒤로 미루고, Admin 관련 퍼블리싱을 우선 진행중입니다.
1-2-7-4 | 구매사 추가 task 퍼블리싱 (추천/인기/관심상품 페이지) |  | 김환진 | 100% | 2 | 2 | 2024-12-16 | 2024-12-18
1-2-7-5 | 구매사 (메인,기타 페이지) |  | 김환진 | 100% | 7 | 7 | 2025-01-02 | 2025-01-10
1-2-7-6 | 구매사 추가 task 퍼블리싱 (랜딩,로그인/회원가입,sk통신자재오픈소싱,기타) |  | 김환진 | 100% | 8 | 8 | 2025-01-22 | 2025-01-31
1-2-7-2 | 공급사 상품관리 (상품관리, 상품상세, 재고관리, 상품변경요청조회, 입찰, 자제혁신제안현황, 자재혁신제안 공고 페이지) |  | 김환진 | 100% | 6 | 6 | 2024-12-19 | 2024-12-27
1-2-7-7 | 공급사 주문/배송 (주문접수, 공급사 주문상세, 주문이력조회, 주문진척도, 주문내역서 출력, 역주문, 통합물류센터(주문현황/반환현황) 페이지) |  | 김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-30 | 2025-01-06
1-2-7-8 | 공급사 정산관리 (세금계산서 확인, 채권관리 페이지) |  | 김환진 | 100% | 2 | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-06
1-2-7-9 | 공급사 인수/반품 (주문인수대기, 반품신청/현황, 인수이력 페이지) |  | 김환진 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-07 | 2025-01-10
1-2-7-10 | 공급사 고객센터 (공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 페이지) |  | 김환진 | 100% | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-15
1-2-7-11 | 공급사 메인 (메인페이지) |  | 김환진 | 100% | 4 | 4 | 2025-01-16 | 2025-01-21
1-3 | OK플라자 개발 |  | 김기범,이의진,김은별,서동욱,와이즈넛 | 99.45% | 436.6 | 439 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1 | 공통 프레임웍 개발 | 개발가이드 | 김기범 | 99.3% | 56.6 | 57 | 2024-07-08 | 2025-05-31
1-3-1-1 | 프레임워크 샘플소스 개발 |  | 김기범 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-08 | 2024-07-19
1-3-1-2 | Exception 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-07-22 | 2024-07-23
1-3-1-3 | Validation 모듈 처리 (Frontend/Backend) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-24 | 2024-07-26
1-3-1-4 | 보안정책 적용(XSS 등) |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-07-29 | 2024-07-31
1-3-1-5 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
1-3-1-6 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
1-3-1-7 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
1-3-1-8 | 첨부파일 공통 모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 9 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-23
1-3-1-9 | WebEditor 처리 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-30
1-3-1-10 | UI/UX 웹 공통 컴퍼넌트 개발(달력, Input, Number 등) |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-06
1-3-1-11 | 레이어/Alert/Confirm/팝업 공통모듈 개발 |  | 김기범 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-13
1-3-1-12 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 95% | 7.6 | 8 | 2024-09-19 | 2025-05-31 | ERP 인터페이스 연계 정보를 공유받기 전까지 해당 Task 1-3-1-12 hold
1-3-2 | ER 설계 | ERD | 이의진 | 100% | 14 | 14 | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 팬타온, 전자입찰 task 진행시 완료 예정
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 이의진,서동욱,송주은,김은별 | 100% | 120 | 120 | 2024-11-28 | 2025-03-12
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 서동욱,송주은,김은별 | 100% | 41 | 41 | 2025-01-02 | 2025-03-14
1-3-5 | OK플라자 운영사(OK스토어/전자입찰 포함) |  | 이의진,김은별,송주은 | 100% | 138 | 138 | 2024-10-10 | 2025-03-31 | 팬타온 front 완료 후 진행 예정인 task가 있음
1-3-6 | Data Cleansing & Migration |  | 김기범, 이의진 | 90% | 18 | 20 | 2025-02-03 | 2025-03-14
1-3-7 | 검색엔진 |  | 와이즈넛 | 100% | 49 | 49 | 2025-01-02 | 2025-03-14 | 1월 개발 서버 필요
1-3-7-1 | 요건분석 |  | 와이즈넛 | 100% | 17 | 17 | 2025-01-02 | 2025-01-24
1-3-7-2 | 설계 |  | 와이즈넛 | 100% | 10 | 10 | 2025-01-13 | 2025-01-24
1-3-7-3 | 관리자도구 구축 |  | 와이즈넛 | 100% | 12 | 12 | 2025-01-20 | 2025-02-14
1-3-7-4 | 검색결과 Open API 구현 |  | 와이즈넛 | 100% | 10 | 10 | 2025-02-17 | 2025-03-14
1-4 | OK플라자 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 33.87% | 21 | 62 | 2025-04-01 | 2025-05-30
1-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 100% | 9 | 9 | 2025-04-01 | 2025-04-11
1-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 60% | 12 | 20 | 2025-04-14 | 2025-04-30
1-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
1-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
1-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H67)
Start = MIN([Start, row below],H47,H54)
Finish = MAX([Finish, row below]:I67)
Finish = MAX([Finish, row below],I47,35)

## OK플라자통합_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서 | 비고 | 현행화 날짜
|  |  |  | 100% | 299 | 299
1-3-3 | OK플라자 구매사 |  | 이의진,서동욱,송주은,김은별 | 100% | 120 | 120 | 2024-11-28 | 2025-03-12
1-3-3-1 | 상품검색 - 카테고리 상품검색, 일반검색, 상품상세, 장바구니담기 |  | 송주은 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-28 | 2024-12-11 | 1 | 검색엔진 구축 후 완료처리 예정
1-3-3-2 | 주문관리 > 장바구니 - OK플라자, 홈앤서비스, OKSafety, 주문처리 |  | 김은별 | 100% | 13 | 13 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 1 | 장바구니 추가 개발사항 및 난이도가 높아 일주일 정도 지연 예상 1/7 완료예정 250107 95% 에서 hold (사유 : 다른 기능과 연동 필요)
1-3-3-3 | 주문관리 - 주문이력조회, 구매사 주문상세, 주문진척도, 주문승인, 선입금주문내역 |  | 김은별(강민지) | 100% | 7 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2 | 본사 내부에서 작업 예정 1/21일 강민지 예정 - 95% hold (사유 : hns, safety 예산 관련 개발 완료 후 테스트 확인해야함)
1-3-3-4 | 인수/반품 - 상품인수, 반품신청/현황, 인수이력조회, 안전(지급)실적조회 |  | 김은별 | 100% | 7 | 7 | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 3 | 1/17 완료 (알림 발송, 인수증일괄출력 제외 작업완료) 250117 95%에서 hold (사유 : 알림 발송, 인수증일괄출력 제외 작업완료=>완료)
1-3-3-5 | 상품관리 - 상품소싱요청, 자재혁신제안 현황, 품질관리 |  | 서동욱 | 100% | 6 | 6 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 1 | 90%에서 hold 사유 비즈톡 처리 유무 관련 로직 처리 안되있음 (메소드만 호출될수 있도록 처리 되어 있는 상태) - 개발서버 구축 이후 진행 예정 - 인포뱅크 계약 필요
1-3-3-6 | 재고/예산 - 재고관리[재고관리, 재고조회(일반, OKSafety), 재고조회{Homs), 재고이동(Homs)] - 재고이력, 재고조사(Homs) - 예산관리[예산관리, 예산증액관리] |  | 서동욱 | 100% | 10 | 10 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2 | 일주일지연 1/10 완료 (비즈톡 템플릿 코드 확인 후 완료 예정) 250110 95% 에서 hold (사유 : 비즈톡, 메일 발송 제외 작업 완료)
1-3-3-7 | 고객센터 - 공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 |  | 서동욱(송주은) | 100% | 6 | 6 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 6 | 고객의소리, 시스템장애/개선요청 등록시 비즈톡 호출 주석 처리 공지사항 상단 고정, FAQ 신규 메뉴 250122 90%에서 hold (요청사항 추가로 인한 미완료) - 공지사항 상단 고정 및 FAQ 는 운영사에 기능 추가 필요 (병렬처리 예정) - (2/14) 완료 예정
1-3-3-7-1 | 공지사항 상단고정 추가 FAQ 신규 추가 |  | 서동욱 | 100% |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07
1-3-3-8 | 운영관리 > 조직관리 - 조직관리(일반, OKSafety)[사업장관리, 사용자관리] - 조직관리(Homs)[사업장관리, 사용자관리] |  | 이의진 | 100% | 10 | 10 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 3 | 250116 1/21 완료 (병렬처리로 일정을 확보한 task) 250124 2/3 완료 예정 (공인인증서 작업) 공동인증서 확인해야 함
1-3-3-9 | 운영관리 > 실적관리 - 실적조회(일반, Homs), 실적조회(OKSafety), 세금계산서, 채무관리 |  | 이의진(장동진) | 100% | 6 | 6 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 4 | 병렬처리를 위해 비트큐브 내부 인력 투입 250116 3/4 완료예정 (일정 확보를 위해 병렬 처리 task) 유비폼 인증서 만료로 인증서 갱신 후 확인 예정 - 안전용품 구매증명서 확인 필요 | 2025-03-06
1-3-3-10 | 운영관리 > 재고조회 - 사업장별 재고, 재고조회 |  | 서동욱 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 3 | 1/15 완료
1-3-3-11 | 운영관리 > 예산운영 |  | 서동욱 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 4 | 1/22 완료예정 (병렬처리로 일정을 확보한 task)
1-3-3-12 | 운영관리 > 상품관리 - 상품승인, 상품진열 |  | 이의진(강민지) | 100% | 4 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 5 | 250124 2/5 완료예정
1-3-3-13 | 운영관리 > 산업안전보건관리비 - 산업안전보건관리비, 산업안전관리비 월별 사용내역, SKB 산업안전보건관리비 월별 사용내역 |  | 송주은 | 100% | 7 | 7 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2
1-3-3-14 | 메인 - 상품통합검색, 추천상품, 인기상품, 베스트상품, 구매사 업무메뉴, 쿽메뉴 등 - 구매사 공급사 전환, 조직이동, 사용자정보 수정, 공지팝업, 사업장 상세, 약관 |  | 송주은(이의진) | 100% | 5 | 5 | 2025-01-16 | 2025-03-12 | 5 | 1. 공지팝업 퍼블 및 작업필요
1-3-3-15 | 추천/인기/관심상품 |  | 송주은 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 3 | 퍼블요청해야 함(이의진) 추천상품 기준 협의 중(고객사) => 운영사 추천상품전시로 일단 진행함 추천상품 사용여부가 아닌 공사유형의 구매사인 경우 추천상품을 31~100위 중 랜덤하게 30개를 조회
1-3-3-16 | OK플라자 랜딩 - 랜딩페이지, 구매사/공급사 회원가입, 로그인 - Homs랜팅, OKSafety 랜딩 |  | 이의진 | 100% | 7 | 7 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | 7 | 70% 에서 hold 사유 1, 공동인증서 모듈이 실서버 IP로만 가능하여 모듈만 붙여둠 2. HOMS, safety 랜딩 페이지 필요. 3. 푸터 관련 기획 필요(현재 푸터는 로그인한 사람 기준임) 4. 개인정보수집 동의 안한 사용자 동의 팝업
1-3-3-17 | SK통신자재 오픈소싱 - 오픈소싱 회원가입, 자재혁신제안현황, 공급협력사 모집 |  | 서동욱 | 100% | 7 | 7 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 8 | 2/13 완료예정 |  |  | 
1-3-4 | OK플라자 공급사 |  | 서동욱,송주은,김은별 | 100% | 41 | 41 | 2025-01-02 | 2025-03-14
1-3-4-1 | 주문/배송 - 주문접수, 공급사 주문상세, 배송처리, 주문이력조회, 주문진척도, 주문내역서 출력 - 역주문, 통합물류센터(주문현황/반환현황) |  | 김은별 | 100% | 10 | 10 | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 4 | 250124 2/6 완료 예정 (병렬처리로 일정을 확보한 task) 2/14 완료예정 95% 에서 hold (사유 : 주문 알림톡 발송 제외 완료) 팬타온 주문 관련하여 분할배송 제한 기능 필요 팬타온 반품/교환 요청 승인시 (-)수량 출하테이블, 인수테이블 insert 제외처리 및 교환/반품테이블 내 상태 update 기능 필요(운영사에서 환불처리시 진행) 팬타온 반품/교환 완료 로직 어떻게 할 것 인지 | 2/14 완료
1-3-4-1-1 | 주문/배송 - 역주문 |  | 김은별 | 100% | 1 | 1 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | - OKSAFETY, HNS 역주문 안되도록 수정
1-3-4-2 | 인수/반품 - 주문인수대기, 반품신청/현황, 인수이력 |  | 김은별(서동욱) | 100% | 7 | 7 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 5 | 반품 승인시 IF 처리하는 부분이 있는데 사용을 하는 IF인지 체크가 안됌
1-3-4-3 | 정산관리 - 세금계산서확인, 채권관리 |  | 서동욱 | 100% | 5 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 5
1-3-4-4 | 상품관리 - 상품관리, 상품상세, 재고관리, 상품변경요청조회, 입찰, 자제혁신제안현황, 자재혁신제안 공고 |  | 송주은(서동욱) | 100% | 10 | 10 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 4 | 25.03.31 1. 상품문의 기능 추가 필요 - 김은별 2. 견적관리(구 입찰관리) 화면 추가 필요 | 2/7 완료
1-3-4-5 | 고객센터 - 공지사항, 고객의소리, 자유게시판, 시스템장애/개선요청 |  | 서동욱(조동현) | 100% | 4 | 4 | 2025-01-23 | 2025-01-31 | 7 | 병렬처리를 위해 비트큐브 내부 인력 투입 2/7 완료예정 | 2025-02-11
1-3-4-6 | 메인 - 상품현황, 공급현황, 세금계산서, 자재재고현황, 주문현황, 매출TOP5 등 - 구매사 공급사 전환, 조직이동, 사용자정보 수정, 공지팝업, 공급사상세, 약관 |  | 송주은(이의진) | 100% | 4 | 4 | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 6 | 1. 공지팝업 퍼블 및 작업필요 2. 미계약 계약요청 팝업 퍼블 및 작업필요 | 2025-02-19 | 250203 [기획] 공급사 메인 페이지 수정 중 (배너영역 -> 업무현황 영역으로 변경 (퍼블리싱 필요)
1-3-5 | OK플라자 운영사(펜타ON/전자입찰 포함) |  | 이의진,김은별,송주은 | 100% | 138 | 138 | 2024-10-10 | 2025-03-31
1-3-5-1 | 운영사 메뉴, Frameset 및 화면 표준정리 |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-10 | 2024-10-11
1-3-5-2 | 운영사 Dashboad |  | 이의진 | 100% | 2 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-15
1-3-5-3 | 운영사 프레임셋 변환 |  | 이의진 | 100% | 13 | 13 | 2024-10-14 | 2024-10-18
1-3-5-3-1 | 주문관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-2 | 고객관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-3 | 승인관리 |  | 이의진 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-4 | 상품관리 |  | 김은별 | 100% | 4 | 4 | 2024-10-14 | 2024-10-17
1-3-5-3-5 | 품질관리 |  | 김은별 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-3-6 | 정산관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-14 | 2024-10-14
1-3-5-3-7 | 채권채무 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-15
1-3-5-3-8 | 경영관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16
1-3-5-3-9 | 고객센터 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17
1-3-5-3-10 | 시스템관리 |  | 송주은 | 100% | 1 | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-18
1-3-5-4 | 운영사 추가기능 |  | 이의진 | 100% | 121 | 121 | 2024-10-21 | 2025-03-31
1-3-5-4-1 | 고객관리 - 구매사조회 > 사업장조회, 사용자조회 - 구매사 사이트관리 - 공급사조회 > 공급사조회, 사용자조회 - 공급협력사 모집 > 비회원 업체관리 |  | 이의진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-25 | 2025-03-12 | 1 |  | 2025-03-12
1-3-5-4-2 | 팬타온 - 사이트관리, 구매자, 상품관리, 기획전, 주문관리 |  | 이의진 | 100% | 10 | 10 | 2025-01-24 | 2025-03-19 | 6 | 1. 상품관리 개발 필요 2. 사용자관리 수정 필요 - 이메일 컬럼 추가, 권한 수정부분 추가 3. 기획전 배너 이미지 사이즈 협의된걸로 수정 필요 4. 주문관리 > 새로 기획된대로 수정 필요 | 2025-03-12
1-3-5-4-3 | 상품관리 - 상품상세(단품, 옵션, 팬타온상품) - 구매사 카테고리 - 상품메모 |  | 이의진 | 100% | 12 | 12 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 2 | 1. 상품메모 추가로 95%
1-3-5-4-4 | 상품관리 > 지정자재 품종관리 - 지정자재 품종과리, 지정자재 입찰, 지정자재 품종실적, 전자입찰 |  | 김은별 | 100% | 15 | 15 | 2024-10-21 | 2024-10-25
1-3-5-4-5 | 배치 |  | ALL | 100% | 20 | 20 | 2024-10-28 | 2025-03-31
1-3-5-4-6 | 마이그레이션 및 OK플라자 수정 WMS AWS 전환, 메일/SMS/카톡 변환 |  | 이의진 | 100% | 10 | 10 | 2025-02-21 | 2025-03-31 | 8
1-3-5-4-7 | 상품관리 > 상품일괄등록 |  | 이의진 (장동진,강민지) | 100% | 7 | 7
1-3-5-4-8 | 상품일괄등록 배치 |  | 이의진(강민지) | 100% | 7 | 7 | 2025-02-06 | 2025-02-14
1-3-5-4-9 | 고객센타 - 공지사항 => 상단고정 - FAQ => 신규작업 |  | 서동욱 | 100% | 5 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-07
1-3-5-4-10 | 시스템관리 - 조직관리 - 운영자관리 - 조직관리 - 공사유형관리 |  | 이의진(강민지) | 100% | 7 | 7 | 2025-02-26 | 2025-03-05
1-3-5-4-11 | 정산관리 - 매입확정, 매입전송, 매입전송내역 배송비 추가 |  | 이의진(강민지) | 100% | 5 | 5 | 2025-03-05 | 2025-03-06
1-3-5-4-12 | 주문관리 - 역주문 |  | 이의진(장동진) | 100% | 5 | 5 |  | 2025-03-31 |  | - OKSAFETY, HNS 역주문 안되도록 수정
1-3-5-4-13 | 통계품목코드 사용 중인 화면 쿼리 수정 1)주문관리 > 실적조회 2)주문관리 > 물류매입실적조회 3)승인관리 > 상품승인 4) 그 외 혹시 모를 페이지 |  | 강민지 | 100% | 5 | 5 | 2025-03-11 | 2025-03-14
1-3-5-4-14 | WMS - 첨부파일(S3) 수정 - 메시지 |  | 이의진 | 100% | 3 | 3 |  | 2025-03-31
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H21)
Finish = MAX([Finish, row below]:I21)

## 펜타ON
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 86.52% | 276 | 319
2-1 | 펜타ON 기획 |  | 김민기,박동혁,강용준 | 98.68% | 75 | 76 | 2024-07-15 | 2025-04-30
2-1-1 | 펜타ON 요건정리 | 요건 정의서 | 강용준 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-07-26
2-1-2 | 펜타ON IA작성 | IA 설계서 | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-26
2-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 17 | 17 | 2024-08-27 | 2024-10-25
2-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-27 | 2024-09-02
2-1-3-2 | 상품검색 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05
2-1-3-3 | 상품상세 페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-10
2-1-3-4 | 장바구니 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-11 | 2024-09-13
2-1-3-5 | 마이페이지(주문조회) |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-19 | 2024-10-25
2-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 9 | 9 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024. 11. 8 디자인 시안 반영 확인으로 인한 지연
2-1-5 | 스토리보드 | 화면 설계서 | 김민기 | 100% | 25 | 25 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-1 | 구매사 스토리보드 1차 (화면설계) |  | 김민기 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-2 | Admin 스토리보드(추가화면) |  | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-18 | 2024-11-29
2-1-5-3 | 구매사 스토리보드 2차 (flow 및 description 작업) |  | 김민기 | 100% | 5 | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12/19 스토리보드 보강 작업 중 반품/교환 정책 생성으로 인해 작업이 지연되었습니다.
2-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기,박동혁 | 90% | 9 | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 03/10 개발서버 일정이 지연되어 매뉴얼 작업 일정 변경 예정 03/12 개발서버 이슈로 매뉴얼 작업은 4월1주차 - 5월 2주차 예정
2-2 | 펜타ON 디자인 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 78 | 78 | 2024-10-01 | 2025-01-31
2-2-1 | B.I 제작 |  | 윤상훈,김예림 | 100% | 14 | 14 | 2024-10-10 | 2024-10-31
2-2-3 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 20 | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31
2-2-4 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 10 | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-08
2-2-5 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 100% | 17 | 17 | 2025-01-06 | 2025-01-31
2-2-6 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 | 100% | 17 | 17 | 2025-01-06 | 2025-01-31
2-3 | 펜타ON 개발 |  | 김기범,이의진,송주은 | 99.02% | 101 | 102 | 2024-08-01 | 2025-03-31
2-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 100% | 15 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
2-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
2-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
2-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
2-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 100% | 8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
2-3-2 | ER설계 |  | 이의진 | 100% | 10 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-06
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은,김은별 | 98.7% | 76 | 77 | 2025-02-03 | 2025-03-31
2-4 | 펜타ON 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 34.92% | 22 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
2-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 100% | 10 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
2-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 60% | 12 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
2-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
2-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
2-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H17)
Finish = MAX([Finish, row below]:I17)

## 펜타ON_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서 | 비고 | 현행화 날짜
|  |  |  | 98.7% | 76 | 77
2-3-3 | 펜타ON Front 개발 |  | 송주은,김은별 | 98.7% | 76 | 77 | 2025-02-03 | 2025-03-31
2-3-3-1 | 회원가입 |  | 김은별(조동현) | 100% | 3 | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 1 | 2/24 완료예정 | 2025-02-25
2-3-3-2 | 로그인/로그아웃 |  | 김은별(강민지) | 100% | 4 | 4 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2 | 2/21 완료
2-3-3-3 | 고객센터 - 공지사항, FAQ, QNA, 1:1문의하기 |  | 김은별 | 100% | 6 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 6
2-3-3-4 | 메인 - Header, 메인, Footer, Quick 메뉴 |  | 김은별 | 95% | 4.75 | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 7 | 약관 내용 수정 필요
2-3-3-5 | 상품검색 - 상품검색결과목록, 상품카테고리 목록 - 상품상세, 장바구니 담기 |  | 송주은 | 100% | 12 | 12 | 2025-02-03 | 2025-02-18 | 1 | 250217 95%에서 hold 사유 1. 검색엔진 필요 | 2025-02-18
2-3-3-6 | 장바구니 - 장바구니 상품목록 - 주문확인(배송지, 주문결제) - 주문완료 |  | 송주은 | 95% | 14.25 | 15 | 2025-02-19 | 2025-03-12 | 2 | 최초 주문시 본인인증 | 2025-03-13
2-3-3-7 | 마이쇼핑 > 내쇼핑현황 - 주문배송 현황(주문이력) - 주문상세 - 주문취소현황 - 반품/교환 현황 |  | 송주은 김은별 | 100% | 13 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | 3 |  | 2025-04-01
2-3-3-9 | 마이쇼핑 > 내정보관리 - 회원정보 변경 - 배송주소 관리 - 회원탈퇴 |  | 김은별 | 100% | 7 | 7 | 2025-02-24 | 2025-03-05 | 4
2-3-3-10 | 상품전시 - 특가상품, 인기상품, 기획전, 관심상품 |  | 김은별 | 100% | 7 | 7 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 5
2-3-3-11 | 임직원 당근마켓 |  | 김은별 | 100% | 5 | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 8 |  | 2025-03-21
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H12)
Finish = MAX([Finish, row below]:I12)

## 전자입찰
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish
|  |  |  | 82.51% | 200.5 | 243
3-1 | 전자입찰 기획 |  | 박동혁 | 97.22% | 52.5 | 54 | 2024-07-15 | 2025-04-30
3-1-1 | 전자입찰 요건정리 | 요건정의서 | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2024-07-15 | 2024-08-26
3-1-2 | 전자입찰 IA작성 | IA 설계서 | 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-20 | 2024-08-22
3-1-3 | 디자안 시안 화면설계 | 디자인 시안용 화면설계서 | 김민기, 박동혁 | 100% | 11 | 11 | 2024-08-23 | 2024-09-27
3-1-3-1 | 메인페이지 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-29
3-1-3-2 | 입찰공고 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-30 | 2024-09-03
3-1-3-3 | 입찰상세 |  | 김민기, 박동혁 | 100% | 3 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-27
3-1-4 | 기능정의서 작성 | 기능정의서 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-08
3-1-5 | 스토리보드 | 화면설계서 | 박동혁 | 100% | 10 | 10 | 2025-01-06 | 2025-01-17
3-1-5-1 | 관리자 스토리보드 | 관리자 스토리보드 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | WBS 3차 일정 변경 |  | 250120 95% hold (관리사와 협력사 N:N or 1:1 관계에 대한 정책 요청 중) | 250124 n:n 으로 기획 완료
3-1-5-2 | 협력사 스토리보드 | 협력사 스토리보드 | 박동혁 | 100% | 5 | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | WBS 3차 일정 변경 | 250116 1/20 완료예정 | 250120 95% hold (관리사와 협력사 N:N or 1:1 관계에 대한 정책 요청 중) | 250124 n:n 으로 기획 완료
3-1-6 | 매뉴얼 |  | 김민기, 박동혁 | 90% | 13.5 | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 03/10 개발서버 일정이 지연되어 매뉴얼 작업 일정 변경 예정 03/12 개발서버 이슈로 매뉴얼 작업은 4월1주차 - 5월 2주차 예정
3-2 | 전자입찰 디자인 |  | 윤상훈 | 100% | 70 | 70 | 2024-09-09 | 2025-02-26
3-2-1 | 디자인 시안 | 디자인 시안 | 윤상훈 | 100% | 20 | 20 | 2024-09-09 | 2024-10-11
3-2-2 | 디자인 시안 확정 및 업그레이드 |  | 윤상훈,김예림,김환진 | 100% | 5 | 5 | 2024-09-23 | 2024-10-31
3-2-3 | 기타 웹페이지 디자인 제작 | 디자인 원본 | 김예림 | 100% | 20 | 20 | 2025-01-13 | 2025-02-12
3-2-4 | HTML 개발 | HTML 소스 | 김환진 | 100% | 25 | 25 | 2025-01-20 | 2025-02-26
3-3 | 전자입찰 개발 |  |  | 100% | 56 | 56 | 2024-08-01 | 2025-03-31
3-3-1 | 공통 프레임웍 개발 |  | 김기범 | 100% | 15 | 15 | 2024-08-01 | 2024-09-30
3-3-1-1 | 로그인/로그아웃 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-02
3-3-1-2 | 조직 및 권한처리 |  | 김기범 | 100% | 3 | 3 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3-3-1-3 | 메뉴 및 카테고리 처리 |  | 김기범 | 100% | 2 | 2 | 2024-08-08 | 2024-08-09
3-3-1-4 | 인터페이스 연계 개발 |  | 김기범 | 100% | 8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-09-30
3-3-2 | ER 설계 |  | 이의진 | 100% | 8 | 8 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | 전자입찰 화면설계 완료 후 완료예정
3-3-3 | 전자입찰 개발 |  | 이의진,서동욱,김기범 | 100% | 33 | 33 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 100% | 25 | 25 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 100% | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-03-31
3-4 | 전자입찰 테스트/오픈/안정화 |  | ALL | 34.92% | 22 | 63 | 2025-03-17 | 2025-05-30
3-4-1 | 단위테스트 | 단위테스트 시험서 | ALL | 100% | 10 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-28
3-4-2 | 통합테스트 | 시험항목절차 및 결과서 | ALL | 60% | 12 | 20 | 2025-03-31 | 2025-04-25
3-4-3 | 모의해킹시험 | 모의해킹 결과서 | ALL | 0% | 0 | 8 | 2025-04-28 | 2025-05-09
3-4-4 | 오픈준비 |  | ALL | 0% | 0 | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16
3-4-5 | 안정화 |  | ALL | 0% | 0 | 20 | 2025-05-19 | 2025-05-30
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H14)
Finish = MAX([Finish, row below]:I14)

## 전자입찰_개발
Task No | Task | Out Put | Resource | Completion | Perform | Duration | Start | Finish | 개발순서
|  |  |  | 100% | 33 | 33
3-3-3-1 | 관리자 개발 |  | 서동욱 | 100% | 25 | 25 | 2025-02-03 | 2025-03-31
3-3-3-1-1 | 공통 > 로그인 - 로그인/로그아웃 - 공동인증서/업체동록절차/압찰업무안내 팝업 - 아이디/비밀번호 찾기 팝업 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1
3-3-3-1-2 | 공통 > 회원가입 - 약관, 회원가입, 주소조회 팝업 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2
3-3-3-1-3 | 공통 > 배치 - 입찰계획 삭제, 입찰유찰, 메일발송 |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 17
3-3-3-1-4 | 관리사 > 메인 - 공지사항 팝업 - 개인정보 수정(비밀번호변경, 공동인증서/업체등록절차/입찰업무안내 팝업) |  | 서동욱 | 100% | 3 | 3 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 15 | 90%에서 hold (사유 : footer 공동인증서 안내, 담당자 안내, 이용약관등 세팅 안되어 있는 부분 처리 필요)
3-3-3-1-5 | 관리사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 100% | 11 | 11 | 2025-02-07 | 2025-02-25
3-3-3-1-5-1 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획 - 입찰계획목록, 입찰계획상세, 입찰계획 수정, 입찰계획 등록 |  | 서동욱 | 100% | 3 | 3 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 4
3-3-3-1-5-2 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰진행 - 입찰진행목록, 입찰진행상세, 개찰상세, 재입찰 |  | 서동욱 | 100% | 3 | 3 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 5 | 공동인증서 (작업 남음)
3-3-3-1-5-3 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰완료 - 입찰완료목록, 입찰완료상세 |  | 서동욱 | 100% | 3 | 3 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 7
3-3-3-1-5-4 | 관리사 > 전자입찰 > 입찰이력 - 입찰이력목록 |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 8
3-3-3-1-6 | 관리사 > 공지 - 공지사항목록, 공지사항상세, 공지사항 등록/수정 - FAQ 목록, FAQ 등록/수정, FAQ 질문/답변 - 매뉴얼 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-31 | 13 | 메뉴얼 다운로드 처리 (메뉴얼 나오고 작업)
3-3-3-1-7 | 관리사 > 업체정보 - 업체승인대상 목록, 업체승인상세 - 승인업체 목록, 업체상세, 업체수정, 업체등록 |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-02-05 | 2025-03-31 | 3
3-3-3-1-8 | 관리사 > 통계 - 회사별 입찰실적, 입찰실적 상세내역, 입찰현황, 입찰상세내역 |  | 서동욱 | 100% | 3 | 3 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 10
3-3-3-1-9 | 관리사 > 정보관리 - 사용자관리목록, 사용자수정, 사용자등록 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 11
3-3-3-2 | 협력사 개발 |  | 서동욱 | 100% | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-03-31
3-3-3-2-1 | 협력사 > 메인 - 공지사항 팝업 - 개인정보 수정(비밀번호변경, 공동인증서/업체등록절차/입찰업무안내 팝업) |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 16 | 90%에서 hold (사유 : footer 공동인증서 안내, 담당자 안내, 이용약관등 세팅 안되어 있는 부분 처리 필요)
3-3-3-2-2 | 협력사 > 전자입찰 |  | 서동욱 | 100% | 4 | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-27
3-3-3-2-2-1 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰진행 - 입찰진행목록, 입찰진행상세 |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 6
3-3-3-2-2-2 | 협력사 > 전자입찰 > 입찰완료 - 입찰완료목록, 입찰완료상세 |  | 서동욱 | 100% | 2 | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 9
3-3-3-2-3 | 협력사 > 공지 - 공지사항목록, 공지사항상세 - FAQ 질문/답변 - 매뉴얼 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 14 | 메뉴얼 다운로드 처리 (메뉴얼 나오고 작업)
3-3-3-2-4 | 협력사 > 업체정보 - 자사정보 상세, 자사정보수정 - 사용자관리목록, 사용자수정, 사용자등록 |  | 서동욱 | 100% | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 12
| SSO | [8 empty] | 운영사 DB 커넥션 작업 프로버티 세팅 작업 진행 필요
Formulas:
Start = MIN([Start, row below]:H16)
Finish = MAX([Finish, row below]:I16)

## 전체일정
Service |  | Section |  | Task |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 25년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월
[6 empty] | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
OK플라자 | 94.78% | 기획 | 98% | As-Is 분석 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 7월 4W: 100%
|  |  |  | To-Be 기능정의서 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 매뉴얼 | 90% | 2월 1W: 90%
|  | 디자인 | 100% | 벤치마킹 | 100% | 7월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인전략 | 100% | 7월 5W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | 디자인제작 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | HTML/CSS 가이드 제작 | 100% | 10월 4W: 100%
|  |  |  | HTML 퍼블 | 100% | 11월 1W: 100%
|  | 개발 | 99.45% | 프레임웍 개발 | 99.3% | 7월 2W: 99.3%
|  |  |  | DB 설계 | 100% | 8월 2W: 100%
|  |  |  | OK플라자 구매사 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | OK플라자 공급사 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | OK플라자 운영사 | 100% | 9월 1W: 100%
|  |  |  | Data Cleansing/Mig | 90% | 2월 4W: 90%
|  |  |  | 검색엔진 | 100% | 12월 3W: 100%
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 33.87% | 단위테스트 | 100% | 4월 1W: 100%
|  |  |  | 통합테스트 | 60% | 4월 3W: 60%
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
펜타ON | 86.52% | 기획 | 98.68% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 100% | 11월 3W: 100%
|  |  |  | 매뉴얼 | 90% | 2월 1W: 90%
|  | 디자인 | 100% | B.I 제작 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 디자인시안 | 100% | 9월 4W: 100%
|  |  |  | 시안확정 및 업그레이드 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 웹페이지 디자인제작 | 100% | 11월 2W: 100%
|  |  |  | HTML 퍼블 | 100% | 12월 1W: 100%
|  | 개발 | 99.02% | 프레임웍 개발 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | DB 설계 | 100% | bar: 10월 1W to 10월 3W
|  |  |  | OK스토어 Front개발 | 98.7% | 10월 1W: 98.7%
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 34.92% | 단위테스트 | 100% | 3월 3W: 100%
|  |  |  | 통합테스트 | 60% | 4월 1W: 60%
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전자입찰 | 82.51% | 기획 | 97.22% | 요건정리 | 100% | 7월 3W: 100%
|  |  |  | IA 작성 | 100% | 8월 3W: 100%
|  |  |  | 시안 화면설계 | 100% | 8월 4W: 100%
|  |  |  | 기능정의서 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 스토리보드 | 100% | 11월 3W: 100%
|  |  |  | 매뉴얼 | 90% | 2월 1W: 90%
|  | 디자인 | 100% | 디자인시안 | 100% | 10월 1W: 100%
|  |  |  | 컨펌 | 100% | 10월 2W: 100%
|  |  |  | 디자인상세 | 100% | 11월 3W: 100%
|  |  |  | 퍼블 | 100% | 12월 2W: 100%
|  | 개발 | 100% | 프레임웍 개발 | 100% | 8월 1W: 100%
|  |  |  | DB 설계 | 100% | 9월 2W: 100%
|  |  |  | 전자입찰 개발 | 100% | 11월 1W: 100%
|  | 테스트/ 오픈/ 안정화 | 34.92% | 단위테스트 | 100% | 3월 3W: 100%
|  |  |  | 통합테스트 | 60% | 4월 1W: 60%
|  |  |  | 모의해킹시험 | 0% | bar: 4월 5W
|  |  |  | 오픈준비 | 0% | bar: 5월 2W
|  |  |  | 안정화 | 0% | bar: 5월 3W
전체 | 90.95%
[17 empty] | 추석 | [9 empty] | 중간보고 | [8 empty] | 설날 | [14 empty] | 오픈