## 1월 1주차
2025년 1월 1주차 주간 업무 보고 (2024.12.30~2025.1.3)
구분 | 계획 (2024.12.30~2025.01.03) |  | 실행 (2024.12.30~2025.01.03) |  | 차주 계획 (2025.1.6~2025.01.10)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 예산운영 | 100(12/30) | 1. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 예산운영 | 100(12/30) | 1. 스토리보드 검토 및 작성 (전자입찰) 2. 팬택 검토사항 스토리보드 적용(OK플라자) 3. 추가스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 실적조회 - 구매사 > 운영관리 > 상품관리 | 50(1/17) 100(1/9) 100(1/7) 100(1/7)
개발/연동
| 1. 장바구니 2. 추천/인기/관심상품 3. 재고예산(구매사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 90(1/3) 30(1/2) 40(1/3) 50 (1/3) 70 (01/17) | 1. 장바구니 2. 추천/인기/관심상품 3. 재고예산(구매사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 6. 와이즈넛(검색엔진) 스토리보드 분석 | 90(1/3) 30(1/2) 40(1/3) 50 (1/3) 70 (01/17) 25(1/24) | 1. 인수/반품 2. 운영관리 > 예산운영 3. 상품관리(공급사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 6. 와이즈넛(검색엔진) 스토리보드 분석 | (1/7) (1/7) (1/15) 90(1/7) 70 (01/17) 50(1/24)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 - 상품관리 - 인수반품 - 정산관리 - 주문배송 - 고객센터 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 100 (01/03) 수시 | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 (완료) - 상품관리 (완료) - 인수반품 (진행중) - 정산관리 (진행중) - 주문배송 (완료) - 고객센터 (진행중) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 80 (01/10) 수시 | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 (완료) - 상품관리 (완료) - 인수반품 (완료) - 정산관리 (완료) - 주문배송 (완료) - 고객센터 (완료) 2. 팬타온 디자인 & HTML 개발 3. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 100 (01/10) 20 (01/31) 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 장바구니 추가사항 개발 및 난이도가 높아 계획보다 2주 지연되었습니다. (이후 task인 주문관리 모듈은 비트큐브 내부 개발자를 투입하여 이번 주부터 병렬처리 합니다.) 특이사항 1. [개발] 검색엔진 솔루션 업체의 task가 추가되었습니다. (참고 : 현재 주간보고서 상의 "검색엔진 분석/설계" 는 연동을 위한 비트큐브 task 입니다.) 2. WBS 4차 현행화 하였습니다. - 팬타온, 전자입찰 부분을 현행화하였습니다. OK플라자 통합 (검색엔진-와이즈넛) 부분을 현행화 하였습니다. 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [개발] 메시지발송 테스트를 위해 템플릿 코드가 필요합니다. (1월 중으로 인포뱅크 계약이 필요합니다.) 4. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 1월 2주차
2025년 1월 1주차 주간 업무 보고 (2025.01.06~2025.1.10)
구분 | 계획 (2025.1.6~2025.01.10) |  | 실행 (2025.1.6~2025.01.10) |  | 차주 계획 (2025.1.13~2025.01.17)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 검토 및 작성 (전자입찰) 2. 팬택 검토사항 스토리보드 적용(OK플라자) 3. 추가스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 실적조회 - 구매사 > 운영관리 > 상품관리 | 50(1/17) 100(1/9) 100(1/7) 100(1/7) | 1. 스토리보드 검토 및 작성 (전자입찰) 2. 팬택 검토사항 스토리보드 적용(OK플라자) 3. 추가스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 실적조회 - 구매사 > 운영관리 > 상품관리 | 50(1/17) 100(1/9) 100(1/7) 100(1/7) | 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. OK플라자 - OK플라자 메시지전송 리스트 작성 | 100 (1/17)
개발/연동
| 1. 인수/반품 2. 운영관리 > 예산운영 3. 상품관리(공급사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 6. 와이즈넛(검색엔진) 스토리보드 분석 | (1/7) (1/7) (1/15) 90(1/7) 70 (01/17) 50(1/24) | 1. 인수/반품 2. 운영관리 > 예산운영 3. 상품관리(공급사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 운영관리 > 조직 관리 6. 검색엔진 분석/설계 7. 와이즈넛(검색엔진) 스토리보드 분석 | 100(1/7) (1/7) (1/15) 90(1/7) 100(1/17) 70 (01/17) 50(1/24) | 1. 인수/반품 2. 주문관리 3. 운영관리 > 예산운영 4. 고객센터 5. 운영관리 > 조직 관리 6. 운영사 > 상품일괄등록 7. 검색엔진 분석/설계 8. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 | 1001/17) 100(1/17) 100(1/17) 80(1/21) 100(1/15) 80(1/15) 70(1/17) 50(1/24) 100(1/17) 50(1/20)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 (완료) - 상품관리 (완료) - 인수반품 (완료) - 정산관리 (완료) - 주문배송 (완료) - 고객센터 (완료) 2. 팬타온 디자인 & HTML 개발 3. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 100 (01/10) 20 (01/31) 수시 | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - HTML 완료 2. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 3. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 100 (01/10) 20 (01/31) 수시 | 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (진행) - 마이페이지 (진행) - 회원가입, 로그인 (대기) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 50 (01/31) 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 장바구니 추가사항 개발 및 난이도가 높아 계획보다 2주 지연되었습니다. (주문관리 모듈은 비트큐브 내부 개발자를 투입하여 병렬처리중 입니다.) 특이사항 1. [개발] 검색엔진 솔루션 업체의 task가 추가되었습니다. (참고 : 현재 주간보고서 상의 "검색엔진 분석/설계" 는 연동을 위한 비트큐브 task 입니다.) 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 1월 3주차
2025년 1월 1주차 주간 업무 보고 (2025.01.13~2025.1.17)
구분 | 계획 (2025.1.13~2025.01.17) |  | 실행 (2025.1.13~2025.01.17) |  | 차주 계획 (2025.1.20~2025.01.24)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. OK플라자 - OK플라자 메시지전송 리스트 작성 | 100 (1/17) | 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. OK플라자 - OK플라자 메시지전송 리스트 작성 | 70 (1/17) 수시 | 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. 스토리보드 검토내용 확인 및 적용 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 3. 스토리보드 검토내용 적용 (팬타온) 3. OK플라자 - OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 | 100 (1/20) 100 (1/24) 100 (1/24) 수시
개발/연동
| 1. 인수/반품 2. 주문관리 3. 운영관리 > 예산운영 4. 고객센터 5. 운영관리 > 조직 관리 6. 운영사 > 상품일괄등록 7. 검색엔진 분석/설계 8. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 | 1001/17) 100(1/17) 100(1/17) 80(1/21) 100(1/15) 80(1/15) 70(1/17) 50(1/24) 100(1/17) 50(1/20) | 1. 인수/반품 (알림 발송, 인수증일괄출력 제외 작업완료) 2. 주문관리 (병렬처리) 3. 운영관리 > 예산운영 (병렬처리로 일정 확보) 4. 고객센터 (병렬처리) 5. 운영관리 > 조직 관리 (병렬처리로 일정 확보) 6. 운영사 > 상품일괄등록 (병렬처리) 7. 검색엔진 분석/설계 8. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 | 95(1/17) 70(1/20) 60(1/22) 90(1/21) 50(1/15) 80(1/15) 100(1/17) 75(1/24) 0(1/24) | 1. 주문관리 (병렬처리) 2. 운영관리 > 예산운영 (병렬처리로 일정 확보) 3. 고객센터 (병렬처리) 4. 운영관리 > 조직관리 (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영사 > 상품일괄등록 (병렬처리) 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 | 100(1/20) 100(1/22) 100(1/21) 100(1/21) 100(1/21) 10(3/14) 100(1/24) 100(1/24) 0(1/24)
디자인/퍼블
| 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (진행) - 마이페이지 (진행) - 회원가입, 로그인 (대기) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 50 (01/31) 수시 | 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (완료) - 마이페이지 (진행) - 회원가입, 로그인 (대기) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. 로그인 페이지 디자인 제작 - OK Plaza 운영사, OK Safety, Homs | 50 (01/31) 수시 (1/17) | 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (완료) - 마이페이지 (진행) - 회원가입, 로그인 (대기) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 70 (01/31) 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>예산운영 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(고객센터)를 병렬 처리합니다. 2. [개발] 운영관리>조직관리 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(상품관리>상품일괄등록)를 비트큐브 내부 인력으로 병렬 처리합니다. 3. [개발] solution server 일정으로 인해 검색엔진 환경 구성이 1주일 지연되었습니다. 특이사항 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 4. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 1월 4주차
2025년 1월 4주차 주간 업무 보고 (2025.01.20~2025.1.24)
구분 | 계획 (2025.1.20~2025.01.24) |  | 실행 (2025.1.20~2025.01.24) |  | 차주 계획 (2025.02.03~2025.02.07)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. 스토리보드 검토내용 확인 및 적용 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 3. 스토리보드 검토내용 적용 (팬타온) 3. OK플라자 - OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 | 100 (1/20) 100 (1/24) 100 (1/24) 수시 | 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. 스토리보드 요청사항 적용 (전자입찰) - 입찰 상태값별 담당자 업무 재정의 3. 스토리보드 검토내용 확인 및 적용 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 조직관리 > 사업장 상세 페이지 추가 3. 스토리보드 검토내용 답변 (팬타온) 3. OK플라자 - OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 | 100 (1/20) 100(1/23) 100(1/22) 100 (1/24) 수시 | 1. OK플라자 검토 요청 내용 확인 및 답변 (2025.01.16자 이메일 기준) 2. OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 | 100 (2/7) 수시
개발/연동
| 1. 주문관리 (병렬처리) 2. 운영관리 > 예산운영 (병렬처리로 일정 확보) 3. 고객센터 (병렬처리) 4. 운영관리 > 조직관리 (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영사 > 상품일괄등록 (병렬처리) 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 | 100(1/20) 100(1/22) 100(1/21) 100(1/21) 100(1/21) 10(3/14) 100(1/24) 100(1/24) 0(1/24) | 1. 주문관리 (병렬처리) 2. 운영관리 > 예산운영 (병렬처리로 일정 확보) 3. 고객센터 (병렬처리) 4. 운영관리 > 조직관리 (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영사 > 상품일괄등록 (병렬처리) 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 스토리보드 분석 - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 | 100(1/20) 100(1/22) 100(1/21) 90(1/24) 100(1/21) 10(3/14) 100(1/24) 100(1/24) 0(1/24) | 1. 상품관리(공급사) (구매사>고객센터 task 처리로 시작 일정변경) 2. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 3. 운영관리>상품관리(구매사) (병렬처리) 4. 운영관리>조직관리(구매사) (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 5. SK통신자재오픈소싱 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 - 수집/색인 설정 | 100(2/7) 100(2/6) 100(2/4) 100(2/3) 100(2/6) 40(2/11) 12(3/14) 100(2/7) 100(2/7) 100(2/7)
디자인/퍼블
| 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (완료) - 마이페이지 (진행) - 회원가입, 로그인 (대기) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 70 (01/31) 수시 | 1. 팬타온 디자인 & HTML 개발 - 메인, 상품목록, 상품상세 (완료) - 장바구니, 관심/특가/인기, 기획전 (완료) - 마이페이지 (완료) - 회원가입, 로그인 (완료) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. 로그인 디자인 - 운영사, OK Safety, Homs - OK Plaza 오픈소싱 | 90 (01/31) 수시 100 (1/24) | 1. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 2. OK플라자 로그인 HTML 개발 - 로그인, 회원가입 등 | 100 (02/07) 100 (02/07)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>예산운영 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(고객센터)를 병렬 처리합니다. 2. [개발] 운영관리>조직관리 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(상품관리>상품일괄등록)를 비트큐브 내부 인력으로 병렬 처리합니다. 3. [개발] solution server 일정으로 인해 검색엔진 환경 구성이 2주 지연되었습니다. 특이사항 다음주는 설 연휴로 인해 주간보고를 생략하고자 합니다. 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 2. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 4. [기획] 전자입찰 관련 관리사 와 협력사간 N:N 관계인지, 1:1 관계인지 확인이 필요합니다. (확인 후 업체정보 메뉴 작업이 진행 예정입니다.)