## 10월 1주차
2024년 10월 1주차 주간 업무 보고 (2024.09.30~2024.10.04)
구분 | 계획 (2024.09.30~2024.10.04) |  | 실행 (2024.09.30~2024.10.04) |  | 차주 계획 (2024.10.07~2024.10.11)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 2. 기능정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) | 100 (9/30) 5 (11/15) | 1. 디자인 시안용 화면설계 (OK스토어) 2. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 2-1. 기능 정의서 1차 작성 2-2. 스토리보드 목록 및 작업 form 작성 | 100(9/30) 10 (11/15) 100 100 | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 | 15 (11/15)
개발/연동
| 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 | 100 (9/30) 100 | 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 2. OK플라자 운영사, 프론트 메뉴, 사용자 권한 분석 | 100 (9/30) 100 50 (10/4) | 1. OK플라자 운영사, 프론트 메뉴, 사용자 권한 분석 | 100 (10/11)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 컨펌 및 수정 예정 2. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰공고 페이지 - 입찰상세 페이지 | 100 (10/2) 100 60 (10/11) | 1. OK플라자 디자인 시안 컨펌 및 업그레이드 - 디자인 수정 2. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰공고 페이지 - 입찰상세 페이지 | 100 (10/2) 100 60 (10/11) | 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰공고 페이지 - 입찰상세 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 | 80 (10/11) 20 (11/1) 20
개발
이슈/특이 사항 | 특이사항 1. [일정] 10월 2주차에 기능정의서(OK플라자)를 기반으로 WBS 2차 현행화 예정입니다. 요청사항 1. [디자인] OK스토어(가칭) B.I에 대한 네이밍 확정 요청 2. [기획] OK스토어(가칭) 판매주최(팬택 or 공급사) 확정 요청

## 10월 2주차
2024년 10월 1주차 주간 업무 보고 (2024.10.07~2024.10.11)
구분 | 계획 (2024.10.07~2024.10.11) |  | 실행 (2024.10.07~2024.10.11) |  | 차주 계획 (2024.10.14~2024.10.18)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 | 15 (11/15) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 | 15 (11/27) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품 검색/상세 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 | 20 (11/27)
개발/연동
| 1. OK플라자 DB 설계 - 기존 ERD 수정 2. OK플라자 운영사, 프론트 메뉴, 사용자 권한 분석 | 100 (9/30) 100 50 (10/4) | 1. OK플라자 운영사, 프론트 메뉴, 사용자 권한 분석 2. OK플라자 운영사 화면 프레임 변경 3. 전자입찰 프레임워크 구성 | 100 (10/11) 30 (10/18) 20 (10/18) | 1. OK플라자 운영사 화면 프레임 변경 2. 전자입찰 프레임워크 구성 | 100 (10/18) 100 (10/18)
디자인/퍼블
| 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰상세 페이지 - 입찰등록 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 | 80 (10/11) 20 (11/1) | 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰상세 페이지 - 입찰등록 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 3. OK플라자 운영사 html 제작 | 80 (10/11) 20 (11/1) 50 (10/18) | 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰상세 페이지 - 입찰등록 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 3. OK플라자 운영사 html 제작 | 100 (10/18) 40 (11/1) 100 (10/18)
개발
이슈/특이 사항 | 특이사항 1. [디자인] 전자입찰 디자인 시안 일정을 1주일 연기하였습니다. - 연기 사유 : OK플라자 운영사 html 제작을 위해 전자입찰 디자인 시안 일정을 연기하였습니다.

## 10월 3주차
2024년 10월 1주차 주간 업무 보고 (2024.10.14~2024.10.18)
구분 | 계획 (2024.10.14~2024.10.18) |  | 실행 (2024.10.14~2024.10.18) |  | 차주 계획 (2024.10.21~2024.10.25)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품 검색/상세 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 | 20 (11/27) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품 검색/상세 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 2. 디자인 시안 (OK플라자) 3차 요청사항 분석 - 요청사항 분석 및 문서화 3. 팬타온 상품등록 flow, 주문/배송 flow 초안 작성 | 20 (11/15) 100 30 100 (10/17) 100 (10/14) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 주문관리 페이지 - 구매사 > 인수/반품 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 - 운영사 > 팬타온 사용자 관리 페이지 | 40 (11/15) 100 100 100 100
개발/연동
| 1. OK플라자 운영사 화면 프레임 변경 2. 전자입찰 프레임워크 구성 | 100 (10/18) 100 (10/18) | 1. OK플라자 운영사 화면 프레임 변경 2. 전자입찰 프레임워크 구성 | 100 (10/18) 100 (10/18) | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 사이트관리 화면 개발 2) 지정자재 품종관리 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 사용자조회 화면 개발 | 100 (10/22) 100 (10/25) 30 (10/31) 100 (10/23)
디자인/퍼블
| 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰상세 페이지 - 입찰등록 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 3. OK플라자 운영사 html 제작 | 100 (10/18) 40 (11/1) 100 (10/18) | 1. 전자입찰 디자인 시안 - 메인페이지 - 입찰목록 페이지 - 입찰상세 페이지 - 입찰등록 페이지 2. OK스토어(가칭) 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 3. OK플라자 운영사 html 제작 | 100 (10/18) 40 (11/1) 100 (10/18) | 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 3. 디자인 시안 (OK플라자) 3차 제작 - OK 플라자 1안, 2안 > 메인 - OK 플라자 공통 > 상품검색 - OK 플라자 공통 > 상품상세 - OK 플라자 공통 > 장바구니 4. 디자인 시안 (전자입찰) 수정요청 작업 - 전자입찰 > 메인 - 전자입찰 > 입찰계획상세 | 80 (11/1) 60 (11/1) 100 (10/25) 100 (10/25)
개발
이슈/특이 사항 | 특이사항 1. [기획] 스토리보드 (OK플라자) 완료 일정을 2024.11.27 에서 2024.11.15 로 변경하였습니다. 2. [개발] ERP 인터페이스 연계 정보를 공유받기 전까지 해당 Task를 hold 하겠습니다.

## 10월 4주차
2024년 10월 1주차 주간 업무 보고 (2024.10.21~2024.10.25)
구분 | 계획 (2024.10.21~2024.10.25) |  | 실행 (2024.10.21~2024.10.25) |  | 차주 계획 (2024.10.28~2024.11.01)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 주문관리 페이지 - 구매사 > 인수/반품 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 - 운영사 > 팬타온 사용자 관리 페이지 | 40 (11/15) 100 100 100 100 | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 주문관리 페이지 - 구매사 > 인수/반품 페이지 - 운영사 > 상품 등록/상세 페이지 - 운영사 > 팬타온 사용자 관리 페이지 | 40 (11/15) 100 100 100 100 | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품관리 페이지 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 운영사 > 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 40 (11/15) 100 50 100
개발/연동
| 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 사이트관리 화면 개발 2) 지정자재 품종관리 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 사용자조회 화면 개발 | 100 (10/22) 100 (10/25) 30 (10/31) 100 (10/23) | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 사이트관리 화면 개발 2) 지정자재 품종관리 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 사용자조회 화면 개발 | 100 (10/22) 100 (10/25) 30 (10/31) 100 (10/23) | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 카테고리 화면 개발 2) 지정자재 입찰 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 주문관리 화면 개발 | 100 (10/31) 100 (10/31) 100 (10/31) 100 (10/31)
디자인/퍼블
| 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 3. 디자인 시안 (OK플라자) 3차 제작 - OK 플라자 1안, 2안 > 메인 - OK 플라자 공통 > 상품검색 - OK 플라자 공통 > 상품상세 - OK 플라자 공통 > 장바구니 4. 디자인 시안 (전자입찰) 수정요청 작업 - 전자입찰 > 메인 - 전자입찰 > 입찰계획상세 | 80 (11/1) 60 (11/1) 100 (10/25) 100 (10/25) | 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 3. 디자인 시안 (OK플라자) 3차 제작 - OK 플라자 1안, 2안 > 메인 - OK 플라자 공통 > 상품검색 - OK 플라자 공통 > 상품상세 - OK 플라자 공통 > 장바구니 4. 디자인 시안 (전자입찰) 수정요청 작업 - 전자입찰 > 메인 - 전자입찰 > 입찰계획상세 | 80 (11/1) 60 (11/1) 100 (10/25) 100 (10/25) | 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 | 100 (11/1) 100 (11/1)
개발
이슈/특이 사항 | 특이사항 1. [개발] 결제모듈(PG)로 가장 많이 사용하는 토스페이먼트(https://www.tosspayments.com/)로 처리하려 합니다. 결제방식은 6가지(신용체크카드, 네이버페이, 카카오페이, 토스페이, PAYCO, 휴대폰)입니다. 2. [개발] 10.29(화) 김기범 휴가

## 10월 5주차
2024년 10월 1주차 주간 업무 보고 (2024.10.28~2024.11.01)
구분 | 계획 (2024.10.28~2024.11.01) |  | 실행 (2024.10.28~2024.11.01) |  | 차주 계획 (2024.11.04~2024.11.08)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품관리 페이지 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 운영사 > 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 40 (11/15) 100 50 100 | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 상품관리 페이지 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 운영사 > 주문관리 > 펜타ON 주문관리 | 46 (11/15) 100 70 100 | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 주문/배송 - 공급사 > 인수반품 - 공급사 > 정산관리 2. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (팬타온) 2-1. 기능 정의서 작성 | 53 (11/15) 100 (11/6)
개발/연동
| 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 사이트관리 화면 개발 2) 지정자재 품종관리 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 사용자조회 화면 개발 | 100 (10/22) 100 (10/25) 30 (10/31) 100 (10/23) | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 구매사 카테고리 화면 개발 2) 지정자재 입찰 화면 개발 3) 지정자재 품목실적 화면 개발 4) 팬타ON 주문관리 화면 개발 2. 추가 기능 관련 마이그레이션 1) 지정자재/구매사 카테고리/구매사 사이트관리 관련 추가 테이블 생성 2) 지정자재 품종, 세부품종 마이그레이션 3) 안전몰 권한, 영역, 메뉴 통합 마이그레이션 3. 전자입찰 SSO 처리 방안 작성 | 100 (10/31) 100 (10/31) 100 (10/31) 20(11/08) 100 (10/31) 100 (10/31) 100 (10/31) 100 (10/31) 100 | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 팬타ON 주문관리 화면 개발 2) 운영사 > 고객관리 > 구매사 관리 - 사업장 상세 수정 3) 운영사 > 고객관리 > 사용자 관리 - 사용자 상세 수정 2. 스토리보드 기능 확인 | 100(11/08)
디자인/퍼블
| 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 | 100 (11/1) 100 (11/1) | 1. . 팬타온 디자인 시안 - 메인페이지 - 검색결과 - 상품상세 - 장바구니 2. 팬타온 B.I 제작 - B.I 디자인 시안 제작 3. 오케이플라자 디자인 시안 수정 - 오케이플라자, 공급사, 운영사, 디자인 수정 4. 전자입찰 디자인 시안 수정 - 전자입찰 디자인 수정 | 100 (11/1) 100 (11/1) 100 (11/1) 100 (11/1) | 1. . 오케이플라자 디자인 시안 확정 및 리뷰용 퍼블작업 - OK플라자(1안/2안) - 공급사, 운영사 - 전자입찰 - 오케이세이프티, 홈앤서비스 2. 팬타온 디자인 시안 - 팬타온 디자인 시안 수정 - 팬타온 B.I 수정 및 확정 | 100 (11/8) 100 (11/8)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈 사항 1. [기획] 팬타온 기능 정의서 일정 지연 a. 사유 : 디자인 시안 요구사항 정리 및 반영 작업 지원으로 인한 지연 b. 아래의 Task를 병행 처리 예정입니다. - 팬타온 기능 정의서 (11/6 완료 예정) - 공급사 > 주문/배송, 인수반품, 정산관리 (기존 일정) 2. [개발] OK플라자 - 구매사 스토리보드 확정 지연으로 인해 개발 시작 일정을 11/1 에서 11/11로 변경하였습니다.