## 11월 1주차
2024년 11월 1주차 주간 업무 보고 (2024.11.04~2024.11.08)
구분 | 계획 (2024.11.04~2024.11.08) |  | 실행 (2024.11.04~2024.11.08) |  | 차주 계획 (2024.11.11~2024.11.15)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 주문/배송 - 공급사 > 인수반품 - 공급사 > 정산관리 2. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (팬타온) 2-1. 기능 정의서 작성 | 53 (11/15) 100 (11/6) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 재고/예산 페이지 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 주문/배송 - 공급사 > 고객센터 2. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (팬타온) 2-1. 기능 정의서 작성 | 55.8 (11/15) 100 (11/6) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 인수반품 - 공급사 > 정산관리 - 공급사 > 상품관리 - 공급사 > 메인 | 100 (11/15)
개발/연동
| 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 팬타ON 주문관리 화면 개발 2) 운영사 > 고객관리 > 구매사 관리 - 사업장 상세 수정 3) 운영사 > 고객관리 > 사용자 관리 - 사용자 상세 수정 2. 스토리보드 기능 확인 | 100(11/08) | 1. 운영사 추가 기능 개발 1) 팬타ON 주문관리 화면 개발 2) 운영사 > 고객관리 > 구매사 관리 - 사업장 상세 수정 3) 운영사 > 고객관리 > 사용자 관리 - 사용자 상세 수정 2. 스토리보드 기능 확인 3. 운영사 디자인 수정 및 메뉴 정리 | 100(11/08) 100(11/8) | 1. OK플라자 운영사 개발 1-1. 운영사 신규/사용 메뉴 정리 1-2. 운영사 CSS/퍼블 수정 1-3. 운영사 메뉴/권한 영역 수정 1-4. 운영사 Heaner 수정 1-5. 공급 비회원 화면 추가 수정 2. OK플라자 구매사 1-1. 스토리보드 확인 및 분석 | 100 (11/15)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 디자인 시안 확정 및 리뷰용 퍼블작업 - OK플라자(1안/2안) - 공급사, 운영사 - 전자입찰 - OK세이프티, 홈앤서비스 2. 팬타온 디자인 시안 - 팬타온 디자인 시안 수정 - 팬타온 B.I 수정 및 확정 | 100 (11/8) 100 (11/8) | 1. OK플라자 디자인 시안 확정 및 리뷰용 퍼블작업 - OK플라자(1안/2안) - 공급사, 운영사 - 전자입찰 - OK세이프티, 홈앤서비스 2. 팬타온 디자인 시안 - 팬타온 디자인 시안 수정 (메인, 목록, 상세, 장바구니) - 팬타온 B.I 수정 3. 어드민 HTML 작업 - 개발팀 요청에 따른 신규페이지 HTML | 100 (11/8) 100 (11/8) 10 (11/29) | 1. OK플라자 중간보고 리뷰 관련 - 요청시 디자인 및 퍼블 수정 요청시 작업 예정 - OK플라자, 팬타온 등 2. OK플라자 HTML 개발 - OK플라자 구매사 서브페이지 먼저 HTML 개발 진행 - 어드민 신규페이지 및 HTML/CSS 수정 | 50 (11/22) 10 (11/29)
개발
이슈/특이 사항 | [개발] 1. 241107 PG사 결정 (토스페이먼트) 내용 전달 받았습니다.

## 11월 2주차
2024년 11월 2주차 주간 업무 보고 (2024.11.11~2024.11.15)
구분 | 계획 (2024.11.11~2024.11.15) |  | 실행 (2024.11.11~2024.11.15) |  | 차주 계획 (2024.11.18~2024.11.22)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 인수반품 - 공급사 > 정산관리 - 공급사 > 상품관리 - 공급사 > 메인 | 100 (11/15) | 1. 기능 정의서 및 스토리보드 작성 (OK플라자) 1-1. 스토리보드 작성 - 구매사 > 운영관리 - 공급사 > 인수반품 - 공급사 > 정산관리 - 공급사 > 상품관리 - 공급사 > 메인 - 운영사 > 팬타온 사이트 관리 | 93% (11/15) | 1. 스토리보드 작성(OK플라자) - 구매사 > 운영관리 2. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 스토리보드 - 신규 task (운영사 > 팬타온 사이트 관리) 보강 작업 | 100% (11/22) 40 (11/29)
개발/연동
| 1. OK플라자 운영사 개발 1-1. 운영사 신규/사용 메뉴 정리 1-2. 운영사 CSS/퍼블 수정 1-3. 운영사 메뉴/권한 영역 수정 1-4. 운영사 Heaner 수정 1-5. 공급 비회원 화면 추가 수정 2. OK플라자 구매사 1-1. 스토리보드 확인 및 분석 | 100 (11/15) | 1. OK플라자 운영사 개발 1-1. 운영사 신규/사용 메뉴 정리 1-2. 운영사 CSS/퍼블 수정 1-3. 운영사 메뉴/권한 영역 수정 1-4. 운영사 Heaner 수정 1-5. 공급 비회원 화면 추가 수정 2. OK플라자 구매사 1-1. 스토리보드 확인 및 분석 [김기범] 1. PG 결제모듈 처리 - 결제 승인 처리 2. PG 관련 ERD 추가 | 100 (11/15) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. PG 결제모듈 처리 - 결제 취소 처리 2. 검색엔진에 추가할 사항 검토 3. 이미지 편집 솔루션 검토 | (11/29)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 중간보고 리뷰 관련 - 요청시 디자인 및 퍼블 수정 요청시 작업 예정 - OK플라자, 팬타온 등 2. OK플라자 HTML 개발 - OK플라자 구매사 서브페이지 먼저 HTML 개발 진행 - 어드민 신규페이지 및 HTML/CSS 수정 | 50 (11/22) 10 (11/29) | 1. OK플라자 중간보고 리뷰 관련 - 팬타온 메인, 서브페이지 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 개발 - OK플라자 구매사 서브페이지 HTML 개발 - 어드민 신규페이지 및 HTML/CSS 수정 | 50 (11/22) 10 (11/29) | 1. OK플라자 중간보고 리뷰 관련 - 요청시 디자인 및 퍼블 수정 요청시 작업 예정 - OK플라자, 팬타온 등 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 상품관리, 장바구니, 주문관리, 상품상세 3. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성/보완 | 100 (11/22) 30 (11/29)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 [기획][Ok플라자] OK플라자 전체 스토리보드 중 운영관리 페이지 가 지연되었습니다. (Admin과 연결된 팬타온 task를 우선 처리하였습니다.) (다음주 진행 task와 병행 처리 예정입니다.) [기획][OK플라자] OK플라자 전체 스토리보드 중 메인 페이지 가 지연되었습니다. (다만, 시안 화면설계에서 기획적인 부부이 다수 정의되어있어 일정에는 지장이 없을 것으로 판단됩니다.) [기획][OK플라자] 스토리보드 (SK통신자재 오픈소싱) 구매사, 공급사와 동일한 기능 제공하는 페이지가 있습니다. (오픈소싱의 메인 페이지는 랜딩 페이지와 같이 진행 예정입니다.) [디자인] 디자인 전체 일정을 고려하여 차주부터 디자인 시안(2안)을 기준으로 디자인 task를 진행할 예정입니다. 요청사항 [기획] 팬타온 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 요청드립니다.

## 11월 3주차
2024년 11월 3주차 주간 업무 보고 (2024.11.18~2024.11.22)
구분 | 계획 (2024.11.18~2024.11.22) |  | 실행 (2024.11.18~2024.11.22) |  | 차주 계획 (2024.11.25~2024.11.29)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 작성(OK플라자) - 구매사 > 운영관리 2. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 스토리보드 - 신규 task (운영사 > 팬타온 사이트 관리) 보강 작업 | 100 (11/22) 40 (11/29) | 1. 스토리보드 작성(OK플라자) - 구매사 > 운영관리 2. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 스토리보드 - 신규 task (운영사 > 팬타온 사이트 관리) 보강 작업 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 인기상품, 추천상품, 관심상품 페이지 | 100 (11/22) 40 (11/29) 10 (12/13) | 1. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 구매사 스토리보드 - 팬타온 운영사 스토리보드 보강 작업 2. 스토리보드 작성 (전자입찰) - 관리자 스토리보드 - 협력사 스토리보드 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 100 (11/29) 25 (12/13) 30 (12/13)
개발/연동
| 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 | (12/11) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. PG 결제모듈 처리 - 결제 취소 처리 2. 검색엔진에 추가할 사항 검토 3. 이미지 편집 솔루션 검토 4. 펜타온 프로젝트 생성 5. 퍼블리싱 프론트화 작업 - 페이지네이션 html 수정 - 페이지 sizer 추가 | 10 (12/11) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. 검색엔진에 추가할 사항 검토 2. 이미지 편집 솔루션 검토 3. 공통 팝업 개발 4. 팝업 샘플 개발 | 20 (12/11)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 중간보고 리뷰 관련 - 요청시 디자인 및 퍼블 수정 요청시 작업 예정 - OK플라자, 팬타온 등 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 상품관리, 장바구니, 주문관리, 상품상세 3. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성/보완 | 100 (11/22) 30 (11/29) | 1. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성 - 폴더/파일명 규칙, 기본 레이아웃, 기본 CSS 공통 - 공통 자바스크립트, 폰트/이미지폰트 등 2. OK플라자 서브 페이지 디자인 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 주문관리 (진행중) | 50 (11/29) 50 (11/29) 50 (12/6) | 1. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성 - 폴더/파일명 규칙, 기본 레이아웃, 기본 CSS 공통 - 공통 자바스크립트, 폰트/이미지폰트 등 2. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리 3. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 주문관리 (진행중) | 100 (11/29) 100 (11/29) 60 (12/6) | 
개발
이슈/특이 사항 | 요청사항 [기획] 팬타온 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 요청드립니다.

## 11월 4주차
2024년 11월 4주차 주간 업무 보고 (2024.11.25~2024.11.29)
구분 | 계획 (2024.11.25~2024.11.29) |  | 실행 (2024.11.25~2024.11.29) |  | 차주 계획 (2024.12.02~2024.12.06)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 구매사 스토리보드 - 팬타온 운영사 스토리보드 보강 작업 2. 스토리보드 작성 (전자입찰) - 관리자 스토리보드 - 협력사 스토리보드 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 100 (11/29) 25 (12/13) | 1. 스토리보드 작성 (팬타온) - 팬타온 구매사 스토리보드 - 팬타온 운영사 스토리보드 보강 작업 - 팬타온 공급사 스토리보드 보강 작업 2. 스토리보드 작성 (전자입찰) 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 100 (11/29) 25 (12/13) | 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. 스토리보드 (OK플라자 메인페이지) 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 50 (12/13) 100 (12/06)
개발/연동
| 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. 검색엔진에 추가할 사항 검토 2. 이미지 편집 솔루션 검토 3. 공통 팝업 개발 4. 팝업 샘플 개발 | 20 (12/11) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. 검색엔진에 추가할 사항 검토 (진행중) 2. 이미지 편집 솔루션 검토 (진행중) 3. 공통 팝업 개발 4. 공통팝업 및 커스텀팝업 샘플 개발 5. Backend Validation 처리2 (Get 방식) 6. CRUD 샘플(자유게시판) 신규 디자인 변경 7. 최신 css, js 업데이트 8. GNB 개발 (진행중) | 20 (12/11) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. 검색엔진에 추가할 사항 검토 2. 이미지 편집 솔루션 검토 3. 커스텀팝업 개발 편의 제공 환경 세팅 4. 검색조건 Date 샘플 제공 5. GNB 개발 | 35 (12/11)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성 - 폴더/파일명 규칙, 기본 레이아웃, 기본 CSS 공통 - 공통 자바스크립트, 폰트/이미지폰트 등 2. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리 3. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 주문관리 (진행중) | 100 (11/29) 100 (11/29) 60 (12/6) | 1. OK플라자 HTML/CSS 가이드 작성 - 폴더/파일명 규칙, 기본 레이아웃, 기본 CSS 공통 - 공통 자바스크립트, 폰트/이미지폰트 등 2. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리 3. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (진행중) | 100 (11/29) 100 (11/29) 60 (12/6) | 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리, 인수반품, 운영관리 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 운영관리 | 100 (11/29) 60 (12/6)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 시안 확정 지연으로 12월 1주차에 WBS 3차 현행화 예정입니다. 요청사항 [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 1) 팬타온 사용자 약관 2) 팬타온 판매자 약관 3) 전자금융거래 약관 4) 개인정보처리방침 5) 개인정보 제3자 제공 6) 광고성 정보 수신 동의 7) 이메일 수집거부 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 특이사항 [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다.