## 12월 1주차
2024년 11월 4주차 주간 업무 보고 (2024.12.02~2024.12.06)
구분 | 계획 (2024.12.02~2024.12.06) |  | 실행 (2024.12.02~2024.12.06) |  | 차주 계획 (2024.12.09~2024.12.13)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 작성 (전자입찰) 2. 스토리보드 (OK플라자 메인페이지) 3. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 50 (12/13) 100 (12/06) | 1. 스토리보드 (전자입찰) 1. 스토리보드 (OK플라자 메인페이지) 1. 스토리보드 (OK플라자 공통) - 공통 (layout, 공통 기능) 정의 1. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 관심/인기/추천 상품 페이지 완료 | 30 (12/20) 100 (12/06) 100 (12/06) | 1. 스토리보드 (OK플라자 통합 구매사) - SK통신자재 - 로그인/회원가입 (OK플라자, OKsafety, 홈앤서비스) 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 100 (12/11)
개발/연동
| 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 1-4 운영관리 [김기범] 1. 검색엔진에 추가할 사항 검토 2. 이미지 편집 솔루션 검토 3. 커스텀팝업 개발 편의 제공 환경 세팅 4. 검색조건 Date 샘플 제공 5. GNB 개발 | 35 (12/11) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 2. OK플라자 운영사 개발 1-1 상품등록 분석 1-2 구매사 사이트관리 수정 1-3 비회원 업체관리 개발 [김기범] 보고할 필요는 없어서 앞으로는 notion으로 공유하고 있으니 언제든 참조하세요 https://www.notion.so/948ddbc10893410b9ccd3b3890ed24db?v=8d3dcc05f43b4e8a87d3b1f757858367 1. 이미지 편집 솔루션 검토 2. Custom 팝업 샘플 개발 3. Date 처리 샘플 개발 4. update CSS 파일 5. 날짜포함 조회 샘플 6. ValidationUtils 날짜관련 추가 7. 첨부파일 HTML 변경에 따른 샘플 수정 8. 첨부파일 업로드용 다운로드 기능 추가 9. 첨부파일 업로드 비동기 팝업 관련 수정 10. 레이어팝업에서 리스트 구현 11. 다음 주소 팝업 12. 알림톡, SMS 발송 임시중지 | 65 (12/11) 80 (12/06) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 2. OK플라자 운영사 개발 1-1 상품등록 분석 1-2 구매사 사이트관리 수정 1-3 비회원 업체관리 개발 | 100 (12/11) 100 (12/06)
디자인/퍼블
| 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리, 인수반품, 운영관리 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 운영관리 | 100 (11/29) 60 (12/6) | 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 상품관리, 주문관리, 인수반품, 운영관리 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 고객센터, 재고관리, 예산관리 (완료) | 100 (11/29) 80 (12/13) | 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 디자인 수정 및 보완 2. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록, 운영관리 (진행중) 3. 공통 요소에 대한 HTML 수정, 적용 - 검색영역, 버튼가이드 | 100 (12/13) 100 (12/13) 100 (12/13)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. WBS 3차 현행화 중입니다. (OK플라자 3차 현행화 완료) (팬타온, 전자입찰 현황화 진행 중) 2. 퍼블리싱 일정으로 인해 다음주 예정이었던 HTML/CSS 가이드 업데이트를 연기하고자 합니다. - 2024.11.27일자 HTML/CSS 가이드 첨부 - 2024.12.05일자 화면설계_OK플라자 _구매사_공통 문서 요청사항 [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 특이사항 [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다.

## 12월 2주차
2024년 12월 2주차 주간 업무 보고 (2024.12.09~2024.12.13)
구분 | 계획 (2024.12.09~2024.12.13) |  | 실행 (2024.12.09~2024.12.13) |  | 차주 계획 (2024.12.16~2024.12.20)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 (OK플라자 통합 구매사) - SK통신자재 - 로그인/회원가입 (OK플라자, OKsafety, 홈앤서비스) 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) | 100 (12/11) | 1. 스토리보드 (OK플라자 통합 구매사) - SK통신자재 - 로그인/회원가입 (OK플라자, OKsafety, 홈앤서비스) 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 산업안전보건관리비 (완료) | 100 (12/11) | 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 재고관리 | 100 (12/20)
개발/연동
| 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 2. OK플라자 운영사 개발 1-1 상품등록 분석 1-2 구매사 사이트관리 수정 1-3 비회원 업체관리 개발 | 100 (12/11) 100 (12/06) | 1. OK플라자 구매사 개발 1-1 상품검색 1-2 주문관리 1-3 상품관리 2. OK플라자 운영사 개발 1-1 상품등록 분석 1-2 구매사 사이트관리 수정 1-3 비회원 업체관리 개발 1-4 팬타온 사이트관리 개발 | 100 (12/11) 100 (12/13) | 1. 상품검색(구매사) 2. 운영관리(구매사) 3. 재고예산(구매사) 4. 팬타온 기획전 개발(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 50 (12/16) 10 (12/20) 40 (12/20) 70 (12/16) 25 (01/17)
디자인/퍼블
| 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 디자인 수정 및 보완 2. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록, 운영관리 (진행중) 3. 공통 요소에 대한 HTML 수정, 적용 - 검색영역, 버튼가이드 | 100 (12/13) 100 (12/13) 100 (12/13) | 1.. OK플라자 서브페이지 디자인 - 디자인 수정 및 보완 2. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록 (완료) - 운영관리 (진행중) 3. 공통 요소에 대한 HTML 수정, 적용 - 검색영역, 버튼가이드 | 100 (12/13) 90 (12/13) 100 (12/13) | 1. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록 (완료) - 운영관리 (진행중) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. HTML 가이드 보완 - 공통 요소에 대한 기존 HTML 수정 및 가이드 보완 | 100 (12/20) 수시 100 (12/20)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. 전자입찰 스토리 보드 일정을 연기하고자 합니다. (전자입찰 개발은 2월 일정이므로, 기획팀은 12월말 까지는 OK플라자, 팬타온 스토리보드 보장 작업에 투입할 계획입니다) 요청사항 [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 특이사항 [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다.

## 12월 3주차
2024년 12월 3주차 주간 업무 보고 (2024.12.16~2024.12.20)
구분 | 계획 (2024.12.16~2024.12.20) |  | 실행 (2024.12.16~2024.12.20) |  | 차주 계획 (2024.12.23~2024.12.27)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 재고관리 | 100 (12/20) | 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 재고관리 | 70 (12/20) | 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 조직관리 | 100 (12/27)
개발/연동
| 1. 상품검색(구매사) 2. 운영관리(구매사) 3. 재고예산(구매사) 4. 팬타온 기획전 개발(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 50 (12/16) 10 (12/20) 40 (12/20) 70 (12/16) 25 (01/17) | 1. 상품검색(구매사) 2. 운영관리(구매사) 3. 재고예산(구매사) 4. 팬타온 기획전 개발(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 50 (12/16) 10 (12/20) 40 (12/20) 100 (12/16) 25 (01/17) | 1. 주문관리(구매사) 2. 운영관리 > 산업안전보건관리비(구매사) 3. 재고예산(구매사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 90(12/26) 90(12/20) 100(12/27) 30 (12/24) 50 (01/17)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록 (완료) - 운영관리 (진행중) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. HTML 가이드 보완 - 공통 요소에 대한 기존 HTML 수정 및 가이드 보완 | 100 (12/20) 수시 100 (12/20) | 1. OK플라자 HTML 개발 - 검색결과, 상품목록, 상품상세 (완료) - 상품관리, 장바구니, 인수반품, 주문관리 (완료) - 상품등록 (완료) - 운영관리 (완료) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. HTML 가이드 보완 - 공통 요소에 대한 기존 HTML 수정 및 가이드 보완 4. 팬타온 BI 가이드 제작 | 100 (12/20) 수시 100 (12/20) 100 (12/18) | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 - 상품관리 - 인수반품 - 정산관리 - 주문배송 - 고객센터 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. OK플라자 공급사 서브페이지 디자인 | 50 (01/03) 수시 100 (12/27)
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [기획] 팬타온 (12월 2주차에 언급드렸던 보강작업 중이며, 반품/교환 관련 정책 수립으로 인해 일정이 다소 지연되었습니다.) 2. [개발] 구매사 주문관리 및 장바구니 개발 일정이 다소 지연되고 있습니다. (난이도가 낮은 task를 진행 중인 인원을 이후 task에 배치하여 리스크를 줄일 예정입니다.) 특이사항 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다.

## 12월 4주차
2024년 12월 4주차 주간 업무 보고 (2024.12.23~2024.12.27)
구분 | 계획 (2024.12.23~2024.12.27) |  | 실행 (2024.12.23~2024.12.27) |  | 차주 계획 (2024.12.30~2025.01.03)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 조직관리 | 100 (12/27) | 1. 스토리보드 (팬타온) - flow 및 description 작업 2. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 조직관리 (완료) | 100 (12/27) | 1. 추가 스토리보드 검토 및 작성 (OK플라자) - 구매사 > 운영관리 > 예산운영 | 100(12/30)
개발/연동
| 1. 주문관리(구매사) 2. 운영관리 > 산업안전보건관리비(구매사) 3. 재고예산(구매사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 90(12/26) 90(12/20) 100(12/27) 30 (12/24) 50 (01/17) | 1. 장바구니 2. 운영관리 > 산업안전보건관리비(구매사) 3. 추천/인기/관심상품 4. 재고예산(구매사) 5. 상품등록 팝업(운영사) 6. 검색엔진 분석/설계 | 80(12/31) 90(12/23) 40(12/31) 30 (1/3) 50 (01/17) | 1. 장바구니 2. 추천/인기/관심상품 3. 재고예산(구매사) 4. 상품등록 팝업(운영사) 5. 검색엔진 분석/설계 | 90(1/3) 30(1/2) 40(1/3) 50 (1/3) 70 (01/17)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 - 상품관리 - 인수반품 - 정산관리 - 주문배송 - 고객센터 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 3. OK플라자 공급사 서브페이지 디자인 | 50 (01/03) 수시 100 (12/27) | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 (완료) - 상품관리 (진행중) - 인수반품 - 정산관리 - 주문배송 - 고객센터 2. OK플라자 구매사 HTML 개발 -인기, 추천, 관심 상품 퍼블 3. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 50 (01/03) 100 (12/27) 수시 | 1. OK플라자 공급사 HTML 개발 - 공급사 메인, 사용자관리 - 상품관리 - 인수반품 - 정산관리 - 주문배송 - 고객센터 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 | 100 (01/03) 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 장바구니 추가사항 개발 및 난이도가 높아 계획보다 2주 지연되었습니다. (이후 task인 주문관리 모듈은 비트큐브 내부 개발자를 투입하여 다음 주부터 병렬처리 예정입니다.) 특이사항 1. [개발] 다음 주부터 검색엔진 솔루션 업체의 task가 추가될 예정입니다. (참고 : 현재 주간보고서 상의 "검색엔진 분석/설계" 는 연동을 위한 비트큐브 task 입니다.) 2. [기획] "구매사 > 운영관리 > 하위 메뉴"에 대한 일정을 WBS 에 추가하였습니다. (WBS > OK플라자통합 sheet > 1-1-7-1-6-1 ~ 6 번) 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다.