## 2월 1주차
2025년 2월 1주차 주간 업무 보고 (2025.02.03~2025.02.07)
구분 | 계획 (2025.02.03~2025.02.07) |  | 실행 (2025.02.03~2025.02.07) |  | 차주 계획 (2025.02.10~2025.02.14)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. OK플라자 검토 요청 내용 확인 및 답변 (2025.01.16자 이메일 기준) 2. OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 | 100 (2/7) 수시 | 1. OK플라자 검토 요청 내용 확인 및 답변 (2025.01.16자 이메일 기준) 2. OK플라자 footer 정의 2. OK플라자 메시지 전송 리스트 작성 3. 스토리보드 (전자입찰) - 고객센터 > 1:1 문의 게시판 추가 | 100 (2/7) 100(2/5) 수시 100(2/3) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 상품관리(공급사) (구매사>고객센터 task 처리로 시작 일정변경) 2. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 3. 운영관리>상품관리(구매사) (병렬처리) 4. 운영관리>조직관리(구매사) (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 5. SK통신자재오픈소싱 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 - 수집/색인 설정 | 100(2/7) 100(2/6) 100(2/4) 100(2/3) 100(2/6) 40(2/11) 12(3/14) 100(2/7) 100(2/7) 100(2/7) | 1. 상품관리(공급사) (구매사>고객센터 task 처리로 시작 일정변경) 2. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 3. 운영관리>상품관리(구매사) (병렬처리) 4. 운영관리>조직관리(구매사) (병렬처리로 일정 확보) 5. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 5. SK통신자재오픈소싱 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) - 원격 접속 환경 구성 - 개발환경 구성 - 수집/색인 설정 | 100(2/7) 100(2/6) 100(2/4) 100(2/3) 100(2/6) 40(2/11) 12(3/14) 지연 | 1. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 2. 고객센터(공급사) (병렬처리) 3. 고객센터(구매사) 4. 상품일괄등록(배치) 5. 상품일괄등록(운영사) 6. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 7. 프론트 회원가입 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/13) 70(2/19) 100(2/14) 15(3/14)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 작업 2. OK플라자 로그인 HTML 개발 - 로그인, 회원가입 등 | 100 (02/07) 100 (02/07) | 1. OK플라자 오픈소싱 디자인 및 HTML - 오픈소싱 로그인 디자인 수정 - 오픈소싱 상세페이지 HTML 2. 디자인 수정 - OK플라자 로그인 디자인 수정 - 공급사 메인 디자인 수정 3. 전자입찰 HTML 개발 4. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 80 (02/14) 수시 60 (02/14) 수시 | 1. OK플라자 오픈소싱 디자인 및 HTML - 오픈소싱 로그인 디자인 수정 - 오픈소싱 상세페이지 HTML 2..전자입찰 HTML 개발 3 OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 100 (02/14) 100 (02/14) 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>예산운영 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(고객센터)를 병렬 처리합니다. 2. [개발] 운영관리>조직관리 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(상품관리>상품일괄등록)를 비트큐브 내부 인력으로 병렬 처리합니다. 3. [개발] solution server 일정으로 인해 검색엔진 환경 구성이 4주 지연되었습니다. 4. [개발] 서버 준비가 안되어 검색엔진 개발 일정이 지연되고 있습니다. 특이사항 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [개발] 펜타온 회원가입을 위해 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 4. [개발] SMS, 알림톡 신청 요청드립니다. 2. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 2월 2주차
2025년 2월 2주차 주간 업무 보고 (2025.02.10~2025.02.14)
구분 | 계획 (2025.02.10~2025.02.14) |  | 실행 (2025.02.10~2025.02.14) |  | 차주 계획 (2025.02.17~2025.02.21)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) - 메시지 전송 리스트 (전자입찰) 1차 완료 | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 2. 고객센터(공급사) (병렬처리) 3. 고객센터(구매사) 4. 상품일괄등록(배치) 5. 상품일괄등록(운영사) 6. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 7. 프론트 회원가입 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/13) 70(2/19) 100(2/14) 15(3/14) | 1. 주문배송(공급사) (병렬처리로 일정 확보) 2. 고객센터(공급사) (병렬처리) 3. 고객센터(구매사) 4. 상품일괄등록(배치) 5. 상품일괄등록(운영사) 6. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 7. 프론트 회원가입(OK플라자) 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/13) 100(2/07) 100(2/19) 100(2/14) 90(2/14) 35(2/19) 10(2/19) 15(3/14) | 1. 상품검색(팬타온) (병렬처리로 일정 확보) 2. 상품일괄등록(배치) 3. 메인(공급사) (병렬처리) 4. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 5. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) | 30(2/18) 70(2/19) 80(2/24) 35(2/19) 70(2/24) 15(3/14)
디자인/퍼블
| 1. OK플라자 오픈소싱 디자인 및 HTML - 오픈소싱 로그인 디자인 수정 - 오픈소싱 상세페이지 HTML 2..전자입찰 HTML 개발 3 OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 100 (02/14) 100 (02/14) 수시 | 1. OK플라자 오픈소싱 디자인 및 HTML - 오픈소싱 로그인 디자인 수정 - 오픈소싱 상세페이지 HTML 2..전자입찰 HTML 개발 3 OK플라자 디자인 수정 - 로그인 디자인 수정 4. HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 100 (02/14) 100 (02/14) 100 (02/14) 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>예산운영 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(고객센터)를 병렬 처리합니다. 2. [개발] 운영관리>조직관리 task의 추가 일정 확보를 위해 해당 인력의 다음 task(상품관리>상품일괄등록)를 비트큐브 내부 인력으로 병렬 처리합니다. 3. [개발] solution server 일정으로 인해 검색엔진 환경 구성이 5주 지연되었습니다. 4. [개발] 서버 준비가 안되어 검색엔진 개발 일정이 지연되고 있습니다. 특이사항 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [개발] 펜타온 회원가입을 위해 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 4. [개발] SMS, 알림톡 신청 요청드립니다. 2. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 2월 3주차
2025년 2월 3주차 주간 업무 보고 (2025.02.17~2025.02.21)
구분 | 계획 (2025.02.17~2025.02.21) |  | 실행 (2025.02.17~2025.02.21) |  | 차주 계획 (2025.02.24~2025.02.28)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) 4. 팬타온 > 임직원당근마켓 화면설계 5. 랜딩/로그인 페이지 디자인 시안 설계 | 수시 수시 수시 100(2/21) 100(2/17) | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시
개발/연동
| 1. 상품검색(팬타온) (병렬처리로 일정 확보) 2. 상품일괄등록(배치) 3. 메인(공급사) (병렬처리) 4. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 5. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 6. 검색엔진 개발 7. 와이즈넛(검색엔진) | 30(2/18) 70(2/19) 80(2/24) 35(2/19) 70(2/24) 15(3/14) | 1. 상품일괄등록(배치) 2. 메인(공급사) (병렬처리) 3. 운영관리>실적관리(구매사) (병렬처리) 4. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 5. 상품검색(팬타온) (병렬처리로 일정 확보) 6. 마이쇼핑 > 내정보관리 (팬타온) 7. 상품전시 (팬타온) 8. 회원가입 (팬타온) (병렬처리) 9. 로그인/로그아웃 (팬타온) (병렬처리) 10. 관리사 > 메인 (전자입찰) 11. 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획 (전자입찰) 12. 검색엔진 개발 13. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/19) 80(2/24) 100(2/21) 70(2/24) 95(2/18) 100 (2/20) 70(2/26) 80(2/24) 100(2/21) 80(3/14) 30(2/28) 15(3/14) | 1. 메인(공급사) (병렬처리) 2. 상품상세 팬타온 수정(운영사) 3. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 4. 상품전시(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 회원가입 (팬타온) (병렬처리) 7. 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획(전자입찰) 8. 검색엔진 개발 9. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/24) 100(2/28) 100(2/24) 100(2/26) 30(2/28) 80(2/24) 80(2/28) 15(3/14)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 로그인 디자인 수정(OK플라자, 운영사, OK세이프티, HOMS 등) 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>실적관리 병렬 처리중입니다. 3. [개발] solution server 일정으로 인해 검색엔진 환경 구성이 6주 지연되었습니다. 4. [개발] 서버 준비가 안되어 검색엔진 개발 일정이 지연되고 있습니다. 특이사항 요청사항 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 2025년 1월 16일까지 개발서버를 요청드립니다. 2. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 3. [개발] 펜타온 회원가입을 위해 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 4. [개발] SMS, 알림톡 신청 요청드립니다. 2. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 3. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변

## 2월 4주차
2025년 2월 4주차 주간 업무 보고 (2025.02.24~2025.02.28)
구분 | 계획 (2025.02.24~2025.02.28) |  | 실행 (2025.02.24~2025.02.28) |  | 차주 계획 (2025.03.03~2025.03.07)
| 내용 | 예상 진행율(%) (완료일) | 내용 | 진행율(%) (완료일) | 내용 | 예상 진행율(%) (완료 예정일)
E-Commerce Project | 운영 업무 (기획 및 문서)
| 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) 2. 요청사항 반영 (팬타온) 3. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 수시 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) - 기능정의서 업데이트 - 공급사 화면설계에 팬타온 교환/반품 기능 반영 2. 요청사항 반영 (팬타온) - 팬타온 기능정의서 업데이트 - 수정된 교환/반품 flow 반영 - 팬택검토사항 및 답변 목록화 3. 전자입찰 기능정의서 업데이트 4. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 50(3/5) 80(3/4) 수시 75(3/7) 100(2/28) 100(2/28) 75(3/7) 수시 | 1. 개발팀 요청사항 반영 (OK플라자) - 기능정의서 업데이트 - 공급사 화면설계에 팬타온 교환/반품 기능 반영 2. 요청사항 반영 (팬타온) - - 팬타온 기능정의서 업데이트 완료 및 내부검토 3. 전자입찰 기능정의서 업데이트 완료 및 내부검토 4. 메시지 전송 리스트 작성 (OK플라자, 팬타온, 전자입찰) | 수시 100(3/5) 100(3/4) 수시 100(3/7) 100(3/7) 수시
개발/연동
| 1. 메인(공급사) (병렬처리) 2. 상품상세 팬타온 수정(운영사) 3. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 4. 상품전시(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 회원가입 (팬타온) (병렬처리) 7. 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획(전자입찰) 8. 검색엔진 개발 9. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/24) 100(2/28) 100(2/24) 100(2/26) 30(2/28) 80(2/24) 80(2/28) 15(3/14) | 1. 메인(공급사) (병렬처리) 2. 상품상세 팬타온 수정(운영사) 3. 프론트 회원가입(OK플라자) (병렬처리) 4. 상품전시(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 회원가입 (팬타온) (병렬처리) 7. 관리사 > 전자입찰 > 입찰계획(전자입찰) 8. 검색엔진 개발 9. 와이즈넛(검색엔진) | 100(2/24) 100(2/28) 100(2/24) 100(2/26) 30(3/12) 100(2/24) 80(2/28) 15(3/14) | 1. 구매사, 팬타온 사이트관리 수정 처리(운영사) 2. 상품상세 물류상품 수정 처리(운영사) 3. 시스템관리 > 조직관리 > 운영사관리, 공사유형관리(운영사) 4. 메인(팬타온) 5. 장바구니(팬타온) 6. 입찰진행(관리사 > 전자입찰) 7. 검색엔진 개발 8. 와이즈넛(검색엔진) | 100(03/05) 100(03/07) 100(03/05) 100(03/07) 100(03/12) 100(03/05) 15(3/14)
디자인/퍼블
| 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - OK플라자 로그인 디자인 및 HTML 제작 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 100 (2/28) 수시 | 1 OK플라자 디자인 수정 - 요청에 따른 디자인 수정 2. OK플라자 HTML 수정 및 보완 - 요청에 따른 HTML 수정 및 보완 | 수시 수시
개발
이슈/특이 사항 | 이슈사항 1. [개발] 운영관리>실적관리 병렬 처리중입니다. 1. [개발] 검색엔진 구축 및 서비스 개발을 위해 외부 접속 허용 및 정보를 요청드립니다. 2. [개발] 펜타온 본인 인증 모듈 신청 요청드립니다. 3. [개발] SMS, 알림톡 신청 요청드립니다. 특이사항 요청사항 1. [기획] 팬타온 관련 아래 항목들을 요청드립니다. (상세 항목은 11월 4주차 주간보고서 > 요청사항 참조부탁드립니다.) 1. 상품 카테고리 목록 및 카테고리별 상품 목록 2. 팬타온 약관 및 방침 3. 팬타온 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변 2. [기획] 전자입찰 관련 아래 항목들을 요청드립니다. 1. 전자입찰 약관 및 개인정보이용방침 2. 전자입찰 FAQ (자주 묻는 질문) 목록/답변